## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2020 | 1 | GUA190201559905 | Acción | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana - Jóvenes Construyendo Prevención | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago |  | Seguridad | Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana | Seguridad Pública Municipal | 1 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Jarron Azul, Valle de Santiago, Gto., México, lon:-101.1964253, lat:20.4013033}, geo2: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Lindavista, 38400 Valle de Santiago, Gto., México, lon:-101.1992576, lat:20.3981828}} | 2019-05-30 | 2019-12-31 | 500000 | 498000 | 498000 | 498000 | 498000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:ADQ/002/2019 FORTASEG, contratista:CENTRO UNIVERSITARIO VINCULACIÓN CON EL ENTORNO A.C., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO GTO, monto:498000.0, importe_modificado:498000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:2.0}} | {1559905/proyecto_INICIO, 1559905/proyecto_PROCESO, 1559905/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA190201559979 | Acción | 828400 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:828400.0, modificado:828400.0}} | Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago |  | Seguridad | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | Seguridad Pública Municipal | 3 | N | 0 | 0 | 154 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:263.0, meta_modificada:263.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Valle de Santiago, Gto., México, lon:-101.1900528, lat:20.392169}} | 2019-03-15 | 2019-12-31 | 828400 | 799605.69 | 799605.69 | 799605.69 | 799605.69 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:ADQ/001/2019, contratista:INSTITUTO DE FORMACIÓN POLICIAL DEL ESTADO DE CHIAPAS, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO GTO, monto:775000.0, importe_modificado:775000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:263.0}} | {1559979/proyecto_INICIO, 1559979/proyecto_PROCESO, 1559979/proyecto_FIN, 1559979/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA190201561028 | Adquisición | 1181593 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1181593.0, modificado:1181593.0}} | Sistema De Videovigilancia | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Implementación de Centros de Operación Estrategia (COE) | Seguridad Pública Municipal | 4 | N | 0 | 0 | 142672 | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Valle de Santiago, Gto., México, lon:-101.1900528, lat:20.392169}} | 2019-03-15 | 2019-12-31 | 1181593 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:ADQ/30/2019, contratista:SERVICOMERCIO DELIVERY SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO GTO, monto:1100000.0, importe_modificado:1100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, avance:1.0}} | {1561028/proyecto_INICIO, 1561028/proyecto_PROCESO, 1561028/proyecto_INICIO, 1561028/proyecto_PROCESO, 1561028/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA190201561045 | Adquisición | 278000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278000.0, modificado:278000.0}} | Implementación Y Desarrollo Del Sistema De Justicia Penal | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Nuevo Sistema de Justicia Penal | Seguridad Pública Municipal | 5 | N | 0 | 0 | 170 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Valle de Santiago, Gto., México, lon:-101.1900528, lat:20.392169}} | 2019-03-15 | 2019-12-31 | 278000 | 270800 | 270800 | 270800 | 270800 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ADQ/27/2019, contratista:GLOBALCENTER S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO GTO, monto:166400.0, importe_modificado:166400.0}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ADQ/29/2019, contratista:JK SISTEMAS FEDERALES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO GTO, monto:1916850.0, importe_modificado:19850.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:78.0}} | {1561045/proyecto_INICIO, 1561045/proyecto_PROCESO, 1561045/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA190201561053 | Adquisición | 84800 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84800.0, modificado:84800.0}} | Sistema Nacional De Información (Bases De Datos) | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Seguridad Pública Municipal | 6 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Valle de Santiago, Gto., México, lon:-101.1900528, lat:20.392169}} | 2019-03-15 | 2019-12-31 | 84800 | 83339.97 | 83339.97 | 83339.97 | 83339.97 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ADQ/31/2019, contratista:MARCO ANTONIO HERNANDEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO GTO, monto:297664.98, importe_modificado:297664.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {1561053/proyecto_INICIO, 1561053/proyecto_PROCESO, 1561053/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA190201561060 | Adquisición | 230000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230000.0, modificado:230000.0}} | Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | Seguridad Pública Municipal | 7 | N | 0 | 0 | 13 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Valle de Santiago, Gto., México, lon:-101.1900528, lat:20.392169}} | 2019-03-15 | 2019-12-31 | 230000 | 214325.01 | 214325.01 | 214325.01 | 214325.01 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ADQ/31/2019, contratista:MARCO ANTONIO HERNANDEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO GTO, monto:297664.98, importe_modificado:297664.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} | {1561060/proyecto_INICIO, 1561060/proyecto_PROCESO, 1561060/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA190201562616 | Adquisición | 6037000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6037000.0, modificado:6037000.0}} | Fortalecimiento de Programas Prioritarios Locales de las Instituciones de Suguridad Pública | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Seguridad Pública Municipal | 8 | N | 0 | 0 | 170 | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, meta:2565.0, meta_modificada:2637.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Valle de Santiago, Gto., México, lon:-101.1900528, lat:20.392169}} | 2019-06-27 | 2019-12-31 | 6037000 | 5927834.28 | 5927834.28 | 5927834.28 | 5927834.28 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ADQ/003/2019 FORTASEG, contratista:DISTRIBUIDORA AUTOMOTRÍZ DE LEÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO GTO, monto:2095500.0, importe_modificado:2095500.0}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ADQ/004/2019 FORTASEG, contratista:JOSÉ FABIÁN RODRÍGUEZ ANGUIANO, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO GTO, monto:1640487.08, importe_modificado:1640487.08}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ADQ/29/2019, contratista:JK SISTEMAS FEDERALES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO GTO, monto:1916850.0, importe_modificado:19850.0}, ctto4: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ADQ/32/2019, contratista:JK SISTEMAS FEDERALES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO GTO, monto:379397.2, importe_modificado:379397.2}} | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, avance:2637.0}} | {1562616/proyecto_INICIO, 1562616/proyecto_FIN, 1562616/proyecto_PROCESO, 1562616/proyecto_FIN, 1562616/proyecto_PROCESO, 1562616/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA14140400439441 | Proyecto de inversión | 226800 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226800.0, modificado:162832.41}} | Construccion De Piso Firme Dillo, Buena Vista De Parangueo, Crucitas, Chicamito, Hoya De Alvarezhoya De Cintora (La Hoya De Arriba, El Jagûey, Lagunilla De Mogotes, | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | FISM14 110420004 | N | 0 | 0 | 270 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:0, direccion:,,,38400,Valle de Santiago,Guanajuato,México, lon:-101.2073438, lat:20.3804628}} | 2014-08-01 | 2014-12-01 | 162832.41 | 162832.41 | 162832.41 | 162832.41 | 162832.41 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:5093, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:226800.0, importe_modificado:226800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {446150/proyecto_INICIO, 446150/proyecto_FIN, 446150/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA14150100484275 | Proyecto de inversión | 2450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2450000.0, modificado:2416621.9}} | Construccion De Baño Sanitario Con Biodigestor En La Colonia Nueva De San Antonio De Mogotes Col Primavera, La Arena, Pozo De Parangueo, Zapotillo De Mogotes, Buenavista De Parangueo Y El Jaguey | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | FISM14-78 | N | 0 | 0 | 245 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:243, direccion:,,,,Valle de Santiago,Guanajuato,México, lon:-101.1900528, lat:20.392169}} | 2014-12-31 | 2015-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/LS/2014-067, contratista:RAMIREZ MONJARAZ JUAN, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:2416621.9, importe_modificado:2416621.9}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {498296/proyecto_PROCESO, 498296/proyecto_FIN, 498296/proyecto_PROCESO, 498296/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA15150200523717 | Proyecto de inversión | 248790 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248790.0, modificado:248790.09}} | Ampliacion De Red De Drenaje En La Calle Loma Escondida | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | FISM15 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:0, direccion:,,,38400,Valle de Santiago,Guanajuato,México, lon:-101.2091715, lat:20.37845}} | 2015-06-30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2015-062, contratista:BACA SANCHEZ ADRIAN ISAIAS, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO., monto:248790.09, importe_modificado:219258.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {545251/proyecto_INICIO, 545251/proyecto_PROCESO, 545251/proyecto_INICIO, 545251/proyecto_PROCESO, 545251/proyecto_FIN, 545251/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA15150200523865 | Proyecto de inversión | 114469 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114469.0, modificado:114468.96}} | Ampliacion De Linea De Agua Potable En La Calle Benito Juarez (Entre La Calle Rosalio Hernandez Y Calle Felipe Angeles) En La Colonia Francisco Villa | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | FISM15 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Juárez,,,38400,Valle de Santiago,Guanajuato,México, lon:-101.208571, lat:20.3792514}} | 2015-06-30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2015-067, contratista:BACA SANCHEZ ADRIAN ISAIAS, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO., monto:114468.96, importe_modificado:64889.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {545453/proyecto_PROCESO, 545453/proyecto_INICIO, 545453/proyecto_FIN, 545453/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA15150200523937 | Proyecto de inversión | 869785 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869785.0, modificado:589759.59}} | Ampliacion De Red De Drenaje En La Calle Plan De Ayala | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | FISM15 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:0, direccion:Plan de Ayala,,,38400,Valle de Santiago,Guanajuato,México, lon:-101.201772, lat:20.3840152}} | 2015-06-30 |  | 589759.59 | 589759.59 | 589759.59 | 589759.59 | 589759.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2015-057, contratista:CONSTRUCTORA ALLIEN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO., monto:869785.44, importe_modificado:589759.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {545534/proyecto_INICIO, 545534/proyecto_PROCESO, 545534/proyecto_FIN, 545534/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA15150400602875 | Proyecto de inversión | 84804 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84804.0, modificado:61177.05}} | Proteccion Con Alambre Con Certina En Barda Perimetral De La Escuela Primaria Emiliano Zapata En Hoya De Cintora (Hoya De Cintora De Arriba) | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | FISM15 96 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:37, direccion:-, lon:-101.208333, lat:20.364444}} | 2015-05-01 | 2015-12-01 | 61177.05 | 61177.05 | 61177.05 | 61177.05 | 61177.05 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:79558, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:84804.13, importe_modificado:61177.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {675161/proyecto_INICIO, 675161/proyecto_PROCESO, 675161/proyecto_FIN, 675161/proyecto_PROCESO, 675161/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA16160300761071 | Proyecto de inversión | 640000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640000.0, modificado:638494.07}} | Ampliacion De Red De Agua Potable En Varias Calles De La Colonia Primavera San Ignacio - 206120 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 206120 | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:244, direccion:CALLE VARIAS CALLES EJIDO SAN IGNACIO DE SAN JOSÉ PARANGUEO, 38420 COLONIA PRIMAVERA (SAN IGNACIO), VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE VARIAS, lon:-101.1900528, lat:20.392169}} | 2016-06-15 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2016-102, contratista:SOLUCIONES DE INGENIERIA CIVIL, TOPOGRAFIA E HIDRAULICA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO., monto:638494.07, importe_modificado:631333.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {865199/proyecto_INICIO, 865199/proyecto_PROCESO, 865199/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA16160300762581 | Proyecto de inversión | 2991791.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:747947.79, modificado:2991794.15}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:2243843.36, modificado:2991794.15}} | Pavimentacion Del Acalle Cinco De Mayo Entre Las Calles La Paz Y La Calle Miguel Hidalgo Colonia La Loma - 360164 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 360164 | N | 0 | 0 | 235 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO COLONIA LA LOMA, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE LA PAZ Y CALLE 4 DE MARZO, LA CALLE SE UBICA EN, lon:-101.1951702, lat:20.38125248}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2016-030, contratista:ARQ. ADRIAN ISAIAS BACA SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:2991791.15, importe_modificado:2991751.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {866709/proyecto_PROCESO, 866709/proyecto_INICIO, 866709/proyecto_FIN, 866709/proyecto_PROCESO, 866709/proyecto_INICIO, 866709/proyecto_PROCESO, 866709/proyecto_FIN, 866709/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA16160300762582 | Proyecto de inversión | 3710020.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:2782515.14, modificado:3710020.18}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:927505.05, modificado:3710020.18}} | Pavimentacion De La Calle Plan De Ayala Entre Las Calles Rodolfo Fierro Y Nezahualcoyotl - 358980 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 358980 | N | 0 | 0 | 130 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE PLAN DE AYALA COLONIA FRANCISCO VILLA, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE RODOLFO FIERRO Y CALLE NEZAHUALCOYOTL, lon:-101.2059701, lat:20.38309726}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/LS/2016-027, contratista:: CORAL CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. , convocante:MUNCIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:3710020.18, importe_modificado:3318534.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {866710/proyecto_PROCESO, 866710/proyecto_FIN, 866710/proyecto_PROCESO, 866710/proyecto_FIN, 866710/proyecto_PROCESO, 866710/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA16160300762583 | Proyecto de inversión | 4409613.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1102403.4, modificado:4520242.7}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:3307210.19, modificado:4520242.7}} | Pavimentacion Red De Agua Potable Y Drenaje Sanitario De La Calle Ve De Marzo Entre La Calle Nezahualcoyotl Y La Calle De Marzo En La - 358875 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 358875 | N | 0 | 0 | 169 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE MARZO COLONIA LA LOMA, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE NEZAHUALCOYOTL Y CALLE 4 DE MARZO, ESTA CALLE, lon:-101.1987866, lat:20.3808495}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/LS/2016-023, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS GAVIC, S.A. DE C.V. , convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:4339613.58, importe_modificado:4520242.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {866711/proyecto_PROCESO, 866711/proyecto_INICIO, 866711/proyecto_FIN, 866711/proyecto_PROCESO, 866711/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA16160300762584 | Proyecto de inversión | 7391223.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:5543417.54, modificado:7759058.46}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1847805.85, modificado:7759058.46}} | Pavimentacion De La Calle Cedro Entre Valentin Varela Y Mexico En La Colonia La Loma - 358738 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 358738 | N | 0 | 0 | 163 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE CEDRO COLONIA LA LOMA, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE VALENTIN VARELA Y CALLE MEXICO, LA CALLE CEDRO SE U, lon:-101.1966079, lat:20.37899966}} | 2016-12-01 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/LS/2016-25, contratista:CONSTRUCTORA ALLIEN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:7759058.46, importe_modificado:7391223.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {866712/proyecto_PROCESO, 866712/proyecto_FIN, 866712/proyecto_INICIO, 866712/proyecto_PROCESO, 866712/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA16160300762585 | Proyecto de inversión | 3385302.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1311135.39, modificado:3330920.68}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:2074167.04, modificado:3330920.68}} | Pavimentacion De La Calle La Paz Entre Las Calles Cuatro De Marzo Y Nezahualcoyotl Colonia La Loma - 360264 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 360264 | N | 0 | 0 | 160 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE LA PAZ COLONIA LA LOMA, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE 4 DE MARZO Y CALLE NEZAHUALCOYOTL, ESTA CALLE SE U, lon:-101.2043033, lat:20.37980339}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/LS/2016-026, contratista:MARIA TERESA MARTINEZ HEREIDA, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:2904258.2, importe_modificado:3330920.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {866713/proyecto_INICIO, 866713/proyecto_PROCESO, 866713/proyecto_INICIO, 866713/proyecto_FIN, 866713/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA16160300762586 | Proyecto de inversión | 3933988.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:3147190.88, modificado:3147190.88}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:786797.72, modificado:3147190.88}} | Pavimentacion De La Calle Vicente Guerrero Entre La Calle Central Y Francisco Gonzalez Bocanegra En La Colonia La Loma - 359981 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 359981 | N | 0 | 0 | 225 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA LA LOMA, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE FRANCISCO VILLA, ESTA CA, lon:-101.1987858, lat:20.38330916}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2016-031, contratista:CONSTRUCTORA ALLIEN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:3147190.88, importe_modificado:3147190.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {866714/proyecto_INICIO, 866714/proyecto_PROCESO, 866714/proyecto_FIN, 866714/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA16160300762587 | Proyecto de inversión | 339982 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339982.0, modificado:334363.01}} | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Tinaja Entre La Calle De La Hoya Y Camino Colonia San Juan - 360881 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 360881 | N | 0 | 0 | 56 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE LA TINAJA EJIDO SAN JUANITO, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE CAMINOA A LA HOYA Y , ESTA CALLE SE UBICA EN, lon:-101.2044074, lat:20.3721913}} | 2016-12-01 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2016-132, contratista:PPRAYCO, S.A. DE C.V, convocante:VALLE DE SANTIAGO GTO, monto:334363.01, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {866715/proyecto_INICIO, 866715/proyecto_FIN, 866715/proyecto_PROCESO, 866715/proyecto_FIN, 866715/proyecto_PROCESO, 866715/proyecto_FIN, 866715/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA16160300762592 | Proyecto de inversión | 6491274.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1622818.59, modificado:6491274.37}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:4868455.77, modificado:6491274.37}} | Pavimentacion De La Calle Cuahutemoc Entre Calle Flores Magon Y Revolucion En La Colonia Francisco Villa - 358667 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 358667 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE CUAHUTEMOC COLONIA LA LOMA, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE FLORES MAGON Y CALLE REVOLUCION, ESTA CALLE SE, lon:-101.2051616, lat:20.37742985}} | 2016-12-01 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/LS/2016-024, contratista:SILVA GARCIA J. ARTURO EUGENIO DEL SOCORRO, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO , monto:5866955.84, importe_modificado:6491274.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {866720/proyecto_INICIO, 866720/proyecto_PROCESO, 866720/proyecto_FIN, 866720/proyecto_INICIO, 866720/proyecto_PROCESO, 866720/proyecto_FIN, 866720/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA16160300762596 | Proyecto de inversión | 185000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185000.0, modificado:143538.42}} | Construccion De Red De Drenaje En La Calle Lazaro Cardenas Entre La Calle Central Y La Calle De La Hoya Colonia San Juan - 330740 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 330740 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA SAN JUANITO, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE DE LA HOYA, LA CALLE, lon:-101.2058913, lat:20.3720996}} | 2016-12-01 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2016-131, contratista:PPRAYCO, S.A DE C.V , convocante:VALLE DE SANTIAGO GTO, monto:143583.42, importe_modificado:129659.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {866724/proyecto_PROCESO, 866724/proyecto_INICIO, 866724/proyecto_FIN, 866724/proyecto_PROCESO, 866724/proyecto_FIN, 866724/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA16160300762597 | Proyecto de inversión | 133996.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33499.23, modificado:140706.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:100497.69, modificado:140706.0}} | Ampliacion De Red De Drenaje En La Calle Pipilo A Tramo C Colon Y C Revolucion - 330160 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 330160 | N | 0 | 0 | 85 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE PIPILA COLONIA LA LOMA, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE COLON Y CALLE REVOLUCION, LA CALLE PIPILA SE UBICA, lon:-101.2039833, lat:20.3777723}} | 2016-11-01 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2016-088, contratista:PPRAYCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO GTO, monto:132893.95, importe_modificado:140706.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {866725/proyecto_FIN, 866725/proyecto_INICIO, 866725/proyecto_PROCESO, 866725/proyecto_FIN, 866725/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA16160300762598 | Proyecto de inversión | 870000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:436666.3, modificado:870000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:433333.7, modificado:870000.0}} | Sistema De Telemetria Y Control De Pozoz Urbanos - 330039 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 330039 | N | 0 | 0 | 9311 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Plan de Ayala,82,,38400,Valle de Santiago,Guanajuato,México, lon:-101.1964036, lat:20.3853602}} | 2016-11-01 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2016-091, contratista:VICTOR MAZZOCO BERRA, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO GTO, monto:870000.0, importe_modificado:819659.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {866726/proyecto_INICIO, 866726/proyecto_PROCESO, 866726/proyecto_INICIO, 866726/proyecto_PROCESO, 866726/proyecto_FIN, 866726/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA16160300762599 | Proyecto de inversión | 137067.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137067.76, modificado:136000.0}} | Ampliacion De Red De Drenaje En La Calle Cinco De Mayo Tramo C Pinos Y C Veinte De Abril En La Colonia La Loma - 330313 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 330313 | N | 0 | 0 | 29 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO COLONIA LA LOMA, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE PINOS Y CALLE 20 DE ABRIL, LA CALLE 5 DE MAYO S, lon:-101.1950924, lat:20.3809211}} | 2016-11-01 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2016-147, contratista:ARQ. ADRIAN ISAIAS BACA SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO GTO, monto:136000.0, importe_modificado:99836.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {866727/proyecto_PROCESO, 866727/proyecto_INICIO, 866727/proyecto_PROCESO, 866727/proyecto_FIN, 866727/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA16160300762600 | Proyecto de inversión | 294796.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294796.33, modificado:290796.33}} | Ampliacion De Red De Drenaje En La Calle Dieciseis De Septiembre Tramo C Primavera Y Niños Heroes Col La Loma - 330896 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 330896 | N | 0 | 0 | 53 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA LA LOMA, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE PRIMAVERA Y CALLE NIÑOS HEROES, LA CALLE, lon:-101.2056443, lat:20.3737398}} | 2016-12-01 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2016-143, contratista:PPRAYCO, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO GTO, monto:290796.33, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {866728/proyecto_PROCESO, 866728/proyecto_INICIO, 866728/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA16160300762608 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:449999.99}} | Instalacion Y Suministro De Equipo De Telemetria Y Control En El Sistema De Agua Potable En El Pozo Numero Nueve En La Colonia Magisteria - 206153 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 206153 | N | 0 | 0 | 1610 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:12 de Diciembre,8,,,Valle de Santiago,Guanajuato,México, lon:-101.1988144, lat:20.4060034}} | 2016-06-15 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2016-135, contratista:VICTOR MAZZOCO BERRA, convocante:VALLE DE SANTIAGO, monto:449999.99, importe_modificado:413038.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {866736/proyecto_INICIO, 866736/proyecto_PROCESO, 866736/proyecto_INICIO, 866736/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA16160300762609 | Proyecto de inversión | 470198.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470198.79, modificado:464621.88}} | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Benito Juarez Entre Las Calles Independencia Y Central En La Colonia San Juan - 205581 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 205581 | N | 0 | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Juárez,,,38400,Valle de Santiago,Guanajuato,México, lon:-101.2067234, lat:20.3722121}} | 2016-06-15 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2016-139, contratista:CORAL CONSTUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO GTO, monto:464621.88, importe_modificado:99512.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {866737/proyecto_INICIO, 866737/proyecto_PROCESO, 866737/proyecto_FIN, 866737/proyecto_PROCESO, 866737/proyecto_FIN, 866737/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA16160300762610 | Proyecto de inversión | 185173.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185173.25, modificado:185172.78}} | Ampliacion De Red De Drenaje En La Calle Soledad Segunda Etapa Col Ignacio Ramirez - 205580 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 205580 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE SOLEDAD COLONIA IGNACIO RAMÍREZ, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , LA CALLE LA SOLEDAD SE, lon:-101.1911149, lat:20.3799843}} | 2016-06-15 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2016-045, contratista:CORAL CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO GTO, monto:185172.78, importe_modificado:143005.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {866738/proyecto_PROCESO, 866738/proyecto_INICIO, 866738/proyecto_PROCESO, 866738/proyecto_FIN, 866738/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA16160300762611 | Proyecto de inversión | 186463.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186463.6, modificado:184436.54}} | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En La Calle Victor Ramirez Godoy Tramo Calle Independencia A Calle Cuahutemoc - 205579 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 205579 | N | 0 | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE VICTOR RAMIREZ GODOY COLONIA FRANCISCO VILLA, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE INDEPENDENC, lon:-101.1732469, lat:20.387804}} | 2016-06-15 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2016-126, contratista:CORAL CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:VALLE DE SANTIAGO GTO, monto:184436.54, importe_modificado:147758.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {866739/proyecto_PROCESO, 866739/proyecto_INICIO, 866739/proyecto_PROCESO, 866739/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA16160300762612 | Proyecto de inversión | 456633.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:456633.75, modificado:410768.55}} | Ampliacion De Red De Drenaje En La Calle Benito Juarez Colonia Ignacio Ramirez - 205568 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 205568 | N | 0 | 0 | 105 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA IGNACIO RAMÍREZ, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN MIGUEL ARACEO Y CALLE PROL. ARROY, lon:-101.1939929, lat:20.3829716}} | 2016-06-15 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2016-047, contratista:CORAL CONSTRUCTORES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO GTO, monto:410768.55, importe_modificado:407816.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {866740/proyecto_INICIO, 866740/proyecto_PROCESO, 866740/proyecto_INICIO, 866740/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA16160300762613 | Proyecto de inversión | 175956.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175956.95, modificado:175945.56}} | Ampliacion De Red De Drenaje En La Calle Privada Unidad Colonia Ignacio Ramirez - 205567 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 205567 | N | 0 | 0 | 65 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE UNIDAD COLONIA IGNACIO RAMÍREZ, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE AV. LAS FLORES Y , LA CALLE UNIDAD SE UBI, lon:-101.192276, lat:20.3833769}} | 2016-06-15 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2016-046, contratista:CORAL CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO GTO, monto:175945.56, importe_modificado:151159.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {866741/proyecto_PROCESO, 866741/proyecto_FIN, 866741/proyecto_PROCESO, 866741/proyecto_FIN, 866741/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA16160300762614 | Proyecto de inversión | 166054.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166054.91, modificado:164894.46}} | Construcción De Red De Drenaje En La Calle Vista Hermosa Tramo Calle Rodolfo Fierro A Calle Loma Alta - 205533 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 205533 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE VISTA HERMOSA COLONIA FRANCISCO VILLA, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE RODOLFO FIERRO Y CALLE LOMA ALTA, E, lon:-101.210523, lat:20.37873772}} | 2016-06-15 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2016-127, contratista:CORAL CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:VALLE DE SANTIAGO GTO, monto:164894.46, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {866742/proyecto_INICIO, 866742/proyecto_PROCESO, 866742/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA16160300762616 | Proyecto de inversión | 83201.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83201.12, modificado:78606.59}} | Rehabilitacion De Red De Agua Potable La Calle Victor Ramirez Godoy Tramo Calle Independencia A Calle Cuahutemoc En La Colonia Francisco Vil - 206367 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 206367 | N | 0 | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE VICTOR RAMIREZ GODOY CIUDAD VALLE DE SANTIAGO CENTRO, 38400 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE, lon:-101.1900528, lat:20.392169}} | 2016-06-15 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2016-115, contratista:CONSTRUCTORA LLIEN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO., monto:78606.59, importe_modificado:48368.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {866744/proyecto_INICIO, 866744/proyecto_PROCESO, 866744/proyecto_FIN, 866744/proyecto_PROCESO, 866744/proyecto_FIN, 866744/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA16160300762617 | Proyecto de inversión | 117071.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117071.58, modificado:109613.97}} | Rehabilitacion De Red De Agua Potable En La Calle Adolfo Lopez Mateos Tramo Calle Plan De Ayala A Calle Victor Ramirez Godoy En La Colonia F - 206354 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 206354 | N | 0 | 0 | 65 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS CIUDAD VALLE DE SANTIAGO CENTRO, 38400 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE PLAN DE AYALA Y CALLE V, lon:-101.2066754, lat:20.3820988}} | 2016-06-15 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2016-114, contratista:CONSTRUCTORA ALLIEN S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO., monto:109613.97, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {866745/proyecto_INICIO, 866745/proyecto_FIN, 866745/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA16160300762618 | Proyecto de inversión | 201458.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201458.29, modificado:187227.1}} | Rehabilitacion De Red De Agua Potable En La Calle Roque Gonzalez Tramo Maclovio Herrera A Calle Plan De Ayala En La Colonia Francisco Villa - 206283 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 206283 | N | 0 | 0 | 75 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE ROQUE GONZALEZ CIUDAD VALLE DE SANTIAGO CENTRO, 38400 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE MACLOVIO HERRERA Y CALLE PLA, lon:-101.2073633, lat:20.38153866}} | 2016-06-15 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2016-112, contratista:CONSTRUCTORA ALLIEN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO., monto:187227.1, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {866746/proyecto_INICIO, 866746/proyecto_FIN, 866746/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA16160300762621 | Proyecto de inversión | 443521.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:443521.05, modificado:443521.05}} | Ampliacion De Red De Drenaje En La Calle Gardenias En La Colonia Malpais - 205597 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 205597 | N | 0 | 0 | 61 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE GARDENIAS COLONIA LAGUNILLA DE MALPAIS, 38407 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE EUSEBIO G, lon:-101.196309, lat:20.4098702}} | 2016-06-15 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2016-053, contratista:ADRIAN ISAIAS BACA SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO GTO, monto:443521.05, importe_modificado:430615.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {866749/proyecto_INICIO, 866749/proyecto_PROCESO, 866749/proyecto_INICIO, 866749/proyecto_FIN, 866749/proyecto_PROCESO, 866749/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA16160300762622 | Proyecto de inversión | 476230.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476230.24, modificado:470625.3}} | Construccion De Drenaje Sanitario En La Calle Feipe Angeles Entre Independencia Y Calle Central Colonia San Juan - 205584 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 205584 | N | 0 | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE FELIPE ANGELES COLONIA LA LOMA, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE INDEPENDENCIA, LA CALLE FE, lon:-101.2068209, lat:20.3729186}} | 2016-06-15 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2016-140, contratista:CORAL CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO GTO, monto:470625.13, importe_modificado:114913.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {866750/proyecto_INICIO, 866750/proyecto_PROCESO, 866750/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA16160300762623 | Proyecto de inversión | 185412.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185412.75, modificado:178838.78}} | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En La Calle Guanajuato Tramo Roque Gonzalez A Calle Adolfo Lopez Mateos - 205578 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 205578 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE GUANAJUATO COLONIA FRANCISCO VILLA, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE ROQUE GONZALEZ Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATE, lon:-101.2066754, lat:20.3820988}} | 2016-06-15 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2016-125, contratista:CORAL CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:VALLE DE SANTIAGO GTO, monto:178838.78, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {866751/proyecto_INICIO, 866751/proyecto_PROCESO, 866751/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA16160300762624 | Proyecto de inversión | 411085.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:411085.46, modificado:405527.76}} | Rehabilitacion De Drenaje En La Calle Sanitario En La Calle Juan Escuta Tramo Calle Independencia A Calle Cuahuetmoc - 205576 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 205576 | N | 0 | 0 | 75 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA COLONIA LA LOMA, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE CUHAUTEMOC, LA CALLE J, lon:-101.2040681, lat:20.3785201}} | 2016-06-15 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2016-120, contratista:CORAL CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO., monto:405527.76, importe_modificado:405527.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {866752/proyecto_PROCESO, 866752/proyecto_INICIO, 866752/proyecto_PROCESO, 866752/proyecto_FIN, 866752/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA16160300762626 | Proyecto de inversión | 182052.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182052.88, modificado:182022.84}} | Ampliacion De Drenaje En La Calle Tulipanes En La Colonia Ignacio Ramirez - 205571 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 205571 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE TULIPANES COLONIA IGNACIO RAMÍREZ, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE OBELISCO Y CALLE AV. LAS FLORES, LA CAL, lon:-101.1917547, lat:20.3796611}} | 2016-06-15 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2016-044, contratista:CORAL CONSTRUCTORES S A DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO GTO, monto:182022.84, importe_modificado:179067.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {866754/proyecto_PROCESO, 866754/proyecto_FIN, 866754/proyecto_PROCESO, 866754/proyecto_FIN, 866754/proyecto_PROCESO, 866754/proyecto_FIN, 866754/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA16160300762627 | Proyecto de inversión | 378745.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:378745.84, modificado:374986.56}} | Rehabilitacion De Drenaje En La Calle Niños Heroes Tramo Caminoa La Hoya De Cintora Y Calle Dieciseis De Septiembre - 205560 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 205560 | N | 0 | 0 | 75 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES COLONIA LA LOMA, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE CAMINO A LA HOYA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, L, lon:-101.2009223, lat:20.3737619}} | 2016-06-15 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2016-128, contratista:CORAL CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:374986.56, importe_modificado:245638.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {866755/proyecto_INICIO, 866755/proyecto_PROCESO, 866755/proyecto_INICIO, 866755/proyecto_PROCESO, 866755/proyecto_FIN, 866755/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA16160300762628 | Proyecto de inversión | 253768.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253768.31, modificado:250977.83}} | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Colon Donde Termina El Pavimento Existente Hasta La Calle Insurgentes - 205555 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 205555 | N | 0 | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE COLON COLONIA LA LOMA, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE INSURGENTES Y , LA CALLE COLON SE UBICA EN LA COLO, lon:-101.1983837, lat:20.3793766}} | 2016-06-15 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2016-124, contratista:CORAL CONTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:VALLE DE SANTIAGO GTO, monto:250977.83, importe_modificado:250977.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {866756/proyecto_INICIO, 866756/proyecto_PROCESO, 866756/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA16160300762629 | Proyecto de inversión | 97236.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97236.35, modificado:96761.03}} | Ampliacion De Red De Agua Potable Calle Pipila Entre Las Calles Colon A La Calle Revolucion Colonia La Loma - 205902 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 205902 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PIPILA COLONIA VALLE DE SANTIAGO CENTRO, 38400 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE COLON Y CALLE REVOLUCION, L, lon:-101.2039833, lat:20.3777723}} | 2016-06-15 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2016-090, contratista:PPRAYCO, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO GTO, monto:96761.03, importe_modificado:96761.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {866757/proyecto_PROCESO, 866757/proyecto_FIN, 866757/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA16160300762630 | Proyecto de inversión | 35222.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35222.79, modificado:35222.79}} | Construccion De Linea De Agua Potable En La Calle Loma Alta En La Colonia Francisco Villa - 206585 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 206585 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE LOMA ALTA CIUDAD VALLE DE SANTIAGO CENTRO, 38400 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE CAMINO A, lon:-101.2105469, lat:20.3784415}} | 2016-06-15 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2016-052, contratista:ADRIAN ISAIAS BACA SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO GTO, monto:35222.79, importe_modificado:26616.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {866758/proyecto_PROCESO, 866758/proyecto_INICIO, 866758/proyecto_FIN, 866758/proyecto_PROCESO, 866758/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA16160300762631 | Proyecto de inversión | 174304.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174304.94, modificado:162133.28}} | Rehabilitacion De Red De Agua Potable En La Calle Niños Heroes Entre Calle Diez Y Seis De Septiembre Y Camino Ala Hoya Colonia La Loma - 206538 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 206538 | N | 0 | 0 | 75 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES CIUDAD VALLE DE SANTIAGO CENTRO, 38400 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE CAMIN, lon:-101.2009223, lat:20.3737619}} | 2016-06-15 | 2016-12-30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2016-116, contratista:CONSTRUCTORA ALLIEN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO., monto:162133.28, importe_modificado:35286.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {866759/proyecto_PROCESO, 866759/proyecto_INICIO, 866759/proyecto_PROCESO, 866759/proyecto_FIN, 866759/proyecto_INICIO, 866759/proyecto_FIN, 866759/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA16160300762632 | Proyecto de inversión | 161241.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40310.47, modificado:160800.41}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:120931.41, modificado:160800.41}} | Ampliacion De Red De Drenaje En La Calle Guadalupe Victoria Donde Termina El Asfalto Hasta La Calle Primaveras En La Colonia La Loma - 206760 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 206760 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA COLONIA LA LOMA, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE PRIMAVERAS Y , ESTA CALLE SE UBICA EN, lon:-101.204579, lat:20.3746594}} | 2016-06-15 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2016-075, contratista:ARQ. JOSE IVAN MORALES GASCA, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO GTO, monto:160800.41, importe_modificado:160800.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {866760/proyecto_INICIO, 866760/proyecto_PROCESO, 866760/proyecto_INICIO, 866760/proyecto_PROCESO, 866760/proyecto_FIN, 866760/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA16160300762635 | Proyecto de inversión | 125809.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125809.99, modificado:125809.99}} | Construccion De Linea De Agua Potable En La Calle Gardenias Colonia Malpais - 206564 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 206564 | N | 0 | 0 | 61 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE GARDENIAS CIUDAD VALLE DE SANTIAGO CENTRO, 38400 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE DEL SOL Y CALLE EUSEBIO GONZALEZ,, lon:-101.196309, lat:20.4098702}} | 2016-06-15 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2016-051, contratista:ADRIAN ISAIAS BACA SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO GTO, monto:125809.99, importe_modificado:125361.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {866763/proyecto_FIN, 866763/proyecto_PROCESO, 866763/proyecto_INICIO, 866763/proyecto_FIN, 866763/proyecto_PROCESO, 866763/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA16160300762636 | Acción | 1906645.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1906645.11, modificado:1732953.47}} | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 206735 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 206735 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.18143, lat:20.391322}} | 2016-06-15 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2016-018, contratista:URBANIZACIONES JF SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO , monto:245000.0, importe_modificado:}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MVS/AD/2016-011, contratista:DOS 3 ESTUDIO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:738400.0, importe_modificado:}, ctto3: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MVS/AD/2016-039, contratista:CORAL CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO , monto:119914.88, importe_modificado:}, ctto4: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MVS/AD/2016-038, contratista:ASESORIA, ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO GTO, monto:149654.24, importe_modificado:}, ctto5: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MVS/AD/2016-141, contratista:CORAL CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO GTO, monto:199984.35, importe_modificado:}, ctto6: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SIN NUMERO, contratista:ELISEO BARAJAS SALDAÑA, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:280000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {866764/proyecto_INICIO, 866764/proyecto_PROCESO, 866764/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA16160300762638 | Proyecto de inversión | 163747.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163747.52, modificado:150697.44}} | Rehabilitacion De Linea De Agua Potable En La Calle Juan Escutia Tramo Independencia A Calle Cuahutemoc En La Colonia La Loma - 206269 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 206269 | N | 0 | 0 | 44 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA CIUDAD VALLE DE SANTIAGO CENTRO, 38400 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE CUAHUTEM, lon:-101.2040681, lat:20.3785201}} | 2016-06-15 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2016-111, contratista:CONSTRUCTORA ALLIEN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO., monto:150697.44, importe_modificado:91766.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {866766/proyecto_PROCESO, 866766/proyecto_FIN, 866766/proyecto_PROCESO, 866766/proyecto_INICIO, 866766/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA16160300762639 | Proyecto de inversión | 95782.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95782.77, modificado:90672.84}} | Rehabilitacion De Red De Agua Potable En La Calle Guanajuato Tramo Calle Roque Gonzalez A Calle Adolfo Lopez Mateos En La Colonia Francisco - 206301 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 206301 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE GUANAJUATO CIUDAD VALLE DE SANTIAGO CENTRO, 38400 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE ROQUE GONZALEZ Y CALLE ADOLFO LO, lon:-101.2069946, lat:20.3818991}} | 2016-06-15 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2016-113, contratista:CONSTRUCTOTA ALLIEN S.S. DE C.V., convocante:VALLE DE SANTIAGO, GTO., monto:90672.84, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {866767/proyecto_INICIO, 866767/proyecto_PROCESO, 866767/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA16160300762641 | Proyecto de inversión | 29923.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29923.75, modificado:26312.89}} | Ampliacion De Agua Potable En La Calle San Miguel Con La Calle Benito Juarez Colonia Ignacio Ramirez - 206258 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 206258 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE SAN MIGUEL CIUDAD VALLE DE SANTIAGO CENTRO, 38400 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE PRIVADA, SE ENC, lon:-101.1939929, lat:20.3829716}} | 2016-06-15 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2016-042, contratista:CORAL CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO GTO, monto:26312.89, importe_modificado:19685.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {866769/proyecto_INICIO, 866769/proyecto_PROCESO, 866769/proyecto_FIN, 866769/proyecto_PROCESO, 866769/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA16160300762643 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:449999.99}} | Instalacion Y Sministro De Equipo De Telemetria Y Control En El Sistema De Agua Potable En El Pozo Numero Siete En La Colonia Francisco Vill - 206172 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 206172 | N | 0 | 0 | 2371 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:4 de Marzo,40,,38400,Valle de Santiago,Guanajuato,México, lon:-101.206645, lat:20.3815832}} | 2016-06-15 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2016-138, contratista:VICTOR MAZZOCO BERRA, convocante:VALLE DE SANTIAGO GTO, monto:449999.99, importe_modificado:413038.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {866771/proyecto_PROCESO, 866771/proyecto_INICIO, 866771/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA16160300762644 | Proyecto de inversión | 77201.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77201.1, modificado:77088.1}} | Rehabilitacion De Linea De Agua Potable En La Calle Tenochtitlan Entre Al Libramiento Nezahualcoyotl Y Calle Cuatro De Marzo Colonia La Loma - 206654 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 206654 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE TENOCHTITLAN CIUDAD VALLE DE SANTIAGO CENTRO, 38400 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE 4 DE MARZO Y CALLE NEZAHUALCOY, lon:-101.2016432, lat:20.3833615}} | 2016-06-15 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2016-117, contratista:CONSTRUCTORA ALLIEN S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO., monto:77088.1, importe_modificado:77088.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {866772/proyecto_INICIO, 866772/proyecto_FIN, 866772/proyecto_PROCESO, 866772/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA16160300762645 | Proyecto de inversión | 225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, modificado:899000.0}} | Rehabilitacion Mantenimiento Y Sustitucion De Los Equipos De Pozos Profundos En La Cabecera Municipal Pozos Cuatro Y Siete Colonia Francisco - 206188 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 206188 | N | 0 | 0 | 4167 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE 4 DE MARZO CIUDAD VALLE DE SANTIAGO CENTRO, 38400 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE RAMIREZ GODOY Y CALLE SERAFIN GU, lon:-101.2066123, lat:20.38141797}} | 2016-06-15 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2016-050, contratista:ELECTRO CONSTRUCCIONES ALSA S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO., monto:899000.0, importe_modificado:898489.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {866773/proyecto_FIN, 866773/proyecto_INICIO, 866773/proyecto_PROCESO, 866773/proyecto_INICIO, 866773/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA16160300762646 | Proyecto de inversión | 290000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290000.0, modificado:250975.56}} | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Central Entre La Calle Felipe Angeles Y Calle Limon Colonia San Juan - 330438 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 330438 | N | 0 | 0 | 54 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL COLONIA SAN JUANITO, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE FELIPE ANGELES Y CALLE LIMON, LA CALLE CENTRA, lon:-101.205558, lat:20.3726814}} | 2016-12-01 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2016-130, contratista:PPRAYCO, S.A. DE C.V, convocante:VALLE DE SANTIAGO GTO, monto:250975.56, importe_modificado:200000.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {866774/proyecto_INICIO, 866774/proyecto_PROCESO, 866774/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA16160300762647 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1243242.01}} | Construccion De Comedores Escolares En Las Localidades De Cerro Blanco El Armadillo El Circuito Pozo De Parangueo Y San Isidro De Mogotes - 331176 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 331176 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:4, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EJIDO EL ARMADILLO, 38454 EL ARMADILLO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y , LOS COMEDORES COMUNI, lon:-101.1900528, lat:20.392169}} | 2016-12-01 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2016-123, contratista:URBANIZACIONES JF SA DE CV, convocante:VALLE DE SANTIAGO GTO, monto:1243242.01, importe_modificado:1240455.81}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {866775/proyecto_PROCESO, 866775/proyecto_INICIO, 866775/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA16160300762648 | Proyecto de inversión | 2040000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2040000.0, modificado:2012538.07}} | Construccion De Baño Con Biodigestor - 206696 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 206696 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:4, direccion:EJIDO EL ARMADILLO, 38454 EL ARMADILLO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , SE CONSTRUIRÁN VARIOS CUARTOS DE BAÑO CON BIODIGESTOR EN LAS SIG, lon:-101.1900528, lat:20.392169}} | 2016-06-15 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/LS/2016-072, contratista:ORDI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO., monto:2012538.07, importe_modificado:1913843.89}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {866776/proyecto_INICIO, 866776/proyecto_FIN, 866776/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA16160300762650 | Proyecto de inversión | 455931.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455931.16, modificado:434751.64}} | Red De Alimentación De Linea De Agua Potable En Las Calles Cinco De Mayo Calle Prolongacion Avenida Del Trabajo - 206770 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 206770 | N | 0 | 0 | 145 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:9, direccion:CALLE 5 DE MAYO EJIDO BUENAVISTA DE PARANGUEO, 38434 BUENAVISTA DE PARANGUEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE AVENIDA DEL TR, lon:-101.1900528, lat:20.392169}} | 2016-06-15 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2016-118, contratista:SOLUCIONES DE INGENIERIA CIVIL TOPOGRAFIA E HIDRAULICA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO., monto:434751.64, importe_modificado:289429.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {866778/proyecto_PROCESO, 866778/proyecto_INICIO, 866778/proyecto_FIN, 866778/proyecto_PROCESO, 866778/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA16160300762653 | Proyecto de inversión | 140553.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140553.49, modificado:140553.49}} | Ampliacion De Red De Agua Potable En La Calle Juarez Tramo Uno En La Comunidad De Buena Vista De Parangue - 206677 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 206677 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:9, direccion:CALLE JUAREZ EJIDO BUENAVISTA DE PARANGUEO, 38434 BUENAVISTA DE PARANGUEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE ZAPATA Y CALLE OBREGON, SE LOC, lon:-101.1900528, lat:20.392169}} | 2016-06-15 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:17080, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO, monto:140553.49, importe_modificado:140553.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {866781/proyecto_INICIO, 866781/proyecto_PROCESO, 866781/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA16160300762654 | Proyecto de inversión | 1951917.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1951917.9, modificado:1929887.64}} | Construccion De Ampliacion De Viviendas Recamara - 206648 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 206648 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:9, direccion:EJIDO BUENAVISTA DE PARANGUEO, 38434 BUENAVISTA DE PARANGUEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , BUENAVISTA DE PARANGUEO EL CIRCUITO, EL CH, lon:-101.1900528, lat:20.392169}} | 2016-06-15 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/LS/2016-068, contratista:COMPACTO DEL CENTRO PROYECTO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO., monto:1929887.64, importe_modificado:1929874.84}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {866782/proyecto_INICIO, 866782/proyecto_FIN, 866782/proyecto_INICIO, 866782/proyecto_FIN, 866782/proyecto_PROCESO, 866782/proyecto_INICIO, 866782/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA16160300762655 | Proyecto de inversión | 283170.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:283170.3, modificado:283087.36}} | Ampliacion De Linea Y Red De Distribucion Electrica En La Calle Tres Guerras En La Clocalidad De Cerro Blanco - 206282 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 206282 | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:14, direccion:CALLE TRES GUERRAS EJIDO CERRO BLANCO, 38436 CERRO BLANCO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y , LA CALLE TRES GUERRAS, lon:-101.1900528, lat:20.392169}} | 2016-06-15 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2016-085, contratista:REBSU SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO GTO, monto:283087.36, importe_modificado:252395.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {866783/proyecto_FIN, 866783/proyecto_PROCESO, 866783/proyecto_FIN, 866783/proyecto_PROCESO, 866783/proyecto_FIN, 866783/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA16160300762656 | Proyecto de inversión | 103013.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103013.8, modificado:100135.07}} | Ampliacion De La Red De Agua Potable En La Calle Privada Tres Guerras Comunidad Cerro Blanco - 205380 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 205380 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:14, direccion:CALLE CALLE PRIVADA TRES GUERRAS EJIDO CERRO BLANCO, 38436 CERRO BLANCO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE VICTORIA Y CALLE GALEANA, LA CAL, lon:-101.1900528, lat:20.392169}} | 2016-06-15 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2016-159, contratista:ANICA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO., monto:100135.07, importe_modificado:95083.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {866784/proyecto_FIN, 866784/proyecto_INICIO, 866784/proyecto_PROCESO, 866784/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA16160300762657 | Proyecto de inversión | 132845.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132845.52, modificado:130811.14}} | Ampliacion De La Red De Agua Potable En La Calle Victoria Salida Al Borrego Comunidad Cerro Blanco - 205365 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 205365 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:14, direccion:AMPLIACION CALLE VICTORIA EJIDO CERRO BLANCO, 38436 CERRO BLANCO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE TRES GUERRAS Y CALLE ZARAGOZA, LA CALLE, lon:-101.3031849, lat:20.30812215}} | 2016-06-15 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2016-146, contratista:ANICA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:112768.22, importe_modificado:115121.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {866785/proyecto_PROCESO, 866785/proyecto_INICIO, 866785/proyecto_FIN, 866785/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA16160300762659 | Proyecto de inversión | 492088.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:492088.73, modificado:491598.46}} | Ampliacion De Linea Y Red De Distribucion Electrica En La Calle Democracia En La Comunidan De Cerro Blanco - 206294 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 206294 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:14, direccion:CALLE DEMOCRACIA EJIDO CERRO BLANCO, 38436 CERRO BLANCO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE SALIDA AL BORREGO Y , LA CALLE DEMOCRACIA SE UB, lon:-101.1900528, lat:20.392169}} | 2016-06-15 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2016-086, contratista:REBSU SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO GTO, monto:491598.46, importe_modificado:481072.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {866787/proyecto_PROCESO, 866787/proyecto_FIN, 866787/proyecto_INICIO, 866787/proyecto_FIN, 866787/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA16160300762660 | Proyecto de inversión | 100940.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100940.65, modificado:97887.26}} | Ampliacion De Red De Agua Potable En La Calle Galeana Comunidad El Circuito - 205392 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 205392 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:17, direccion:CALLE CALLE GALEANA RANCHERIA EL CIRCUITO, 38433 EL CIRCUITO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE JUAREZ, LA CALLE GALEANA SE, lon:-101.1900528, lat:20.392169}} | 2016-06-15 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2016-162, contratista:ANICA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO., monto:97887.26, importe_modificado:83845.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {866788/proyecto_INICIO, 866788/proyecto_PROCESO, 866788/proyecto_INICIO, 866788/proyecto_PROCESO, 866788/proyecto_FIN, 866788/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA16160300762661 | Proyecto de inversión | 55798.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55798.78, modificado:54670.74}} | Ampliacion De Red De Agua Potable En La Calle Allende Comunidad El Circuito - 205405 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 205405 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:17, direccion:CALLE CALLE ALLENDE RANCHERIA EL CIRCUITO, 38433 EL CIRCUITO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE GALEANA, LA CALLE ALLENDE SE, lon:-101.1900528, lat:20.392169}} | 2016-06-15 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2016-161, contratista:ANICA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIGO, GTO., monto:54670.74, importe_modificado:49471.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {866789/proyecto_PROCESO, 866789/proyecto_INICIO, 866789/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA16160300762663 | Proyecto de inversión | 112000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112000.0, modificado:112000.51}} | Costruccion De Red De Drenaje Sanitario En La Privada Miguel Hidalgo - 205494 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 205494 | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:22, direccion:PRIVADA MIGUEL HIDALGO EJIDO CRUCITAS, 38453 CRUCITAS, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y , LA PRIVADA MIGUEL HIDALGO, lon:-101.1900528, lat:20.392169}} | 2016-06-15 | 2016-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2016-149, contratista:MJC DISEÑOY OBRAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO GTO, monto:112000.51, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {866791/proyecto_INICIO, 866791/proyecto_PROCESO, 866791/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA16160300762668 | Proyecto de inversión | 813100 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:813100.0, modificado:810100.0}} | Ampliacion De Re De Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Comunidad De Chicamito - 205517 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 205517 | N | 0 | 0 | 84 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:27, direccion:CALLE VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD CENTRAL AVENIDA DEL TRABAJO EJIDO CHICAMITO, 38454 CHICAMITO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE CENTRAL Y, lon:-101.1900528, lat:20.392169}} | 2016-06-08 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2016-122, contratista:BACA SANCHEZ ADRIAN ISAIAS, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO GTO., monto:810100.0, importe_modificado:804118.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {866796/proyecto_INICIO, 866796/proyecto_PROCESO, 866796/proyecto_FIN, 866796/proyecto_PROCESO, 866796/proyecto_FIN, 866796/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA16160300762669 | Proyecto de inversión | 167169.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167169.1, modificado:189957.62}} | Ampliacion De Red De Agua Potable En La Calle Del Bordo De La Comunidad De Chicamito - 204602 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 204602 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:27, direccion:CALLE EL BORDO EJIDO CHICAMITO, 38454 CHICAMITO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE ALLENDE, LA CALLE EL BORDO SE UBICA ENTRE, lon:-101.2150305, lat:20.3182043}} | 2016-06-15 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2016-148, contratista:MJC DISEÑOY OBRAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO GTO, monto:167048.69, importe_modificado:182746.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {866797/proyecto_PROCESO, 866797/proyecto_FIN, 866797/proyecto_INICIO, 866797/proyecto_FIN, 866797/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA16160300762672 | Proyecto de inversión | 540000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540000.0, modificado:540000.0}} | Suministro Y Adquisicion De Estufas Ecologicas En El Municipio - 206708 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 206708 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:35, direccion:EJIDO HOYA DE ÁLVAREZ, 38454 HOYA DE ÁLVAREZ, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , SUMINISTRO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN VARIAS LOCALIDADES DE, lon:-101.2103279, lat:20.32207258}} | 2016-06-15 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ADQ/024/2016, contratista:RUBEN BENJAMIN RICO MOSQUEDA, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO GTO, monto:540000.0, importe_modificado:538049.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {866800/proyecto_INICIO, 866800/proyecto_FIN, 866800/proyecto_INICIO, 866800/proyecto_FIN, 866800/proyecto_PROCESO, 866800/proyecto_FIN, 866800/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA16160300762673 | Proyecto de inversión | 4071790.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60406.27, modificado:4057734.95}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:4011384.12, modificado:4057734.95}} | Construcción De Tanque Elevado En La Comunidad De Jicamas - 329819 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 329819 | N | 0 | 0 | 750 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:43, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO LAS JÍCAMAS, 38463 LAS JÍCAMAS, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y , EL TANQUE ELEVADO SE CON, lon:-101.356982, lat:20.279702}} | 2016-12-01 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/LS/2016-106, contratista:CORAL CONSTRUCTORES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO GTO, monto:4057734.95, importe_modificado:3562727.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {866801/proyecto_PROCESO, 866801/proyecto_INICIO, 866801/proyecto_PROCESO, 866801/proyecto_INICIO, 866801/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA16160300762674 | Proyecto de inversión | 1267683.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1267683.15, modificado:1260683.15}} | Ampliacion De Red De Drenaje Construccion De Reactor De Flujo Ascendente Caseta De Controles Cercado Perimetral - 330840 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 330840 | N | 0 | 0 | 718 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:43, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO LAS JÍCAMAS, 38463 LAS JÍCAMAS, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , ESTA OBRA SE REALIZARA EN, lon:-101.360699, lat:20.27647715}} | 2016-12-01 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2016-136, contratista:CONSTRUCCIONES DEL CENTRO DE LA REPUBLICA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO GTO, monto:1260683.15, importe_modificado:1255968.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {866802/proyecto_INICIO, 866802/proyecto_PROCESO, 866802/proyecto_FIN, 866802/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA16160300762682 | Proyecto de inversión | 117183.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117183.04, modificado:117091.79}} | Ampliacion De Red De Aguapotable En La Calle Camino Real De La Comunidad De Lagunilla De Mogotes - 205353 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 205353 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:45, direccion:CALLE CALLE CAMINO REAL EJIDO LAGUNILLA DE MOGOTES, 38435 LAGUNILLA DE MOGOTES, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE ADOLF, lon:-101.1900528, lat:20.392169}} | 2016-06-15 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2016-152, contratista:MJC DISEÑOY OBRAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO GTO, monto:117091.79, importe_modificado:111144.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {866810/proyecto_FIN, 866810/proyecto_INICIO, 866810/proyecto_FIN, 866810/proyecto_PROCESO, 866810/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA16160300762683 | Proyecto de inversión | 124249.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124249.32, modificado:124197.44}} | Ampliacion De Red De Agua Potable En La Calle Privada Uno En La Comunidad De Lagunilla De Mogotes - 204672 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 204672 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:45, direccion:AMPLIACION PRIVADA UNO EJIDO LAGUNILLA DE MOGOTES, 38435 LAGUNILLA DE MOGOTES, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE AV. DEL TRABAJO Y CALLE INDE, lon:-101.1787569, lat:20.3086457}} | 2016-06-15 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2016-153, contratista:MJC DISEÑOY OBRAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO GTO, monto:124197.44, importe_modificado:119481.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {866811/proyecto_PROCESO, 866811/proyecto_FIN, 866811/proyecto_PROCESO, 866811/proyecto_FIN, 866811/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA16160300762685 | Proyecto de inversión | 129231.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129231.28, modificado:129006.23}} | Ampliacion Red De Agua Potable En La Calle Independencia De La Comunidad De Lagunilla De Mogotes - 204545 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 204545 | N | 0 | 0 | 68 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:45, direccion:CALLE INDEPENDENCIA EJIDO LAGUNILLA DE MOGOTES, 38435 LAGUNILLA DE MOGOTES, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE AV. DEL TRABAJO Y CALLE ADOLFO, lon:-101.1900528, lat:20.392169}} | 2016-06-15 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2016-150, contratista:MJC DISEÑOY OBRAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO GTO, monto:129006.23, importe_modificado:102073.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {866813/proyecto_INICIO, 866813/proyecto_FIN, 866813/proyecto_INICIO, 866813/proyecto_PROCESO, 866813/proyecto_FIN, 866813/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA16160300762688 | Proyecto de inversión | 194195.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194195.24, modificado:195764.92}} | Ampliacion De Agua Potable En La Calle Privada Hidalgo En La Comunidad De La Magdalena De Araceo - 206639 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 206639 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:50, direccion:CALLE PRIVADA HIDALGO PUEBLO MAGDALENA DE ARACEO, 38450 MAGDALENA DE ARACEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE HIDALGO, SE, lon:-101.1787569, lat:20.3086457}} | 2016-06-15 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2016-155, contratista:MJC DISEÑOY OBRAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO., monto:181992.41, importe_modificado:195520.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {866816/proyecto_PROCESO, 866816/proyecto_FIN, 866816/proyecto_INICIO, 866816/proyecto_PROCESO, 866816/proyecto_FIN, 866816/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA16160300762689 | Proyecto de inversión | 358676.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:358676.18, modificado:358674.88}} | Ampliacion De Agua Potable En La Calle Hidalgo Dos En La Comunidad De La Magdalena De Araceo - 206628 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 206628 | N | 0 | 0 | 230 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:50, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO MAGDALENA DE ARACEO, 38450 MAGDALENA DE ARACEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE JAVIER MINA Y CALLE PROL. HIDALGO, S, lon:-101.1787569, lat:20.3086457}} | 2016-06-15 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2016-154, contratista:MJC DISEÑOY OBRAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO GTO, monto:358674.88, importe_modificado:358674.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {866817/proyecto_INICIO, 866817/proyecto_PROCESO, 866817/proyecto_FIN, 866817/proyecto_PROCESO, 866817/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA16160300762690 | Proyecto de inversión | 118769.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118769.67, modificado:144364.73}} | Ampliacion De Agua Potable En La Calle Hidalgo En La Comunidad De La Magdalena De Araceo - 206595 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 206595 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:50, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO MAGDALENA DE ARACEO, 38450 MAGDALENA DE ARACEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE GERVACIO MENDOZA Y CALLE SIN NOMBRE,, lon:-101.1787569, lat:20.3086457}} | 2016-06-15 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2016-156, contratista:MJC DISEÑOY OBRAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO., monto:118507.32, importe_modificado:143912.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {866818/proyecto_PROCESO, 866818/proyecto_INICIO, 866818/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA16160300762691 | Proyecto de inversión | 320950.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320950.91, modificado:310322.42}} | Ampliacion De Linea Y Red De Distribucion Electrica En La Calle Corregidora En La Comunidad De Magdalena De Araceo - 206304 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 206304 | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:50, direccion:CALLE CORREGIDORA EJIDO MAGDALENA DE ARACEO, 38450 MAGDALENA DE ARACEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA CALLE CORREGIDORA SE UBICA EN, lon:-101.1787569, lat:20.3086457}} | 2016-06-15 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2016-077, contratista:CERVANTES PEREZ FELIPE, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO., monto:310322.42, importe_modificado:296793.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {866819/proyecto_INICIO, 866819/proyecto_FIN, 866819/proyecto_INICIO, 866819/proyecto_FIN, 866819/proyecto_PROCESO, 866819/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA16160300762692 | Proyecto de inversión | 650639.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650639.3, modificado:649132.54}} | Construccion De Ampliacion De Viviendas Recamara - 206667 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 206667 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:50, direccion:EJIDO MAGDALENA DE ARACEO, 38450 MAGDALENA DE ARACEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , SE CONSTRUIRÁN VARIAS AMPLIACIONES DE RECAMARA EN, lon:-101.1787569, lat:20.3086457}} | 2016-06-15 | 2016-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2016-158, contratista:COMPACTO DEL CENTRO PROYECTO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO., monto:649132.54, importe_modificado:649132.35}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {866820/proyecto_PROCESO, 866820/proyecto_INICIO, 866820/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA16160300762694 | Proyecto de inversión | 726375.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:726375.66, modificado:721271.77}} | Ampliacion De Linea Y Red De Distribucion Electrica En La Calle Obregon De La Comunidad De Pozo De Parangueo - 206256 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 206256 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:72, direccion:CALLE OBREGON EJIDO POZO DE PARANGUEO, 38434 POZO DE PARANGUEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE JUAREZ Y , LA CALLE OBREGON SE LOCOLIZA, lon:-101.1900528, lat:20.392169}} | 2016-06-15 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2016-110, contratista:SOLUCIONES DE INGENIERIA CIVIL, TOPOGRAFIA E HIDRAULICA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO., monto:721271.77, importe_modificado:707877.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {866822/proyecto_FIN, 866822/proyecto_PROCESO, 866822/proyecto_INICIO, 866822/proyecto_PROCESO, 866822/proyecto_INICIO, 866822/proyecto_FIN, 866822/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA16160300762695 | Proyecto de inversión | 249779.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249779.64, modificado:243974.4}} | Ampliacion De Linea Y Red De Distribucion Electrica En La Calle Hidalgo De La Comunidad De Pozo De Parangueo - 206551 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 206551 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:72, direccion:CALLE HIDALGO EJIDO POZO DE PARANGUEO, 38434 POZO DE PARANGUEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE MORELOS Y , LA CALLE HIDALGO SE UBICA PE, lon:-101.1900528, lat:20.392169}} | 2016-06-15 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2016-160, contratista:ANICA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO., monto:243974.4, importe_modificado:217889.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {866823/proyecto_PROCESO, 866823/proyecto_INICIO, 866823/proyecto_PROCESO, 866823/proyecto_INICIO, 866823/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA16160300762706 | Proyecto de inversión | 271227.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271227.34, modificado:255703.44}} | Ampliacion De Linea Y Red De Distribucion Electrica En La Calle Naranjo En La Comunidad De San Jose De Araceo - 206228 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 206228 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:108, direccion:CALLE NARANJO EJIDO SAN JOSÉ DE ARACEO, 38455 SAN JOSÉ DE ARACEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE FLORES MAGON Y , LA CALLE NARANJO SE U, lon:-101.1900528, lat:20.392169}} | 2016-06-15 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2016-062, contratista:ING. HUMBERTO GARCIA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO GTO, monto:255703.44, importe_modificado:244185.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {866834/proyecto_PROCESO, 866834/proyecto_INICIO, 866834/proyecto_FIN, 866834/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA16160300762707 | Proyecto de inversión | 3152377.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3152377.3, modificado:3099541.03}} | Construccion De Linea De Conduccion Tanque Y Red De Distribucion San Jose De Araceo - 205941 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 205941 | N | 0 | 0 | 426 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:108, direccion:CALLE CALLE HIDALGO RANCHERIA SAN JOSÉ DE ARACEO, 38455 SAN JOSÉ DE ARACEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE ALDAMA, LA CAL, lon:-101.1900528, lat:20.392169}} | 2016-06-15 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/LS/2016-054, contratista:CONSTRUCTORA ALLIEN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO GTO, monto:3099541.03, importe_modificado:2944118.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {866835/proyecto_PROCESO, 866835/proyecto_INICIO, 866835/proyecto_PROCESO, 866835/proyecto_FIN, 866835/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA17170200858826 | Proyecto de inversión | 2698073.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:2209057.79, modificado:489015.36}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:489015.35, modificado:489015.36}} | Perforacion De Pozo En La Localidad De Los Martinez - 79871 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA GUANAJUATO | 79871 | N | 0 | 0 | 771 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:53, direccion:CALLE JUAREZ EJIDO LOS MARTÍNEZ, 38466 LOS MARTÍNEZ, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE JUAREZ Y , LA UBICACION DEL POZO SE LOCALIZA EN LA COMU, lon:-101.387102, lat:20.30236338}} | 2017-06-01 | 2017-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {967842/proyecto_INICIO, 967842/proyecto_FIN, 967842/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA17170300916784 | Proyecto de inversión | 246321.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246321.57, modificado:535500.0}} | Red De Agua Potable De La Calle Josefa Ortiz De Dominguez Tramo Calle Colon Independencia Col La Loma - 193619 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 193619 | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLEJOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ COLONIA VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE COLON Y CALLE INDEPENDENCIA, LA CALL, lon:-101.2064706, lat:20.37718847}} | 2017-06-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2017-001, contratista:CONSTRUCCIONES REKRY S.A.DE C.V., convocante:OBRAS PUBLICAS, monto:578000.0, importe_modificado:535500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1043037/proyecto_INICIO, 1043037/proyecto_FIN, 1043037/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA17170300916790 | Proyecto de inversión | 110000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110000.0, modificado:159999.99}} | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 195398 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 195398 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.18143, lat:20.391322}} | 2017-06-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1043043/proyecto_INICIO, 1043043/proyecto_FIN, 1043043/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA17170300916791 | Proyecto de inversión | 1010754.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1010754.31, modificado:1485373.91}} | Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Revolucion Tramo Calle Mexico Esc Telesecundaria Tecnica Col La Loma - 190968 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 190968 | N | 0 | 0 | 92 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCION COLONIA , 38400 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE MEXICO Y , LA CALLE SE UBICA EN LA COLONIA LA LOMA MUNICI, lon:-101.1965757, lat:20.38236883}} | 2017-06-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1043044/proyecto_INICIO, 1043044/proyecto_FIN, 1043044/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA17170300916792 | Proyecto de inversión | 1646400 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1646400.0, modificado:1535132.67}} | Pavimentación De La Calle Vasco De Quiroga Entre Nezahualcoyotl Y Obregon Colonia La Loma - 190882 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 190882 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE VASCO DE QUIROGA COLONIA VALLE DE SANTIAGO CENTRO, 38400 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE NEZAHUALCOYOTL Y CALLE OBRE, lon:-101.2000773, lat:20.37499644}} | 2017-06-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1043045/proyecto_INICIO, 1043045/proyecto_FIN, 1043045/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA17170300916794 | Proyecto de inversión | 334400 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:334400.0, modificado:245497.64}} | Rehabilitacion De Red De Agua Potable En Calle Independencia Tramo Calle La Paz Calle Colon Colonia La Loma - 191659 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS | 191659 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA COLONIA FRANCISCO VILLA, 38400 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE LA PAZ Y CALLE COLÓN, SE ENCUEN, lon:-101.2066767, lat:20.37780741}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/LS/2017-082, contratista:CORAL CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. , convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:245497.64, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1043047/proyecto_INICIO, 1043047/proyecto_FIN, 1043047/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA17170300916796 | Proyecto de inversión | 370240 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370240.0, modificado:329957.68}} | Ampliacion De Red De Distribucion De Agua Potable De La Calle Cuatro De Marzo Entre Calle Cuauhtemoc Y La Paz - 191593 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS | 191593 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE 4 DE MARZO COLONIA COLONIA FRANCISCO VILLA, 38400 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE LA PAZ, SE ENCU, lon:-101.2067142, lat:20.38047763}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2017-076, contratista:NKMK CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:329957.68, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1043049/proyecto_INICIO, 1043049/proyecto_PROCESO, 1043049/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA17170300916802 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:49181.56}} | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 195386 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 195386 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.18143, lat:20.391322}} | 2017-06-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1043055/proyecto_INICIO, 1043055/proyecto_FIN, 1043055/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA17170300916804 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:48392.3}} | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 195330 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 195330 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Gervacio Mendoza,36,,,Magdalena de Araceo,Guanajuato,México, lon:-101.1804343, lat:20.3085802}} | 2017-06-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MVS/AD/2017-011, contratista:ING. PEREZ GARCIA HUMERTO, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:48392.3, importe_modificado:48392.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1043057/proyecto_FIN, 1043057/proyecto_INICIO, 1043057/proyecto_PROCESO, 1043057/proyecto_FIN, 1043057/proyecto_INICIO, 1043057/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA17170300916810 | Proyecto de inversión | 36388.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36388.62, modificado:31487.77}} | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 195305 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 195305 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.18143, lat:20.391322}} | 2017-06-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1043063/proyecto_INICIO, 1043063/proyecto_FIN, 1043063/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA17170300916812 | Proyecto de inversión | 675000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675000.0, modificado:596116.99}} | Rehabilitacion De Red De Agua Potable En Calle Emiliano Zapata Tramo Calle Revolucion Independencia Col La Loma - 193430 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 193430 | N | 0 | 0 | 177 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA LA LOMA, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE INDEPENDENCIA, LA CALLE EM, lon:-101.2008664, lat:20.38008271}} | 2017-06-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2017-071, contratista:COMERCIALIZADORA EVESA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:596116.99, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1043065/proyecto_INICIO, 1043065/proyecto_FIN, 1043065/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA17170300916813 | Proyecto de inversión | 492643.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:492643.14, modificado:471435.05}} | Ampliacion De Red De Drenaje De La Calle Josefa Ortiz De Dominguez Tramo Calle Colon Independencia Col La Loma - 191341 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 191341 | N | 0 | 0 | 65 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ COLONIA , 38400 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE COLON Y CALLE INDEPENDENCIA, LA CALLE JOSE, lon:-101.2059954, lat:20.37720859}} | 2017-06-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1043066/proyecto_PROCESO, 1043066/proyecto_INICIO, 1043066/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA17170300916814 | Proyecto de inversión | 491572.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:491572.48, modificado:479310.92}} | Ampliacion De Red De Energia Eléctrica En La Calle Obregon Y Vasco De Quiroga Col La Loma - 192249 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | OBRA PUBLICA | 192249 | N | 0 | 0 | 77 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE VASCO DE QUIROGA Y OBREGON COLONIA VALLE DE SANTIAGO CENTRO, 38400 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE NETZAHUALCOYOTL Y, lon:-101.199564, lat:20.37534555}} | 2017-06-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2017-066, contratista:SOLUCIONES DE INGENIERIA CIVIL,TOPOGRAFIA E HIDRAULICA, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:479310.92, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1043067/proyecto_INICIO, 1043067/proyecto_FIN, 1043067/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA17170300916815 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:1459436.02}} | Ampliacion De Red De Energia Eléctrica De La Calle Cuauhtemoc Primera Etapa Col La Loma - 192289 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | OBRA PUBLICA | 192289 | N | 0 | 0 | 258 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC COLONIA VALLE DE SANTIAGO CENTRO, 38400 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , CALLE INDEPENDENCIA LA CALLE A INTE, lon:-101.2049833, lat:20.37664537}} | 2017-06-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2017-067, contratista:SOLUCIONES DE INGENIERIA CIVIL,TOPOGRAFIA E HIDRAULICA, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:1459436.02, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1043068/proyecto_INICIO, 1043068/proyecto_FIN, 1043068/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA17170300916819 | Proyecto de inversión | 246960 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246960.0, modificado:302902.24}} | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario De La Calle Vasco De Quiroga Entre Nezahualcoyotl Y Las Flores - 191034 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 191034 | N | 0 | 0 | 59 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE VASCO DE QUIROGA COLONIA COLONIA LA LOMAVALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE NETZAHUALCOYOTL Y CALLE 16 DE SEPTIE, lon:-101.2020717, lat:20.37412344}} | 2017-06-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1043072/proyecto_INICIO, 1043072/proyecto_FIN, 1043072/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA17170300916820 | Proyecto de inversión | 344257.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:344257.86, modificado:369294.42}} | Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Calle Revolucion Tramo Calle Mexico Esc Secundaria Tecnica Col La Loma - 191544 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRA PUBLICA | 191544 | N | 0 | 0 | 379 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCION COLONIA COL LA LOMA, 38400 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE JOSE MA YAÑES, CALLE UNION SE U, lon:-101.1954921, lat:20.38332425}} | 2017-06-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/LS/2017-057, contratista:CONSTRUCTORA ALLIEN S.A. DE C.V. , convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:318357.26, importe_modificado:369294.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1043073/proyecto_INICIO, 1043073/proyecto_FIN, 1043073/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA17170300916822 | Proyecto de inversión | 1528710.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1528710.61, modificado:2202002.07}} | Pavimentacion De La Calle Josefa Ortiz De Dominguez Tramo Calle Colon Independencia Col La Loma - 191104 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRA PUBLICA | 191104 | N | 0 | 0 | 65 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ COLONIA VALLE DE SANTIAGO CENTRO, 38400 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE COLON Y CALLE INDE, lon:-101.2053762, lat:20.37710802}} | 2017-06-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1043075/proyecto_INICIO, 1043075/proyecto_FIN, 1043075/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA17170300916823 | Proyecto de inversión | 164640 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164640.0, modificado:257319.04}} | Red De Distribucion De Agua Potable En La Calle Vasco De Quiroga Entre Nezahualcoyotl Y Las Flores - 191524 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS | 191524 | N | 0 | 0 | 175 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLEVASCO DE QUIROGA COLONIA COLONIA LA LOMA, 38400 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE LAS FLORES Y CALLE NEZAHUALCOY, lon:-101.2015031, lat:20.37442768}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1043076/proyecto_INICIO, 1043076/proyecto_FIN, 1043076/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA17170300916824 | Proyecto de inversión | 719876.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:719876.65, modificado:1118516.09}} | Construcción De Red De Drenaje Pluvial En La Calle Revolucion Tramo Calle Mexico Esc Telesecundaria Tecnica Col La Loma - 191421 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 191421 | N | 0 | 0 | 75 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLEREVOLUCION TRAMO CALLE MEXICO ESC TELESECUNDARI COLONIA , 38400 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE MEXICO Y , LA, lon:-101.1949471, lat:20.38372653}} | 2017-06-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1043077/proyecto_INICIO, 1043077/proyecto_PROCESO, 1043077/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA17170300916825 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:99429.35}} | Ampliacion De Red De Distribucion De Agua Potable En La Calle Benito Juarez Localidad El Buenavista De Parangueo - 194599 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 194599 | N | 0 | 0 | 42 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:9, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO BUENAVISTA DE PARANGUEO, 38434 BUENAVISTA DE PARANGUEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE AV. DEL TRABAJO Y CALLE EMI, lon:-101.2456724, lat:20.35079346}} | 2017-06-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2017-113, contratista:ELISA MARGARITA RODRIGUEZ DESCHAMPS, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:99429.35, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1043078/proyecto_PROCESO, 1043078/proyecto_INICIO, 1043078/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA17170300916829 | Proyecto de inversión | 451500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:451500.0, modificado:299475.58}} | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Cinco De Mayo Localidad De Buenavista De Parangueo - 192441 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRA PUBLICA | 192441 | N | 0 | 0 | 58 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:9, direccion:CALLE 5 DE MAYO EJIDO BUENAVISTA DE PARANGUEO, 38434 BUENAVISTA DE PARANGUEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE AV DE TRABAJO Y , LA OBRA SE UB, lon:-101.2483467, lat:20.35195925}} | 2017-06-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2017-107, contratista:ELISA MARGARITA RODRIGUEZ DESCHAMPS, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:299475.58, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1043082/proyecto_PROCESO, 1043082/proyecto_FIN, 1043082/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA17170300916831 | Proyecto de inversión | 420000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420000.0, modificado:343526.65}} | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Prolongacion Avenida Del Trabajo Localidad Buenavista De Parangueo - 192380 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRA PUBLICA | 192380 | N | 0 | 0 | 67 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:9, direccion:CALLE AVENIDA DEL TRABAJO EJIDO BUENAVISTA DE PARANGUEO, 38434 BUENAVISTA DE PARANGUEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , ES UNA DE LAS CALLES PR, lon:-101.2472417, lat:20.35115452}} | 2017-06-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2017-108, contratista:ELISA MARGARITA RODRIGUEZ DESCHAMPS, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:343526.65, importe_modificado:332348.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1043084/proyecto_INICIO, 1043084/proyecto_PROCESO, 1043084/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA17170300916834 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:272708.34}} | Ampliacion De Red De Distribucion De Agua Potable En La Calle Allende Localidad Chicamito - 191563 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 191563 | N | 0 | 0 | 93 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:27, direccion:CALLE ALLENDE EJIDO CHICAMITO, 38454 CHICAMITO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE DEL TRABAJO Y , LA LOCALIDAD DE CHICAMITO SE LOCALIZA EN LA P, lon:-101.2164153, lat:20.31988664}} | 2017-06-02 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2017-039, contratista:ZAMUDIO VILLAGOMEZ RIGOBERTO , convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:272708.34, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1043087/proyecto_INICIO, 1043087/proyecto_FIN, 1043087/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA17170300916835 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:68689.47}} | Ampliacion De Red De Distribucion De Agua Potable En La Calle Lindavista Localidad Chicamito - 191597 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 191597 | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:27, direccion:CALLE LINDAVISTA EJIDO CHICAMITO, 38454 CHICAMITO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE CENTRAL Y , LA LOCALIDAD SE UBICA EN LA PARTE SURPONIENTE, lon:-101.2140883, lat:20.31669722}} | 2017-06-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2017-040, contratista:ZAMUDIO VILLAGOMEZ RIGOBERTO, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:68689.47, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1043088/proyecto_PROCESO, 1043088/proyecto_INICIO, 1043088/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA17170300916851 | Proyecto de inversión | 933216.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:73398.56, modificado:873819.97}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:859817.6, modificado:873819.97}} | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Argentina En La Localidad De Magdalena De Araceo - 191646 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 191646 | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:50, direccion:CALLEARGENTINA EJIDO MAGDALENA DE ARACEO, 38450 MAGDALENA DE ARACEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE GERVACIO MENDOZA Y CALLE OBREGON,, lon:-101.175419, lat:20.31274706}} | 2017-06-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2017-048, contratista:ING. FELIPE CERVANTES PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:925823.81, importe_modificado:873819.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1043104/proyecto_INICIO, 1043104/proyecto_PROCESO, 1043104/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA17170300916852 | Proyecto de inversión | 202009.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202009.59, modificado:204507.8}} | Ampliacion De Red De Distribucion De Agua Potable En La Calle Matamoros Y Corregidora Localidad De Magdalena De Araceo - 194763 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 194763 | N | 0 | 0 | 77 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:50, direccion:CALLE MATAMOROS PUEBLO MAGDALENA DE ARACEO, 38450 MAGDALENA DE ARACEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE SIMON BOLIVAR, LA, lon:-101.1751595, lat:20.307909}} | 2017-06-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2017-171, contratista:ROGELIO VILLANUEVA FLORES, convocante:OBRAS PUBLICAS, monto:204507.8, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1043105/proyecto_PROCESO, 1043105/proyecto_INICIO, 1043105/proyecto_FIN, 1043105/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA17170300916858 | Proyecto de inversión | 945577.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188801.01, modificado:873819.97}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:756776.69, modificado:873819.97}} | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Argentina Magdalena De Araceo Valle De Santiago - 161287 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO GTO | 161287 | N | 0 | 0 | 207 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:50, direccion:CALLE ARGENTINA INTERIOR SN PUEBLO MAGDALENA DE ARACEO, 38450 MAGDALENA DE ARACEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE AZTECAS Y CALLE SANTA FE,, lon:-101.1766873, lat:20.31142778}} | 2017-09-04 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2017-048, contratista:ING. FELIPE CERVANTES PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:925823.81, importe_modificado:873819.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1043111/proyecto_PROCESO, 1043111/proyecto_INICIO, 1043111/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA17170400987981 | Proyecto de inversión | 3430052.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3430052.63, modificado:1302481.76}} | Construccion De Linea De Alimentacion De Agua Potable En La Zona Norte De La Colonia La Loma - 336377 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 336377 | N | 0 | 0 | 124 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE PLAN DE AYALA COLONIA FRANCISCO VILLA, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y, LA PARTE NORTE DE LA CO, lon:-101.2043693, lat:20.38376103}} | 2017-10-10 | 2017-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2017-150, contratista:IYA ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:OBRAS PÚBLICAS, monto:1300000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1123061/proyecto_FIN, 1123061/proyecto_INICIO, 1123061/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA17170400987982 | Proyecto de inversión | 2939496.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2939496.75, modificado:1302481.76}} | Construccion De Linea De Alimentacion De Agua Potable En La Zona Sur De La Colonia La Loma - 336321 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 336321 | N | 0 | 0 | 102 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCION COLONIA LA LOMA, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE REVOLUCION Y, ESTA ZONA SE LOCALIZA EN LA PARTE SU, lon:-101.2015428, lat:20.37816164}} | 2017-10-10 | 2017-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2017-151, contratista:ARQ. JUAN CARLOS SOLIS SOLIS, convocante:OBRAS PÚBLICAS, monto:1300000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1123062/proyecto_FIN, 1123062/proyecto_PROCESO, 1123062/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA17170400987983 | Acción | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:596049.67}} | Actualización Del Plan Municipal De Desarrollo Con Visión Al Dos Mil Cuarenta - 332100 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | IMPLAN | 332100 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.18143, lat:20.391322}} | 2017-06-30 | 2017-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1123063/proyecto_INICIO, 1123063/proyecto_PROCESO, 1123063/proyecto_FIN, 1123063/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA17170400987984 | Acción | 765597.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:765597.14, modificado:765597.8}} | Acondicionamiento De Espacios Físicos En La Dirección De Obras Públicas Desarrollo Urbano Desarrollo Social Y Rural Y Tesorería Municipal - 331845 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 331845 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.18143, lat:20.391322}} | 2017-06-30 | 2017-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1123064/proyecto_INICIO, 1123064/proyecto_PROCESO, 1123064/proyecto_FIN, 1123064/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA18180201092067 | Acción | 240000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:240000.0}} | 33604 Impresion Y Elaboracion De Material Informativo Derivado De La Operacion Y Administracion De Las Dependencias Y Entidades - 140289 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 140289 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.18143, lat:20.391322}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1230448/proyecto_FIN, 1230448/proyecto_INICIO, 1230448/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA18180201092075 | Proyecto de inversión | 176000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176000.0, modificado:176000.0}} | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Privada Adolfo Ruiz Cortinez En La Col Ranchos Unidos - 139285 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 139285 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:PRIVADA ADOLFO RUIZ CORTINEZ EJIDO RANCHOS UNIDOS, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y , ESTA CALLE SE UBICA CERCA DEL PANTEON MUNICIPAL DENOMINADO PANTEON VIEJO, lon:-101.1895668, lat:20.38323145}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2018-170, contratista:MARTÍN PAULINO SANDOVAL SALMERON, convocante:OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, monto:150963.79, importe_modificado:150963.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1230456/proyecto_INICIO, 1230456/proyecto_PROCESO, 1230456/proyecto_FIN, 1230456/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA18180201092079 | Proyecto de inversión | 190000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190000.0, modificado:190000.0}} | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Vencedoras Tramo Rodolfo Fierro Los Romero Colonia Francisco Villa - 138916 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 138916 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:PRIVADA VENCEDORAS COLONIA FRANCISCO VILLA, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE LOS ROMERO Y , ESTA CALLE ES UNA PRIVADA Y SE UBICA EN TRE LA CALLE LOS ROMERO, lon:-101.2085454, lat:20.38155716}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2018-142, contratista:I Y A ASOCIADOS SA DE CV, convocante:OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, monto:162393.16, importe_modificado:162393.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1230460/proyecto_INICIO, 1230460/proyecto_FIN, 1230460/proyecto_PROCESO, 1230460/proyecto_FIN, 1230460/proyecto_PROCESO, 1230460/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA18180201092083 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Colon Tramo Calle Sin Nombre Hasta Inicio De Asfalto - 138972 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 138972 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE COLON COLONIA FRANCISCO VILLA, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y , ESTA CALLE SE UBICA EN LA PARTE SUR DE LA COLONIA FRANCISCO VILLA, lon:-101.205345, lat:20.37609479}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2018-135, contratista:CONSTRUCCIONES DEL CENTRO DE LA REPUBLICA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:245783.28, importe_modificado:245783.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1230464/proyecto_INICIO, 1230464/proyecto_FIN, 1230464/proyecto_PROCESO, 1230464/proyecto_FIN, 1230464/proyecto_PROCESO, 1230464/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA18180201092088 | Acción | 205900 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205900.0, modificado:205900.0}} | 33903 Servicios Integrales - 140057 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 140057 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.18143, lat:20.391322}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1230469/proyecto_PROCESO, 1230469/proyecto_INICIO, 1230469/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA18180201092089 | Acción | 110000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110000.0, modificado:110000.0}} | 33903 Servicios Integrales - 139950 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 139950 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.18143, lat:20.391322}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ADQ/07/2018, contratista:JOANNA FLORES CALDERON, convocante:OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, monto:1.2992E7, importe_modificado:1.2992E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1230470/proyecto_FIN, 1230470/proyecto_PROCESO, 1230470/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA18180201092092 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Construcción De Linea De Alimentación De Agua Potable En La Zona Sur De La Colonia La Loma Segunda Etapa - 136008 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 136008 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO COLONIA LA LOMA, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE VALENTIN VARELA Y , ESTA CALLE ES UNA DE LAS CALLES PROPUESTAS PARA LLEVAR A CABO ESTA OBRA Y SE LOCALIZA CERCA DE LA CALLE VALENTIN VARELA, lon:-101.1971036, lat:20.3782756}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/LS/2018-151, contratista:FELIPE CERVANTES PEREZ, convocante:OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, monto:1185078.49, importe_modificado:1185078.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1230473/proyecto_PROCESO, 1230473/proyecto_INICIO, 1230473/proyecto_FIN, 1230473/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA18180201092093 | Proyecto de inversión | 505845.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:505845.01, modificado:505845.01}} | Adecuacion De La Linea De Conduccion Del Pozo Al Tanque Superficial - 136726 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 136726 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL ARMADILLO, 38454 EL ARMADILLO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE JUAREZ Y , ESTA LINEA DE CONDUCCION BAJA POR LAS CALLES PRINCIPALES DE LA LOCALIDAD DEL ARMADILLO, lon:-101.227573, lat:20.28178964}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1230474/proyecto_INICIO, 1230474/proyecto_FIN, 1230474/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA18180201092096 | Proyecto de inversión | 2178337.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:1089168.72, modificado:1089168.72}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1089168.72, modificado:1089168.72}} | Adecuación De La Linea De Conducción Construcción De Tanque De Regulación Y Ampliación De Las Redes De Distribución - 135946 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 135946 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:37, direccion:CALLE CENTRAL EJIDO HOYA DE CINTORA (LA HOYA DE ARRIBA), 38453 HOYA DE CINTORA (LA HOYA DE ARRIBA), VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE AV. DEL TRABAJO Y , ESTA CALLE ES EL EJE DE LA COMUNIDAD O COMO CALLE PRINCIPAL, lon:-101.2093446, lat:20.36572657}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1230477/proyecto_INICIO, 1230477/proyecto_FIN, 1230477/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA18180201092107 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | Ampliacion De Red De Distribucion De Agua Potable En La Calle Ignacio Zaragoza En La Localidad De Mesa De San Agustin - 136124 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 136124 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:54, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA EJIDO MESA DE SAN AGUSTÍN, 38433 MESA DE SAN AGUSTÍN, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO, ESTA CALLE SE UBICA CERCA DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-101.291698, lat:20.33612392}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2018-162, contratista:ANTARES CONSULTORES EN INGENIERIA SC, convocante:OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, monto:25914.43, importe_modificado:25914.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1230488/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA180301320886 | Proyecto de inversión | 39300 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39300.0, modificado:39300.0}} | CALENTADORES SOLARES DE DIEZ TUBOS EVACUADOS DE BOROCICATO Y TANQUE DE CAPACIDAD NOMINAL DE CIEN LITROS DE ACERO INOXIDABLE - 232042 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | 232042 | N | 0 | 0 | 33 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:4, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR SN EJIDO EL ARMADILLO, 38454EL ARMADILLO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATOENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE JUAREZ,LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA VALLE MORELIA Y PASANDO LA LOCALIDAD DE PUERTA DE ANDARACUA DEL LAD, lon:-101.22633278, lat:20.28388287}} | 2018-07-04 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:6.0}} | {1320886/proyecto_INICIO, 1320886/proyecto_FIN, 1320886/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA180301320921 | Proyecto de inversión | 65500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65500.0, modificado:65500.0}} | CALENTADORES SOLARES DE DIEZ TUBOS EVACUADOS DE BOROCICATO Y TANQUE DE CAPACIDAD NOMINAL DE CIEN LITROS DE ACERO INOXIDABLE - 232225 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | 232225 | N | 0 | 0 | 46 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:27, direccion:CALLE ALLENDE INTERIOR SN EJIDO CHICAMITO, 38454CHICAMITO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATOENTRE CALLE CENTRAL Y,LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA VALLE MORELIA PASANDO LA PRIMER GASOLINERIA TOMAR CAMINO A LA DERECHA Y ES EL TERCER POBLAD, lon:-101.21606992, lat:20.31914218}} | 2018-07-04 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:10.0}} | {1320921/proyecto_FIN, 1320921/proyecto_PROCESO, 1320921/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA180301320949 | Proyecto de inversión | 65500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65500.0, modificado:65500.0}} | CALENTADORES SOLARES DE DIEZ TUBOS EVACUADOS DE BOROCICATO Y TANQUE DE CAPACIDAD NOMINAL DE CIEN LITROS DE ACERO INOXIDABLE - 232331 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | 232331 | N | 0 | 0 | 58 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:45, direccion:CALLE DEL TRABAJO INTERIOR SN EJIDO LAGUNILLA DE MOGOTES, 38435LAGUNILLA DE MOGOTES, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATOENTRE CALLE DEL TRABAJO Y CALLE CAMINO REAL,LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA TOMANDO LA CARRETERA VALLE MORELIA PASANDO LA PRIMERA GASOLINE, lon:-101.25935549, lat:20.29703176}} | 2018-07-04 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:10.0}} | {1320949/proyecto_INICIO, 1320949/proyecto_FIN, 1320949/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA180301320983 | Proyecto de inversión | 98250 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98250.0, modificado:98250.0}} | CALENTADORES SOLARES DE DIEZ TUBOS EVACUADOS DE BOROCICATO Y TANQUE DE CAPACIDAD NOMINAL DE CIEN LITROS DE ACERO INOXIDABLE - 232444 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | 232444 | N | 0 | 0 | 92 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:82, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS INTERIOR SN RANCHERIA RANCHOS UNIDOS, 38453RANCHOS UNIDOS, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATOENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y,LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA TOMANDO LA CARRETERA VALLE MORELIA PASANDO LA PRIMER GASOLINERA A MANO DERECHA E, lon:-101.21104656, lat:20.33908984}} | 2018-07-04 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:15.0}} | {1320983/proyecto_PROCESO, 1320983/proyecto_INICIO, 1320983/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA180301322064 | Proyecto de inversión | 131000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131000.0, modificado:131000.0}} | CALENTADORES SOLARES DE DIEZ TUBOS EVACUADOS DE BOROCICLATO Y TANQUE DE CAPACIDAD NOMINAL DE CIEN LITROS DE ACERO INOXIDABLE - 237634 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DESARROLLO SOCIAL Y RURAL | 237634 | N | 0 | 0 | 84 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:43, direccion:CALLE OBREGON INTERIOR 1 EJIDO LAS JÍCAMAS, 38463LAS JÍCAMAS, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATOENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE HIDALGO, CALLE ABASOLO EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD, lon:-101.35923994, lat:20.27838936}} | 2018-07-04 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:20.0}} | {1322064/proyecto_INICIO, 1322064/proyecto_FIN, 1322064/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA180301322068 | Proyecto de inversión | 98250 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98250.0, modificado:98250.0}} | CALENTADORES SOLARES DE DIEZ TUBOS EVACUADOS DE BOROCICATO Y TANQUE DE CAPACIDAD NOMINAL DE CIEN LITROS DE ACERO INOXIDABLE - 237668 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DESARROLLO SOCIAL Y RURAL | 237668 | N | 0 | 0 | 91 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN COLONIA LA LOMA, 38405VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATOENTRE CALLE PIPILA Y CALLE COLON,LA COLONIA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.20426228, lat:20.37790452}} | 2018-07-04 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:15.0}} | {1322068/proyecto_INICIO, 1322068/proyecto_FIN, 1322068/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA180301322098 | Proyecto de inversión | 98250 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98250.0, modificado:98250.0}} | CALENTADORES SOLARES DE DIEZ TUBOS EVACUADOS DE BOROCICATO Y TANQUE DE CAPACIDAD NOMINAL DE CIEN LITROS DE ACERO INOXIDABLE - 237800 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DESARROLLO SOCIAL Y RURAL | 237800 | N | 0 | 0 | 99 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE OBREGON INTERIOR SN COLONIA LA LOMA, 38405VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATOENTRE CALLE OBREGON Y CALLE CEDRO,LA COLONIA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO, lon:-101.19975048, lat:20.37836817}} | 2018-07-04 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:15.0}} | {1322098/proyecto_INICIO, 1322098/proyecto_FIN, 1322098/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA180301322099 | Proyecto de inversión | 65500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65500.0, modificado:65500.0}} | CALENTADORES SOLARES DE DIEZ TUBOS EVACUADOS DE BOROCICLATO Y TANQUE DE CAPACIDAD NOMINAL DE CIEN LITROS DE ACERO INOXIDABLE - 237803 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DESARROLLO SOCIAL Y RURAL | 237803 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:50, direccion:CALLE GERVASIO MENDOZA 1INTERIOR SN PUEBLO MAGDALENA DE ARACEO, 38450MAGDALENA DE ARACEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATOENTRE CALLE CEDRO Y CALLE DEL PINO, CALLE JAVIER MINA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOALIDAD, lon:-101.18376834, lat:20.30889513}} | 2018-07-04 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:10.0}} | {1322099/proyecto_INICIO, 1322099/proyecto_FIN, 1322099/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA180301322109 | Proyecto de inversión | 196500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196500.0, modificado:196500.0}} | CALENTADORES SOLARES DE DIEZ TUBOS EVACUADOS DE BOROCICATO Y TANQUE DE CAPACIDAD NOMINAL DE CIEN LITROS DE ACERO INOXIDABLE - 237823 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DESARROLLO SOCIAL Y RURAL | 237823 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN COLONIA LAGUNILLA DE MALPAIS, 38407VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATOENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE LA PAZ,LA COLONIA SE ENCUENTRA EN LA ZONA NORTE DEL MUNICIPIO, lon:-101.19935138, lat:20.40631497}} | 2018-07-04 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:30.0}} | {1322109/proyecto_FIN, 1322109/proyecto_PROCESO, 1322109/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA180301322119 | Proyecto de inversión | 163750 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163750.0, modificado:163750.0}} | CALENTADORES SOLARES DE DIEZ TUBOS EVACUADOS DE BOROCICATO Y TANQUE DE CAPACIDAD NOMINAL DE CIEN LITROS DE ACERO INOXIDABLE - 237867 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DESARROLLO SOCIAL Y RURAL | 237867 | N | 0 | 0 | 157 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE INTERIOR SN COLONIA RANCHOS UNIDOS, 38405VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATOENTRE CALLE LIBERTAD Y,LA COLONIA SE ENCUENTRA DENTRO DE CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.19182363, lat:20.38198327}} | 2018-07-04 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:25.0}} | {1322119/proyecto_INICIO, 1322119/proyecto_FIN, 1322119/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA180301322121 | Proyecto de inversión | 98250 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98250.0, modificado:98250.0}} | CALENTADORES SOLARES DE DIEZ TUBOS EVACUADOS DE BOROCICLATO Y TANQUE DE CAPACIDAD NOMINAL DE CIEN LITROS DE ACERO INOXIDABLE - 237873 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DESARROLLO SOCIAL Y RURAL | 237873 | N | 0 | 0 | 69 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE RODOLFO FIERRO 3INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO VILLA, 38405VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATOENTRE CALLE ROSALIO HERNANDEZ Y CALLE JUAREZ, CALLE LOMA ALTA EN EL SUROESTE DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO, lon:-101.20916584, lat:20.37944683}} | 2018-07-04 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:15.0}} | {1322121/proyecto_PROCESO, 1322121/proyecto_FIN, 1322121/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA180301322129 | Proyecto de inversión | 19650 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19650.0, modificado:19650.0}} | CALENTADORES SOLARES DE DIEZ TUBOS EVACUADOS DE BOROCICATO Y TANQUE DE CAPACIDAD NOMINAL DE CIEN LITROS DE ACERO INOXIDABLE - 237899 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DESARROLLO SOCIAL Y RURAL | 237899 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:35, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE INTERIOR SN RANCHERIA HOYA DE ÁLVAREZ, 38454HOYA DE ÁLVAREZ, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATOENTRE CALLE PRINCIPAL Y,LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA TOMANDO LA CARRETERA VALLE MORELIA, lon:-101.21097538, lat:20.32215845}} | 2018-07-04 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:3.0}} | {1322129/proyecto_INICIO, 1322129/proyecto_FIN, 1322129/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA180301322130 | Proyecto de inversión | 65500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65500.0, modificado:65500.0}} | CALENTADORES SOLARES DE DIEZ TUBOS EVACUADOS DE BOROCICLATO Y TANQUE DE CAPACIDAD NOMINAL DE CIEN LITROS DE ACERO INOXIDABLE - 237906 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DESARROLLO SOCIAL Y RURAL | 237906 | N | 0 | 0 | 63 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE CARDENAS 22INTERIOR SN COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 38404VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATOENTRE CALLE ORQUIDEAS Y CALLE TULIPANES, CALLE ROSAS SE ENCUENTRA EN LA ZONA SURESTE DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO, lon:-101.18007297, lat:20.3787069}} | 2018-07-04 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:10.0}} | {1322130/proyecto_INICIO, 1322130/proyecto_FIN, 1322130/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA180301322134 | Proyecto de inversión | 65500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65500.0, modificado:65500.0}} | CALENTADORES SOLARES DE DIEZ TUBOS EVACUADOS DE BOROCICATO Y TANQUE DE CAPACIDAD NOMINAL DE CIEN LITROS DE ACERO INOXIDABLE - 237913 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DESARROLLO SOCIAL Y RURAL | 237913 | N | 0 | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:37, direccion:CALLE ALLENDE INTERIOR SN RANCHERIA HOYA DE CINTORA (LA HOYA DE ARRIBA), 38453HOYA DE CINTORA (LA HOYA DE ARRIBA), VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATOENTRE CALLE CENTRAL Y,LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN EL LIBRAMIENTO NEZAHUALCOYOTL, lon:-101.20994265, lat:20.36554078}} | 2018-07-04 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:10.0}} | {1322134/proyecto_INICIO, 1322134/proyecto_FIN, 1322134/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA180301322138 | Proyecto de inversión | 65500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65500.0, modificado:65500.0}} | CALENTADORES SOLARES DE DIEZ TUBOS EVACUADOS DE BOROCICLATO Y TANQUE DE CAPACIDAD NOMINAL DE CIEN LITROS DE ACERO INOXIDABLE - 237925 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DESARROLLO SOCIAL Y RURAL | 237925 | N | 0 | 0 | 53 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE ARROYO CAMEMBARO 4INTERIOR SN COLONIA MORELOS, 38404VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATOENTRE CALLE AQUILES SERDAN , EN EL SUR DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO, lon:-101.18918639, lat:20.38061417}} | 2018-07-04 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:10.0}} | {1322138/proyecto_INICIO, 1322138/proyecto_FIN, 1322138/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA180301322142 | Proyecto de inversión | 65500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65500.0, modificado:65500.0}} | CALENTADORES SOLARES DE DIEZ TUBOS EVACUADOS DE BOROCICATO Y TANQUE DE CAPACIDAD NOMINAL DE CIEN LITROS DE ACERO INOXIDABLE - 237934 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DESARROLLO SOCIAL Y RURAL | 237934 | N | 0 | 0 | 67 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:82, direccion:CALLE AVENIDA VALLE DE SANTIAGO INTERIOR SN RANCHERIA RANCHOS UNIDOS, 38453RANCHOS UNIDOS, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATOENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y,EL PROYECTO SE ENCUENTRA ENTRANDO A LA LOCALIDAD EN LA CALLE PRINCIPAL, lon:-101.20978421, lat:20.34034258}} | 2018-07-04 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:10.0}} | {1322142/proyecto_INICIO, 1322142/proyecto_FIN, 1322142/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA180301322144 | Proyecto de inversión | 131000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131000.0, modificado:131000.0}} | CALENTADORES SOLARES DE DIEZ TUBOS EVACUADOS DE BOROCICLATO Y TANQUE DE CAPACIDAD NOMINAL DE CIEN LITROS DE ACERO INOXIDABLE - 237936 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DESARROLLO SOCIAL Y RURAL | 237936 | N | 0 | 0 | 128 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS 30INTERIOR SN COLONIA EL SOCORRO, 38406VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATOENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE JUAN BRAVO, CALLE LUCAS FLORES EN EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.19819173, lat:20.38723575}} | 2018-07-04 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:20.0}} | {1322144/proyecto_INICIO, 1322144/proyecto_FIN, 1322144/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA180301322153 | Proyecto de inversión | 52400 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52400.0, modificado:52400.0}} | CALENTADORES SOLARES DE DIEZ TUBOS EVACUADOS DE BOROCICATO Y TANQUE DE CAPACIDAD NOMINAL DE CIEN LITROS DE ACERO INOXIDABLE - 237962 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DESARROLLO SOCIAL Y RURAL | 237962 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:14, direccion:CALLE VICTORIA INTERIOR SN RANCHERIA CERRO BLANCO, 38436CERRO BLANCO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATOENTRE CALLE GALEANA Y CALLE 5 DE MAYO,LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA TOMANDO LA CARRETERA VALLE GUARAPO, lon:-101.30148307, lat:20.30859038}} | 2018-07-04 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:8.0}} | {1322153/proyecto_INICIO, 1322153/proyecto_FIN, 1322153/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA180301322163 | Proyecto de inversión | 26200 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26200.0, modificado:26200.0}} | CALENTADORES SOLARES DE DIEZ TUBOS EVACUADOS DE BOROCICATO Y TANQUE DE CAPACIDAD NOMINAL DE CIEN LITROS DE ACERO INOXIDABLE - 237993 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DESARROLLO SOCIAL Y RURAL | 237993 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:17, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE INTERIOR SN RANCHERIA EL CIRCUITO, 38433EL CIRCUITO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATOENTRE CALLE GALEANA Y,EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-101.29864566, lat:20.32797351}} | 2018-07-04 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:4.0}} | {1322163/proyecto_FIN, 1322163/proyecto_PROCESO, 1322163/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA180301322164 | Proyecto de inversión | 196500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196500.0, modificado:196500.0}} | CALENTADORES SOLARES DE DIEZ TUBOS EVACUADOS DE BOROCICLATO Y TANQUE DE CAPACIDAD NOMINAL DE CIEN LITROS DE ACERO INOXIDABLE - 237995 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DESARROLLO SOCIAL Y RURAL | 237995 | N | 0 | 0 | 161 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE EUSEBIO GONZALEZ 42INTERIOR SN COLONIA LAGUNILLA DE MALPAIS, 38407VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATOENTRE CALLE DE LAS GARDENIAS Y CALLE 8 DE FEBRERO, AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.19592694, lat:20.41069352}} | 2018-07-04 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:30.0}} | {1322164/proyecto_INICIO, 1322164/proyecto_PROCESO, 1322164/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA180301322167 | Proyecto de inversión | 26200 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26200.0, modificado:26200.0}} | CALENTADORES SOLARES DE DIEZ TUBOS EVACUADOS DE BOROCICATO Y TANQUE DE CAPACIDAD NOMINAL DE CIEN LITROS DE ACERO INOXIDABLE - 238005 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DESARROLLO SOCIAL Y RURAL | 238005 | N | 0 | 0 | 13 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:28, direccion:CALLE CENTRAL SN INTERIOR SN RANCHERIA EL CHIQUEO, 38445EL CHIQUEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATOENTRE CALLE CENTRAL Y,LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA TOMANDO LA CARRETERA VALLE GUARAPO EN LA TERCERA DESVIACIÓN A LA IZQUIERDA EL SEGUNDO POBLADO, lon:-101.34783965, lat:20.32134854}} | 2018-07-04 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:4.0}} | {1322167/proyecto_INICIO, 1322167/proyecto_PROCESO, 1322167/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA180301322168 | Proyecto de inversión | 26200 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26200.0, modificado:26200.0}} | CALENTADORES SOLARES DE DIEZ TUBOS EVACUADOS DE BOROCICLATO Y TANQUE DE CAPACIDAD NOMINAL DE CIEN LITROS DE ACERO INOXIDABLE - 238013 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DESARROLLO SOCIAL Y RURAL | 238013 | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:24, direccion:INTERIOR SN EJIDO CHANGUEO, 38454CHANGUEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATOENTRE , SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-101.33850758, lat:20.4558485}} | 2018-07-04 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:4.0}} | {1322168/proyecto_PROCESO, 1322168/proyecto_INICIO, 1322168/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA180301322177 | Proyecto de inversión | 32750 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32750.0, modificado:32750.0}} | CALENTADORES SOLARES DE DIEZ TUBOS EVACUADOS DE BOROCICLATO Y TANQUE DE CAPACIDAD NOMINAL DE CIEN LITROS DE ACERO INOXIDABLE - 238049 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DESARROLLO SOCIAL Y RURAL | 238049 | N | 0 | 0 | 21 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:27, direccion:CALLE CENTRAL 12INTERIOR SN EJIDO CHICAMITO, 38454CHICAMITO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATOENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE JUAREZ, CALLE AZTECAS EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-101.21502922, lat:20.31847814}} | 2018-07-04 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:5.0}} | {1322177/proyecto_INICIO, 1322177/proyecto_FIN, 1322177/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA180301322178 | Proyecto de inversión | 58950 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58950.0, modificado:58950.0}} | CALENTADORES SOLARES DE DIEZ TUBOS EVACUADOS DE BOROCICATO Y TANQUE DE CAPACIDAD NOMINAL DE CIEN LITROS DE ACERO INOXIDABLE - 238050 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DESARROLLO SOCIAL Y RURAL | 238050 | N | 0 | 0 | 43 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:68, direccion:CALLE BUCARELI INTERIOR SN RANCHERIA PLAZA VIEJA, 38443PLAZA VIEJA, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATOENTRE CALLE 18 DE MARZO Y,EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-101.3890146, lat:20.37345121}} | 2018-07-04 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:9.0}} | {1322178/proyecto_FIN, 1322178/proyecto_PROCESO, 1322178/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA180301322182 | Proyecto de inversión | 32750 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32750.0, modificado:32750.0}} | CALENTADORES SOLARES DE DIEZ TUBOS EVACUADOS DE BOROCICLATO Y TANQUE DE CAPACIDAD NOMINAL DE CIEN LITROS DE ACERO INOXIDABLE - 238058 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DESARROLLO SOCIAL Y RURAL | 238058 | N | 0 | 0 | 31 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:22, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA INTERIOR SN EJIDO CRUCITAS, 38453CRUCITAS, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATOENTREY,EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-101.20591988, lat:20.35769369}} | 2018-07-04 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:5.0}} | {1322182/proyecto_PROCESO, 1322182/proyecto_INICIO, 1322182/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA180301322184 | Proyecto de inversión | 104800 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104800.0, modificado:104800.0}} | CALENTADORES SOLARES DE DIEZ TUBOS EVACUADOS DE BOROCICATO Y TANQUE DE CAPACIDAD NOMINAL DE CIEN LITROS DE ACERO INOXIDABLE - 238061 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DESARROLLO SOCIAL Y RURAL | 238061 | N | 0 | 0 | 77 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:9, direccion:CALLE DEL TRABAJO INTERIOR SN RANCHERIA BUENAVISTA DE PARANGUEO, 38434BUENAVISTA DE PARANGUEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATOENTRE CALLE ZAPATA Y CALLE OBREGON,EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-101.24667742, lat:20.35166286}} | 2018-07-04 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:16.0}} | {1322184/proyecto_PROCESO, 1322184/proyecto_INICIO, 1322184/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA180301322185 | Proyecto de inversión | 19650 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19650.0, modificado:19650.0}} | CALENTADORES SOLARES DE DIEZ TUBOS EVACUADOS DE BOROCICLATO Y TANQUE DE CAPACIDAD NOMINAL DE CIEN LITROS DE ACERO INOXIDABLE - 238064 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DESARROLLO SOCIAL Y RURAL | 238064 | N | 0 | 0 | 13 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:158, direccion:INTERIOR SN GRANJA VILLADIEGO, 38427VILLADIEGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATOENTREY,EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-101.12054054, lat:20.39923361}} | 2018-07-04 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:3.0}} | {1322185/proyecto_FIN, 1322185/proyecto_PROCESO, 1322185/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA180301322188 | Proyecto de inversión | 65500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65500.0, modificado:65500.0}} | CALENTADORES SOLARES DE DIEZ TUBOS EVACUADOS DE BOROCICATO Y TANQUE DE CAPACIDAD NOMINAL DE CIEN LITROS DE ACERO INOXIDABLE - 238089 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DESARROLLO SOCIAL Y RURAL | 238089 | N | 0 | 0 | 41 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:40, direccion:CALLE DEL TRABAJO INTERIOR SN RANCHERIA EL JAGÜEY, 38453EL JAGÜEY, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATOENTRE CALLE INSURGENTES Y,EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-101.24600098, lat:20.37833412}} | 2018-07-04 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:10.0}} | {1322188/proyecto_INICIO, 1322188/proyecto_FIN, 1322188/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA180301322189 | Proyecto de inversión | 52400 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52400.0, modificado:52400.0}} | CALENTADORES SOLARES DE DIEZ TUBOS EVACUADOS DE BOROCICLATO Y TANQUE DE CAPACIDAD NOMINAL DE CIEN LITROS DE ACERO INOXIDABLE - 238103 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DESARROLLO SOCIAL Y RURAL | 238103 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:23, direccion:CALLE ALDAMA 5INTERIOR SN EJIDO CUADRILLA DE ANDARACUA, 38457CUADRILLA DE ANDARACUA, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATOENTRE CALLE CARRANZA Y CALLE ALLENDE, CALLE MORELOS EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-101.17188426, lat:20.27307127}} | 2018-07-04 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:8.0}} | {1322189/proyecto_INICIO, 1322189/proyecto_PROCESO, 1322189/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA180301322194 | Proyecto de inversión | 26200 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26200.0, modificado:26200.0}} | CALENTADORES SOLARES DE DIEZ TUBOS EVACUADOS DE BOROCICLATO Y TANQUE DE CAPACIDAD NOMINAL DE CIEN LITROS DE ACERO INOXIDABLE - 238143 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DESARROLLO SOCIAL Y RURAL | 238143 | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:245, direccion:CALLE CENTRAL INTERIOR SN RANCHERIA LAS DELICIAS, 38457LAS DELICIAS, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATOENTREY,EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-101.09296744, lat:20.294646}} | 2018-07-04 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:4.0}} | {1322194/proyecto_INICIO, 1322194/proyecto_FIN, 1322194/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA180301322198 | Proyecto de inversión | 78600 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78600.0, modificado:78600.0}} | CALENTADORES SOLARES DE DIEZ TUBOS EVACUADOS DE BOROCICATO Y TANQUE DE CAPACIDAD NOMINAL DE CIEN LITROS DE ACERO INOXIDABLE - 238149 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DESARROLLO SOCIAL Y RURAL | 238149 | N | 0 | 0 | 61 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:72, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR SN RANCHERIA POZO DE PARANGUEO, 38434POZO DE PARANGUEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATOENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE INDEPENDENCIA,EL PROYECTO SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES JUAREZ E INDEPENDENCIA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-101.25083085, lat:20.38613282}} | 2018-07-04 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:12.0}} | {1322198/proyecto_INICIO, 1322198/proyecto_FIN, 1322198/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA180301322199 | Proyecto de inversión | 65500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65500.0, modificado:65500.0}} | CALENTADORES SOLARES DE DIEZ TUBOS EVACUADOS DE BOROCICLATO Y TANQUE DE CAPACIDAD NOMINAL DE CIEN LITROS DE ACERO INOXIDABLE - 238154 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DESARROLLO SOCIAL Y RURAL | 238154 | N | 0 | 0 | 56 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:83, direccion:AVENIDA DEL TRABAJO 7INTERIOR SN RANCHERIA RANCHO VIEJO DE TORRES, 38457RANCHO VIEJO DE TORRES, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATOENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE EMILIANO ZAPATAA EN LA AVENIDA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-101.17566025, lat:20.26581504}} | 2018-07-04 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:10.0}} | {1322199/proyecto_INICIO, 1322199/proyecto_FIN, 1322199/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA180301322202 | Proyecto de inversión | 52400 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52400.0, modificado:52400.0}} | CALENTADORES SOLARES DE DIEZ TUBOS EVACUADOS DE BOROCICLATO Y TANQUE DE CAPACIDAD NOMINAL DE CIEN LITROS DE ACERO INOXIDABLE - 238162 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DESARROLLO SOCIAL Y RURAL | 238162 | N | 0 | 0 | 22 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:243, direccion:CALLE CENTRAL INTERIOR SN COLONIA NUEVA DE SAN ANTONIO DE MOGOTES, 38420COLONIA NUEVA DE SAN ANTONIO DE MOGOTES, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATOENTREY,EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-101.2854213, lat:20.42019893}} | 2018-07-04 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:8.0}} | {1322202/proyecto_FIN, 1322202/proyecto_PROCESO, 1322202/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA180301322203 | Proyecto de inversión | 117900 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117900.0, modificado:117900.0}} | CALENTADORES SOLARES DE DIEZ TUBOS EVACUADOS DE BOROCICATO Y TANQUE DE CAPACIDAD NOMINAL DE CIEN LITROS DE ACERO INOXIDABLE - 238167 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DESARROLLO SOCIAL Y RURAL | 238167 | N | 0 | 0 | 113 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:129, direccion:CALLE JUAREZ INTERIOR SN RANCHERIA ZAPOTILLO DE MOGOTES, 38453ZAPOTILLO DE MOGOTES, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATOENTRE CALLE PORVENIR Y,LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA TOMANDO LA CARRETERA VALLE GUARAPO TOMANDO LA DESVIACIÓN A SAN NICOLAS PARANGUEO LA , lon:-101.2487193, lat:20.37861164}} | 2018-07-04 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:18.0}} | {1322203/proyecto_INICIO, 1322203/proyecto_FIN, 1322203/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA180301322204 | Proyecto de inversión | 52400 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52400.0, modificado:52400.0}} | CALENTADORES SOLARES DE DIEZ TUBOS EVACUADOS DE BOROCICLATO Y TANQUE DE CAPACIDAD NOMINAL DE CIEN LITROS DE ACERO INOXIDABLE - 238179 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DESARROLLO SOCIAL Y RURAL | 238179 | N | 0 | 0 | 27 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:244, direccion:CALLE CENTRAL COLONIA PRIMAVERA (SAN IGNACIO), 38420COLONIA PRIMAVERA (SAN IGNACIO), VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATOENTREY,EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-101.29019563, lat:20.41068696}} | 2018-07-04 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:8.0}} | {1322204/proyecto_INICIO, 1322204/proyecto_FIN, 1322204/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA180301340087 | Proyecto de inversión | 208000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:67650.0, modificado:67650.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140350.0, modificado:140350.0}} | TECHO FIRME A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN - 292044 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | 292044 | N | 0 | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE FELIPE ANGELES INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO VILLA, 38405VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATOENTRE CALLE JACINTO LOPEZ Y CALLE RODOLFO FIERRO,LA COLONIA SE ENCUENTRA EN CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.20884398, lat:20.3785819}} | 2018-07-04 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.0}} | {1340087/proyecto_INICIO, 1340087/proyecto_FIN, 1340087/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA180301342650 | Proyecto de inversión | 140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140000.0, modificado:140000.0}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIVADA DIECISEIS DE SEPTIEMBRE - 296952 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 296952 | N | 0 | 0 | 99 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:43, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EJIDO LAS JÍCAMAS, 38463LAS JÍCAMAS, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATOENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE ZARAGOZA,LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SE UBICA DE ORIENTE A PONIENTE EN LA COMUNIDAD, lon:-101.35758159, lat:20.27621362}} | 2018-07-30 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2018-168, contratista:ELISA MARGARITA RODRÍGUEZ DESCHAMPS, convocante:OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, monto:139094.42, importe_modificado:139094.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}} | {1342650/proyecto_FIN, 1342650/proyecto_PROCESO, 1342650/proyecto_INICIO, 1342650/proyecto_PROCESO, 1342650/proyecto_INICIO, 1342650/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA180301343363 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}} | CONSTRUCCION DE TOMAS DOMICILIARIAS SOBRE RED DE AGUA POTABLE EXISTENTE EN LA CALLE SAN PEDRO EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA DE ARACEO - 298230 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 298230 | N | 0 | 0 | 230 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:50, direccion:CALLE SAN PEDRO PUEBLO MAGDALENA DE ARACEO, 38450MAGDALENA DE ARACEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATOENTRE CALLE SAN MIGUEL ALLENDE Y,SE UBICA EN LA PARTE SURESTE DE LA COMUNIDAD, lon:-101.1798586, lat:20.30570383}} | 2018-07-30 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2018-160, contratista:DOS 3 ESTUDIO SA DE CV, convocante:OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, monto:83631.96, importe_modificado:83631.96}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:50.0}} | {1343363/proyecto_INICIO, 1343363/proyecto_PROCESO, 1343363/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA180301344051 | Proyecto de inversión | 649550 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:649550.0, modificado:649550.0}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COM RANCHOS UNIDOS - 299336 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 299336 | N | 0 | 0 | 109 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:82, direccion:EJIDO RANCHOS UNIDOS, 38453RANCHOS UNIDOS, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATOENTRE CALLE AVENIDA VALLE Y,EL PROYECTO SE DESARROLLARA EN EL DOMICILIODE ESTE EJIDO, lon:-101.20959369, lat:20.34224806}} | 2018-07-30 | 2018-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2018-134, contratista:ELISA MARGARITA RODRIGUEZ DESCHAMPS, convocante:OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, monto:648647.5, importe_modificado:648647.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1344051/proyecto_INICIO, 1344051/proyecto_PROCESO, 1344051/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA180301344270 | Proyecto de inversión | 649550 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:649550.0, modificado:649550.0}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COM POZO DE AROSTEGUI - 299727 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 299727 | N | 0 | 0 | 63 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:71, direccion:CALLE CENTRAL EJIDO POZO DE ARÓSTEGUI (LAS CORREAS), 38456POZO DE ARÓSTEGUI (LAS CORREAS), VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATOENTRE CALLE CENTRAL Y,LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR COLINDANDO AL NORTE CON CARRETERA VALLE DE SANTIAJO - JARAL DEL, lon:-101.13808391, lat:20.35500164}} | 2018-07-31 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2018-139, contratista:ELISA MARGARITA RODRIGUEZ DESHAMPS, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:648647.5, importe_modificado:648647.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1344270/proyecto_INICIO, 1344270/proyecto_PROCESO, 1344270/proyecto_FIN, 1344270/proyecto_PROCESO, 1344270/proyecto_FIN, 1344270/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA180301344452 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:410000.0, modificado:410000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:440000.0, modificado:440000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN CERRO BLANCO - 300180 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 300180 | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:14, direccion:EJIDO CERRO BLANCO, 38436CERRO BLANCO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATOENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE GALEANA,LA OBRA SE DESARROLLARA EN TODA LA LOCALIDAD DE CERRO BLANCO , lon:-101.30194075, lat:20.30800147}} | 2018-07-30 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2018-058, contratista:MORENO GARCIA NICOLAS, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:819768.5, importe_modificado:819768.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1344452/proyecto_INICIO, 1344452/proyecto_PROCESO, 1344452/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA180301344746 | Proyecto de inversión | 574000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:246000.0, modificado:246000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:328000.0, modificado:328000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN DELICIAS DE ARACEO - 300640 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 300640 | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:245, direccion:EJIDO , 00000LAS DELICIAS, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATOENTRE CALLE CENTRAL Y,ESTA ACCIÓN SE DESARROLLARA EN TODA LA COMUNIDAD, lon:-101.09354595, lat:20.29453794}} | 2018-07-30 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2018-039, contratista:GARCÍA GOMEZ ANTONIO, convocante:OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, monto:574000.0, importe_modificado:574000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1344746/proyecto_INICIO, 1344746/proyecto_PROCESO, 1344746/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA180301344817 | Proyecto de inversión | 1148000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:410000.0, modificado:410000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:738000.0, modificado:738000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MAGDALENA DE ARACEO - 300743 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 300743 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:50, direccion:PUEBLO MAGDALENA DE ARACEO, 38450MAGDALENA DE ARACEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATOENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE CARRANZA,ESTA OBRA SE DESARROLLARA EN TODA LA COMUNIDAD, lon:-101.18493968, lat:20.30987594}} | 2018-07-30 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2018-040, contratista:GARCIA GOMEZ ANTONIO, convocante:OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, monto:1148000.0, importe_modificado:1148000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:14.0}} | {1344817/proyecto_INICIO, 1344817/proyecto_FIN, 1344817/proyecto_PROCESO, 1344817/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA180301345016 | Proyecto de inversión | 260000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260000.0, modificado:260000.0}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES SAN RAMON Y NICANDRO VILLANUEVA EN LAGUNILLA DE MALPAIS - 301052 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 301052 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:COLONIA LAGUNILLA DE MALPAIS, 38407VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATOENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE FRANCISCO MARQUEZ, CALLE JUSTO SIERRA ESTA OBRA COMPRENDE DOS OBRAS DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES SAN RAMON Y NICANDRO VILLANUEVA, lon:-101.20101963, lat:20.40608922}} | 2018-07-30 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2018-171, contratista:ING. EDUARDO PEREZ CAMPOS, convocante:OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, monto:258432.55, importe_modificado:258432.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {1345016/proyecto_INICIO, 1345016/proyecto_FIN, 1345016/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA180301346771 | Proyecto de inversión | 422659.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:422659.84, modificado:422659.84}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE CORREGIDORA EN LA LOCALIDAD DEL JAHUIQUE - 304238 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 304238 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:172, direccion:CALLE CORREGIDORA EJIDO JAGÜIQUE (RANCHO NUEVO DE GUADALUPE), 38454JAHUIQUES (RANCHO NUEVO DE GUADALUPE), VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATOENTRE CALLE JUAREZ Y,SE UBICA ESTA LOCALIDAD EN LA PARTE SURESTE DEL MUNICIPIO EN LA CARRETERA VALLE DE SANTIAG, lon:-101.20019002, lat:20.26407885}} | 2018-07-30 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2018-138, contratista:ING. EDUARDO PÉREZ CAMPOS, convocante:OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, monto:420644.05, importe_modificado:420644.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1346771/proyecto_INICIO, 1346771/proyecto_PROCESO, 1346771/proyecto_FIN, 1346771/proyecto_PROCESO, 1346771/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA180301346874 | Proyecto de inversión | 138769.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138769.24, modificado:138769.24}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO CON CONEXIÓN A DRENAJE EN HOYA DE ALVAREZ - 304496 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 304496 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:35, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE EJIDO HOYA DE ÁLVAREZ, 38453HOYA DE ÁLVAREZ, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATOENTREY,ESTOS CUARTOS BAÑO SE CONSTRUIRAN EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-101.21147383, lat:20.32217326}} | 2018-07-30 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2018-052, contratista:DOS 3 ESTUDIO, S.A. DE C.V., convocante:OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, monto:163944.48, importe_modificado:163944.48}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1346874/proyecto_PROCESO, 1346874/proyecto_INICIO, 1346874/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA180401473726 | Proyecto de inversión | 7077504.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:3538752.1, modificado:3538752.1}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3538752.1, modificado:3538752.1}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE INCLUYE LINEA DE CONDUCCION TANQUE DE REGULACION Y AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION PARA LAS L - 420024 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 420024 | S | 420 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:27, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO CHICAMITO, 38454 CHICAMITO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , ESTE PREDIO SE UBICA EN LA PARTE OESTE DE LA COMUNIDAD Y SERA PARTE DE ESTA MISMA, lon:-101.21791098, lat:20.3215971}} | 2018-07-30 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1473726/proyecto_INICIO, 1473726/proyecto_FIN, 1473726/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA180401473972 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE ALIMENTACION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE REVOLUCION TRAMO AV DEL TRABAJO JOSE MA YAÑEZ - 420250 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 420250 | S | 54 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCION COLONIA LA LOMA, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE JOSE MARIA YAÑEZ Y AVENIDA DEL TRABAJO, ESTA CALLE SE UBICA EN LA COLONIA LA LOMA ENTRE LAS CALLES AV. DEL TRABAJO Y JOSE MARIA YA, lon:-101.19744693, lat:20.38166229}} | 2018-07-30 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2018-153, contratista:CONSTRUCTORA ALIEN SA DE CV, convocante:OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, monto:63132.88, importe_modificado:63132.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {1473972/proyecto_INICIO, 1473972/proyecto_PROCESO, 1473972/proyecto_FIN, 1473972/proyecto_PROCESO, 1473972/proyecto_FIN, 1473972/proyecto_PROCESO, 1473972/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA180401474092 | Proyecto de inversión | 728895.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:728895.72, modificado:728895.72}} | CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA POZO EN LAS JICAMAS - 420364 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 420364 | S | 949 | 737 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:43, direccion:CALLE CAMINO AL PANTEON EJIDO LAS JÍCAMAS, 38463 LAS JÍCAMAS, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE ABASOLO Y , CERCA DEL PREDIO DEL PANTEON DE LA COMUNIDAD, lon:-101.36363826, lat:20.28653929}} | 2018-07-30 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1474092/proyecto_INICIO, 1474092/proyecto_FIN, 1474092/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA180401474320 | Proyecto de inversión | 52242.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52242.97, modificado:801484.8}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE BRASIL SUR EN LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA DE ARACEO - 420573 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 420573 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:50, direccion:CALLE BRASIL EJIDO MAGDALENA DE ARACEO, 38450 MAGDALENA DE ARACEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE MATAMOROS, ESTA CALLE SE UBICA NE LA PARTE SUR DE LA COMUNIDAD CERCANA AL BARRANCA, lon:-101.17962901, lat:20.30990972}} | 2018-07-30 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2018-088, contratista:CONSTRUCCIONES DEL CENTRO DE LA REPUBLICA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:801484.8, importe_modificado:801484.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {1474320/proyecto_FIN, 1474320/proyecto_INICIO, 1474320/proyecto_FIN, 1474320/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA180401474469 | Proyecto de inversión | 378559.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:378559.57, modificado:801484.8}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA EN LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA DE ARACEO - 420689 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 420689 | S | 165 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:725.0, meta_modificada:725.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:50, direccion:CALLE FRANCISCO JAVIER MINA EJIDO MAGDALENA DE ARACEO, 38450 MAGDALENA DE ARACEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE LA BARRANCA Y , ESTA CALLE SE UBICA EN LA PARTE SUROESTE DE LA COMUNIDAD PARALELA A LA BARRANCA, lon:-101.18587944, lat:20.30720893}} | 2018-07-30 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2018-088, contratista:CONSTRUCCIONES DEL CENTRO DE LA REPUBLICA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:801484.8, importe_modificado:801484.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:725.0}} | {1474469/proyecto_INICIO, 1474469/proyecto_FIN, 1474469/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA180401474863 | Proyecto de inversión | 89654.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89654.73, modificado:89654.73}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA DE ARACEO - 421048 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 421048 | S | 38 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:50, direccion:CALLE JUAREZ EJIDO MAGDALENA DE ARACEO, 38450 MAGDALENA DE ARACEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE AZTECAS, LA CALLE JUAREZ SE UBICA EN LA PARTE ESTE DE LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA, lon:-101.17545549, lat:20.30861174}} | 2018-07-30 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}} | {1474863/proyecto_INICIO, 1474863/proyecto_FIN, 1474863/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA180401474951 | Proyecto de inversión | 96063.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96063.05, modificado:801484.8}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIVADA MATAMOROS EN LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA DE ARACEO - 421125 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECION DE OBRAS PUBLICAS | 421125 | S | 31 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:145.0, meta_modificada:145.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:50, direccion:PRIVADA MATAMOROS EJIDO MAGDALENA DE ARACEO, 38450 MAGDALENA DE ARACEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE AZTECAS, ESTA CALLE SE UBICA EN LA PARTE SURESTE DE LA LOCALIDAD PERPENDICULAR A LA CALLE MATAMOROS, lon:-101.175198, lat:20.30840044}} | 2018-07-30 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2018-088, contratista:CONSTRUCCIONES DEL CENTRO DE LA REPUBLICA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:801484.8, importe_modificado:801484.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:145.0}} | {1474951/proyecto_INICIO, 1474951/proyecto_FIN, 1474951/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA180401475057 | Proyecto de inversión | 38424.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38424.78, modificado:801484.8}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PROL ROSARIO SUR EN LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA DE ARACEO - 421236 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 421236 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:50, direccion:PRIVADA ROSARIO EJIDO MAGDALENA DE ARACEO, 38450 MAGDALENA DE ARACEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE ROSARIO Y , ESTA CALLE SE LOCALIZA EN LA PARTE NORESTE DE LA LOCALIDAD PERPENDICULAR A LA CALLE EL ROSARIO Y CERCA DE L, lon:-101.17841665, lat:20.30992985}} | 2018-07-30 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2018-088, contratista:CONSTRUCCIONES DEL CENTRO DE LA REPUBLICA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:801484.8, importe_modificado:801484.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {1475057/proyecto_FIN, 1475057/proyecto_INICIO, 1475057/proyecto_FIN, 1475057/proyecto_PROCESO, 1475057/proyecto_INICIO, 1475057/proyecto_PROCESO, 1475057/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA180401475146 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE GERVACIO MENDOZA EN LA LOCALIDAD MAGDALENA DE ARACEO - 421335 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 421335 | S | 23 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:50, direccion:CALLE GERVACIO MENDOZA EJIDO MAGDALENA DE ARACEO, 38450 MAGDALENA DE ARACEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE BARRANCA Y CALLE ARGENTINA, ESTA CALLE SE UBICA EN LA PARTE SURESTE DE LA LOCALIDAD PERPENDICULAR A LA CALLE TOL, lon:-101.178363, lat:20.30865199}} | 2018-07-30 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2018-157, contratista:MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, convocante:OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, monto:156986.18, importe_modificado:156986.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1475146/proyecto_INICIO, 1475146/proyecto_PROCESO, 1475146/proyecto_FIN, 1475146/proyecto_INICIO, 1475146/proyecto_FIN, 1475146/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA180401475234 | Proyecto de inversión | 3476491.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3476491.3, modificado:3476491.3}} | CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO LINEA DE CONDUCCION Y LINEA DE DISTRIBUCION EN LOCALIDAD DE MAGDALENA DE ARACEO - 421429 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 421429 | S | 1034 | 796 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:50, direccion:CALLE CAMINO A CHICAMITO EJIDO MAGDALENA DE ARACEO, 38450 MAGDALENA DE ARACEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE CAMINO A LA HOYA Y , ESTE PREDIO SE UBICA FUERA DE LA LOCALIDAD EN LA PARTE MAS ALTA DE ESTA CERCA DEL TEMPLO , lon:-101.18789021, lat:20.31013108}} | 2018-07-30 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2018-109, contratista:CONSTRUCTORA ALLIEN S.A. DE C.V., convocante:OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, monto:3476491.3, importe_modificado:3476491.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1475234/proyecto_INICIO, 1475234/proyecto_FIN, 1475234/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA180401475309 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | CONSTRUCCION DE EQUIPAMIENTO PARA POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA DE ARACEO - 421499 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 421499 | S | 1034 | 796 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:50, direccion:CALLE INDEPENDENCIA EJIDO MAGDALENA DE ARACEO, 38450 MAGDALENA DE ARACEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE SANTA FE Y , SE UBICA CERCA DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD, lon:-101.18146196, lat:20.31181095}} | 2018-07-30 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2018-137, contratista:SOLUCIONES DE INGENIERÍA CIVIL, TOPOGRAFÍA E HIDRAULICA, S.A. DE C.V., convocante:OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, monto:1143961.29, importe_modificado:1143961.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1475309/proyecto_FIN, 1475309/proyecto_PROCESO, 1475309/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA180401475344 | Proyecto de inversión | 945000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:50000.0, modificado:50000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:895000.0, modificado:895000.0}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE PRIVADA DIECISEIS DE SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE LAS JICAMAS - 428257 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 428257 | S | 36 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:850.0, meta_modificada:850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:43, direccion:CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE EJIDO LAS JÍCAMAS, 38463 LAS JÍCAMAS, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE GALEANA, ESTA CALLE SE UBICA EN LA PARTE CENTRAL DE LA COMUNIDAD, lon:-101.35795248, lat:20.27442415}} | 2018-07-30 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2018-146, contratista:ELISA MARGARITA RODRIGUEZ DESCHAMPS, convocante:OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, monto:941288.95, importe_modificado:941288.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:850.0}} | {1475344/proyecto_PROCESO, 1475344/proyecto_INICIO, 1475344/proyecto_PROCESO, 1475344/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA180401475532 | Proyecto de inversión | 118809.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118809.26, modificado:118809.26}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE DIECIOCHO DE MARZO EN LA LOCALIDAD DE CHARCO DE PANTOJA - 421740 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 421740 | S | 32 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:25, direccion:CALLE DIECIOCHO DE MARZO EJIDO CHARCO DE PANTOJA, 38440 CHARCO DE PANTOJA, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y , ESTA CALLE SE UBICA EN LA PARTE ESTE DE LA LOCALIDAD, lon:-101.35732314, lat:20.38616249}} | 2018-07-30 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2018-104, contratista:MJC DISEÑO Y OBRAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V., convocante:OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, monto:118809.26, importe_modificado:118809.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {1475532/proyecto_INICIO, 1475532/proyecto_FIN, 1475532/proyecto_INICIO, 1475532/proyecto_PROCESO, 1475532/proyecto_INICIO, 1475532/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA180401475765 | Proyecto de inversión | 146539.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146539.7, modificado:801484.8}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA MATAMOROS EN LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA - 421932 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 421932 | S | 41 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:50, direccion:PRIVADA MATAMOROS EJIDO MAGDALENA DE ARACEO, 38450 MAGDALENA DE ARACEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE AZTECAS, ESTA CALLE SE UBICA EN LA PARTE SURESTE DE LA COMUNIDAD Y ES PERPENDICULAR A LA CALLE TOLE, lon:-101.17511753, lat:20.30840044}} | 2018-07-30 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2018-088, contratista:CONSTRUCCIONES DEL CENTRO DE LA REPUBLICA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:801484.8, importe_modificado:801484.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:95.0}} | {1475765/proyecto_INICIO, 1475765/proyecto_FIN, 1475765/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA180401475881 | Proyecto de inversión | 407999.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:407999.38, modificado:407999.38}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE NICANDRO VILLANUEVA EN LAGUNILLA DE MALPAIS - 422031 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 422031 | S | 58 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE NICANDRO VILLANUEVA EJIDO LAGUNILLA DE MALPAIS, 38407 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE NIÑOS HEROES, ESTE EJIDO SE UBICA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL Y LA CALLE SE UBICA N, lon:-101.20150271, lat:20.40614848}} | 2018-07-30 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2018-171, contratista:ING. EDUARDO PEREZ CAMPOS, convocante:OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, monto:258432.55, importe_modificado:258432.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {1475881/proyecto_PROCESO, 1475881/proyecto_INICIO, 1475881/proyecto_FIN, 1475881/proyecto_INICIO, 1475881/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA180401480213 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CINCO DE MAYO NO DOS EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA DE PARANGUEO - 426084 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 426084 | S | 21 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:9, direccion:CALLE CINCO DE MAYO EJIDO BUENAVISTA DE PARANGUEO, 38434 BUENAVISTA DE PARANGUEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE AVENIDA DEL TRABAJO Y , SE UBICA EN LA PARTE NOROESTE DE LA COMUNIDAD, lon:-101.24838608, lat:20.35222085}} | 2018-07-30 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2018-143, contratista:I Y A ASOCIADOS SA DE CV, convocante:OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, monto:185597.3, importe_modificado:185597.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {1480213/proyecto_PROCESO, 1480213/proyecto_INICIO, 1480213/proyecto_FIN, 1480213/proyecto_PROCESO, 1480213/proyecto_FIN, 1480213/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA180401480384 | Proyecto de inversión | 296000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296000.0, modificado:296000.0}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD HOYA DE CINTORA - 426238 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 426238 | S | 43 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:37, direccion:CALLE ALLENDE EJIDO HOYA DE CINTORA (LA HOYA DE ARRIBA), 38453 HOYA DE CINTORA (LA HOYA DE ARRIBA), VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE AVENIDA DEL TRABAJO Y , EL DRENAJE SE REALIZARA EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD, lon:-101.20966004, lat:20.36517337}} | 2018-07-30 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2018-140, contratista:DOS 3 ESTUDIO, S.A. DE C.V., convocante:OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, monto:295547.36, importe_modificado:295547.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1480384/proyecto_INICIO, 1480384/proyecto_PROCESO, 1480384/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA180401480695 | Proyecto de inversión | 1295342.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1295342.87, modificado:1295342.87}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTILLO DE MOGOTES - 426572 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 426572 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:950.0, meta_modificada:950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:129, direccion:CALLE LA PAZ EJIDO ZAPOTILLO DE MOGOTES, 38453 ZAPOTILLO DE MOGOTES, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y , ESTE DRENAJE SE LLEVARA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD ENTRE ELLAS FRANCISCO VILLA, lon:-101.2476391, lat:20.37590562}} | 2018-07-30 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2018-087, contratista:LORA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:1068071.58, importe_modificado:1068071.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:950.0}} | {1480695/proyecto_INICIO, 1480695/proyecto_FIN, 1480695/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA180401480942 | Proyecto de inversión | 1251000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1251000.0, modificado:1251000.0}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE REVOLUCION LAS TORRES Y FRANCISCO GARCIA EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO DE SAN JOSE DE PA - 426763 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 426763 | S | 93 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:101, direccion:CALLE REVOLUCION EJIDO SAN IGNACIO DE SAN JOSÉ PARANGUEO, 38420 SAN IGNACIO DE SAN JOSÉ PARANGUEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE ABELINO GARCIA Y , ESTA CALLE ES UNA DE LAS PRINCIPALES DE ESTA LOCALIDAD Y ESTA CERCA UNA, lon:-101.2947216, lat:20.41430552}} | 2018-07-30 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2018-141, contratista:I & A ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:1250880.81, importe_modificado:1250880.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:650.0}} | {1480942/proyecto_INICIO, 1480942/proyecto_FIN, 1480942/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA180401481253 | Proyecto de inversión | 1393999.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:410000.0, modificado:410000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:983999.39, modificado:983999.39}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COL LA LOMA - 427057 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 427057 | S | 29 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE CUAHUTEMOC COLONIA LA LOMA, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE JUAN ESCUTIA, EN ESTA AGEB SE CONSTRUIRAN 17 CUARTOS DORMITORIOS EN DIFERENTES DOMICILIOS, lon:-101.20493854, lat:20.37678624}} | 2018-07-30 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2018-046, contratista:URBANIZACIONES J.F., S.A. DE C.V., convocante:OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, monto:1393999.39, importe_modificado:1393999.39}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:17.0}} | {1481253/proyecto_INICIO, 1481253/proyecto_PROCESO, 1481253/proyecto_FIN, 1481253/proyecto_INICIO, 1481253/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA180401481405 | Proyecto de inversión | 406000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:406000.0, modificado:406000.0}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA SAN RAMON EN LAGUNILLA DE MALPAIS - 427225 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 427225 | S | 36 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:PRIVADA SAN RAMON COLONIA LAGUNILLA DE MALPAIS, 38407 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE NICANDRO VILLANUEVA, SE UBICA EN LA PRIVADA DE SAN RAMON, lon:-101.20118433, lat:20.4061562}} | 2018-07-30 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.0}} | {1481405/proyecto_INICIO, 1481405/proyecto_FIN, 1481405/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA180401481695 | Proyecto de inversión | 260000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260000.0, modificado:260000.0}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PLAN DE AYALA COL FRANCISCO VILLA - 427516 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 427516 | S | 22 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE PLAN DE AYALA COLONIA FRANCISCO VILLA, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD NETZAHUALCOYOTL Y , SE LOCALIZA A LA ENTRADA DE LA COLONIA A UN COSTADO DEL BLVD NETZAHUALCOYOTL, lon:-101.20616177, lat:20.38292661}} | 2018-07-30 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2018-020, contratista:DOS 3 ESTUDIO, S.A. DE C.V., convocante:OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, monto:260000.0, importe_modificado:260000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1481695/proyecto_PROCESO, 1481695/proyecto_FIN, 1481695/proyecto_INICIO, 1481695/proyecto_PROCESO, 1481695/proyecto_FIN, 1481695/proyecto_INICIO, 1481695/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA180401481815 | Proyecto de inversión | 255933.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255933.04, modificado:255933.04}} | CONSTRUCCION DE CRUCE DE LINEA EN LA CALLE NEZAHUALCOYOTL EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA - 427636 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 427636 | S | 42 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:BOULEVARD NEZAHUALCOYOTL COLONIA FRANCISCO VILLA, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE PLAN DE AYALA Y , ESTE CRUCE SE DESARROLLARA EN EL LIBRAMIENTO NETZAHUALCOYOTL PARA LA CONEXION DE DRENAJE DE LA C, lon:-101.20406756, lat:20.38194911}} | 2018-07-30 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {1481815/proyecto_INICIO, 1481815/proyecto_FIN, 1481815/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA180401481973 | Proyecto de inversión | 536478.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:536478.71, modificado:536478.71}} | AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA COLONIA LA LOMA MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO - 427767 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS | 427767 | S | 58 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA LA LOMA, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, LA CALLE SE UBICA HACIA EL NOROESTE DE LA CIUDAD DE VALLE DE SANTIAGO, lon:-101.20669154, lat:20.37814761}} | 2018-07-30 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1481973/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA180401482191 | Proyecto de inversión | 351548.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:351548.79, modificado:351548.79}} | PAVIMENTACION DE LA CALLE TENOCHTITLAN TRAMO CUATRO DE MARZO NEZAHUALCOYOTL - 427957 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 427957 | S | 28 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:377.0, meta_modificada:377.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE TENOCHTITLAN COLONIA FRANCISCO VILLA, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE NETZAHUALCOYOTL, UBICADO AL NOROESTE DE LA CIUDAD ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA Y NETZAHUALCOYOTL, lon:-101.20479652, lat:20.38311266}} | 2018-07-30 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2018-013, contratista:I&A ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, monto:351548.79, importe_modificado:351548.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:377.0}} | {1482191/proyecto_PROCESO, 1482191/proyecto_INICIO, 1482191/proyecto_FIN, 1482191/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA180401482319 | Proyecto de inversión | 656000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:246000.0, modificado:246000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410000.0, modificado:410000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COL IGNACIO RAMIREZ - 428084 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 428084 | S | 22 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE LAS FLORES COLONIA IGNACIO RAMÍREZ, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE ARROYO CAMEMBARO Y , ESTA COLONIA SE UBICA EN LA PARTE SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL Y SE LLEVARAN ACABO LA CONSTRUCCIÓN DE, lon:-101.19180101, lat:20.37959336}} | 2018-07-30 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2018-129, contratista:ING. HUMBERTO GARCIA PEREZ, convocante:OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, monto:655997.83, importe_modificado:655997.83}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1482319/proyecto_INICIO, 1482319/proyecto_PROCESO, 1482319/proyecto_FIN, 1482319/proyecto_PROCESO, 1482319/proyecto_INICIO, 1482319/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA180401482355 | Proyecto de inversión | 534000.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:267000.08, modificado:267000.08}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267000.08, modificado:267000.08}} | AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE GUILLEN EN LA COMUNIDAD DE FUERTE APACHE EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIA - 428145 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS | 428145 | S | 24 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:222, direccion:CALLE GUILLEN AMPLIACION AMPLIACIÓN LAS ESTACAS (FUERTE APACHE), 38413 AMPLIACIÓN LAS ESTACAS (FUERTE APACHE), VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE BENITO JUÁREZ, LA COMUNIDAD SE UBICA HACIA EL SUR DE L, lon:-101.3548988, lat:20.43954243}} | 2018-07-30 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2018-011, contratista:ELECTRO CONSTRUCCIONES ALSA S. DE R.L. DE C.V., convocante:OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, monto:267000.68, importe_modificado:267000.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1482355/proyecto_PROCESO, 1482355/proyecto_FIN, 1482355/proyecto_INICIO, 1482355/proyecto_FIN, 1482355/proyecto_INICIO, 1482355/proyecto_FIN, 1482355/proyecto_PROCESO, 1482355/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA180401482553 | Proyecto de inversión | 592663.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:296331.83, modificado:296331.83}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296331.83, modificado:296331.83}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE FRANCISCO GARCIA EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO DE SAN JOSE DE PARANGUEO - 428367 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS | 428367 | S | 31 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:101, direccion:CALLE FRANCISCO GARCIA EJIDO SAN IGNACIO DE SAN JOSÉ PARANGUEO, 38420 SAN IGNACIO DE SAN JOSÉ PARANGUEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE 5 DE MAYO, SE ENCUENTRA HACIA EL SUR DE LA MANCHA URBANA DE , lon:-101.29468297, lat:20.41306911}} | 2018-07-30 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2018-084, contratista:CORONA GARCIA MANUEL, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:296331.83, importe_modificado:296331.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1482553/proyecto_PROCESO, 1482553/proyecto_FIN, 1482553/proyecto_INICIO, 1482553/proyecto_FIN, 1482553/proyecto_PROCESO, 1482553/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA180401482570 | Proyecto de inversión | 654950.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:246000.0, modificado:246000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:408950.47, modificado:408950.47}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LAS COL LUIS DONALDO COLOSIO Y SANTIAGO UCOC - 428382 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 428382 | S | 32 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:PRIVADA 2 DE FEBRERO COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 38404 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CAMINO POTRERO Y , ESTA COLONIA SE UBICA EN PARTE SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL Y SE CONSTRUIRAN 8 VIVIENDAS, lon:-101.17758066, lat:20.37980315}} | 2018-07-30 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2018-061, contratista:SANDOVAL SALMERON MARTIN PAULINO, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:654950.47, importe_modificado:654950.47}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1482570/proyecto_INICIO, 1482570/proyecto_PROCESO, 1482570/proyecto_INICIO, 1482570/proyecto_FIN, 1482570/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA180401482619 | Proyecto de inversión | 5196697.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5196697.35, modificado:5196697.35}} | PAVIMENTACION DE LA CALLE ZAPATA TRAMO REVOLUCION INDEPENDENCIA - 428432 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 428432 | S | 114 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5341.9, meta_modificada:5341.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA LA LOMA, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE INDEPENDENCIA, SE UBICA ENTRE LAS CALLES REVOLUCIÓN E INDEPENDENCIA, lon:-101.20149758, lat:20.382862}} | 2018-07-30 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/LS/2018-050, contratista:CERVIN RIVERA SANTIAGO, convocante:OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, monto:5196697.35, importe_modificado:5196697.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1482619/proyecto_FIN, 1482619/proyecto_INICIO, 1482619/proyecto_FIN, 1482619/proyecto_PROCESO, 1482619/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA180401482683 | Proyecto de inversión | 899357.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:246000.0, modificado:246000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:653357.8, modificado:653357.8}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COL LAGUNILLA DE MALPAIS Y MALPAIS - 428492 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 428492 | S | 20 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE 12 DE DICIEMBRE EJIDO LAGUNILLA DE MALPAIS, 38407 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE JUAN SILVETI Y , ESTE EJIDO SE UBICA EN LA PARTE NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL Y SE CONSTRUIRÁN 11 VIVIENDAS EN D, lon:-101.19926039, lat:20.40620379}} | 2018-07-30 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2018-089, contratista:ISBATEZAA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:899357.8, importe_modificado:899357.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:11.0}} | {1482683/proyecto_INICIO, 1482683/proyecto_FIN, 1482683/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA180401482759 | Proyecto de inversión | 566486.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:484486.09, modificado:484486.09}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:82000.0, modificado:82000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COL EL SOCORRO Y EJIDO LA ALBERCA - 428639 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 428639 | S | 37 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE HERNAN CORTEZ EJIDO EL SOCORRO, 38406 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE AVENIDA VALLE DE SANTIAGO Y , EN ESTA COLONIA UBICADA EN LA PARTE SUROESTE DE LA CABECERA SE CONSTRUIRAN 7 VIVIENDAS, lon:-101.2080644, lat:20.38673794}} | 2018-07-30 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2018-031, contratista:ARQ. JOSÉ IVÁN MORALES GASCA, convocante:OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, monto:566486.09, importe_modificado:566486.09}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1482759/proyecto_PROCESO, 1482759/proyecto_INICIO, 1482759/proyecto_FIN, 1482759/proyecto_INICIO, 1482759/proyecto_PROCESO, 1482759/proyecto_INICIO, 1482759/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA180401482806 | Proyecto de inversión | 971119.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:328000.0, modificado:328000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:643119.62, modificado:643119.62}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COL FRANCISCO VILLA - 428723 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 428723 | S | 22 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE RODOLFO FIERRO EJIDO FRANCISCO VILLA, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE JACINTO LOPEZ Y , ESTA COLONIA SE UBICA EN LA PARTE NORESTE DE LA CIUDAD DE VALLE DE SANTIAGO Y SE CONSTRUIRAN 12 VIVIEN, lon:-101.20950058, lat:20.37795834}} | 2018-07-30 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2018-031, contratista:ARQ. JOSÉ IVÁN MORALES GASCA, convocante:OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, monto:566486.09, importe_modificado:566486.09}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}} | {1482806/proyecto_INICIO, 1482806/proyecto_FIN, 1482806/proyecto_PROCESO, 1482806/proyecto_INICIO, 1482806/proyecto_FIN, 1482806/proyecto_PROCESO, 1482806/proyecto_INICIO, 1482806/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA180401482808 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:200000.0, modificado:200000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE ALBINO ORTEGA EN LA COLONIA SANTIAGO UCOC - 428725 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS | 428725 | S | 31 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:337, direccion:CALLE ALBINO ORTEGA COLONIA SANTIAGO UCOC 1, 38404 COLONIA SANTIAGO UCOC, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y , COLONIA UBICADA HACIA EL SUROESTE DE LA CIUDAD DE VALLE DE SANTIAGO, lon:-101.17609237, lat:20.37900058}} | 2018-07-30 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2018-090, contratista:CORONA GARCIA MANUEL, convocante:OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1482808/proyecto_FIN, 1482808/proyecto_INICIO, 1482808/proyecto_PROCESO, 1482808/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA180401482819 | Proyecto de inversión | 629370.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:629370.6, modificado:629370.6}} | PAVIMENTACION DE LA CALLE PIPILA TRAMO COLON REVOLUCION - 428750 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 428750 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:638.0, meta_modificada:638.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE PIPILA COLONIA LA LOMA, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE COLON Y CALLE REVO9LUCION, ESTA UBICADA EN EL TRAMO COLON REVOLUCION EN LA CALLE PIPILA, lon:-101.20379442, lat:20.37678646}} | 2018-07-30 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2018-015, contratista:ING. HUMBERTO GARCIA PEREZ, convocante:OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, monto:39788.0, importe_modificado:39788.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:638.0}} | {1482819/proyecto_PROCESO, 1482819/proyecto_FIN, 1482819/proyecto_INICIO, 1482819/proyecto_PROCESO, 1482819/proyecto_INICIO, 1482819/proyecto_FIN, 1482819/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA180401482940 | Proyecto de inversión | 573999.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:573999.75, modificado:573999.75}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COL VEINTE DE NOVIEMBRE - 429035 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 429035 | S | 22 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE SAN PEDRO EJIDO 20 DE NOVIEMBRE, 38407 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , ESTA COLONIA SE UBICA CERCA DE LA BOULEVARD NIÑOS HEORES SALIDA GUARAPO SE CONSTRUIRAN VIVIENDAS, lon:-101.20610416, lat:20.4005157}} | 2018-07-30 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2018-048, contratista:CONSTRUCCIONES ALMERAN, S. DE R.L. DE C.V., convocante:OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, monto:573999.75, importe_modificado:573999.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1482940/proyecto_PROCESO, 1482940/proyecto_INICIO, 1482940/proyecto_PROCESO, 1482940/proyecto_INICIO, 1482940/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA180401482983 | Proyecto de inversión | 618400.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:309200.32, modificado:309200.32}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309200.32, modificado:309200.32}} | AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE GUILLEN EN LA COMUNIDAD DE FUERTE APACHE EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIA - 429120 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS | 429120 | S | 38 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:222, direccion:CALLE AVENIDA DEL TRABAJO EJIDO AMPLIACIÓN LAS ESTACAS (FUERTE APACHE), 38413 AMPLIACIÓN LAS ESTACAS (FUERTE APACHE), VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE BENITO JUÁREZ, LA COMUNIDAD SE LOCALIZA HACIA E, lon:-101.35622917, lat:20.44062819}} | 2018-07-30 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2018-011, contratista:ELECTRO CONSTRUCCIONES ALSA S. DE R.L. DE C.V., convocante:OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, monto:267000.68, importe_modificado:267000.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1482983/proyecto_INICIO, 1482983/proyecto_FIN, 1482983/proyecto_PROCESO, 1482983/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA180401483023 | Proyecto de inversión | 1093507.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1093507.69, modificado:1093507.69}} | CONSTRUCCION DE CARRILES DE ACELERACION Y DESACELERACION EN MAGDALENA DE ARACEO SEGUNDA ETAPA - 429198 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 429198 | S | 24 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1350.0, meta_modificada:1350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:50, direccion:EJE VIAL MAGDALENA DE ARACEO PUEBLO MAGDALENA DE ARACEO, 38450 MAGDALENA DE ARACEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , CARRILES DE ACELERACION Y DESACELERACION EN CARRETERA CERCA DE LA PRIMARIA ENTRADA NORTE, lon:-101.1749169, lat:20.30919533}} | 2018-07-30 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2018-121, contratista:CONSTRUCCIONES DEL CENTRO DE LA REPUBLICA, S.A. DE C.V., convocante:OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, monto:1093507.69, importe_modificado:1093507.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1350.0}} | {1483023/proyecto_INICIO, 1483023/proyecto_PROCESO, 1483023/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA180401483036 | Proyecto de inversión | 902000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:328000.38, modificado:328000.38}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:573999.62, modificado:573999.62}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN CHANGUEO Y RANCHOS UNIDOS - 429229 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 429229 | S | 29 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:24, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO CHANGUEO, 38454 CHANGUEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , SE LLEVARA LA CONSTRUCCIÓN DE 11 VIVIENDAS EN DOS LOCALIDADES CHANGUEO Y RANCHOS UNIDOS., lon:-101.22518413, lat:20.33110034}} | 2018-07-30 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2018-037, contratista:ASFALTOS Y PAVIMIENTOS PRANA S.A. DE C.V., convocante:OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, monto:819384.1, importe_modificado:819384.1}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:11.0}} | {1483036/proyecto_PROCESO, 1483036/proyecto_FIN, 1483036/proyecto_PROCESO, 1483036/proyecto_INICIO, 1483036/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA180401483111 | Proyecto de inversión | 983144.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:328000.0, modificado:328000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:655144.48, modificado:655144.48}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN CRUCITAS Y HOYA DE CINTORA DE ARRIBA - 429382 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 429382 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:22, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA EJIDO CRUCITAS, 38453 CRUCITAS, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y , SE COSNTRUIRAN EN ESTAS DOS LOCALIDADES 12 VIVIENDAS EN LAS LOCALIDADES DE CRUCITAS Y HOYA DE CINTORA DE ARRIBA, lon:-101.20585099, lat:20.35710629}} | 2018-07-30 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}} | {1483111/proyecto_INICIO, 1483111/proyecto_FIN, 1483111/proyecto_INICIO, 1483111/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA180401483278 | Proyecto de inversión | 649015.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:649015.92, modificado:649015.92}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE SAN CRISTOBAL CHIHUINDO - 429722 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 429722 | S | 60 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:95, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO RANCHERIA SAN CRISTÓBAL, 38446 SAN CRISTÓBAL, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , SE UBICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD, lon:-101.39649349, lat:20.39118191}} | 2018-07-30 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2018-118, contratista:I&A ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, monto:649015.92, importe_modificado:649015.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1483278/proyecto_FIN, 1483278/proyecto_INICIO, 1483278/proyecto_FIN, 1483278/proyecto_PROCESO, 1483278/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA180401483315 | Proyecto de inversión | 327888.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:163944.48, modificado:163944.48}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163944.48, modificado:163944.48}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN VILLADIEGO - 429806 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS | 429806 | S | 15 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:158, direccion:EJIDO VILLADIEGO, 38427 VILLADIEGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA HACIA EL LADO NORTE DE LA MANCHA URBANA DE VALLE DE SANTIAGO, lon:-101.14115616, lat:20.43374291}} | 2018-07-30 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2018-051, contratista:DOS 3 ESTUDIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:163944.48, importe_modificado:163944.48}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1483315/proyecto_PROCESO, 1483315/proyecto_INICIO, 1483315/proyecto_PROCESO, 1483315/proyecto_INICIO, 1483315/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA180401483323 | Proyecto de inversión | 164000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164000.0, modificado:244558.53}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EL ARMADILLO - 429824 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 429824 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:4, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE EJIDO EL ARMADILLO, 38454 EL ARMADILLO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y , EN ESTA LOCALIDAD SE LLEVARAN ACABO 2 CONSTRUCCIONES DE AMPLIACIONES DE VIVIENDA, lon:-101.22699367, lat:20.28366147}} | 2018-07-30 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2018-136, contratista:SOLUCIONES DE INGENIERIA CIVIL, TOPOGRAFÍA E HIDRAÚLICA S.A. DE C.V., convocante:OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, monto:244558.53, importe_modificado:244558.53}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1483323/proyecto_PROCESO, 1483323/proyecto_INICIO, 1483323/proyecto_PROCESO, 1483323/proyecto_FIN, 1483323/proyecto_PROCESO, 1483323/proyecto_INICIO, 1483323/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA180401483340 | Proyecto de inversión | 701261.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:701261.19, modificado:701261.19}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN COL BENITO JUAREZ - 429862 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 429862 | S | 47 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:133, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA BENITO JUÁREZ, 38434 COLONIA BENITO JUÁREZ, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE JUAREZ Y , ES COMEDOR COMUNITARIO SE CONSTRUIRA EN LA LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD, lon:-101.27802122, lat:20.36054116}} | 2018-07-30 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2018-144, contratista:ARQUITECTO J. ARTURO EUGENIO DEL SOCORRO SILVA GARCÍA, convocante:OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, monto:701261.19, importe_modificado:701261.19}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1483340/proyecto_INICIO, 1483340/proyecto_PROCESO, 1483340/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA180401483342 | Proyecto de inversión | 163944.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163944.48, modificado:163944.48}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN HOYA DE ALVAREZ - 429865 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 429865 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:191, direccion:CALLE HOYA DE ALVAREZ EJIDO HOYA DE ÁLVAREZ, 38453 HOYA DE CINTORA (LA HOYA DE ABAJO), VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , EN ESTA LOCALIDAD SON POCAS LAS VIVIENDAS Y NO SE CUENTA CON UN TRAZO DE CALLES DEFINIDO SE CONSTRUIRAN , lon:-101.22236147, lat:20.36092556}} | 2018-07-30 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2018-052, contratista:DOS 3 ESTUDIO, S.A. DE C.V., convocante:OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, monto:163944.48, importe_modificado:163944.48}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1483342/proyecto_INICIO, 1483342/proyecto_FIN, 1483342/proyecto_PROCESO, 1483342/proyecto_INICIO, 1483342/proyecto_PROCESO, 1483342/proyecto_FIN, 1483342/proyecto_INICIO, 1483342/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA180401483369 | Proyecto de inversión | 491861.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:246000.0, modificado:246000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245861.1, modificado:245861.1}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EL CICUITO - 429924 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 429924 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:17, direccion:CALLE GALEANA EJIDO EL CIRCUITO, 38433 EL CIRCUITO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y , EN ESTA LOCALIDAD SE CONSTRUIRÁN 6 VIVIENDAS EN DIFERENTES LOCALIDADES, lon:-101.2988201, lat:20.32788771}} | 2018-07-30 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2018-057, contratista:MORENO GARCIA NICOLAS, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:491861.1, importe_modificado:491861.1}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1483369/proyecto_INICIO, 1483369/proyecto_PROCESO, 1483369/proyecto_FIN, 1483369/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA180401483432 | Proyecto de inversión | 490782.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:245391.29, modificado:245391.29}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245391.29, modificado:245391.29}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN COLONIA NUEVA DE SAN ANTONIO DE MOGOTES - 430061 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS | 430061 | S | 14 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:243, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO NUEVA DE SAN ANTONIO DE MOGOTES, 38420 COLONIA NUEVA DE SAN ANTONIO DE MOGOTES, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COLONIA SE UBICA A 500 METROS DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DE MOGOTES HACIA EL ESTE, lon:-101.28519229, lat:20.42010511}} | 2018-07-30 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2018-066, contratista:MJC DISEÑO Y OBRAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:409391.29, importe_modificado:409391.29}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1483432/proyecto_INICIO, 1483432/proyecto_FIN, 1483432/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA180401483433 | Proyecto de inversión | 699997.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699997.86, modificado:699997.86}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO DE TORRES - 430062 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 430062 | S | 28 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:83, direccion:CALLE AVENIDA DEL TRABAJO RANCHERIA RANCHO VIEJO DE TORRES, 38457 RANCHO VIEJO DE TORRES, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE AVENIDA DEL TRABAJO Y , SE EFECTUARA OBRA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE ESTA COMUNIDAD, lon:-101.17551861, lat:20.26586857}} | 2018-07-30 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2018-093, contratista:URBANIZACIONES J.F., S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:699997.86, importe_modificado:699997.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1483433/proyecto_PROCESO, 1483433/proyecto_FIN, 1483433/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA180401483439 | Proyecto de inversión | 245044.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245044.59, modificado:245044.59}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EL CHIQUEO - 430071 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 430071 | S | 11 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:28, direccion:CALLE JUAREZ EJIDO EL CHIQUEO, 38445 EL CHIQUEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD SE UBICA NE LA PARTE SUR DEL MUNICIPIO EN LA CARRETERA QUE VA A LAS JICAMAS EN ESTA LOCALIDAD SE CONSTRUIRAN 3 VIVIENDAS, lon:-101.35282412, lat:20.32100831}} | 2018-07-30 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2018-043, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SAN GABRIEL, S.A. DE C.V., convocante:OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, monto:245044.59, importe_modificado:245044.59}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1483439/proyecto_FIN, 1483439/proyecto_PROCESO, 1483439/proyecto_INICIO, 1483439/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA180401483478 | Proyecto de inversión | 733541.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:733541.4, modificado:1143541.4}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LAS JICAMAS - 430145 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 430145 | S | 42 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:43, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS EJIDO LAS JÍCAMAS, 38463 LAS JÍCAMAS, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , EN ESTA COMUNIDAD SE CONSTRUIRAN 14 VIVIENDAS EN DIFERENTES CALLES DE LA COMUNIDAD., lon:-101.36192644, lat:20.27786604}} | 2018-07-30 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2018-042, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SAN GABRIEL, S.A. DE C.V., convocante:OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, monto:1143541.4, importe_modificado:1143541.4}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:14.0}} | {1483478/proyecto_FIN, 1483478/proyecto_PROCESO, 1483478/proyecto_INICIO, 1483478/proyecto_PROCESO, 1483478/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA180401483481 | Proyecto de inversión | 649443.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:649443.82, modificado:649443.82}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DE LA COL LA LOMA - 430150 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 430150 | S | 302 | 248 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS COLONIA LA LOMA, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE DE LA PRESITA, CALLE REVOLUCION LA OBRA SE DESARROLLARA EN LA COLONIA LA LOMA DENTRO DE LA ES, lon:-101.1944878, lat:20.38392371}} | 2018-07-30 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2018-106, contratista:ARQ. JUAN CARLOS SOLIS SOLIS, convocante:OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, monto:649443.82, importe_modificado:649443.82}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1483481/proyecto_INICIO, 1483481/proyecto_PROCESO, 1483481/proyecto_FIN, 1483481/proyecto_PROCESO, 1483481/proyecto_FIN, 1483481/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA180401483488 | Proyecto de inversión | 491009.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:245504.68, modificado:573504.68}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245504.68, modificado:573504.68}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN RANCHO VIEJO DE TORRES - 430167 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS | 430167 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:83, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO RANCHO VIEJO DE TORRES, 38457 RANCHO VIEJO DE TORRES, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA UBICADA HACIA EL LADO SUR DE LA CIUDAD, lon:-101.17494678, lat:20.26595595}} | 2018-07-30 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2018-056, contratista:ZAMUDIO VILLAGOMEZ RIGOBERTO, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:573504.68, importe_modificado:573504.68}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1483488/proyecto_FIN, 1483488/proyecto_PROCESO, 1483488/proyecto_INICIO, 1483488/proyecto_PROCESO, 1483488/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA180401483517 | Proyecto de inversión | 736904.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:328000.0, modificado:328000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:408904.26, modificado:408904.26}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN BUENAVISTA DE PARANGUEO - 430223 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 430223 | S | 31 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:9, direccion:AVENIDA DEL TRABAJO EJIDO BUENAVISTA DE PARANGUEO, 38434 BUENAVISTA DE PARANGUEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , EN ESTA LOCALIDAD SE CONSTRUIRAN 9 CUARTOS DORMITORIOS EN DIFERENTES CALLES DE LA COMUNIDAD., lon:-101.24830025, lat:20.35214038}} | 2018-07-30 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2018-065, contratista:MJC DISEÑO Y OBRAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:736904.26, importe_modificado:736904.26}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}} | {1483517/proyecto_INICIO, 1483517/proyecto_FIN, 1483517/proyecto_INICIO, 1483517/proyecto_PROCESO, 1483517/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA180401483583 | Proyecto de inversión | 649549.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:649549.48, modificado:649549.48}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN ESCUELA PRIMARIA DE LA COL MORELOS - 430352 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 430352 | S | 213 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:AVENIDA ARTEAGA SUR COLONIA MORELOS, 38404 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE SOLIDARIDAD Y , UBICADO EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COLONIA MORELOS, lon:-101.18652144, lat:20.37792901}} | 2018-07-30 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2018-086, contratista:URBANIZACIONES J.F., S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:649549.48, importe_modificado:649549.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1483583/proyecto_PROCESO, 1483583/proyecto_FIN, 1483583/proyecto_INICIO, 1483583/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA180401483615 | Proyecto de inversión | 819384.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:410000.0, modificado:410000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:409384.1, modificado:409384.1}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EL JAGUEY - 430425 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 430425 | S | 29 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:40, direccion:AVENIDA DEL TRABAJO EJIDO EL JAGÜEY, 38453 EL JAGÜEY, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , EN ESTA LOCALIDAD SE CONSTRUIRAN 10 CUARTOS DORMITORIOS EN DIFERENTES DOMICILIOS, lon:-101.24558534, lat:20.37810754}} | 2018-07-30 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2018-036, contratista:ASFALTOS Y PAVIMENTOS PRANA S.A. DE C.V., convocante:OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, monto:819384.1, importe_modificado:819384.1}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1483615/proyecto_INICIO, 1483615/proyecto_PROCESO, 1483615/proyecto_INICIO, 1483615/proyecto_PROCESO, 1483615/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA180401483686 | Proyecto de inversión | 819384.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:410000.0, modificado:410000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:409384.1, modificado:409384.1}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN POZO DE PARANGUEO - 430601 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 430601 | S | 31 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:72, direccion:CALLE JUAREZ EJIDO POZO DE PARANGUEO, 38434 POZO DE PARANGUEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , EN ESTA LOCALIDAD SE LOCALIZA A 5 KM DE LA CARRETERA VALLE GUARAPO, lon:-101.25111536, lat:20.38571992}} | 2018-07-30 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2018-037, contratista:ASFALTOS Y PAVIMIENTOS PRANA S.A. DE C.V., convocante:OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, monto:819384.1, importe_modificado:819384.1}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1483686/proyecto_INICIO, 1483686/proyecto_PROCESO, 1483686/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA180401483875 | Proyecto de inversión | 1065639.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:410000.0, modificado:410000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:655639.12, modificado:655639.12}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN RINCON DE PARANGUEO - 431056 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 431056 | S | 28 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:86, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EJIDO RINCÓN DE PARANGUEO, 38423 RINCÓN DE PARANGUEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , EN ESTA LOCALIDAD SE CONSTRUIRÁN 13 CUARTOS DORMITORIOS EN DIFERENTES DOMICILIOS DE LA COMUNIDAD, lon:-101.25185726, lat:20.42188891}} | 2018-07-30 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2018-045, contratista:DOS 3 ESTUDIO, S.A. DE C.V., convocante:OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, monto:1065639.12, importe_modificado:1065639.12}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:13.0}} | {1483875/proyecto_PROCESO, 1483875/proyecto_INICIO, 1483875/proyecto_FIN, 1483875/proyecto_INICIO, 1483875/proyecto_PROCESO, 1483875/proyecto_FIN, 1483875/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA180401483906 | Proyecto de inversión | 819384.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:410000.0, modificado:410000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:409384.1, modificado:409384.1}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN ZAPOTILLO DE MOGOTES - 431133 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 431133 | S | 33 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:129, direccion:CALLE PORVENIR EJIDO ZAPOTILLO DE MOGOTES, 38453 ZAPOTILLO DE MOGOTES, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , EN ESTA LOCALIDAD SE CONSTRUIRÁN 10 VIVIENDAS EN DIFERENTES DOMICILIOS DE LA COMUNIDAD, lon:-101.24866049, lat:20.37703206}} | 2018-07-30 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1483906/proyecto_INICIO, 1483906/proyecto_FIN, 1483906/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA180401483934 | Proyecto de inversión | 573081.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:246000.0, modificado:246000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327081.68, modificado:327081.68}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN PLAZA VIEJA - 431219 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 431219 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:68, direccion:CALLE 18 DE MARZO EJIDO PLAZA VIEJA, 38443 PLAZA VIEJA, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , EN ESTA LOCALIDAD SE CONSTRUIRÁN 7 VIVIENDAS EN DIFERENTES DOMICILIOS LA LOCALIDAD SE LOCALIZA EN LA PARTE OESTE DEL MUNICIPIO A 5.00 K, lon:-101.39022751, lat:20.37322463}} | 2018-07-30 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2018-060, contratista:SANDOVAL SALMERON MARTIN PAULINO, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:573081.68, importe_modificado:573081.68}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1483934/proyecto_FIN, 1483934/proyecto_INICIO, 1483934/proyecto_PROCESO, 1483934/proyecto_FIN, 1483934/proyecto_PROCESO, 1483934/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA180401484011 | Proyecto de inversión | 1730000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1730000.0, modificado:1730000.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS PARA EFICIENCIA DEL ALUMBRADO PUBLICO Y MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA EN ZONA IMPULSO - 431407 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 431407 | S | 1423 | 948 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE NETZAHUALCOYOTL COLONIA LA LOMA, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , ESTA OBRA SE DETERMINA EN LA ZONA IMPULSO DEL GOBIERNO MUNICIPAL, lon:-101.20412832, lat:20.38208197}} | 2018-07-30 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1484011/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA180401484090 | Proyecto de inversión | 409391.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:164000.0, modificado:164000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245391.29, modificado:245391.29}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN COLONIA PRIMAVERA SAN IGNACIO - 431563 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 431563 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:244, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA PRIMAVERA (SAN IGNACIO), 38420 COLONIA PRIMAVERA (SAN IGNACIO), VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , EN ESTA LOCALIDAD SE CONSTRUIRÁN 5 CUARTOS DORMITORIOS EN DIFERENTES DOMICILIOS DE ESTA COMUNIDAD, lon:-101.29789248, lat:20.41241645}} | 2018-07-30 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2018-067, contratista:MJC DISEÑO Y OBRAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:409391.29, importe_modificado:403391.29}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1484090/proyecto_PROCESO, 1484090/proyecto_FIN, 1484090/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA180401484241 | Proyecto de inversión | 2871000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2871000.0, modificado:2871000.0}} | SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE CALENTADORES SOLARES TRES - 431851 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 431851 | S | 2400 | 1900 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE FELIPE ANGELES EJIDO FRANCISCO VILLA, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE 4 DE MARZO, EN ESTE PAQUETE SE OTORGARAN 800 PIEZAS DE CALENTADORES SOLARES EN LA CABECERA MUNICIPAL REZA, lon:-101.20821312, lat:20.37837069}} | 2018-07-30 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:800.0}} | {1484241/proyecto_INICIO, 1484241/proyecto_FIN, 1484241/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA180401484321 | Proyecto de inversión | 3806908.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3806908.73, modificado:3806908.73}} | SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE CALENTADORES SOLARES CUATRO - 432024 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 432024 | S | 3054 | 2036 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1018.0, meta_modificada:1018.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:86, direccion:CALLE EL TUNEL EJIDO RINCÓN DE PARANGUEO, 38423 RINCÓN DE PARANGUEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE JUAREZ Y , EN ESTE PAQUETE SE ENTREGARAN 1018 PIEZAS DE CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ZONA ZAP, REAZ, lon:-101.24750782, lat:20.42233987}} | 2018-07-30 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1018.0}} | {1484321/proyecto_INICIO, 1484321/proyecto_PROCESO, 1484321/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA180401485529 | Proyecto de inversión | 370000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370000.0, modificado:370000.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PUERTA DE SAN ROQUE - 434289 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 434289 | S | 160 | 149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:76, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA EJIDO PUERTA DE SAN ROQUE, 38417 PUERTA DE SAN ROQUE, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE JUAN DE LA BARRERA Y , ESTE EQUIPAMIENTO DEL POZO SERA UNA OBRA COMUNITARIA POR SER BENEFICIADA TODA LA COMUNIDAD, lon:-101.32630795, lat:20.48005287}} | 2018-07-30 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1485529/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA180401485564 | Proyecto de inversión | 625000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:625000.0, modificado:625000.0}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE ALIMENTACION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE HIDALGO ENTRE LAS CALLES VALENTIN VARELA Y CINCO DE MAYO DE LA LOMA - 434353 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 434353 | S | 106 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:364.0, meta_modificada:364.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO COLONIA LA LOMA, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE VALENTIN VARELA Y CALLE 5 DE MAYO, ESTA CALLE SE ENCUETRA ENTRE LAS CALLES VALENTIN VARELA CONOCIDA COMO LOS POSTES Y LA CALLE CINCO , lon:-101.19659389, lat:20.37839373}} | 2018-07-30 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2018-115, contratista:ARQ. JUAN CARLOS SOLIS SOLIS, convocante:OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, monto:623341.43, importe_modificado:623341.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:364.0}} | {1485564/proyecto_INICIO, 1485564/proyecto_FIN, 1485564/proyecto_INICIO, 1485564/proyecto_PROCESO, 1485564/proyecto_FIN, 1485564/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA180401485614 | Proyecto de inversión | 2207622.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:1103811.42, modificado:1103811.42}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1103811.42, modificado:1103811.42}} | ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO EN LA LOCALIDAD DEL CHICAMITO MPIO DE VALLE DE SANTIAGO GTO - 434445 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 434445 | S | 185 | 163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:27, direccion:CALLE CENTRAL EJIDO CHICAMITO, 38454 CHICAMITO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , ESTA ELECTRIFICACION DEL POZO DE CHICAMITO SE UBICA EN LA CALLE CENTRAL EN LA PARTE NORTE DE LA LOCALIDAD, lon:-101.2175417, lat:20.32156119}} | 2018-07-30 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1485614/proyecto_INICIO, 1485614/proyecto_FIN, 1485614/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA180401485658 | Proyecto de inversión | 1847256.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:923628.12, modificado:923628.12}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:923628.12, modificado:923628.12}} | ADECUACION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO PARA EL POZO Y EL REBOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 434528 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 434528 | S | 435 | 290 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:4, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE EJIDO EL ARMADILLO, 38454 EL ARMADILLO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA EN LA PROLONGACION 20 DE NOVIEMBRE FUERA DE LA COMUNIDAD, lon:-101.22783675, lat:20.28233741}} | 2018-07-30 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1485658/proyecto_INICIO, 1485658/proyecto_FIN, 1485658/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA180401485693 | Proyecto de inversión | 607703.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:303851.64, modificado:303851.64}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:303851.64, modificado:303851.64}} | ADECUACION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO PARA POZO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 434586 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 434586 | S | 397 | 276 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:37, direccion:AVENIDA DEL TRABAJO EJIDO HOYA DE CINTORA (LA HOYA DE ARRIBA), 38453 HOYA DE CINTORA (LA HOYA DE ARRIBA), VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , ESTA OBRA ES BENEFICIO DE VARIAS LOCALIDADES CIRCUNVECINAS A ESTA COMUNIDAD DE HOYA D, lon:-101.21266606, lat:20.36545933}} | 2018-07-30 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1485693/proyecto_INICIO, 1485693/proyecto_FIN, 1485693/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA180401485738 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES HIDALGO OBREGON ALTAMIRANO Y MATAMOROS EN LA LOCALIDAD DE LAS JICAMAS - 434671 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 434671 | S | 54 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:43, direccion:CALLE OBREGON EJIDO LAS JÍCAMAS, 38463 LAS JÍCAMAS, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y , ESTA OBRA SE LLEVARA ACABO EN DIVERSAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE LAS JICAMAS EN LA PARTE SUR DE ESTA MISMA, lon:-101.36183334, lat:20.27240852}} | 2018-07-30 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2018-152, contratista:CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA Y TRANSPORTADORA FLASH, S.A. DE C.V., convocante:OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, monto:831174.36, importe_modificado:831174.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:550.0}} | {1485738/proyecto_INICIO, 1485738/proyecto_PROCESO, 1485738/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA180401485763 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ROSARIO EN MAGDALENA DE ARACEO - 434716 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 434716 | S | 31 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:50, direccion:CALLE ROSARIO PUEBLO MAGDALENA DE ARACEO, 38450 MAGDALENA DE ARACEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE TOLEDO Y CALLE MORELOS, ESTA CALLE SE UBICA ENTRE LA CALLE TOLEDO QUE POSTERIORMENTE HACIA EL SUR SE CONVIERTE EN LA CAL, lon:-101.17781756, lat:20.31033092}} | 2018-07-30 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2018-097, contratista:CONSTRUCCIONES ALMERAN, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:432360.32, importe_modificado:432360.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1485763/proyecto_FIN, 1485763/proyecto_INICIO, 1485763/proyecto_PROCESO, 1485763/proyecto_INICIO, 1485763/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA180401485848 | Proyecto de inversión | 467641.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:93000.0, modificado:93000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374641.88, modificado:374641.88}} | PAVIMENTACION EN LA CALLE ALAMO TRAMO ESQ DEL TEMPLO CALLE GERVACIO MENDOZA EN LA COMUNIDAD DE MAGDALENA DE ARACEO - 434877 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 434877 | S | 57 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:50, direccion:CALLE ALAMO PUEBLO MAGDALENA DE ARACEO, 38450 MAGDALENA DE ARACEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE GERVACIO MENDOZA Y , ESTA CALLE SE UBICA EN LA PARTE MAS ALTA DE LA COMUNIDAD DE LA MAGDALENA, lon:-101.18468648, lat:20.3097096}} | 2018-07-30 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2018-159, contratista:LORA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, monto:467347.61, importe_modificado:467347.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:420.0}} | {1485848/proyecto_INICIO, 1485848/proyecto_FIN, 1485848/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA180401485880 | Proyecto de inversión | 74592.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74592.04, modificado:74592.04}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS PARA EFICIENCIA DEL ALUMBRADO PUBLICO Y MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA EN LAS COL MAGISTERIAL Y LAGU - 434941 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 434941 | S | 108 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE OTILIO MONTAÑO EJIDO LAGUNILLA DE MALPAIS, 38407 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , SE COLOCARAN ESTAS LUIMINARIAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LAS COLONIAS O EJIDOS DE LAGUNILLA DE MALPAIS O MAGISTERIAL, lon:-101.20172975, lat:20.40387955}} | 2018-07-30 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2018-148, contratista:ING. FELIPE CERVANTES PEREZ, convocante:OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, monto:73008.54, importe_modificado:73008.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1485880/proyecto_INICIO, 1485880/proyecto_FIN, 1485880/proyecto_PROCESO, 1485880/proyecto_FIN, 1485880/proyecto_PROCESO, 1485880/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA180401485922 | Proyecto de inversión | 260000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260000.0, modificado:260000.0}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES SAN RAMON Y NICANDRO VILLANUEVA EN LAGUNILLA DE MALPAIS - 435011 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 435011 | S | 43 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE NICANDRO VILLANUEVA EJIDO LAGUNILLA DE MALPAIS, 38407 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE JUAN ESCUTIA, ESTAS DOS CALLES SE LOCALIZAN EN LA PARTE ESTE DEL EJIDO., lon:-101.20188026, lat:20.40612047}} | 2018-07-30 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2018-171, contratista:ING. EDUARDO PEREZ CAMPOS, convocante:OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, monto:258432.55, importe_modificado:258432.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {1485922/proyecto_INICIO, 1485922/proyecto_FIN, 1485922/proyecto_PROCESO, 1485922/proyecto_INICIO, 1485922/proyecto_FIN, 1485922/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA180401485955 | Proyecto de inversión | 1730000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1250000.0, modificado:1250000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIÓN HIDRÁULICA PARA CALENTADORES SOLARES TRES - 435063 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 435063 | S | 2400 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE RODOLFO FIERRO EJIDO FRANCISCO VILLA, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE ROSALIO HERNANDEZ Y CALLE MACLOVIO HERRERA, ESTA OBRA SE REALIZARA EN DONDE SE COLOQUEN CADA UNO DE LOS CALENTADORES SOL, lon:-101.20901952, lat:20.37991309}} | 2018-07-30 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1485955/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA180401486000 | Proyecto de inversión | 1730000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1250000.0, modificado:1250000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIÓN HIDRÁULICA PARA CALENTADORES SOLARES CUATRO - 435137 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 435137 | S | 2400 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:86, direccion:CALLE EL TUNEL EJIDO RINCÓN DE PARANGUEO, 38423 RINCÓN DE PARANGUEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE CENTRAL Y CAMINO AL ZAPOTE, ESTA OBRA SE CONSTRUIRA EN DONDE SE COLOQUEN LOS CALENTADORES DEL PAQUTE NO. 4, lon:-101.24745916, lat:20.42230491}} | 2018-07-30 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:800.0}} | {1486000/proyecto_INICIO, 1486000/proyecto_FIN, 1486000/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA180401486040 | Proyecto de inversión | 1654997.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1654997.21, modificado:1654997.21}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DOMITORIOS EN LA ZONA ZAP - 435215 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 435215 | S | 79 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE JACINTO LOPEZ EJIDO FRANCISCO VILLA, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE 4 DE MARZO, ESTA OBRA SELLEVARA ACABO EN LAS ZONAS ZAPS DE ESTE MUNICIPIO, lon:-101.20821485, lat:20.3777558}} | 2018-07-30 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:22.0}} | {1486040/proyecto_INICIO, 1486040/proyecto_FIN, 1486040/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA180401486142 | Proyecto de inversión | 1748443.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1748443.12, modificado:1748443.12}} | CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO LINEA DE CONDUCCION Y ADECUACION DE LINEA DE DISTRIBUCION EN LOCALIDAD DE PUERTA DE SAN ROQUE - 435393 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 435393 | S | 160 | 149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:76, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA RANCHERIA PUERTA DE SAN ROQUE, 38417 PUERTA DE SAN ROQUE, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE LAZARO ACRDENAS Y , ESTA OBRA SE LLEVARA ACABO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE PUERTA DE SAN ROQUE, lon:-101.32582694, lat:20.477902}} | 2018-07-30 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1486142/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA180401486187 | Acción | 39788 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39788.0, modificado:39788.0}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 435488 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 435488 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.18143, lat:20.391322}} | 2018-07-30 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1486187/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA180401486197 | Acción | 43430.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43430.4, modificado:43430.4}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 435507 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 435507 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.18143, lat:20.391322}} | 2018-07-30 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1486197/proyecto_INICIO, 1486197/proyecto_FIN, 1486197/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA180401486212 | Acción | 14047.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14047.6, modificado:14047.6}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 435545 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 435545 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.18143, lat:20.391322}} | 2018-07-30 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1486212/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA180401486216 | Acción | 14036 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14036.0, modificado:14036.0}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 435566 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 435566 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.18143, lat:20.391322}} | 2018-07-30 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1486216/proyecto_INICIO, 1486216/proyecto_PROCESO, 1486216/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA180401488664 | Acción | 155888.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155888.63, modificado:155888.63}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 300943 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE OBRA PUBLICA | 300943 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.18143, lat:20.391322}} | 2018-07-30 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1488664/proyecto_INICIO, 1488664/proyecto_FIN, 1488664/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA180401488666 | Acción | 46400 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46400.0, modificado:46400.0}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 300992 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE OBRA PUBLICA | 300992 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.18143, lat:20.391322}} | 2018-07-30 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1488666/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA180401488668 | Acción | 317000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317000.0, modificado:317000.0}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 301027 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 301027 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.18143, lat:20.391322}} | 2018-07-30 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1488668/proyecto_INICIO, 1488668/proyecto_FIN, 1488668/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA180401488669 | Acción | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 301056 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 301056 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.18143, lat:20.391322}} | 2018-07-30 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1488669/proyecto_INICIO, 1488669/proyecto_FIN, 1488669/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA180401488670 | Acción | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 301071 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 301071 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.18143, lat:20.391322}} | 2018-07-30 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1488670/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA180401488671 | Acción | 44535.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44535.16, modificado:44535.16}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 301083 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE OBRA SPUBLICAS | 301083 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.18143, lat:20.391322}} | 2018-07-30 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1488671/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA180401488673 | Acción | 68347.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68347.88, modificado:68347.88}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 301105 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 301105 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.18143, lat:20.391322}} | 2018-07-30 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1488673/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA180401488674 | Acción | 240000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:240000.0}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 301133 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 301133 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.18143, lat:20.391322}} | 2018-07-30 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1488674/proyecto_INICIO, 1488674/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA190201551497 | Proyecto de inversión | 604743.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:604743.36, modificado:7.4075616E7}} | EQUIPAMIENTO DEL POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN SAN DIEGO QUIRICEO - 103753 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 103753 | S | 364 | 243 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:96, direccion:CALLEJON HACIENDA EJIDO SAN DIEGO QUIRICEO, 38417 SAN DIEGO QUIRICEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE REVOLUCION Y , ESTE EQUIPAMIENTO DEL POZO SE UBICA FUERA DE LA LOCALIDAD Y SE LLEGA A TRAVÉS DE UN CAMINO SACA COSEC, lon:-101.29724278, lat:20.45418624}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2019-050, contratista:ARQ. J. ARTURO EUGENIO DEL SOCORRO SILVA GARCIA, convocante:OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, monto:740756.16, importe_modificado:740756.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1551497/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA190201551525 | Proyecto de inversión | 788795.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:788795.55, modificado:788795.55}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN EN SAN DIEGO QUIRICEO - 103829 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 103829 | S | 364 | 243 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1111.2, meta_modificada:1111.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:96, direccion:CALLE HACIENDA EJIDO SAN DIEGO QUIRICEO, 38417 SAN DIEGO QUIRICEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE REVOLUCION Y , ESTA LINEA DE CONDUCCIÓN SE REALIZARA POR DIVERSAS CALLES DE LA COMUNIDAD HACIENDA REVOLUCIÓN, CINCO DE , lon:-101.29599232, lat:20.45278583}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1551525/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA190201551537 | Proyecto de inversión | 4202772.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:2101386.17, modificado:2101386.17}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2101386.17, modificado:2101386.17}} | ADECUACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS JICAMAS - 103858 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 103858 | S | 974 | 649 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:43, direccion:CALLEJON PITAHAYO EJIDO LAS JÍCAMAS, 38463 LAS JÍCAMAS, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE REVOLUCION Y , LA ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS JICAMAS SE REALIZARA EN DIFERENTES CALLES ENTRE E, lon:-101.36756552, lat:20.27399139}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1551537/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA190201551572 | Proyecto de inversión | 157759.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157759.11, modificado:157759.11}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ALDAMA EN LA COL SANTIAGO UCOC - 103939 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 103939 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:230.6, meta_modificada:230.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA SANTIAGO UCOC 3, 38404 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE POTRERO Y , LA CALLE INDEPENDENCIA SE UBICA EN LA COLONIA SANTIAGO UCOC 3 ENTRE LA CALLE DEL POTRERO., lon:-101.177075, lat:20.37541944}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1551572/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA190201551626 | Proyecto de inversión | 475863.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:475863.7, modificado:475863.7}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES MADERO CALLEJON DEL PIRUL CINCO DE MAYO MIGUEL HIDALGO Y PROLONGACION BENITO JUAREZ EN EL BO - 104075 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 104075 | S | 59 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:772.0, meta_modificada:772.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:7, direccion:CALLE MADERO EJIDO EL BORREGO, 38436 EL BORREGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLEJON PIRUL Y BRECHA CINCO DE MAYO, LAS CALLES DEL PIRUL CINCO DE MAYO, HIDALGO Y MADERO, ESTAN UBICADAS EN LA PARTE SUR DE LA LOCALIDAD DEL , lon:-101.30206429, lat:20.28675602}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1551626/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA190201551650 | Proyecto de inversión | 2103454.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2103454.8, modificado:2103454.8}} | CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO ADECUACION DE LINEA DE CONDUCCION Y LINEA DE DISTRIBUCION EN PASO BLANCO - 104148 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 104148 | S | 229 | 153 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:63, direccion:CALLE PASO HERMOSO RANCHERIA PASO BLANCO, 38414 PASO BLANCO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE PINOS Y , ESTA OBRA INCLUYE LAS LINEAS DE CONDUCCIÓN POR LA COMUNIDAD ENTRE LAS CALLES PINOS PASO HERMOSO ETC., lon:-101.36197945, lat:20.51734127}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1551650/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA190201551674 | Proyecto de inversión | 525863.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525863.7, modificado:7.7946638E7}} | EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN PASO BLANCO - 104218 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 104218 | S | 229 | 153 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:63, direccion:CALLE PASO HERMOSO RANCHERIA PASO BLANCO, 38414 PASO BLANCO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE PASO HERMOSO Y , EL POZO DE AGUA POTABLE SE UBICA CERCA DE LA CALLE PASO HERMOSO, lon:-101.36202237, lat:20.51736136}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2019-071, contratista:ELECTRO CONSTRUCCIONES ALSA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, monto:7.7946638E7, importe_modificado:7.7946638E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1551674/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA190201551685 | Proyecto de inversión | 315518.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315518.22, modificado:315518.22}} | REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION EN LA COMUNIDAD DE PEGUEROS - 104242 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 104242 | S | 185 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:65, direccion:CALLEJON LAZARO CARDENAS EJIDO PEGUEROS, 38467 PEGUEROS, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE BENITO JUAREZ, LA REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN EN ESTA LOCALIDAD ES EN DIFERENTES CALLES COMO LA LAZ, lon:-101.37821507, lat:20.31345486}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2019-063, contratista:ELISA MARGARITA RODRIGUEZ DESCHAMPS, convocante:OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, monto:179263.65, importe_modificado:179263.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1551685/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA190201551702 | Proyecto de inversión | 2629318.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2629318.5, modificado:2629318.5}} | CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO ADECUACION DE LINEA DE CONDUCCION Y LINEA DE DISTRIBUCION EN SANTA ANA - 104279 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 104279 | S | 676 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:117, direccion:CALLE HIDALGO EJIDO SANTA ANA, 38456 SANTA ANA, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE VILLAGOMEZ Y , ESTE TANQUE ADEMAS DE SER CONSTRUIDO BENEFICIARA A VARIAS CALLES ENTRE BELISARIO DOMINGUEZ Y GOMEZ FARIAS, lon:-101.10991706, lat:20.37122927}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1551702/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA190201551748 | Proyecto de inversión | 525863.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525863.7, modificado:525863.7}} | EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN SANTA ANA - 104378 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 104378 | S | 676 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:117, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA EJIDO SANTA ANA, 38456 SANTA ANA, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE TERRACERIA CANAL Y , EL POZO DE AGUA SE UBICA EN LA PARTE NORTE DE LA LOCALIDAD, lon:-101.11502886, lat:20.37231537}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1551748/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA190201551883 | Proyecto de inversión | 1051727.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1051727.4, modificado:1.62249636E8}} | CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO ADECUACION DE LINEA DE CONDUCCION Y LINEA DE DISTRIBUCION EN SAN JOSE DEL BRAZO - 104751 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 104751 | S | 170 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:110, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA SAN JOSÉ DEL BRAZO (LA CORREA), 38426 SAN JOSÉ DEL BRAZO (LA CORREA), VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , EN ESTA COMUNIDAD SOLO EXISTE LA CALLE EMILIANO ZAPATA DE FORMA LONGITUDINAL., lon:-101.15667273, lat:20.45122616}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2019-072, contratista:ING. FELIPE CERVANTES PEREZ, convocante:OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, monto:1622496.36, importe_modificado:1622496.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4.0}} | {1551883/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA190201551909 | Proyecto de inversión | 368104.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:368104.59, modificado:368104.59}} | EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN SAN JOSE DEL BRAZO - 104818 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 104818 | S | 170 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:110, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA SAN JOSÉ DEL BRAZO (LA CORREA), 38426 SAN JOSÉ DEL BRAZO (LA CORREA), VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , EL POZO SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA, lon:-101.1561041, lat:20.45108543}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1551909/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA190201551963 | Proyecto de inversión | 2629318.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2629318.5, modificado:2629318.5}} | CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO ADECUACION DE LINEA DE CONDUCCION Y LINEA DE DISTRIBUCION EN SAN NICOLAS QUIRICEO - 104945 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 104945 | S | 389 | 260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:116, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO EJIDO SAN NICOLÁS PARANGUEO, 38434 SAN NICOLÁS QUIRICEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y , ESTA LINEA DE RED DE DISTRIBUCION Y CONDUCCION SE REALIZAR EN VARIAS CALLES DE LA L, lon:-101.28989844, lat:20.45245736}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1551963/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA190201552009 | Proyecto de inversión | 637946.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:637946.21, modificado:637946.21}} | AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA SOBRE CALLE ACCESO A POZO DE AROSTEGUI EN MEDIA TENSION TRES FASES NEUTRO CORRIDO Y ACO - 105060 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 105060 | S | 126 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:71, direccion:CALLE CENTRAL EJIDO POZO DE ARÓSTEGUI (LAS CORREAS), 38456 POZO DE ARÓSTEGUI (LAS CORREAS), VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE Y , ACCESO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD, lon:-101.13876167, lat:20.35788263}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1552009/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA190201552067 | Proyecto de inversión | 638794.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:638794.6, modificado:638794.6}} | AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE DEMOCRACIA EN LA LOCALIDAD DE CERRO BLANCO MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO - 105194 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 105194 | S | 16 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:14, direccion:CALLE DEMOCRACIA EJIDO CERRO BLANCO, 38436 CERRO BLANCO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , ENTRADA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD, lon:-101.3031853, lat:20.3080719}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2019-031, contratista:ELECTRO CONSTRUCCIONES ALSA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, monto:576872.7, importe_modificado:576872.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1552067/proyecto_INICIO, 1552067/proyecto_PROCESO, 1552067/proyecto_INICIO, 1552067/proyecto_PROCESO, 1552067/proyecto_INICIO, 1552067/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA190201552075 | Proyecto de inversión | 578450.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:578450.07, modificado:578450.07}} | EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN SAN NICOLAS QUIRICEO - 105213 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 105213 | S | 389 | 260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:116, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO EJIDO SAN NICOLÁS QUIRICEO, 38417 SAN NICOLÁS QUIRICEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE ABASOLO, EL POZO SE ENCUENTRA DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-101.28998427, lat:20.4522161}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1552075/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA190201552102 | Proyecto de inversión | 136724.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136724.56, modificado:136724.56}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ALBINO ORTEGA COL SANTIAGO UCOC - 105281 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 105281 | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE ALBINO ORTEGA COLONIA SANTIAGO UCOC 1, 38404 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE PALMERAS Y , SE UBICA ENTRE LAS COLONIA SANTIAGO UCOC SECCION Y SECCION 2, lon:-101.17310586, lat:20.37854984}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1552102/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA190201552123 | Proyecto de inversión | 659433.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:659433.08, modificado:659433.08}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE DURANES DE ABAJO - 105343 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 105343 | S | 38 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1320.0, meta_modificada:1320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:29, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO DURANES DE ABAJO, 38414 DURANES DE ABAJO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE LOS GARCIA Y BOULEVARD DURANGO, LA CALLE PRINCIPAL TAMBIÉN ES DENOMINADA COMO CALLE LOS GARCÍA Y SE UBICA PERPENDICULAR A L, lon:-101.35217879, lat:20.53003807}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1552123/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA190201552133 | Proyecto de inversión | 245988.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245988.52, modificado:245988.52}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CAMINO REAL EN DURANES DE ARRIBA - 105368 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 105368 | S | 43 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:492.4, meta_modificada:492.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:30, direccion:CALLE CAMINO REAL RANCHERIA DURANES DE ARRIBA, 38414 DURANES DE ARRIBA, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE LOS PINOS Y , LA CALLE PRINCIPAL POSTERIORMENTE SE CONVIERTE EN LA CALLE CAMINO REAL QUE LLEVA A OTRAS COLONIAS DE, lon:-101.33716708, lat:20.53447707}} | 2019-06-03 | 2019-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1552133/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA190201552145 | Proyecto de inversión | 719381.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:719381.51, modificado:719381.51}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CALLE JUAN BARRON - 105390 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 105390 | S | 46 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1520.0, meta_modificada:1520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:92, direccion:CALLE JUAN BARRON EJIDO SAN ANTONIO DE MOGOTES, 38420 SAN ANTONIO DE MOGOTES, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE CIRILO BARRON Y , LA JUAN BARRON SE UBICA ENTRE LAS CALLES CIRILO BARRON Y CALLE CENTRAL.. LLEGANDO HASTA EL, lon:-101.29289222, lat:20.41915753}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1552145/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA190201552158 | Proyecto de inversión | 297218.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297218.16, modificado:297218.16}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DOLORES HIDALGO - 105411 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 105411 | S | 46 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:648.0, meta_modificada:648.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:69, direccion:CALLE DOLORES HIDALGO RANCHERIA POTRERILLO DE TORRES, 38457 POTRERILLO DE TORRES, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , ESTA CALLE SE UBICA ENTRE EL CAMINO QUE LLEVA A PUERTA DE ANDARACUA, lon:-101.17813005, lat:20.2619322}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1552158/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA190201552166 | Proyecto de inversión | 331294.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:331294.13, modificado:331294.13}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JUAN ESCUTIA EN PUERTA DE SAN ROQUE - 105431 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 105431 | S | 43 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:76, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA EJIDO PUERTA DE SAN ROQUE, 38417 PUERTA DE SAN ROQUE, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE JUAN DE LA BARRERA, LA CALLE JUAN ESCUTIA SE UBICA COMO CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-101.32560849, lat:20.47728025}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2019-062, contratista:EDUARDO PEREZ CAMPOS, convocante:OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, monto:147143.49, importe_modificado:147143.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1552166/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA190201552175 | Proyecto de inversión | 2629318.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2629318.5, modificado:2629318.5}} | PERFORACION PARA POZO DE AGUA POTABLE - 105449 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 105449 | S | 142 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:54, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO MESA DE SAN AGUSTÍN, 38433 MESA DE SAN AGUSTÍN, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , EL PREDIO DE TERRENO EN EL CUAL SE UBICA EL POZO ES A UN COSTADO DE LA CARRETERA., lon:-101.28786133, lat:20.33664704}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1552175/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA190201552203 | Proyecto de inversión | 600746.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600746.69, modificado:600746.69}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JUAN BRAVO EN LA COLONIA MIRAVALLE - 105532 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 105532 | S | 757 | 505 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:272.0, meta_modificada:272.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE JUAN BRAVO COLONIA MIRAVALLE, 38406 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE LUCAS FLORES Y CALLE PLAN DE AYALA, ESTA CALLE SE UBICA EN LOS LIMITES DE LA ZONA ZAP 0437 A UN COSTADO DE LA DEPORTIVA, lon:-101.19330362, lat:20.38732585}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1552203/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA190201552209 | Proyecto de inversión | 232568.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232568.48, modificado:232568.48}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE ALDAMA EN LA LOCALIDAD SANTIAGO UCOC - 105558 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 105558 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:105.3, meta_modificada:105.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA COLONIA SANTIAGO UCOC 3, 38404 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE DEL POTRERO Y , A CALLE ALDAMA SE UBICA PERPENDICULARA A LA CALLE DEL POTRERO, lon:-101.17719912, lat:20.3754593}} | 2019-06-03 | 2019-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1552209/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA190201552219 | Proyecto de inversión | 441725.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:441725.51, modificado:441725.51}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE TAMAULIPAS EN LA COLONIA AMPLIACION VEINTE DE NOVIEMBRE - 105579 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 105579 | S | 73 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE TAMAULIPAS COLONIA AMPLIACIÓN 20 DE NOVIEMBRE, 38407 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE CHIAPAS Y CALLE COLIMA, ESTA CALLE INICIA NE LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE SIN EMBARGO EL TRAMO A TRABAJAR ESTA , lon:-101.20959877, lat:20.39656541}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1552219/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA190201552232 | Proyecto de inversión | 673105.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:673105.54, modificado:673105.54}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE CINCO DE FEBRERO EN LA COLONIA AMPLIACION VEINTE DE NOVIEMBRE - 105606 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 105606 | S | 63 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO COLONIA AMPLIACIÓN 20 DE NOVIEMBRE, 38407 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD HEROICO COLEGIO MILITAR Y CALLE TAMAULIPAS, ESTA CALLE SE UBICA SE PUEDE UBICAR PERPENDICULAR AL BULEVA, lon:-101.2087256, lat:20.3955609}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1552232/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA190201552837 | Proyecto de inversión | 420545.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420545.04, modificado:420545.04}} | AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE OBREGON EN LA LOCALIDAD DE POZO DE PARANGUEO MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO - 107066 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 107066 | S | 19 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:72, direccion:CALLE OBREGON EJIDO POZO DE PARANGUEO, 38434 POZO DE PARANGUEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE JUAREZ, SE ENCUENTRA CERCA DE UN HOSPITAL, lon:-101.25169258, lat:20.3873353}} | 2019-06-06 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1552837/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA190201552859 | Proyecto de inversión | 1572332.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1572332.46, modificado:1572332.46}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE DURANES DE ABAJO - 107113 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 107113 | S | 133 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:29, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO DURANES DE ABAJO, 38414 DURANES DE ABAJO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE LOS GARCIA, ESTA CALLE ES LA PRINCIPAL Y POSTERIORMENTE SE CONVIERTE EN LA CALLE LOS GARCÍA. , lon:-101.35252211, lat:20.53036963}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1552859/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA190201552864 | Proyecto de inversión | 151424.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151424.43, modificado:151424.43}} | AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE POZO DE PARANGUEO MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO G - 107126 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 107126 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:72, direccion:CALLE JUAREZ EJIDO POZO DE PARANGUEO, 38434 POZO DE PARANGUEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE LOPEZ MATEO Y CALLE DEMOCRACIA, TIENE COLINDANCIA CON LA CALLE DEMOCRACIA, lon:-101.25090669, lat:20.38457594}} | 2019-06-06 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1552864/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA190201552876 | Proyecto de inversión | 571361.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:571361.43, modificado:571361.43}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CAMINO REAL EN DURANES DE ARRIBA - 107155 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 107155 | S | 47 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:236.2, meta_modificada:236.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:30, direccion:CALLE CAMINO REAL RANCHERIA DURANES DE ARRIBA, 38414 DURANES DE ARRIBA, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE LOS PINOS, ESTA CALLE SE INICIA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Y ESTA A UN COSTADO DE LA E, lon:-101.3383699, lat:20.53462778}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1552876/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA190201552961 | Proyecto de inversión | 759557.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:759557.53, modificado:759557.53}} | REHABILITACION DE DRENAJE EN LA CALLE DOLORES HIDALGO - 107370 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 107370 | S | 57 | 232 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:314.0, meta_modificada:314.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:69, direccion:CALLE DOLORES HIDALGO RANCHERIA POTRERILLO DE TORRES, 38457 POTRERILLO DE TORRES, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE CAMINO A PUERTA DE ANDARACUA Y , ESTA CALLE SE UBICA CERCA DE LA RIVERA DE LA LAGUNA, lon:-101.17811416, lat:20.26196678}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1552961/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA190201553154 | Proyecto de inversión | 276078.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:276078.44, modificado:276078.44}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE VEINTE DE MARZO EN EL PERICO - 107821 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 107821 | S | 27 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:113.1, meta_modificada:113.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:66, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE EJIDO EL PERICO, 38456 EL PERICO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE RODOLFO FIERRO Y CALLE ALLENDE, ESTA CALLE ES LA PRINCIPAL POR ASI DENOMINARLA EN LA COMUNIDAD TODA VEZ QUE SE UBICA EL TEMPLO Y LA, lon:-101.13565646, lat:20.35803482}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1553154/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA190201553174 | Proyecto de inversión | 289771.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289771.93, modificado:289771.93}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE JALISCO DE LA COL SANTIAGO UCOC - 107882 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 107882 | S | 33 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:131.2, meta_modificada:131.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE JALISCO COLONIA SANTIAGO UCOC 3, 38404 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE DEL POTRERO Y , ESTA CALLE SE UBICA PERPENDICULAR A LA CALLE DEL POTRERO EN LA PARTE SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.17679658, lat:20.37643276}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1553174/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA190201553193 | Proyecto de inversión | 420690.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420690.96, modificado:420690.96}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CUATRO DE MARZO TRAMO LA PAZ A JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA - 107936 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 107936 | S | 206 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:560.0, meta_modificada:560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE 4 DE MARZO COLONIA FRANCISCO VILLA, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE PAZ Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, ESTA CALLE SE UBICA EN LA PARTE ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL LA CUAL POSTERIORME, lon:-101.20669285, lat:20.37936637}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1553193/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA190201553211 | Proyecto de inversión | 331294.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:331294.13, modificado:331294.13}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES ASTEROIDES Y VIENTO SOLAR EN LAGUNILLA DE MALPAIS - 107977 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 107977 | S | 162 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE ASTEROIDES COLONIA LAGUNILLA DE MALPAIS, 38407 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE LUZ DE LUNA Y CALLE PEDREGAL, ESTA CALLE SE UBICA EN LA PARTE NORTE DE LA LAGUNILLA DE MALPAIS, lon:-101.1957548, lat:20.41141562}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1553211/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA190201553256 | Proyecto de inversión | 420690.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420690.96, modificado:420690.96}} | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION DE LA CALLE PRIMERA ENTRADA DE LA CARRETERA EN CICUITO - 108080 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 108080 | S | 51 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:17, direccion:CALLE PRIMERA ENTRADA RANCHERIA EL CIRCUITO, 38433 EL CIRCUITO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , PRIMERA ENTRADA, lon:-101.29863013, lat:20.32582526}} | 2019-06-06 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1553256/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA190201553291 | Proyecto de inversión | 509561.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:509561.93, modificado:509561.93}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN RINCON DE PARANGUEO - 108161 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 108161 | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1020.0, meta_modificada:1020.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:86, direccion:CALLE INDEPENDENCIA EJIDO RINCÓN DE PARANGUEO, 38423 RINCÓN DE PARANGUEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE EL MIRADOR, COLINDA CON LA CALLE EL MIRADOR, lon:-101.24931632, lat:20.42355948}} | 2019-06-06 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1553291/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA190201553401 | Proyecto de inversión | 1656470.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1656470.66, modificado:1656470.66}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JUAN BARRON - 108406 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 108406 | S | 146 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:92, direccion:CALLE JUAN BARRON EJIDO SAN ANTONIO DE MOGOTES, 38420 SAN ANTONIO DE MOGOTES, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , CERCA ESTA UBICADA UNA ESCUELA, lon:-101.28955019, lat:20.4189866}} | 2019-06-06 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1553401/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA190201553441 | Proyecto de inversión | 483794.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:483794.6, modificado:483794.6}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VICTORIA EN PUERTA DE ANDARACUA - 108495 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 108495 | S | 232 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:74, direccion:CALLE VICTORIA EJIDO PUERTA DE ANDARACUA, 38457 PUERTA DE ANDARACUA, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y , CERCA DE LA LAGUNA, lon:-101.19075446, lat:20.25714755}} | 2019-06-06 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1553441/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA190201553455 | Proyecto de inversión | 126207.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126207.29, modificado:126207.29}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LIBERTAD EN LAGUNILLA DE MOGOTES - 108531 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 108531 | S | 33 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:45, direccion:CALLE LIBERTAD EJIDO LAGUNILLA DE MOGOTES, 38435 LAGUNILLA DE MOGOTES, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y , ESTA CALLE SE ENCUENTRA PERPENDICULAR A LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD ADOLFO LOPEZ, lon:-101.25939975, lat:20.29575883}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1553455/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA190201553472 | Proyecto de inversión | 1693281.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1693281.11, modificado:1693281.11}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE DE LA CALLE JUAN ESCUTIA EN PUERTA DE SAN ROQUE - 108563 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 108563 | S | 232 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:76, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA EJIDO PUERTA DE SAN ROQUE, 38417 PUERTA DE SAN ROQUE, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y , CERCA SE UBICA UNA IGLESIA, lon:-101.32591426, lat:20.47784812}} | 2019-06-06 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1553472/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA190201553478 | Proyecto de inversión | 210345.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210345.48, modificado:210345.48}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CINCO DE MAYO TRAMO CAMINO A LA HOYA A NEZAHUALCOYOTL - 108576 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 108576 | S | 66 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:435.0, meta_modificada:435.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE CINCO DE MAYO COLONIA EL CHORRITO, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE NETZAHUALCOYOTL Y CALLE CAMINO A LA HOYA, ESTA CALLE SE UBICA EN LA PARTE NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA AMPLIACI, lon:-101.20230515, lat:20.37503372}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1553478/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA190201553502 | Proyecto de inversión | 126207.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126207.29, modificado:126207.29}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PINO TRAMO CAMINO A LA HOYA A VASCO DE QUIROGA - 108619 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 108619 | S | 51 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:243.6, meta_modificada:243.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:BOULEVARD PINOS COLONIA EL CHORRITO, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE VASCO DE QUIROGA Y CALLE CAMINO A LA HOYA, ESTA CALLE SE LOCALIZA EN LA PARTE SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA, lon:-101.20328416, lat:20.37412099}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1553502/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA190201553512 | Proyecto de inversión | 157759.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157759.11, modificado:157759.11}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE VICENTE GUERRERO EN POZO DE AROSTEGUI - 108642 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 108642 | S | 330 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45.9, meta_modificada:45.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:71, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO EJIDO POZO DE ARÓSTEGUI (LAS CORREAS), 38456 POZO DE ARÓSTEGUI (LAS CORREAS), VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE INDEPENDENCIA, COLINDA TAMBIEN CON LA CALLE ZAPATA, lon:-101.14064458, lat:20.35461855}} | 2019-06-06 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1553512/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA190201553519 | Proyecto de inversión | 262931.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262931.85, modificado:262931.85}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE TRAMO CAMINO A LA HOYA A NIÑOS HEROES - 108653 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 108653 | S | 54 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:461.8, meta_modificada:461.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA EL CHORRITO, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE CAMINO A LA HOYA, ESTA CALLE SE LOCALIZA EN LA PARTE SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLO, lon:-101.20268871, lat:20.37392487}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1553519/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA190201553532 | Proyecto de inversión | 105172.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105172.74, modificado:105172.74}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE VEINTE DE ABRIL TRAMO VASCO DE QUIROGA A NIÑOS HEROES - 108680 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 108680 | S | 69 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE ABRIL COLONIA EL CHORRITO, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE VASCO DE QUIROGA Y CALLE NIÑOS HEROES, ESTA CALLE SE UBICA EN LA PARTE SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA EL C, lon:-101.2019967, lat:20.37508652}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1553532/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA190201553540 | Proyecto de inversión | 893968.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:893968.29, modificado:893968.29}} | AMPLIACION DE RED DRENAJE EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN BUENAVISTA DE PARANGUEO - 108697 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 108697 | S | 245 | 164 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:9, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO BUENAVISTA DE PARANGUEO, 38434 BUENAVISTA DE PARANGUEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE JUAREZ Y , CERCA ESTA UBICADA UNA ESCUELA, lon:-101.24446565, lat:20.35018891}} | 2019-06-06 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:147, contratista:EXTRACCION, CONSTRUCCION Y TRANSPORTES MARZA, S.A. DE C.V., convocante:OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, monto:587808.63, importe_modificado:587808.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {1553540/proyecto_INICIO, 1553540/proyecto_PROCESO, 1553540/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA190201553544 | Proyecto de inversión | 289225.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289225.04, modificado:289225.04}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CALLE PRINCIPAL EN CHANGUEO - 108704 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 108704 | S | 51 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:545.2, meta_modificada:545.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:24, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO CHANGUEO, 38454 CHANGUEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , ESTA CALLE ES PERPENDICULAR AL CAMINO QUE VA ALA COMNIDAD DE CHICAMITO, lon:-101.21765484, lat:20.33209315}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1553544/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA190201553560 | Proyecto de inversión | 420690.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420690.96, modificado:420690.96}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CENTRAL EN LA COMUNIDAD DE CHICAMITO - 108739 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 108739 | S | 54 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:749.8, meta_modificada:749.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:27, direccion:CALLE CENTRAL EJIDO CHICAMITO, 38454 CHICAMITO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y , LA CALLE CENTRL ES EL EJE DE LA COMUNIDAD ES EL CAMINO QUE VA A LA COMUNIDAD DE LAGUNILLA DE MOGOTES CONVIRTIENDOSE EN ESTA , lon:-101.21557639, lat:20.31918243}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1553560/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA190201553575 | Proyecto de inversión | 1072418.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1072418.36, modificado:1072418.36}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES OTILIO MONTAÑO AVENIDA VEINTICUATRO DE FEBRERO AQUILES SERDAN JUAREZ AVENIDA DIEZ - 108778 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 108778 | S | 384 | 256 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:882.24, meta_modificada:882.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE OTILIO MONTAÑO COLONIA RANCHOS UNIDOS, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE UNIDAD Y CALLE RAFAEL GALVAN, ESTAS CALLES SE UBICAN EN LA PARTE SUR DE LA MANCHA URBANA CERCA DEL PANTEON CAMPO FLOR, lon:-101.1897242, lat:20.38153012}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1553575/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA190201553580 | Proyecto de inversión | 483794.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:483794.6, modificado:4.1892991E7}} | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LAS CALLE SANTA FE EN MAGDALENA DE ARACEO - 108788 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 108788 | S | 57 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:50, direccion:CALLE SANTA FE PUEBLO MAGDALENA DE ARACEO, 38450 MAGDALENA DE ARACEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE AZTECA Y CALLE OCAMPO, CERCA SE ENCUENTRA UNA ESCUELA, lon:-101.17977152, lat:20.31204177}} | 2019-06-06 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2019-054, contratista:SOLUCIONES DE INGENIERIA CIVIL, TOPOGRAFIA E HIDRAULICA, S.A. DE C.V., convocante:OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, monto:4.1892991E7, importe_modificado:4.1892991E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1553580/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA190201553624 | Proyecto de inversión | 184052.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184052.3, modificado:184052.3}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JUSTO SIERRA SEGUNDA ETAPA - 108893 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 108893 | S | 88 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:201.5, meta_modificada:201.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:83, direccion:CALLE JUSTO SIERRA EJIDO RANCHO VIEJO DE TORRES, 38457 RANCHO VIEJO DE TORRES, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y , ESTA CALLE ES PARALELA A LA RIVERA DE LA LAGUNA, lon:-101.17385781, lat:20.26595595}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1553624/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA190201553639 | Proyecto de inversión | 347070.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347070.04, modificado:347070.04}} | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LAS CALLE HIDALGO EN MAGDALENA DE ARACEO - 108927 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 108927 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:50, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO MAGDALENA DE ARACEO, 38450 MAGDALENA DE ARACEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE OCAMPO Y CAMINO A LA JOYA, CERCA SE UBICA UNA ESCUELA, lon:-101.1845514, lat:20.31190195}} | 2019-06-06 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1553639/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA190201553685 | Proyecto de inversión | 518844.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:518844.47, modificado:518844.47}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE COLON TRAMO NEZAHUALCOYOTL INDEPENDENCIA - 109018 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 109018 | S | 162 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1096.28, meta_modificada:1096.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE COLON COLONIA AMPLIACIÓN FRANCISCO VILLA, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE NETZAHUALCOYOTL Y CALLE INDEPENDENCIA, ESTA CALLE SE UBICA EN LA PARTE NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.20526055, lat:20.37620835}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1553685/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA190201553718 | Proyecto de inversión | 425949.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425949.6, modificado:425949.6}} | RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LAS CALLE EMILIANO ZAPATA Y LOMAS DE MIRANDA - 109108 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 109108 | S | 46 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:83, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO RANCHO VIEJO DE TORRES, 38457 RANCHO VIEJO DE TORRES, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE AVENIDA DEL TRABAJO Y , LA CALLE SE UBICA EN EL ACCESO DE LA COMUNIDAD POR LA PARTE DE LA CARRETERA VALLE DE S, lon:-101.17736077, lat:20.26609685}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1553718/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA190201553733 | Proyecto de inversión | 210345.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210345.48, modificado:210345.48}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE GUERRERO EN HOYA DE CINTORA - 109137 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 109137 | S | 30 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:440.0, meta_modificada:440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:37, direccion:CALLE GUERRRO EJIDO HOYA DE CINTORA (LA HOYA DE ARRIBA), 38453 HOYA DE CINTORA (LA HOYA DE ARRIBA), VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE GUANAJUATO Y , ESTA CALLE SE UBICA EN LA PARTE ESTE DE LA LOCALIDAD DE HOYA DE CINTORA, lon:-101.2074204, lat:20.36550781}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1553733/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA190201553774 | Proyecto de inversión | 1432978.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1432978.58, modificado:1432978.58}} | REHABILITACION DE RED DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE JUSTO SIERRA EN LA COLONIA MAGISTERIAL - 109260 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 109260 | S | 114 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:545.0, meta_modificada:545.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE JUSTO SIERRA COLONIA MAGISTERIAL, 38407 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD 22 DE SEPTIEMBRE Y , ESTA COLONIA SE UBICA EN LA PARTE NORTE DELA CABECERA MUNICIPAL., lon:-101.20448683, lat:20.40539402}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1553774/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA190201553791 | Proyecto de inversión | 574243.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:574243.16, modificado:574243.16}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CUATRO DE MARZO TRAMO LA PAZ A JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN LA COLONIA FRANCISCO V - 109286 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 109286 | S | 192 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE 4 DE MARZO COLONIA LA LOMA, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE PAZ Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, ESTA CALLE SE UBICA EN LA PARTE NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL Y ES LA CALLE QUE POSTE, lon:-101.20665301, lat:20.37847589}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1553791/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA190201553803 | Proyecto de inversión | 220862.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220862.75, modificado:220862.75}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JUSTO SIERRA SEGUNDA ETAPA - 109319 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 109319 | S | 105 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:201.5, meta_modificada:201.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:83, direccion:CALLE JUSTO SIERRA EJIDO RANCHO VIEJO DE TORRES, 38457 RANCHO VIEJO DE TORRES, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE LOMAS DE MIRANDA Y AVENIDA DEL TRABAJO, ESTA CALLE SE ENCUENTRA EN LA PARTE ESTE DE LA LOCALIDAD PARALELA A , lon:-101.17323017, lat:20.26655982}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1553803/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA190201553821 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SEDESHU, monto:1400000.0, modificado:1400000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES OTILIO MONTAÑO AVENIDA VEINTICUATRO DE FEBRERO AQUILES SERDAN JUAREZ AVENIDA DIEZ - 109349 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 109349 | S | 302 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:762.65, meta_modificada:762.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE OTILIO MONTAÑO COLONIA RANCHOS UNIDOS, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE UNIDAD Y CALLE INSURGENTES, ESTAS CALLES SE UBICAN CERCANAS AL PANTEON CAMPO FLORIDO, lon:-101.18959545, lat:20.38155024}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1553821/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA190201553833 | Proyecto de inversión | 578879.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SEDESHU, monto:500000.0, modificado:500000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78879.56, modificado:78879.56}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO MARQUEZ EN LAGUNILLA DE MALPAIS - 109374 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 109374 | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO MARQUEZ COLONIA LAGUNILLA DE MALPAIS, 38407 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y BOULEVARD 22 DE SEPTIEMBRE, ESTA CALLE SE UBICA EN A PARTE NORTE DE LA MANCHA URBANA CERCA D, lon:-101.20179561, lat:20.40671159}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1553833/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA190201553848 | Proyecto de inversión | 458290.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:458290.21, modificado:458290.21}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CINCO DE MAYO TRAMO CAMINO A LA HOYA A NEZAHUALCOYOTL - 109410 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 109410 | S | 149 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:207.5, meta_modificada:207.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE CINCO DE MAYO COLONIA EL CHORRITO, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE BRECHA NETZAHUALCOYOTL Y CALLE CAMINO A LA HOYA, ESTA CALLE SE UBICA EN LA PARTE SUROSTE DE LA MANCHA URBANA EN LA COLONIA EL C, lon:-101.20245804, lat:20.37496583}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1553848/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA190201553856 | Proyecto de inversión | 487885.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:487885.82, modificado:487885.82}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE TRAMO CAMINO A LA HOYA A NIÑOS HEROES - 109428 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 109428 | S | 158 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.9, meta_modificada:220.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA EL CHORRITO, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE CAMINO A LA HOYA, ESTA CALE SE UBICA EN LA PARTE SUROESTE DE LA MANCHA URBANA EN LA COLONIA EL CH, lon:-101.20269407, lat:20.37398019}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1553856/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA190201553863 | Proyecto de inversión | 187733.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187733.34, modificado:187733.34}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VEINTE DE ABRIL TRAMO VASCO DE QUIROGA A NIÑOS HEROES - 109443 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 109443 | S | 65 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE ABRIL COLONIA EL CHORRITO, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE VASCO DE QUIROGA Y CALLE NIÑOS HEROES, ESTA CALLE SE UBICA EN LA PARTE NOROESTE DE LA MANCHA URBANA EN LA COLONIA EL CHORR, lon:-101.20198597, lat:20.37494572}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1553863/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA190201553871 | Proyecto de inversión | 635222.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:635222.32, modificado:635222.32}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRINCIPAL EN CHANGUEO - 109462 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 109462 | S | 52 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:263.0, meta_modificada:263.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:24, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO CHANGUEO, 38454 CHANGUEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CAMINO CHICAMITO Y , ESTA CALLE SE UBICA PERPENDICULAR AL CAMINO QUE VA A CHICAMITO, lon:-101.21760881, lat:20.33215548}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1553871/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA190201553880 | Proyecto de inversión | 882683.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:882683.25, modificado:882683.25}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CENTRAL EN LA COMUNIDAD DE CHICAMITO - 109480 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 109480 | S | 72 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:365.0, meta_modificada:365.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:27, direccion:CALLE CENTRAL EJIDO CHICAMITO, 38454 CHICAMITO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CAMINO A LAGUNILLA DE MOGOTES Y , ESTA CALLE SE LOCALIZA EN LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD ES EL CAMINO QUE VA A LAGUNILLA DE MOGOTES Y QUE SE CONV, lon:-101.21523307, lat:20.31868943}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1553880/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA190201553887 | Proyecto de inversión | 1184133.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1184133.57, modificado:1184133.57}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE COLON TRAMO NEZAHUALCOYOTL INDEPENDENCIA - 109497 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 109497 | S | 336 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:536.0, meta_modificada:536.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE COLON COLONIA LA LOMA, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE NETZAHUALCOYOTL Y CALLE INDEPENDENCIA, ESTA CALLE SE UBICA EN LA PARTE NOROESTE DE LA CABECERA URBANA., lon:-101.20462755, lat:20.3766911}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1553887/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA190201553899 | Proyecto de inversión | 105172.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105172.74, modificado:105172.74}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA EL TOREO EN LAGUNILLA DE MALPAIS - 109538 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 109538 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE TOREO COLONIA LAGUNILLA DE MALPAIS, 38407 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE JUAN SILVETI Y CALLE LA ESPERANZA, ESTA CALLE SE UBICA PERPENDICULAR A UNA DE LAS CALLES PRINCIPALES DE ESTA CABECERA J, lon:-101.19921532, lat:20.40420272}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1553899/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA190201553915 | Proyecto de inversión | 1577591.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1577591.1, modificado:1577591.1}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CAMINO A LA HOYA DE CINTORA - 109581 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 109581 | S | 156 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:620.0, meta_modificada:620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE HOYA DE CINTORA COLONIA SAN JUANITO, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE LIMON Y CALLE PRIMAVERA, ESTA CALLE TAMBIEN CONOCIDA COMO EL CAMINO A HOYA DE CINTORA ES UNA CALLE AL SUROESTE DE LA C, lon:-101.20457984, lat:20.37234918}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1553915/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA190201553926 | Proyecto de inversión | 492414.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SEDESHU, monto:240000.0, modificado:240000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252414.58, modificado:252414.58}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE CALLE RAFAEL RAMIREZ II TRAMO SONORA RAFAEL RAMIREZ I COL MAGISTERIAL - 109600 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 109600 | S | 33 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE RAFAEL RAMIREZ COLONIA LAGUNILLA DE MALPAIS, 38407 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE SONORA Y , ESTA CALLE SE UBICA EN LA COLONIA MAGISTERIAL, lon:-101.20185914, lat:20.40277105}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1553926/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA190201554744 | Acción | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 111296 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 111296 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.18143, lat:20.391322}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {1554744/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA190201554747 | Acción | 117649.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117649.33, modificado:117649.33}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 111309 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 111309 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.18143, lat:20.391322}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {1554747/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA190201554754 | Acción | 275229.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275229.94, modificado:275229.94}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 111325 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 111325 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.18143, lat:20.391322}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {1554754/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA190201554763 | Acción | 141650.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141650.08, modificado:141650.08}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 111352 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 111352 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.18143, lat:20.391322}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {1554763/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA190201554768 | Acción | 57002.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57002.4, modificado:57002.4}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 111368 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 111368 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.18143, lat:20.391322}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {1554768/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA190201554777 | Acción | 47125.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47125.49, modificado:47125.49}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 111392 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 111392 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.18143, lat:20.391322}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {1554777/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA190201554781 | Acción | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 111401 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 111401 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.18143, lat:20.391322}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {1554781/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA190201554790 | Acción | 145435.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145435.46, modificado:145435.46}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 111422 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 111422 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.18143, lat:20.391322}} | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {1554790/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA190201554795 | Acción | 46956.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46956.8, modificado:46956.8}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 111435 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 111435 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.18143, lat:20.391322}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {1554795/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA190201554803 | Acción | 46956.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46956.8, modificado:46956.8}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 111445 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 111445 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.18143, lat:20.391322}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {1554803/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA190201554809 | Acción | 46956.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46956.8, modificado:46956.8}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 111462 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 111462 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.18143, lat:20.391322}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {1554809/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA190201554818 | Acción | 218183.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218183.56, modificado:218183.56}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 111494 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 111494 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.18143, lat:20.391322}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {1554818/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA190201554827 | Acción | 110575.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110575.42, modificado:110575.42}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 111507 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 111507 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.18143, lat:20.391322}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {1554827/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA190201554837 | Acción | 207597.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207597.94, modificado:207597.94}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 111537 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 111537 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.18143, lat:20.391322}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {1554837/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA190201554941 | Acción | 145754.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145754.33, modificado:145754.33}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 111795 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 111795 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.18143, lat:20.391322}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {1554941/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA190201554949 | Acción | 152561.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152561.45, modificado:152561.45}} | 33303 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACION DE PROCESOS - 111812 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 111812 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.18143, lat:20.391322}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {1554949/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA190201555038 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:6000000.0}} | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN ZAPOTILLO DE MOGOTES - 112034 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 112034 | S | 240 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:129, direccion:EJIDO ZAPOTILLO DE MOGOTES, 38453 ZAPOTILLO DE MOGOTES, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE DEMOCRACIA Y CALLE LIBERTAD, CERCA ESTA UBICADA UNA ESCUELA, lon:-101.24871198, lat:20.38081361}} | 2019-06-06 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1555038/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA190201555080 | Proyecto de inversión | 246924.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246924.56, modificado:246924.56}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PINO TRAMO CAMINO A LA HOYA A VASCO DE QUIROGA - 112147 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 112147 | S | 119 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:111.8, meta_modificada:111.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE PINOS COLONIA EL CHORRITO, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE VASCO DE QUIROGA Y CALLE CAMINO A LA HOYA, ESTA CALLE SE UBICA EN LA PARTE SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA EL CHO, lon:-101.20323051, lat:20.37390136}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1555080/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA190201555094 | Proyecto de inversión | 15000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.0, modificado:15000.0}} | REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO EN LA CALLE CENTRAL Y DIECISEIS DE SEPTIEMBRE - 112173 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 112173 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:86, direccion:CALLE CENTRAL EJIDO RINCÓN DE PARANGUEO, 38423 RINCÓN DE PARANGUEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE EL MIRADOR Y CALLEJON CHAPULTEPEC, SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE EL MIRADOR Y CHAPULTEPEC, lon:-101.25653962, lat:20.42171515}} | 2019-06-06 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1555094/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA190201555107 | Proyecto de inversión | 788795.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:788795.55, modificado:788795.55}} | REHABILITACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE PRINCIPAL DE CHANGUEO - 112201 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 112201 | S | 52 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:24, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO CHANGUEO, 38454 CHANGUEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE CAMINO A CHICAMITO Y , ESTA CALLE SE UBICA PERPENDICULAR LA CAMINO QUE VA A LA LOCALIDAD DE CHICAMITO, lon:-101.21746485, lat:20.33243728}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1555107/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA190201555150 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | PAVIMENTACION DE LA CALLE JUSTO SIERRA SEGUNDA ETAPA EN RANCHO VIEJO DE TORRES - 112297 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 112297 | S | 39 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:677.0, meta_modificada:677.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:83, direccion:CALLE JUSTO SIERRA RANCHERIA RANCHO VIEJO DE TORRES, 38457 RANCHO VIEJO DE TORRES, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE PRIVADA DEL LAGO Y CALLE FRANCISCO VILLA, SE UBICA CERCA DEL LAGO, lon:-101.17310947, lat:20.26665041}} | 2019-06-06 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1555150/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA190201555151 | Proyecto de inversión | 631036.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:631036.44, modificado:631036.44}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE GUERRERO EN HOYA DE CINTORA - 112300 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 112300 | S | 29 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:37, direccion:CALLE GUERRRO EJIDO HOYA DE CINTORA (LA HOYA DE ARRIBA), 38453 HOYA DE CINTORA (LA HOYA DE ARRIBA), VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE CAMINO A HOYA DE CINTORA Y , ESTA CALLE SE UBICA EN LA PARTE SUR DE LA COMUNIDAD DE HO, lon:-101.20738017, lat:20.36495712}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1555151/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA190201555187 | Proyecto de inversión | 940000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:940000.0, modificado:940000.0}} | CAMINO EMPEDRADO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE CRUCITAS - 112378 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 112378 | S | 111 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:0.29, meta_modificada:0.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:37, direccion:CALLE ACCESO A LA COMUNIDAD DE CRUCITAS RANCHERIA HOYA DE CINTORA (LA HOYA DE ARRIBA), 38453 HOYA DE CINTORA (LA HOYA DE ARRIBA), VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , SE UBICA EN LA CALLE ENTRANDO A CRUCITAS, lon:-101.20687055, lat:20.36129085}} | 2019-06-06 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1555187/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA190201555240 | Proyecto de inversión | 536380.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:536380.97, modificado:536380.97}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO - 112504 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 112504 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:22, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO EJIDO CRUCITAS, 38453 CRUCITAS, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y , ESTA CALLE ES UNA PRIVADA Y ES PERPENDICULAR A LA CALLE FRANCISCO I MADERO QUE ES LE EJE DE LA COMUNIDAD, lon:-101.20612909, lat:20.35957969}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1555240/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA190201555621 | Proyecto de inversión | 210345.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210345.48, modificado:210345.48}} | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE JUAREZ DE ZAPOTILLO DE MOGOTES - 113407 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 113407 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:129, direccion:CALLE JUAREZ EJIDO ZAPOTILLO DE MOGOTES, 38453 ZAPOTILLO DE MOGOTES, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE CARRANZA Y CALLE HIDALGO, ESTA CALLE SE UBICA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD CERCA DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-101.24872271, lat:20.37673033}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1555621/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA190201555640 | Proyecto de inversión | 473277.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:473277.33, modificado:473277.33}} | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE PRIVADA HERNANDEZ EN EL JAGUEY - 113459 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 113459 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:40, direccion:CALLE HERNANDEZ RANCHERIA EL JAGÜEY, 38453 EL JAGÜEY, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE AVENIDA DEL TRABAJO Y , ESTA CALLE ES UNA PRIVAD QUE SE LLEGA POR LA AVENIDA DEL TRABAJO, lon:-101.24482252, lat:20.37798182}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1555640/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA190201555724 | Proyecto de inversión | 236638.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236638.67, modificado:236638.67}} | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE DEL DEPOSITO EN EL JAGUEY - 113649 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 113649 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:40, direccion:PRIVADA EL DEPOSITO EJIDO EL JAGÜEY, 38453 EL JAGÜEY, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE INSURGENTES Y , ESTA CALLE SE UBICA ENTRANDO PRO LA CALLE INSURGENTES Y ES LA DEL TANQUE DE AGUA DE LA COMUNIDAD, lon:-101.24611114, lat:20.3789741}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1555724/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA190201555782 | Proyecto de inversión | 262931.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262931.85, modificado:262931.85}} | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE PRIVADA FRANCO EN EL JAGUEY - 113787 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 113787 | S | 19 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:40, direccion:PRIVADA FRANCO EJIDO EL JAGÜEY, 38453 EL JAGÜEY, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE LIBERTAD Y , ESTA CALLE ES PERPENDICULAR A LA CALLE LIBERTAD O CARRETERA, lon:-101.24712922, lat:20.37867578}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1555782/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA190201555807 | Proyecto de inversión | 725691.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:725691.91, modificado:725691.91}} | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE SALIDA A LA MONTAÑA EN RINCON DE PARANGUEO - 113832 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 113832 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:86, direccion:CALLE SALIDA A LA MONTAÑA EJIDO RINCÓN DE PARANGUEO, 38423 RINCÓN DE PARANGUEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y , ESTA CALLE SE UBICA ENTRE LA CALLE VICENTE GUERRERO, lon:-101.24803423, lat:20.42303162}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1555807/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA190201555828 | Proyecto de inversión | 525863.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525863.7, modificado:525863.7}} | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION CALLE AQUILES SERDAN EN MALPAIS - 113875 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 113875 | S | 33 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE AQUILES SERDAN COLONIA MALPAIS, 38407 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE FRANCISCO MARQUEZ Y , ESTA CALLE TAMBIÉN ES CONOCIDA COMO CALLE FRANCISCO MARQUEZ, lon:-101.20354977, lat:20.40695795}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1555828/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA190201555889 | Proyecto de inversión | 820347.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:820347.37, modificado:820347.37}} | INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES - 114020 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 114020 | S | 1200 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE TOMAS URBINA COLONIA FRANCISCO VILLA, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE 4 DE MARZO Y CALLE RODOLFO FIERRO, EN ESTE CONTRATO SE LLEVARAN A CABO 400 ACCIONES EN DIFERENTES ZONAS ZAP DE LA CBEC, lon:-101.20889726, lat:20.37725747}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1555889/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA190201555927 | Proyecto de inversión | 2624569.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SEDESHU, monto:1279200.0, modificado:1279200.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1345369.69, modificado:1345369.69}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO - 114088 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 114088 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE PIPILA COLONIA LA LOMA, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE COLON Y CALLE REVOLUCION, EN ESTE PROYECTO SE LLEVARAN ACABO 30 ACCIONES DENTRO DE LA ZONAS ZAP DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.20381179, lat:20.37700603}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2019-066, contratista:ELISA MARGARITA RODRIGUEZ DESCHAMPS, convocante:OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, monto:1707303.37, importe_modificado:1707303.37}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1555927/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA190201555948 | Proyecto de inversión | 1664361.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SEDESHU, monto:811200.0, modificado:811200.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:853161.27, modificado:853161.27}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO CON CONEXIÓN A DRENAJE EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO - 114148 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 114148 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE NICANDRO VILLANUEVA COLONIA LAGUNILLA DE MALPAIS, 38407 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE JUAN ESCUTIA, LA CALLE NICANDRO VILLANUEVA SE UBICA EN LA COLONIA MALPAIS ESTE PROYEC, lon:-101.20109657, lat:20.40617469}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2019-064, contratista:ELISA MARGARITA RODRIGUEZ DESCHAMPS, convocante:OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, monto:1171218.05, importe_modificado:1171218.05}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1555948/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA190201555979 | Proyecto de inversión | 3627454.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SEDESHU, monto:1768000.0, modificado:1768000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1859454.07, modificado:1859454.07}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO - 114215 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 114215 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA LA LOMA, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE BOLIVAR, ESTA CALLE SE UBICA EN LA PARTE SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL Y ESTE PROYECTO CONTEMPLA 40 C, lon:-101.19610368, lat:20.37850692}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2019-065, contratista:ELISA MARGARITA RODRIGUEZ DESCHAMPS, convocante:OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, monto:1751658.41, importe_modificado:1751658.41}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1555979/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA190201556037 | Proyecto de inversión | 370000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370000.0, modificado:370000.0}} | AMPLIACION DE RED DE ALUMBRADO EN LA CALLE PRINICIPAL DESDE EL ACCESO A LA CARRETERA - 114361 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 114361 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:192, direccion:CALLE ACCESO RANCHERIA EL NACIMIENTO, 38456 EL NACIMIENTO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE ZAPATA Y , ESTE ACCESO CONECTA A LA CARRETERA VALLE DE SANTIAGO -JARAL DEL PROGRESO Y LA COMUNIDAD., lon:-101.11961511, lat:20.36417226}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1556037/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA190201556063 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO EN LA CALLE JUAREZ E HIDALGO - 114438 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 114438 | S | 39 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:28, direccion:CALLE HIDALGO EJIDO EL CHIQUEO, 38445 EL CHIQUEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE JUAREZ Y , LA CALLE HIDALGO EN CONJUNTO CON LA CALLE JUAREZ SERA PARTE DE ESTE PROYECTO Y SON CALLES A LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD, lon:-101.34772901, lat:20.32191883}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1556063/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA190201556089 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}} | PAVIMENTACION DE LA CALLE CORREGIDORA EN MAGDALENA DE ARACEO - 114502 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 114502 | S | 39 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1137.7, meta_modificada:1137.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:50, direccion:CALLE CORREGIDORA EJIDO MAGDALENA DE ARACEO, 38450 MAGDALENA DE ARACEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE GERVACIO MENDOZA Y , ESTA CALLE SE UBICA NE LA PARTE ALTA DE LA COMUNIDAD, lon:-101.18864996, lat:20.30765751}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1556089/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA190201556172 | Proyecto de inversión | 1026704 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1026704.0, modificado:1026704.0}} | PAVIMENTACION DE LA CALLE CENTRAL TRAMO DIEGO RIVERA A VICTOR RAMIREZ GODOY - 114702 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 114702 | S | 54 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1466.72, meta_modificada:1466.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL COLONIA LA LOMA, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE VICTOR RAMIREZ GODOY Y CALLE DIEGO RIVERA, ESTA CALLE SE UBICA CERCA DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-101.200017, lat:20.38182612}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2019-041, contratista:FELIPE CERVANTES PERES, convocante:OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, monto:1.02405425E8, importe_modificado:1.02405425E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1466.72}} | {1556172/proyecto_FIN, 1556172/proyecto_INICIO, 1556172/proyecto_PROCESO, 1556172/proyecto_FIN, 1556172/proyecto_INICIO, 1556172/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA190201556195 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL ENTRE LAS CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA Y BENITO JUAREZ CONECTANDO LAS VIALIDADES AGUSTIN MELGAR Y JOSE - 114751 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 114751 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO GONZALEZ COLONIA LA LOMA, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE AGUSTIN MELGAR Y CALLE CEMENTE OROZCO, ESTE PUENTE CONECTA A DOS VIAS IMPORTANTES COMO LA CLEMENTE OROZCO, lon:-101.19456675, lat:20.38396828}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1556195/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA190201556230 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | PAVIMENTACION DE LA CALLE PRIVADA ARROYO CAMEMBARO EN LA COLONIA MORELOS - 114826 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 114826 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:PRIVADA ARROYO CAMEMBARO COLONIA MORELOS, 38404 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE SOLIDARIDAD Y , ESTA CALLE SE UBICA CERCA DE LA ESCUELA PRIMARIA MORELOS, lon:-101.18583972, lat:20.37744973}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1556230/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA190201556260 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | PAVIMENTACION EN LA CALLE PRIVADA ADOLFO RUIZ CORTINEZ EN LA COLONIA RANCHOS UNIDOS - 114893 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 114893 | S | 27 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:219.3, meta_modificada:219.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:PRIVADA ADOLFO RUIZ CORTINEZ COLONIA RANCHOS UNIDOS, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y BRECHA RAFAEL GALVAN, LA MAYOR REFERENCI ASES SOBRE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, lon:-101.18956863, lat:20.38324989}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1556260/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA190201556304 | Proyecto de inversión | 427500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:427500.0, modificado:7.2691112E7}} | EMPEDRADO DE LA CALLE LIBERTAD EN LAGUNILLA DE MOGOTES - 115000 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 115000 | S | 33 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:570.0, meta_modificada:570.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:45, direccion:CALLE LIBERTAD EJIDO LAGUNILLA DE MOGOTES, 38435 LAGUNILLA DE MOGOTES, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , ESTA CALLE SE UBICA CERCA DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-101.2600636, lat:20.29607078}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2019-057, contratista:ING. MARTIN PAULINO SANDOVAL SALMERON, convocante:OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, monto:7.2691112E7, importe_modificado:7.2691112E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1556304/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA190201556327 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | PAVIMENTACION DE LA CALLE PRIVADA SOTO Y GAMA - 115051 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 115051 | S | 17 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:PRIVADA SOTO Y GAMA COLONIA FRANCISCO VILLA, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD NETZAHUALCOYOTL Y , ESTA PRIVADA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE E LIBRAMIENTO O BOULEVAR NETZAHUALCOYOTL, lon:-101.20310453, lat:20.37910173}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1556327/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA190201556347 | Proyecto de inversión | 468975 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:468975.0, modificado:468975.0}} | CAMINO EMPEDRADO A CRUCITAS ENTRONQUE CON CAMINO A LAGUNILLA DE MOGOTES - 115089 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 115089 | S | 126 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:0.61, meta_modificada:0.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:22, direccion:CALLE A CRUCITAS EJIDO CRUCITAS, 38453 CRUCITAS, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CARRETERA A LAGUNILLA DE MOGOTES Y , ESTE CAMINO SE CONECTARA DE LA CARRETERA VALLE DE SANTIAGO- MORELIA A LA COMUNIDAD DE LAGUNILLA DE MOGOTES, lon:-101.20310893, lat:20.35269444}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1556347/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA190201556526 | Acción | 939757.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:939757.2, modificado:939757.2}} | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS - 115478 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago |  | PRODIM | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 115478 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.18143, lat:20.391322}} | 2019-06-19 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1556526/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA190201556538 | Acción | 680000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:680000.0, modificado:680000.0}} | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y RURAL - 115505 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago |  | PRODIM | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 115505 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.18143, lat:20.391322}} | 2019-06-19 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1556538/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA190401582396 | Proyecto de inversión | 448591.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:448591.28, modificado:448591.28}} | AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE FRANCISCO VILLA EN LA LOCALIDAD DE LAS ESTACAS MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAG - 106841 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 106841 | S | 19 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:222, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA AMPLIACIÓN LAS ESTACAS (FUERTE APACHE), 38413 AMPLIACIÓN LAS ESTACAS (FUERTE APACHE), VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE VICENTE GUERRERO, SE ENCUENTRA UBICA CERC, lon:-101.35710894, lat:20.4368481}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1582396/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA190401582399 | Proyecto de inversión | 339968.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339968.67, modificado:339968.67}} | AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LA MONTAÑA MUNICIPIO DE V - 106976 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 106976 | S | 13 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:109, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA EJIDO SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA (LOS GATOS), 38460 SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA (LOS GATOS), VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE PROLONGACION CARRANZA Y CALLE BENITO JUAREZ, CERCA ESTAS UNA IGLESIA DE LA, lon:-101.42776589, lat:20.34908626}} | 2019-06-06 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1582399/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA190401582405 | Proyecto de inversión | 532114.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:532114.92, modificado:532114.92}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE JUAREZ EN SAN NICOLAS PARANGUEO - 107225 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 107225 | S | 19 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:115, direccion:CALLE JUAREZ EJIDO SAN NICOLÁS PARANGUEO, 38434 SAN NICOLÁS PARANGUEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE MATAMOROS, CERCA SE UBICA UNA IGLESIA, lon:-101.25486455, lat:20.39525922}} | 2019-06-06 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1582405/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA190401582409 | Proyecto de inversión | 275863.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275863.7, modificado:275863.7}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LAS CALLES AV VEINTE DE NOVIEMBRE Y PRIVADA BENITO JUÁREZ EN SAN DIEGO QUIRICEO - 107317 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 107317 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:96, direccion:PRIVADA BENITO JUAREZ EJIDO SAN DIEGO QUIRICEO, 38417 SAN DIEGO QUIRICEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE FRANCISCO MARQUEZ Y CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE, TIENE COLINDANCIA CON LA CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE, lon:-101.29190463, lat:20.45217766}} | 2019-06-06 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1582409/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA190401582411 | Proyecto de inversión | 527134.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:527134.8, modificado:527134.8}} | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE HEROES DE LA INDEPENDENCIA EN EL PERICO - 107414 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 107414 | S | 21 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:66, direccion:CALLE HEROES DE LA INDEPENDENCIA EJIDO EL PERICO, 38456 EL PERICO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y , TIENE COLINDANCIA CON LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA, lon:-101.13514148, lat:20.35452933}} | 2019-06-06 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1582411/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA190401582414 | Proyecto de inversión | 420690.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420690.96, modificado:420690.96}} | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE DEL KINDER DE SABINO DE SANTA ROSA - 107476 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 107476 | S | 17 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:89, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO SABINO DE SANTA ROSA, 38427 SABINO DE SANTA ROSA, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE PROLONGACION JUAREZ Y , TIENE COLINDANCIA CON LA CALLE JUAREZ, lon:-101.119799, lat:20.41816469}} | 2019-06-06 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1582414/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA190401582420 | Proyecto de inversión | 315518.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315518.22, modificado:315518.22}} | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE CUAUHTEMOC DE CARMELITAS CHICO - 107603 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 107603 | S | 11 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:12, direccion:CALLE CUAHUTEMOC RANCHERIA CARMELITAS CHICO, 38426 CARMELITAS CHICO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y , CERCA SE ENCUENTRA UNA ESCUELA, lon:-101.14144801, lat:20.43386996}} | 2019-06-06 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1582420/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA190401582423 | Proyecto de inversión | 1127591.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1127591.1, modificado:1127591.1}} | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE AVENIDA DEL TRABAJO EN PEGUEROS - 107653 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 107653 | S | 10 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:65, direccion:AVENIDA DEL TRABAJO EJIDO PEGUEROS, 38467 PEGUEROS, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE DEL TRABAJO, COLINDA CON LA CALLE CUAHUTEMOC, lon:-101.37621951, lat:20.3115532}} | 2019-06-06 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1582423/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA190401582425 | Proyecto de inversión | 309570.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309570.52, modificado:309570.52}} | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE MADERO EN EL BORREGO - 107703 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 107703 | S | 11 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:7, direccion:CALLE MADERO RANCHERIA EL BORREGO, 38436 EL BORREGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE BENITO JUAREZ, CERCA ESTA UBICADA UNA ESCUELA, lon:-101.30158149, lat:20.28629311}} | 2019-06-06 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1582425/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA190401582427 | Proyecto de inversión | 273449.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273449.12, modificado:273449.12}} | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE CAMINO REAL EN PASO BLANCO - 107775 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 107775 | S | 14 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:63, direccion:CALLE CAMINO REAL RANCHERIA PASO BLANCO, 38414 PASO BLANCO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE CANDELARIA Y , CERCA ESTA UNA ESCUELA, lon:-101.36508545, lat:20.51461816}} | 2019-06-06 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1582427/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA190401582521 | Proyecto de inversión | 223441.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223441.7, modificado:223441.7}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE ALDAMA EN LA LOCALIDAD SANTIAGO UCOC - 112347 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 112347 | S | 11 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA COLONIA SANTIAGO UCOC 3, 38404 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE POTRERO Y , ESTA CALLE SE UBICA PERPENDICULAR A LA CALLE POTRERO O CARRETERA VALLE JARAL DE PROGRESO, lon:-101.1770427, lat:20.37569428}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1582521/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA190401582522 | Proyecto de inversión | 539966.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:539966.39, modificado:539966.39}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LAS CALLES LOS RODRIGUEZ - 112398 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 112398 | S | 15 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:99, direccion:CALLE LOS RODRIGUEZ RANCHERIA SAN FRANCISCO JAVIER (RANCHO GRANDE), 38410 SAN FRANCISCO JAVIER (RANCHO GRANDE), VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , ES UNA CALLE CERCA DEL TEMPLO Y DEL JARDIN DE NIÑOS, lon:-101.38237217, lat:20.43646351}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1582522/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA190401582552 | Proyecto de inversión | 631036.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:631036.44, modificado:631036.44}} | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE EN SABINO DE SANTA ROSA - 113297 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 113297 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:89, direccion:CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE RANCHERIA SABINO DE SANTA ROSA, 38427 SABINO DE SANTA ROSA, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y , ESTA CALLE SE UBICA CERCA DEL KINDER DE LA COMUNIDAD, lon:-101.11907212, lat:20.41887636}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1582552/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA190401582555 | Proyecto de inversión | 553105.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:553105.54, modificado:553105.54}} | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE CINCO DE MAYO EN EL BORREGO - 113337 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 113337 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:7, direccion:CALLE 5 DE MAYO RANCHERIA EL BORREGO, 38436 EL BORREGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE JUAREZ Y , SE UBICA CERCA DE LA CALLE BENITO JUAREZ POR EL ACCESO AL BORREGO, lon:-101.30484842, lat:20.28747555}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1582555/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA190401586780 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN SAN JERONIMO ARACEO - 158247 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 158247 | S | 1176 | 784 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:106, direccion:CALLE CALLE PINO SUAREZ PUEBLO SAN JERÓNIMO DE ARACEO, 38455 SAN JERÓNIMO DE ARACEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE JUAREZ, EL POZO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD SE UBICA CERCA DE LA ESCUELA PRIMARI, lon:-101.18098196, lat:20.32859609}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1586780/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA190401586794 | Proyecto de inversión | 2597350.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2597350.83, modificado:2597350.83}} | ADECUACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN JERONIMO DE ARACEO - 158335 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 158335 | S | 1176 | 784 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:106, direccion:CALLE PINO SUAREZ PUEBLO SAN JERÓNIMO DE ARACEO, 38455 SAN JERÓNIMO DE ARACEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE ZARAGOZA, LA ADECUACION DE ESTA LINEA ES POR LAS CALLES EN MENCION SE INICIA EN EL POZO DE, lon:-101.18103024, lat:20.32606331}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1586794/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA190401586806 | Proyecto de inversión | 148716.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37312.19, modificado:37312.19}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO MUNICIPAL, monto:74092.36, modificado:74092.36}, ff3: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SEDESHU, monto:37312.19, modificado:37312.19}} | INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA EL PROGRAMA FEDERAL AGUA LIMPIA - 158457 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 158457 | S | 672 | 448 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:45, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS EJIDO LAGUNILLA DE MOGOTES, 38435 LAGUNILLA DE MOGOTES, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y , EL POZO SE UBICA EN LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-101.25877614, lat:20.29636763}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1586806/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA190401586822 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE FRANCISCO VILLA EN SANTA ANA SEGUNDA ETAPA - 158604 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 158604 | S | 16 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:117, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA EJIDO SANTA ANA, 38456 SANTA ANA, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE LAS VIAS Y CARRETERA VALLE JARAL, ESTA CALLE SE UBICA CERCANA A LA CAPILLA DE LA COMUNIDAD, lon:-101.1136663, lat:20.37195832}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1586822/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA190401586827 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | REHABILITACION DE DRENAJE EN LA CALLE FRUTAL DE RANCHO SECO DE GUANTES - 158645 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 158645 | S | 11 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:81, direccion:CALLE FRUTAL EJIDO RANCHO SECO DE GUANTES, 38424 RANCHO SECO DE GUANTES, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE SOLIDARIDAD Y , LA CALLE FRUTAL O AVENIDA FRUTAL ES PARTE DE LA COLINDANCIA CON CAMPOS DE SEMBRADÍO EN LA PARTE, lon:-101.20375847, lat:20.44807724}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1586827/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA190401586834 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN POZO DE AROSTEGUI SEGUNDA ETAPA - 158690 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 158690 | S | 530 | 353 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:71, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO POZO DE ARÓSTEGUI (LAS CORREAS), 38456 POZO DE ARÓSTEGUI (LAS CORREAS), VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CARRETERA VALLE DE SANTIAGO A JARAL DEL PROGRESO Y , LA PLANTA DE TRATAMIENTO SE UBICA EN EL CAM, lon:-101.143536, lat:20.36193622}} | 2019-10-01 | 2019-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1586834/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA190401586851 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SEDESHU, monto:800000.0, modificado:800000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | PAVIMENTACION DE LA CALLE MORELOS EN SAN JERONIMO ARACEO - 158853 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 158853 | S | 27 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1602.0, meta_modificada:1602.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:106, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO SAN JERÓNIMO DE ARACEO, 38455 SAN JERÓNIMO DE ARACEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y , ESTA CALLE SE UBICA PEGADA A LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, lon:-101.18161496, lat:20.33087354}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1586851/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA190401612334 | Proyecto de inversión | 1851419.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1851419.97, modificado:1851419.97}} | REHABILITACION DE POZOS EN LA ZONA ZAP - 158395 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 158395 | S | 1080 | 720 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE CUATRO DE MARZO COLONIA FRANCISCO VILLA, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE VICTOR RAMIREZ GODOY Y , EL POZO D ESTA ZONA ZAP SE UBICA EN LAS CALLES 4 DE MARZO LOS OTROS POZOS ESTAN EL LA , lon:-101.20861331, lat:20.37714369}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1612334/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA190401612380 | Proyecto de inversión | 1797610.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:600000.0, modificado:600000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1197610.42, modificado:1197610.42}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO LAS JICAMAS - 158523 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 158523 | S | 974 | 649 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:43, direccion:CALLE CAMINO AL PANTEON EJIDO LAS JÍCAMAS, 38463 LAS JÍCAMAS, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , SE UBICA EL POZO CERCA DEL PANTEON DEL A COMUNIDAD, lon:-101.36199725, lat:20.28515213}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1612380/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA190401612465 | Proyecto de inversión | 3135587.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:1750000.0, modificado:1750000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1385587.39, modificado:1385587.39}} | PAVIMENTACION DE LA CALLE JUAN BRAVO TRAMO LUCAS FLORES A PLAN DE AYALA - 158764 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 158764 | S | 59 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE JUAN BRAVO COLONIA MIRAVALLE, 38406 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE LUCAS FLORES Y CALLE PLAN DE AYALA, ESTA CALLE SE UBICA AUN COSTADO DE LA DEPORTIVA MUNICIPAL, lon:-101.19341739, lat:20.38736146}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1612465/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA190401612475 | Proyecto de inversión | 2992615.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2992615.86, modificado:2992615.86}} | PAVIMENTACION DE LA CALLE CUATRO DE MARZO TRAMO LA PAZ A JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA - 158796 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 158796 | S | 46 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE CUATRO DE MARZO COLONIA FRANCISCO VILLA, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE LA PAZ Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, ESTA CALLE TAMBIÉN ES CONOCIDA COMO CALLE INDEPENDENCIA, lon:-101.20772818, lat:20.37791006}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1612475/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA190401612505 | Proyecto de inversión | 4338399.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4338399.37, modificado:4338399.37}} | PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EMBOQUILLADO CON CONCRETO EN CALLE INDEPENDENCIA EN RINCON DE PARANGUEO - 158911 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 158911 | S | 82 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:86, direccion:CALLE INDEPENDENCIA EJIDO RINCÓN DE PARANGUEO, 38423 RINCÓN DE PARANGUEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE ALBINO GARCIA Y CALLE NARANJO, ESTA CALLE ES UN PARALELA A LA CALLE PRINCIPAL DE ESTA LOCALIDAD, lon:-101.24768018, lat:20.42388625}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1612505/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA190401612838 | Acción | 43000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43000.0, modificado:43000.0}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 159801 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 159801 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.18143, lat:20.391322}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1612838/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA190401612849 | Acción | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | 33303 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACION DE PROCESOS - 159825 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 159825 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.18143, lat:20.391322}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1612849/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA190401612858 | Acción | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | 33303 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACION DE PROCESOS - 159837 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 159837 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.18143, lat:20.391322}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1612858/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA190401612861 | Acción | 43000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43000.0, modificado:43000.0}} | 33303 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACION DE PROCESOS - 159846 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 159846 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.18143, lat:20.391322}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1612861/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA190401612862 | Acción | 110000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110000.0, modificado:110000.0}} | 33303 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACION DE PROCESOS - 159851 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 159851 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.18143, lat:20.391322}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1612862/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA190401612870 | Acción | 110000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110000.0, modificado:110000.0}} | 33303 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACION DE PROCESOS - 159864 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 159864 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.18143, lat:20.391322}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1612870/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA190401684268 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION POZO A TANQUE EN LAS JICAMAS - 296954 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 296954 | S | 974 | 649 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:992.0, meta_modificada:992.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:43, direccion:CALLE CAMINO AL PANTEON EJIDO LAS JÍCAMAS, 38463 LAS JÍCAMAS, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CAMINO AL PANTEON Y , EST ACONDUCCION DE LINEA DE AGUA POATBLE VIENE DE L POZO DE AGUA QUE SE LOCALIZA EN LA PARTE DEL PANTEON Y, lon:-101.36351241, lat:20.28618531}} | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1684268/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA190401684359 | Proyecto de inversión | 2499849.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2499849.13, modificado:2499849.13}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO - 297131 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 297131 | S | 800 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:367.0, meta_modificada:367.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:86, direccion:CALLE INDEPENDENCIA EJIDO RINCÓN DE PARANGUEO, 38423 RINCÓN DE PARANGUEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE SALIDA A LA MONTAÑA Y , ESTE PAQUETE DE CALENTADORES SOLARES SE LLEVARA A CABO EN LAS ZONAS ZAPS DE VALLE DE , lon:-101.24805688, lat:20.42381922}} | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1684359/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA190401684396 | Proyecto de inversión | 2499849.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:396580.17, modificado:396580.17}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2103268.96, modificado:2103268.96}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO - 297190 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION D EOBRAS PUBLICAS | 297190 | S | 800 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:367.0, meta_modificada:367.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE RODOLFO FIERRO COLONIA FRANCISCO VILLA, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE BRECHA 4 DE MARZO Y , ESTA CALLE SE UBICA EN LA COLONI AFRANCISCO VILLA Y SERA UNA D E LAS BENEFICIADAS CON CALENTADORE, lon:-101.2094138, lat:20.37648325}} | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1684396/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA190401684405 | Proyecto de inversión | 1435000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1435000.0, modificado:1435000.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO - 297209 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 297209 | S | 280 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2800.0, meta_modificada:2800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE RODOLFO FIERRO COLONIA FRANCISCO VILLA, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE 4 DE MARZO Y , EL TECHO FIRME SE REALIZARA EN TODAS LAS ZONAS ZAP DE VALLE DE SANTIAGO, lon:-101.20877329, lat:20.37617462}} | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1684405/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | GUA190401684427 | Proyecto de inversión | 2552922.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2552922.47, modificado:2552922.47}} | PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL EN CHICAMITO - 297252 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 297252 | S | 110 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2596.0, meta_modificada:2596.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:27, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO CHICAMITO, 38454 CHICAMITO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , ESTA CALLE SE REALIZARA ENTRE LA CALLE 5 DE MAYO Y LA JUAREZ, lon:-101.21469186, lat:20.31805222}} | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1684427/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
GUA190201559905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 500000 | 500000
GUA190201559979 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 828400 | 828400
GUA190201561028 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 1181593 | 1181593
GUA190201561045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 278000 | 278000
GUA190201561053 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 84800 | 84800
GUA190201561060 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 230000 | 230000
GUA190201562616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 6037000 | 6037000
GUA14140400439441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2014 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 226800 | 162832.41
GUA14150100484275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2014 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2450000 | 2416621.9
GUA15150200523717 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 248790 | 248790.09
GUA15150200523865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 114469 | 114468.96
GUA15150200523937 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 869785 | 589759.59
GUA15150400602875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84804 | 61177.05
GUA16160300761071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 640000 | 638494.07
GUA16160300762581 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 747947.79 | 2991794.15
GUA16160300762581 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 2243843.36 | 2991794.15
GUA16160300762582 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 2782515.14 | 3710020.18
GUA16160300762582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 927505.05 | 3710020.18
GUA16160300762583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1102403.4 | 4520242.7
GUA16160300762583 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 3307210.19 | 4520242.7
GUA16160300762584 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 5543417.54 | 7759058.46
GUA16160300762584 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1847805.85 | 7759058.46
GUA16160300762585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1311135.39 | 3330920.68
GUA16160300762585 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 2074167.04 | 3330920.68
GUA16160300762586 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 3147190.88 | 3147190.88
GUA16160300762586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 786797.72 | 3147190.88
GUA16160300762587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 339982 | 334363.01
GUA16160300762592 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1622818.59 | 6491274.37
GUA16160300762592 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 4868455.77 | 6491274.37
GUA16160300762596 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 185000 | 143538.42
GUA16160300762597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33499.23 | 140706
GUA16160300762597 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 100497.69 | 140706
GUA16160300762598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 436666.3 | 870000
GUA16160300762598 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 433333.7 | 870000
GUA16160300762599 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 137067.76 | 136000
GUA16160300762600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 294796.33 | 290796.33
GUA16160300762608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 450000 | 449999.99
GUA16160300762609 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 470198.79 | 464621.88
GUA16160300762610 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 185173.25 | 185172.78
GUA16160300762611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 186463.6 | 184436.54
GUA16160300762612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 456633.75 | 410768.55
GUA16160300762613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 175956.95 | 175945.56
GUA16160300762614 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 166054.91 | 164894.46
GUA16160300762616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 83201.12 | 78606.59
GUA16160300762617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 117071.58 | 109613.97
GUA16160300762618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 201458.29 | 187227.1
GUA16160300762621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 443521.05 | 443521.05
GUA16160300762622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 476230.24 | 470625.3
GUA16160300762623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 185412.75 | 178838.78
GUA16160300762624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 411085.46 | 405527.76
GUA16160300762626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 182052.88 | 182022.84
GUA16160300762627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 378745.84 | 374986.56
GUA16160300762628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 253768.31 | 250977.83
GUA16160300762629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 97236.35 | 96761.03
GUA16160300762630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35222.79 | 35222.79
GUA16160300762631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 174304.94 | 162133.28
GUA16160300762632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40310.47 | 160800.41
GUA16160300762632 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 120931.41 | 160800.41
GUA16160300762635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 125809.99 | 125809.99
GUA16160300762636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1906645.11 | 1732953.47
GUA16160300762638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 163747.52 | 150697.44
GUA16160300762639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 95782.77 | 90672.84
GUA16160300762641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 29923.75 | 26312.89
GUA16160300762643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 450000 | 449999.99
GUA16160300762644 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 77201.1 | 77088.1
GUA16160300762645 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 225000 | 899000
GUA16160300762646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 290000 | 250975.56
GUA16160300762647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1250000 | 1243242.01
GUA16160300762648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2040000 | 2012538.07
GUA16160300762650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 455931.16 | 434751.64
GUA16160300762653 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 140553.49 | 140553.49
GUA16160300762654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1951917.9 | 1929887.64
GUA16160300762655 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 283170.3 | 283087.36
GUA16160300762656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103013.8 | 100135.07
GUA16160300762657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 132845.52 | 130811.14
GUA16160300762659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 492088.73 | 491598.46
GUA16160300762660 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100940.65 | 97887.26
GUA16160300762661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55798.78 | 54670.74
GUA16160300762663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 112000 | 112000.51
GUA16160300762668 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 813100 | 810100
GUA16160300762669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 167169.1 | 189957.62
GUA16160300762672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 540000 | 540000
GUA16160300762673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60406.27 | 4057734.95
GUA16160300762673 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 4011384.12 | 4057734.95
GUA16160300762674 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1267683.15 | 1260683.15
GUA16160300762682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 117183.04 | 117091.79
GUA16160300762683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 124249.32 | 124197.44
GUA16160300762685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 129231.28 | 129006.23
GUA16160300762688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 194195.24 | 195764.92
GUA16160300762689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 358676.18 | 358674.88
GUA16160300762690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118769.67 | 144364.73
GUA16160300762691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 320950.91 | 310322.42
GUA16160300762692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 650639.3 | 649132.54
GUA16160300762694 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 726375.66 | 721271.77
GUA16160300762695 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 249779.64 | 243974.4
GUA16160300762706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 271227.34 | 255703.44
GUA16160300762707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3152377.3 | 3099541.03
GUA17170200858826 | ESTATAL | 2017 |  |  | Programa Estatal | 2209057.79 | 489015.36
GUA17170200858826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 489015.35 | 489015.36
GUA17170300916784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 246321.57 | 535500
GUA17170300916790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 110000 | 159999.99
GUA17170300916791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1010754.31 | 1485373.91
GUA17170300916792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1646400 | 1535132.67
GUA17170300916794 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 334400 | 245497.64
GUA17170300916796 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 370240 | 329957.68
GUA17170300916802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 49181.56
GUA17170300916804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 48392.3
GUA17170300916810 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 36388.62 | 31487.77
GUA17170300916812 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 675000 | 596116.99
GUA17170300916813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 492643.14 | 471435.05
GUA17170300916814 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 491572.48 | 479310.92
GUA17170300916815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 900000 | 1459436.02
GUA17170300916819 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 246960 | 302902.24
GUA17170300916820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 344257.86 | 369294.42
GUA17170300916822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1528710.61 | 2202002.07
GUA17170300916823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 164640 | 257319.04
GUA17170300916824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 719876.65 | 1118516.09
GUA17170300916825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 99429.35
GUA17170300916829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 451500 | 299475.58
GUA17170300916831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 420000 | 343526.65
GUA17170300916834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 272708.34
GUA17170300916835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150000 | 68689.47
GUA17170300916851 | ESTATAL | 2017 |  |  | Programa Estatal | 73398.56 | 873819.97
GUA17170300916851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 859817.6 | 873819.97
GUA17170300916852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 202009.59 | 204507.8
GUA17170300916858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 188801.01 | 873819.97
GUA17170300916858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 756776.69 | 873819.97
GUA17170400987981 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3430052.63 | 1302481.76
GUA17170400987982 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2939496.75 | 1302481.76
GUA17170400987983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600000 | 596049.67
GUA17170400987984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 765597.14 | 765597.8
GUA18180201092067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 240000 | 240000
GUA18180201092075 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 176000 | 176000
GUA18180201092079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 190000 | 190000
GUA18180201092083 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250000 | 250000
GUA18180201092088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 205900 | 205900
GUA18180201092089 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 110000 | 110000
GUA18180201092092 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000000 | 2000000
GUA18180201092093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 505845.01 | 505845.01
GUA18180201092096 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 1089168.72 | 1089168.72
GUA18180201092096 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1089168.72 | 1089168.72
GUA18180201092107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 100000
GUA180301320886 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39300 | 39300
GUA180301320921 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65500 | 65500
GUA180301320949 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65500 | 65500
GUA180301320983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 98250 | 98250
GUA180301322064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 131000 | 131000
GUA180301322068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 98250 | 98250
GUA180301322098 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 98250 | 98250
GUA180301322099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65500 | 65500
GUA180301322109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 196500 | 196500
GUA180301322119 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 163750 | 163750
GUA180301322121 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 98250 | 98250
GUA180301322129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19650 | 19650
GUA180301322130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65500 | 65500
GUA180301322134 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65500 | 65500
GUA180301322138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65500 | 65500
GUA180301322142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65500 | 65500
GUA180301322144 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 131000 | 131000
GUA180301322153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52400 | 52400
GUA180301322163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 26200 | 26200
GUA180301322164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 196500 | 196500
GUA180301322167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 26200 | 26200
GUA180301322168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 26200 | 26200
GUA180301322177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32750 | 32750
GUA180301322178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 58950 | 58950
GUA180301322182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32750 | 32750
GUA180301322184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 104800 | 104800
GUA180301322185 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19650 | 19650
GUA180301322188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65500 | 65500
GUA180301322189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52400 | 52400
GUA180301322194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 26200 | 26200
GUA180301322198 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 78600 | 78600
GUA180301322199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65500 | 65500
GUA180301322202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52400 | 52400
GUA180301322203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 117900 | 117900
GUA180301322204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52400 | 52400
GUA180301340087 | ESTATAL | 2018 |  |  | Financiamiento Estatal | 67650 | 67650
GUA180301340087 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 140350 | 140350
GUA180301342650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 140000 | 140000
GUA180301343363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 90000 | 90000
GUA180301344051 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 649550 | 649550
GUA180301344270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 649550 | 649550
GUA180301344452 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Financiamiento Municipal | 410000 | 410000
GUA180301344452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 440000 | 440000
GUA180301344746 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Financiamiento Municipal | 246000 | 246000
GUA180301344746 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 328000 | 328000
GUA180301344817 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Financiamiento Municipal | 410000 | 410000
GUA180301344817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 738000 | 738000
GUA180301345016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 260000 | 260000
GUA180301346771 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 422659.84 | 422659.84
GUA180301346874 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 138769.24 | 138769.24
GUA180401473726 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 3538752.1 | 3538752.1
GUA180401473726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3538752.1 | 3538752.1
GUA180401473972 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 90000 | 90000
GUA180401474092 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 728895.72 | 728895.72
GUA180401474320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52242.97 | 801484.8
GUA180401474469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 378559.57 | 801484.8
GUA180401474863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 89654.73 | 89654.73
GUA180401474951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 96063.05 | 801484.8
GUA180401475057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 38424.78 | 801484.8
GUA180401475146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 200000
GUA180401475234 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3476491.3 | 3476491.3
GUA180401475309 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1250000 | 1250000
GUA180401475344 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 50000 | 50000
GUA180401475344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 895000 | 895000
GUA180401475532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118809.26 | 118809.26
GUA180401475765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 146539.7 | 801484.8
GUA180401475881 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 407999.38 | 407999.38
GUA180401480213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 200000
GUA180401480384 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 296000 | 296000
GUA180401480695 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1295342.87 | 1295342.87
GUA180401480942 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1251000 | 1251000
GUA180401481253 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 410000 | 410000
GUA180401481253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 983999.39 | 983999.39
GUA180401481405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 406000 | 406000
GUA180401481695 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 260000 | 260000
GUA180401481815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 255933.04 | 255933.04
GUA180401481973 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 536478.71 | 536478.71
GUA180401482191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 351548.79 | 351548.79
GUA180401482319 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 246000 | 246000
GUA180401482319 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 410000 | 410000
GUA180401482355 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 267000.08 | 267000.08
GUA180401482355 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 267000.08 | 267000.08
GUA180401482553 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 296331.83 | 296331.83
GUA180401482553 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 296331.83 | 296331.83
GUA180401482570 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 246000 | 246000
GUA180401482570 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 408950.47 | 408950.47
GUA180401482619 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5196697.35 | 5196697.35
GUA180401482683 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 246000 | 246000
GUA180401482683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 653357.8 | 653357.8
GUA180401482759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 484486.09 | 484486.09
GUA180401482759 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 82000 | 82000
GUA180401482806 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 328000 | 328000
GUA180401482806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 643119.62 | 643119.62
GUA180401482808 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 200000 | 200000
GUA180401482808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 200000
GUA180401482819 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 629370.6 | 629370.6
GUA180401482940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 573999.75 | 573999.75
GUA180401482983 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 309200.32 | 309200.32
GUA180401482983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 309200.32 | 309200.32
GUA180401483023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1093507.69 | 1093507.69
GUA180401483036 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 328000.38 | 328000.38
GUA180401483036 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 573999.62 | 573999.62
GUA180401483111 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 328000 | 328000
GUA180401483111 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 655144.48 | 655144.48
GUA180401483278 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 649015.92 | 649015.92
GUA180401483315 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 163944.48 | 163944.48
GUA180401483315 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 163944.48 | 163944.48
GUA180401483323 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 164000 | 244558.53
GUA180401483340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 701261.19 | 701261.19
GUA180401483342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 163944.48 | 163944.48
GUA180401483369 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 246000 | 246000
GUA180401483369 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 245861.1 | 245861.1
GUA180401483432 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 245391.29 | 245391.29
GUA180401483432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 245391.29 | 245391.29
GUA180401483433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 699997.86 | 699997.86
GUA180401483439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 245044.59 | 245044.59
GUA180401483478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 733541.4 | 1143541.4
GUA180401483481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 649443.82 | 649443.82
GUA180401483488 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 245504.68 | 573504.68
GUA180401483488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 245504.68 | 573504.68
GUA180401483517 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 328000 | 328000
GUA180401483517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 408904.26 | 408904.26
GUA180401483583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 649549.48 | 649549.48
GUA180401483615 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 410000 | 410000
GUA180401483615 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 409384.1 | 409384.1
GUA180401483686 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 410000 | 410000
GUA180401483686 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 409384.1 | 409384.1
GUA180401483875 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 410000 | 410000
GUA180401483875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 655639.12 | 655639.12
GUA180401483906 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 410000 | 410000
GUA180401483906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 409384.1 | 409384.1
GUA180401483934 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 246000 | 246000
GUA180401483934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 327081.68 | 327081.68
GUA180401484011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1730000 | 1730000
GUA180401484090 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 164000 | 164000
GUA180401484090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 245391.29 | 245391.29
GUA180401484241 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2871000 | 2871000
GUA180401484321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3806908.73 | 3806908.73
GUA180401485529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 370000 | 370000
GUA180401485564 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 625000 | 625000
GUA180401485614 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 1103811.42 | 1103811.42
GUA180401485614 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1103811.42 | 1103811.42
GUA180401485658 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 923628.12 | 923628.12
GUA180401485658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 923628.12 | 923628.12
GUA180401485693 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 303851.64 | 303851.64
GUA180401485693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 303851.64 | 303851.64
GUA180401485738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
GUA180401485763 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 450000 | 450000
GUA180401485848 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 93000 | 93000
GUA180401485848 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 374641.88 | 374641.88
GUA180401485880 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 74592.04 | 74592.04
GUA180401485922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 260000 | 260000
GUA180401485955 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 1250000 | 1250000
GUA180401485955 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 480000 | 480000
GUA180401486000 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 1250000 | 1250000
GUA180401486000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 480000 | 480000
GUA180401486040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1654997.21 | 1654997.21
GUA180401486142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1748443.12 | 1748443.12
GUA180401486187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39788 | 39788
GUA180401486197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43430.4 | 43430.4
GUA180401486212 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14047.6 | 14047.6
GUA180401486216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14036 | 14036
GUA180401488664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 155888.63 | 155888.63
GUA180401488666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46400 | 46400
GUA180401488668 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 317000 | 317000
GUA180401488669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 200000
GUA180401488670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 100000
GUA180401488671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 44535.16 | 44535.16
GUA180401488673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 68347.88 | 68347.88
GUA180401488674 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 240000 | 240000
GUA190201551497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 604743.36 | 74075616
GUA190201551525 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 788795.55 | 788795.55
GUA190201551537 | ESTATAL | 2019 |  |  | Programa Estatal | 2101386.17 | 2101386.17
GUA190201551537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2101386.17 | 2101386.17
GUA190201551572 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 157759.11 | 157759.11
GUA190201551626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 475863.7 | 475863.7
GUA190201551650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2103454.8 | 2103454.8
GUA190201551674 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 525863.7 | 77946638
GUA190201551685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 315518.22 | 315518.22
GUA190201551702 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2629318.5 | 2629318.5
GUA190201551748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 525863.7 | 525863.7
GUA190201551883 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1051727.4 | 162249636
GUA190201551909 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 368104.59 | 368104.59
GUA190201551963 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2629318.5 | 2629318.5
GUA190201552009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 637946.21 | 637946.21
GUA190201552067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 638794.6 | 638794.6
GUA190201552075 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 578450.07 | 578450.07
GUA190201552102 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 136724.56 | 136724.56
GUA190201552123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 659433.08 | 659433.08
GUA190201552133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 245988.52 | 245988.52
GUA190201552145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 719381.51 | 719381.51
GUA190201552158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 297218.16 | 297218.16
GUA190201552166 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 331294.13 | 331294.13
GUA190201552175 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2629318.5 | 2629318.5
GUA190201552203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600746.69 | 600746.69
GUA190201552209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 232568.48 | 232568.48
GUA190201552219 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 441725.51 | 441725.51
GUA190201552232 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 673105.54 | 673105.54
GUA190201552837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 420545.04 | 420545.04
GUA190201552859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1572332.46 | 1572332.46
GUA190201552864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 151424.43 | 151424.43
GUA190201552876 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 571361.43 | 571361.43
GUA190201552961 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 759557.53 | 759557.53
GUA190201553154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 276078.44 | 276078.44
GUA190201553174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 289771.93 | 289771.93
GUA190201553193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 420690.96 | 420690.96
GUA190201553211 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 331294.13 | 331294.13
GUA190201553256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 420690.96 | 420690.96
GUA190201553291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 509561.93 | 509561.93
GUA190201553401 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1656470.66 | 1656470.66
GUA190201553441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 483794.6 | 483794.6
GUA190201553455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 126207.29 | 126207.29
GUA190201553472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1693281.11 | 1693281.11
GUA190201553478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 210345.48 | 210345.48
GUA190201553502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 126207.29 | 126207.29
GUA190201553512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 157759.11 | 157759.11
GUA190201553519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 262931.85 | 262931.85
GUA190201553532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105172.74 | 105172.74
GUA190201553540 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 893968.29 | 893968.29
GUA190201553544 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 289225.04 | 289225.04
GUA190201553560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 420690.96 | 420690.96
GUA190201553575 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1072418.36 | 1072418.36
GUA190201553580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 483794.6 | 41892991
GUA190201553624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 184052.3 | 184052.3
GUA190201553639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 347070.04 | 347070.04
GUA190201553685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 518844.47 | 518844.47
GUA190201553718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 425949.6 | 425949.6
GUA190201553733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 210345.48 | 210345.48
GUA190201553774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1432978.58 | 1432978.58
GUA190201553791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 574243.16 | 574243.16
GUA190201553803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 220862.75 | 220862.75
GUA190201553821 | ESTATAL | 2019 |  |  | SEDESHU | 1400000 | 1400000
GUA190201553821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 400000
GUA190201553833 | ESTATAL | 2019 |  |  | SEDESHU | 500000 | 500000
GUA190201553833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 78879.56 | 78879.56
GUA190201553848 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 458290.21 | 458290.21
GUA190201553856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 487885.82 | 487885.82
GUA190201553863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 187733.34 | 187733.34
GUA190201553871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 635222.32 | 635222.32
GUA190201553880 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 882683.25 | 882683.25
GUA190201553887 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1184133.57 | 1184133.57
GUA190201553899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105172.74 | 105172.74
GUA190201553915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1577591.1 | 1577591.1
GUA190201553926 | ESTATAL | 2019 |  |  | SEDESHU | 240000 | 240000
GUA190201553926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 252414.58 | 252414.58
GUA190201554744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 550000 | 550000
GUA190201554747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 117649.33 | 117649.33
GUA190201554754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 275229.94 | 275229.94
GUA190201554763 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 141650.08 | 141650.08
GUA190201554768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 57002.4 | 57002.4
GUA190201554777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47125.49 | 47125.49
GUA190201554781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120000 | 120000
GUA190201554790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 145435.46 | 145435.46
GUA190201554795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46956.8 | 46956.8
GUA190201554803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46956.8 | 46956.8
GUA190201554809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46956.8 | 46956.8
GUA190201554818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 218183.56 | 218183.56
GUA190201554827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 110575.42 | 110575.42
GUA190201554837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 207597.94 | 207597.94
GUA190201554941 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 145754.33 | 145754.33
GUA190201554949 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 152561.45 | 152561.45
GUA190201555038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6000000 | 6000000
GUA190201555080 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 246924.56 | 246924.56
GUA190201555094 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15000 | 15000
GUA190201555107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 788795.55 | 788795.55
GUA190201555150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 800000 | 800000
GUA190201555151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 631036.44 | 631036.44
GUA190201555187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 940000 | 940000
GUA190201555240 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 536380.97 | 536380.97
GUA190201555621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 210345.48 | 210345.48
GUA190201555640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 473277.33 | 473277.33
GUA190201555724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 236638.67 | 236638.67
GUA190201555782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 262931.85 | 262931.85
GUA190201555807 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 725691.91 | 725691.91
GUA190201555828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 525863.7 | 525863.7
GUA190201555889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 820347.37 | 820347.37
GUA190201555927 | ESTATAL | 2019 |  |  | SEDESHU | 1279200 | 1279200
GUA190201555927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1345369.69 | 1345369.69
GUA190201555948 | ESTATAL | 2019 |  |  | SEDESHU | 811200 | 811200
GUA190201555948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 853161.27 | 853161.27
GUA190201555979 | ESTATAL | 2019 |  |  | SEDESHU | 1768000 | 1768000
GUA190201555979 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1859454.07 | 1859454.07
GUA190201556037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 370000 | 370000
GUA190201556063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 50000
GUA190201556089 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 850000 | 850000
GUA190201556172 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1026704 | 1026704
GUA190201556195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350000 | 350000
GUA190201556230 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 300000
GUA190201556260 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 200000
GUA190201556304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 427500 | 72691112
GUA190201556327 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350000 | 350000
GUA190201556347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 468975 | 468975
GUA190201556526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 939757.2 | 939757.2
GUA190201556538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 680000 | 680000
GUA190401582396 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 448591.28 | 448591.28
GUA190401582399 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 339968.67 | 339968.67
GUA190401582405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 532114.92 | 532114.92
GUA190401582409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 275863.7 | 275863.7
GUA190401582411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 527134.8 | 527134.8
GUA190401582414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 420690.96 | 420690.96
GUA190401582420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 315518.22 | 315518.22
GUA190401582423 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1127591.1 | 1127591.1
GUA190401582425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 309570.52 | 309570.52
GUA190401582427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 273449.12 | 273449.12
GUA190401582521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 223441.7 | 223441.7
GUA190401582522 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 539966.39 | 539966.39
GUA190401582552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 631036.44 | 631036.44
GUA190401582555 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 553105.54 | 553105.54
GUA190401586780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
GUA190401586794 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2597350.83 | 2597350.83
GUA190401586806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 37312.19 | 37312.19
GUA190401586806 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | RECURSO MUNICIPAL | 74092.36 | 74092.36
GUA190401586806 | ESTATAL | 2019 |  |  | SEDESHU | 37312.19 | 37312.19
GUA190401586822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250000 | 250000
GUA190401586827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 400000
GUA190401586834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600000 | 600000
GUA190401586851 | ESTATAL | 2019 |  |  | SEDESHU | 800000 | 800000
GUA190401586851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 800000 | 800000
GUA190401612334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1851419.97 | 1851419.97
GUA190401612380 | ESTATAL | 2019 |  |  | Programa Estatal | 600000 | 600000
GUA190401612380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1197610.42 | 1197610.42
GUA190401612465 | ESTATAL | 2019 |  |  | Programa Estatal | 1750000 | 1750000
GUA190401612465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1385587.39 | 1385587.39
GUA190401612475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2992615.86 | 2992615.86
GUA190401612505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4338399.37 | 4338399.37
GUA190401612838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43000 | 43000
GUA190401612849 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 100000
GUA190401612858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 100000
GUA190401612861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43000 | 43000
GUA190401612862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 110000 | 110000
GUA190401612870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 110000 | 110000
GUA190401684268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200000 | 1200000
GUA190401684359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2499849.13 | 2499849.13
GUA190401684396 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 396580.17 | 396580.17
GUA190401684396 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2103268.96 | 2103268.96
GUA190401684405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1435000 | 1435000
GUA190401684427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2552922.47 | 2552922.47

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
GUA190201559905 | Estudio de preinversión | 2 | 2
GUA190201559979 | Piezas | 263 | 263
GUA190201561028 | Equipo de seguridad | 1 | 1
GUA190201561045 | Piezas | 78 | 78
GUA190201561053 | Piezas | 10 | 10
GUA190201561060 | Piezas | 16 | 16
GUA190201562616 | Equipo de seguridad | 2565 | 2637
GUA14140400439441 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GUA14150100484275 | Vivienda | 1 | 1
GUA15150200523717 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GUA15150200523865 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GUA15150200523937 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GUA15150400602875 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GUA16160300761071 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GUA16160300762581 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GUA16160300762582 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GUA16160300762583 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GUA16160300762584 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GUA16160300762585 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GUA16160300762586 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GUA16160300762587 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GUA16160300762592 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GUA16160300762596 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GUA16160300762597 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GUA16160300762598 | Otros | 1 | 1
GUA16160300762599 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GUA16160300762600 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GUA16160300762608 | Otros | 1 | 1
GUA16160300762609 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GUA16160300762610 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GUA16160300762611 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GUA16160300762612 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GUA16160300762613 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GUA16160300762614 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GUA16160300762616 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GUA16160300762617 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GUA16160300762618 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GUA16160300762621 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GUA16160300762622 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GUA16160300762623 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GUA16160300762624 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GUA16160300762626 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GUA16160300762627 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GUA16160300762628 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GUA16160300762629 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GUA16160300762630 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GUA16160300762631 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GUA16160300762632 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GUA16160300762635 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GUA16160300762636 | Estudio de preinversión | 1 | 1
GUA16160300762638 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GUA16160300762639 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GUA16160300762641 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GUA16160300762643 | Otros | 1 | 1
GUA16160300762644 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GUA16160300762645 | Otros | 1 | 1
GUA16160300762646 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GUA16160300762647 | Otros | 1 | 1
GUA16160300762648 | Piezas | 1 | 1
GUA16160300762650 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GUA16160300762653 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GUA16160300762654 | Vivienda | 1 | 1
GUA16160300762655 | Otros | 1 | 1
GUA16160300762656 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GUA16160300762657 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GUA16160300762659 | Otros | 1 | 1
GUA16160300762660 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GUA16160300762661 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GUA16160300762663 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GUA16160300762668 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GUA16160300762669 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GUA16160300762672 | Piezas | 1 | 1
GUA16160300762673 | Otros | 1 | 1
GUA16160300762674 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GUA16160300762682 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GUA16160300762683 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GUA16160300762685 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GUA16160300762688 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GUA16160300762689 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GUA16160300762690 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GUA16160300762691 | Otros | 1 | 1
GUA16160300762692 | Vivienda | 1 | 1
GUA16160300762694 | Otros | 1 | 1
GUA16160300762695 | Otros | 1 | 1
GUA16160300762706 | Otros | 1 | 1
GUA16160300762707 | Otros | 1 | 1
GUA17170200858826 | Otros | 1 | 1
GUA17170300916784 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GUA17170300916790 | Otros | 1 | 1
GUA17170300916791 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GUA17170300916792 | Otros | 1 | 1
GUA17170300916794 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GUA17170300916796 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GUA17170300916802 | Otros | 1 | 1
GUA17170300916804 | Otros | 1 | 1
GUA17170300916810 | Otros | 1 | 1
GUA17170300916812 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GUA17170300916813 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GUA17170300916814 | Otros | 1 | 1
GUA17170300916815 | Otros | 1 | 1
GUA17170300916819 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GUA17170300916820 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GUA17170300916822 | Otros | 1 | 1
GUA17170300916823 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GUA17170300916824 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GUA17170300916825 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GUA17170300916829 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GUA17170300916831 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GUA17170300916834 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GUA17170300916835 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GUA17170300916851 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GUA17170300916852 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GUA17170300916858 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GUA17170400987981 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GUA17170400987982 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GUA17170400987983 | Piezas | 1 | 1
GUA17170400987984 | Lote | 1 | 1
GUA18180201092067 | Piezas | 1 | 1
GUA18180201092075 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GUA18180201092079 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GUA18180201092083 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GUA18180201092088 | Piezas | 1 | 2
GUA18180201092089 | Piezas | 1 | 1
GUA18180201092092 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GUA18180201092093 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GUA18180201092096 | Otros | 1 | 1
GUA18180201092107 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GUA180301320886 | Celdas solares | 6 | 6
GUA180301320921 | Celdas solares | 10 | 10
GUA180301320949 | Celdas solares | 10 | 10
GUA180301320983 | Celdas solares | 15 | 15
GUA180301322064 | Celdas solares | 20 | 20
GUA180301322068 | Celdas solares | 15 | 15
GUA180301322098 | Celdas solares | 15 | 15
GUA180301322099 | Celdas solares | 10 | 10
GUA180301322109 | Celdas solares | 30 | 30
GUA180301322119 | Celdas solares | 25 | 25
GUA180301322121 | Celdas solares | 15 | 15
GUA180301322129 | Celdas solares | 3 | 3
GUA180301322130 | Celdas solares | 10 | 10
GUA180301322134 | Celdas solares | 10 | 10
GUA180301322138 | Celdas solares | 10 | 10
GUA180301322142 | Celdas solares | 10 | 10
GUA180301322144 | Celdas solares | 20 | 20
GUA180301322153 | Celdas solares | 8 | 8
GUA180301322163 | Celdas solares | 4 | 4
GUA180301322164 | Celdas solares | 30 | 30
GUA180301322167 | Celdas solares | 4 | 4
GUA180301322168 | Celdas solares | 4 | 4
GUA180301322177 | Celdas solares | 5 | 5
GUA180301322178 | Celdas solares | 9 | 9
GUA180301322182 | Celdas solares | 5 | 5
GUA180301322184 | Celdas solares | 16 | 16
GUA180301322185 | Celdas solares | 3 | 3
GUA180301322188 | Celdas solares | 10 | 10
GUA180301322189 | Celdas solares | 8 | 8
GUA180301322194 | Celdas solares | 4 | 4
GUA180301322198 | Celdas solares | 12 | 12
GUA180301322199 | Celdas solares | 10 | 10
GUA180301322202 | Celdas solares | 8 | 8
GUA180301322203 | Celdas solares | 18 | 18
GUA180301322204 | Celdas solares | 8 | 8
GUA180301340087 | Metros Cuadrados | 320 | 320
GUA180301342650 | Metros lineales | 140 | 140
GUA180301343363 | Vivienda | 50 | 50
GUA180301344051 | Otros | 1 | 1
GUA180301344270 | Otros | 1 | 1
GUA180301344452 | Vivienda | 10 | 10
GUA180301344746 | Vivienda | 7 | 7
GUA180301344817 | Vivienda | 14 | 14
GUA180301345016 | Metros lineales | 150 | 150
GUA180301346771 | Otros | 2 | 2
GUA180301346874 | Vivienda | 2 | 2
GUA180401473726 | Otros | 1 | 1
GUA180401473972 | Metros lineales | 150 | 150
GUA180401474092 | Otros | 1 | 1
GUA180401474320 | Metros lineales | 80 | 80
GUA180401474469 | Metros lineales | 725 | 725
GUA180401474863 | Metros lineales | 160 | 160
GUA180401474951 | Metros lineales | 145 | 145
GUA180401475057 | Metros lineales | 60 | 60
GUA180401475146 | Metros lineales | 100 | 100
GUA180401475234 | Otros | 1 | 1
GUA180401475309 | Otros | 1 | 1
GUA180401475344 | Metros Cuadrados | 850 | 850
GUA180401475532 | Metros lineales | 120 | 120
GUA180401475765 | Metros lineales | 95 | 95
GUA180401475881 | Metros lineales | 150 | 150
GUA180401480213 | Metros lineales | 150 | 150
GUA180401480384 | Metros lineales | 100 | 100
GUA180401480695 | Metros lineales | 950 | 950
GUA180401480942 | Metros lineales | 650 | 650
GUA180401481253 | Vivienda | 17 | 17
GUA180401481405 | Metros lineales | 110 | 110
GUA180401481695 | Metros lineales | 100 | 100
GUA180401481815 | Metros lineales | 200 | 200
GUA180401481973 | Otros | 6 | 6
GUA180401482191 | Metros Cuadrados | 377 | 377
GUA180401482319 | Vivienda | 8 | 8
GUA180401482355 | Otros | 2 | 2
GUA180401482553 | Otros | 3 | 3
GUA180401482570 | Vivienda | 8 | 8
GUA180401482619 | Metros Cuadrados | 5341.9 | 5341.9
GUA180401482683 | Vivienda | 11 | 11
GUA180401482759 | Vivienda | 7 | 7
GUA180401482806 | Vivienda | 12 | 12
GUA180401482808 | Otros | 3 | 3
GUA180401482819 | Metros Cuadrados | 638 | 638
GUA180401482940 | Vivienda | 7 | 7
GUA180401482983 | Otros | 4 | 4
GUA180401483023 | Metros Cuadrados | 1350 | 1350
GUA180401483036 | Vivienda | 11 | 11
GUA180401483111 | Vivienda | 12 | 12
GUA180401483278 | Otros | 1 | 1
GUA180401483315 | Vivienda | 2 | 2
GUA180401483323 | Vivienda | 2 | 2
GUA180401483340 | Otros | 1 | 1
GUA180401483342 | Vivienda | 2 | 2
GUA180401483369 | Vivienda | 6 | 6
GUA180401483432 | Vivienda | 5 | 5
GUA180401483433 | Otros | 1 | 1
GUA180401483439 | Vivienda | 3 | 3
GUA180401483478 | Vivienda | 14 | 14
GUA180401483481 | Otros | 1 | 1
GUA180401483488 | Vivienda | 7 | 7
GUA180401483517 | Vivienda | 9 | 9
GUA180401483583 | Otros | 1 | 1
GUA180401483615 | Vivienda | 10 | 10
GUA180401483686 | Vivienda | 10 | 10
GUA180401483875 | Vivienda | 13 | 13
GUA180401483906 | Vivienda | 10 | 10
GUA180401483934 | Vivienda | 7 | 7
GUA180401484011 | Otros | 150 | 150
GUA180401484090 | Vivienda | 6 | 6
GUA180401484241 | Celdas solares | 800 | 800
GUA180401484321 | Celdas solares | 1018 | 1018
GUA180401485529 | Otros | 1 | 1
GUA180401485564 | Metros lineales | 364 | 364
GUA180401485614 | Otros | 1 | 1
GUA180401485658 | Otros | 1 | 1
GUA180401485693 | Otros | 1 | 1
GUA180401485738 | Metros lineales | 550 | 550
GUA180401485763 | Metros lineales | 100 | 100
GUA180401485848 | Metros Cuadrados | 420 | 420
GUA180401485880 | Otros | 8 | 8
GUA180401485922 | Metros lineales | 150 | 150
GUA180401485955 | Celdas solares | 800 | 800
GUA180401486000 | Otros | 800 | 800
GUA180401486040 | Vivienda | 22 | 22
GUA180401486142 | Metros lineales | 200 | 200
GUA180401486187 | Piezas | 1 | 1
GUA180401486197 | Piezas | 1 | 1
GUA180401486212 | Piezas | 1 | 1
GUA180401486216 | Piezas | 1 | 1
GUA180401488664 | Otros | 1 | 1
GUA180401488666 | Otros | 1 | 1
GUA180401488668 | Otros | 1 | 1
GUA180401488669 | Otros | 1 | 1
GUA180401488670 | Otros | 1 | 1
GUA180401488671 | Otros | 1 | 1
GUA180401488673 | Otros | 1 | 1
GUA180401488674 | Otros | 1 | 10
GUA190201551497 | Otros | 1 | 1
GUA190201551525 | Metros lineales | 1111.2 | 1111.2
GUA190201551537 | Otros | 1 | 1
GUA190201551572 | Metros lineales | 230.6 | 230.6
GUA190201551626 | Metros lineales | 772 | 772
GUA190201551650 | Metros lineales | 200 | 200
GUA190201551674 | Otros | 1 | 1
GUA190201551685 | Metros lineales | 400 | 400
GUA190201551702 | Metros lineales | 400 | 400
GUA190201551748 | Otros | 1 | 1
GUA190201551883 | Metros lineales | 250 | 250
GUA190201551909 | Otros | 1 | 1
GUA190201551963 | Metros lineales | 250 | 250
GUA190201552009 | Otros | 9 | 9
GUA190201552067 | Otros | 4 | 4
GUA190201552075 | Otros | 1 | 1
GUA190201552102 | Metros lineales | 130 | 130
GUA190201552123 | Metros lineales | 1320 | 1320
GUA190201552133 | Metros lineales | 492.4 | 492.4
GUA190201552145 | Metros lineales | 1520 | 1520
GUA190201552158 | Metros lineales | 648 | 648
GUA190201552166 | Metros lineales | 700 | 700
GUA190201552175 | Otros | 1 | 1
GUA190201552203 | Metros lineales | 272 | 272
GUA190201552209 | Metros lineales | 105.3 | 105.3
GUA190201552219 | Metros lineales | 200 | 200
GUA190201552232 | Metros lineales | 200 | 200
GUA190201552837 | Otros | 5 | 5
GUA190201552859 | Metros lineales | 650 | 650
GUA190201552864 | Otros | 1 | 1
GUA190201552876 | Metros lineales | 236.2 | 236.2
GUA190201552961 | Metros lineales | 314 | 314
GUA190201553154 | Metros lineales | 113.1 | 113.1
GUA190201553174 | Metros lineales | 131.2 | 131.2
GUA190201553193 | Metros lineales | 560 | 560
GUA190201553211 | Metros lineales | 700 | 700
GUA190201553256 | Otros | 4 | 4
GUA190201553291 | Metros lineales | 1020 | 1020
GUA190201553401 | Metros lineales | 750 | 750
GUA190201553441 | Metros lineales | 200 | 200
GUA190201553455 | Metros lineales | 100 | 100
GUA190201553472 | Metros lineales | 700 | 700
GUA190201553478 | Metros lineales | 435 | 435
GUA190201553502 | Metros lineales | 243.6 | 243.6
GUA190201553512 | Metros lineales | 45.9 | 45.9
GUA190201553519 | Metros lineales | 461.8 | 461.8
GUA190201553532 | Metros lineales | 190 | 190
GUA190201553540 | Metros lineales | 350 | 350
GUA190201553544 | Metros lineales | 545.2 | 545.2
GUA190201553560 | Metros lineales | 749.8 | 749.8
GUA190201553575 | Metros lineales | 882.24 | 882.24
GUA190201553580 | Otros | 5 | 5
GUA190201553624 | Metros lineales | 201.5 | 201.5
GUA190201553639 | Otros | 4 | 4
GUA190201553685 | Metros lineales | 1096.28 | 1096.28
GUA190201553718 | Metros lineales | 900 | 900
GUA190201553733 | Metros lineales | 440 | 440
GUA190201553774 | Metros lineales | 545 | 545
GUA190201553791 | Metros lineales | 260 | 260
GUA190201553803 | Metros lineales | 201.5 | 201.5
GUA190201553821 | Metros lineales | 762.65 | 762.65
GUA190201553833 | Metros lineales | 160 | 160
GUA190201553848 | Metros lineales | 207.5 | 207.5
GUA190201553856 | Metros lineales | 220.9 | 220.9
GUA190201553863 | Metros lineales | 85 | 85
GUA190201553871 | Metros lineales | 263 | 263
GUA190201553880 | Metros lineales | 365 | 365
GUA190201553887 | Metros lineales | 536 | 536
GUA190201553899 | Metros lineales | 40 | 40
GUA190201553915 | Metros lineales | 620 | 620
GUA190201553926 | Metros lineales | 200 | 200
GUA190201554744 | Lote | 1 | 1
GUA190201554747 | Lote | 1 | 1
GUA190201554754 | Lote | 1 | 1
GUA190201554763 | Lote | 1 | 1
GUA190201554768 | Lote | 1 | 1
GUA190201554777 | Lote | 1 | 1
GUA190201554781 | Lote | 1 | 1
GUA190201554790 | Lote | 1 | 1
GUA190201554795 | Lote | 1 | 1
GUA190201554803 | Lote | 1 | 1
GUA190201554809 | Lote | 1 | 1
GUA190201554818 | Lote | 1 | 1
GUA190201554827 | Lote | 1 | 1
GUA190201554837 | Lote | 1 | 1
GUA190201554941 | Lote | 1 | 1
GUA190201554949 | Lote | 1 | 1
GUA190201555038 | Otros | 1 | 1
GUA190201555080 | Metros lineales | 111.8 | 111.8
GUA190201555094 | Otros | 3 | 3
GUA190201555107 | Otros | 6 | 6
GUA190201555150 | Metros Cuadrados | 677 | 677
GUA190201555151 | Otros | 6 | 6
GUA190201555187 | Otros | 0.29 | 0.29
GUA190201555240 | Otros | 8 | 8
GUA190201555621 | Otros | 3 | 3
GUA190201555640 | Otros | 7 | 7
GUA190201555724 | Otros | 3 | 3
GUA190201555782 | Otros | 2 | 2
GUA190201555807 | Otros | 7 | 7
GUA190201555828 | Otros | 6 | 6
GUA190201555889 | Celdas solares | 400 | 400
GUA190201555927 | Vivienda | 30 | 30
GUA190201555948 | Vivienda | 30 | 30
GUA190201555979 | Vivienda | 40 | 40
GUA190201556037 | Otros | 13 | 13
GUA190201556063 | Otros | 10 | 10
GUA190201556089 | Metros Cuadrados | 1137.7 | 1137.7
GUA190201556172 | Metros Cuadrados | 1466.72 | 1466.72
GUA190201556195 | Otros | 1 | 1
GUA190201556230 | Metros Cuadrados | 350 | 350
GUA190201556260 | Metros Cuadrados | 219.3 | 219.3
GUA190201556304 | Metros Cuadrados | 570 | 570
GUA190201556327 | Metros Cuadrados | 250 | 250
GUA190201556347 | Otros | 0.61 | 0.61
GUA190201556526 | Otros | 1 | 1
GUA190201556538 | Otros | 1 | 1
GUA190401582396 | Otros | 6 | 6
GUA190401582399 | Otros | 5 | 5
GUA190401582405 | Otros | 7 | 7
GUA190401582409 | Otros | 2 | 2
GUA190401582411 | Otros | 3 | 3
GUA190401582414 | Otros | 4 | 4
GUA190401582420 | Otros | 3 | 3
GUA190401582423 | Otros | 7 | 7
GUA190401582425 | Otros | 4 | 4
GUA190401582427 | Otros | 4 | 4
GUA190401582521 | Otros | 3 | 3
GUA190401582522 | Otros | 5 | 5
GUA190401582552 | Otros | 11 | 11
GUA190401582555 | Otros | 5 | 5
GUA190401586780 | Otros | 1 | 1
GUA190401586794 | Otros | 1 | 1
GUA190401586806 | Otros | 3 | 3
GUA190401586822 | Metros lineales | 50 | 50
GUA190401586827 | Metros lineales | 200 | 200
GUA190401586834 | Otros | 1 | 1
GUA190401586851 | Metros Cuadrados | 1602 | 1602
GUA190401612334 | Otros | 3 | 3
GUA190401612380 | Otros | 1 | 1
GUA190401612465 | Otros | 1 | 1
GUA190401612475 | Otros | 1 | 1
GUA190401612505 | Otros | 1 | 1
GUA190401612838 | Piezas | 1 | 1
GUA190401612849 | Piezas | 1 | 1
GUA190401612858 | Piezas | 1 | 1
GUA190401612861 | Piezas | 1 | 1
GUA190401612862 | Piezas | 1 | 1
GUA190401612870 | Piezas | 1 | 1
GUA190401684268 | Metros lineales | 992 | 992
GUA190401684359 | Celdas solares | 367 | 367
GUA190401684396 | Celdas solares | 367 | 367
GUA190401684405 | Metros Cuadrados | 2800 | 2800
GUA190401684427 | Metros Cuadrados | 2596 | 2596

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
GUA190201559905 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle De Santiago | Jarron Azul, Valle de Santiago, Gto., México | -101.1964 | 20.4013
GUA190201559905 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle De Santiago | Lindavista, 38400 Valle de Santiago, Gto., México | -101.1993 | 20.3982
GUA190201559979 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle De Santiago | Valle de Santiago, Gto., México | -101.1901 | 20.3922
GUA190201561028 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle De Santiago | Valle de Santiago, Gto., México | -101.1901 | 20.3922
GUA190201561045 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle De Santiago | Valle de Santiago, Gto., México | -101.1901 | 20.3922
GUA190201561053 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle De Santiago | Valle de Santiago, Gto., México | -101.1901 | 20.3922
GUA190201561060 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle De Santiago | Valle de Santiago, Gto., México | -101.1901 | 20.3922
GUA190201562616 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle De Santiago | Valle de Santiago, Gto., México | -101.1901 | 20.3922
GUA14140400439441 | Guanajuato | Valle de Santiago |  | ,,,38400,Valle de Santiago,Guanajuato,México | -101.2073 | 20.3805
GUA14150100484275 | Guanajuato | Valle de Santiago | Colonia Nueva de San Antonio de Mogotes | ,,,,Valle de Santiago,Guanajuato,México | -101.1901 | 20.3922
GUA15150200523717 | Guanajuato | Valle de Santiago |  | ,,,38400,Valle de Santiago,Guanajuato,México | -101.2092 | 20.3785
GUA15150200523865 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Juárez,,,38400,Valle de Santiago,Guanajuato,México | -101.2086 | 20.3793
GUA15150200523937 | Guanajuato | Valle de Santiago |  | Plan de Ayala,,,38400,Valle de Santiago,Guanajuato,México | -101.2018 | 20.384
GUA15150400602875 | Guanajuato | Valle de Santiago | Hoya de Cintora (La Hoya de Arriba) | - | -101.2083 | 20.3644
GUA16160300761071 | Guanajuato | Valle de Santiago | Colonia Primavera (San Ignacio) | CALLE VARIAS CALLES EJIDO SAN IGNACIO DE SAN JOSÉ PARANGUEO, 38420 COLONIA PRIMAVERA (SAN IGNACIO), VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE VARIAS | -101.1901 | 20.3922
GUA16160300762581 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | CALLE 5 DE MAYO COLONIA LA LOMA, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE LA PAZ Y CALLE 4 DE MARZO, LA CALLE SE UBICA EN | -101.1952 | 20.3813
GUA16160300762582 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | CALLE PLAN DE AYALA COLONIA FRANCISCO VILLA, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE RODOLFO FIERRO Y CALLE NEZAHUALCOYOTL | -101.206 | 20.3831
GUA16160300762583 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | CALLE 20 DE MARZO COLONIA LA LOMA, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE NEZAHUALCOYOTL Y CALLE 4 DE MARZO, ESTA CALLE | -101.1988 | 20.3808
GUA16160300762584 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | CALLE CEDRO COLONIA LA LOMA, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE VALENTIN VARELA Y CALLE MEXICO, LA CALLE CEDRO SE U | -101.1966 | 20.379
GUA16160300762585 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | CALLE LA PAZ COLONIA LA LOMA, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE 4 DE MARZO Y CALLE NEZAHUALCOYOTL, ESTA CALLE SE U | -101.2043 | 20.3798
GUA16160300762586 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA LA LOMA, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE FRANCISCO VILLA, ESTA CA | -101.1988 | 20.3833
GUA16160300762587 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | CALLE LA TINAJA EJIDO SAN JUANITO, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE CAMINOA A LA HOYA Y , ESTA CALLE SE UBICA EN | -101.2044 | 20.3722
GUA16160300762592 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | CALLE CUAHUTEMOC COLONIA LA LOMA, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE FLORES MAGON Y CALLE REVOLUCION, ESTA CALLE SE | -101.2052 | 20.3774
GUA16160300762596 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA SAN JUANITO, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE DE LA HOYA, LA CALLE | -101.2059 | 20.3721
GUA16160300762597 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | CALLE PIPILA COLONIA LA LOMA, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE COLON Y CALLE REVOLUCION, LA CALLE PIPILA SE UBICA | -101.204 | 20.3778
GUA16160300762598 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Plan de Ayala,82,,38400,Valle de Santiago,Guanajuato,México | -101.1964 | 20.3854
GUA16160300762599 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | CALLE 5 DE MAYO COLONIA LA LOMA, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE PINOS Y CALLE 20 DE ABRIL, LA CALLE 5 DE MAYO S | -101.1951 | 20.3809
GUA16160300762600 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA LA LOMA, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE PRIMAVERA Y CALLE NIÑOS HEROES, LA CALLE | -101.2056 | 20.3737
GUA16160300762608 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | 12 de Diciembre,8,,,Valle de Santiago,Guanajuato,México | -101.1988 | 20.406
GUA16160300762609 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Juárez,,,38400,Valle de Santiago,Guanajuato,México | -101.2067 | 20.3722
GUA16160300762610 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | CALLE SOLEDAD COLONIA IGNACIO RAMÍREZ, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , LA CALLE LA SOLEDAD SE | -101.1911 | 20.38
GUA16160300762611 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | CALLE VICTOR RAMIREZ GODOY COLONIA FRANCISCO VILLA, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE INDEPENDENC | -101.1732 | 20.3878
GUA16160300762612 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | CALLE BENITO JUAREZ COLONIA IGNACIO RAMÍREZ, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN MIGUEL ARACEO Y CALLE PROL. ARROY | -101.194 | 20.383
GUA16160300762613 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | CALLE UNIDAD COLONIA IGNACIO RAMÍREZ, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE AV. LAS FLORES Y , LA CALLE UNIDAD SE UBI | -101.1923 | 20.3834
GUA16160300762614 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | CALLE VISTA HERMOSA COLONIA FRANCISCO VILLA, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE RODOLFO FIERRO Y CALLE LOMA ALTA, E | -101.2105 | 20.3787
GUA16160300762616 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | CALLE VICTOR RAMIREZ GODOY CIUDAD VALLE DE SANTIAGO CENTRO, 38400 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE | -101.1901 | 20.3922
GUA16160300762617 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS CIUDAD VALLE DE SANTIAGO CENTRO, 38400 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE PLAN DE AYALA Y CALLE V | -101.2067 | 20.3821
GUA16160300762618 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | CALLE ROQUE GONZALEZ CIUDAD VALLE DE SANTIAGO CENTRO, 38400 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE MACLOVIO HERRERA Y CALLE PLA | -101.2074 | 20.3815
GUA16160300762621 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | CALLE GARDENIAS COLONIA LAGUNILLA DE MALPAIS, 38407 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE EUSEBIO G | -101.1963 | 20.4099
GUA16160300762622 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | CALLE FELIPE ANGELES COLONIA LA LOMA, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE INDEPENDENCIA, LA CALLE FE | -101.2068 | 20.3729
GUA16160300762623 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | CALLE GUANAJUATO COLONIA FRANCISCO VILLA, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE ROQUE GONZALEZ Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATE | -101.2067 | 20.3821
GUA16160300762624 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | CALLE JUAN ESCUTIA COLONIA LA LOMA, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE CUHAUTEMOC, LA CALLE J | -101.2041 | 20.3785
GUA16160300762626 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | CALLE TULIPANES COLONIA IGNACIO RAMÍREZ, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE OBELISCO Y CALLE AV. LAS FLORES, LA CAL | -101.1918 | 20.3797
GUA16160300762627 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | CALLE NIÑOS HEROES COLONIA LA LOMA, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE CAMINO A LA HOYA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, L | -101.2009 | 20.3738
GUA16160300762628 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | CALLE COLON COLONIA LA LOMA, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE INSURGENTES Y , LA CALLE COLON SE UBICA EN LA COLO | -101.1984 | 20.3794
GUA16160300762629 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | CALLE CALLE PIPILA COLONIA VALLE DE SANTIAGO CENTRO, 38400 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE COLON Y CALLE REVOLUCION, L | -101.204 | 20.3778
GUA16160300762630 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | CALLE LOMA ALTA CIUDAD VALLE DE SANTIAGO CENTRO, 38400 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE CAMINO A | -101.2105 | 20.3784
GUA16160300762631 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | CALLE NIÑOS HEROES CIUDAD VALLE DE SANTIAGO CENTRO, 38400 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE CAMIN | -101.2009 | 20.3738
GUA16160300762632 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | CALLE GUADALUPE VICTORIA COLONIA LA LOMA, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE PRIMAVERAS Y , ESTA CALLE SE UBICA EN | -101.2046 | 20.3747
GUA16160300762635 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | CALLE GARDENIAS CIUDAD VALLE DE SANTIAGO CENTRO, 38400 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE DEL SOL Y CALLE EUSEBIO GONZALEZ, | -101.1963 | 20.4099
GUA16160300762636 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.1814 | 20.3913
GUA16160300762638 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | CALLE JUAN ESCUTIA CIUDAD VALLE DE SANTIAGO CENTRO, 38400 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE CUAHUTEM | -101.2041 | 20.3785
GUA16160300762639 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | CALLE GUANAJUATO CIUDAD VALLE DE SANTIAGO CENTRO, 38400 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE ROQUE GONZALEZ Y CALLE ADOLFO LO | -101.207 | 20.3819
GUA16160300762641 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | CALLE SAN MIGUEL CIUDAD VALLE DE SANTIAGO CENTRO, 38400 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE PRIVADA, SE ENC | -101.194 | 20.383
GUA16160300762643 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | 4 de Marzo,40,,38400,Valle de Santiago,Guanajuato,México | -101.2066 | 20.3816
GUA16160300762644 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | CALLE TENOCHTITLAN CIUDAD VALLE DE SANTIAGO CENTRO, 38400 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE 4 DE MARZO Y CALLE NEZAHUALCOY | -101.2016 | 20.3834
GUA16160300762645 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | CALLE 4 DE MARZO CIUDAD VALLE DE SANTIAGO CENTRO, 38400 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE RAMIREZ GODOY Y CALLE SERAFIN GU | -101.2066 | 20.3814
GUA16160300762646 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | CALLE CENTRAL COLONIA SAN JUANITO, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE FELIPE ANGELES Y CALLE LIMON, LA CALLE CENTRA | -101.2056 | 20.3727
GUA16160300762647 | Guanajuato | Valle de Santiago | El Armadillo | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EJIDO EL ARMADILLO, 38454 EL ARMADILLO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y , LOS COMEDORES COMUNI | -101.1901 | 20.3922
GUA16160300762648 | Guanajuato | Valle de Santiago | El Armadillo | EJIDO EL ARMADILLO, 38454 EL ARMADILLO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , SE CONSTRUIRÁN VARIOS CUARTOS DE BAÑO CON BIODIGESTOR EN LAS SIG | -101.1901 | 20.3922
GUA16160300762650 | Guanajuato | Valle de Santiago | Buenavista de Parangueo | CALLE 5 DE MAYO EJIDO BUENAVISTA DE PARANGUEO, 38434 BUENAVISTA DE PARANGUEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE AVENIDA DEL TR | -101.1901 | 20.3922
GUA16160300762653 | Guanajuato | Valle de Santiago | Buenavista de Parangueo | CALLE JUAREZ EJIDO BUENAVISTA DE PARANGUEO, 38434 BUENAVISTA DE PARANGUEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE ZAPATA Y CALLE OBREGON, SE LOC | -101.1901 | 20.3922
GUA16160300762654 | Guanajuato | Valle de Santiago | Buenavista de Parangueo | EJIDO BUENAVISTA DE PARANGUEO, 38434 BUENAVISTA DE PARANGUEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , BUENAVISTA DE PARANGUEO EL CIRCUITO, EL CH | -101.1901 | 20.3922
GUA16160300762655 | Guanajuato | Valle de Santiago | Cerro Blanco | CALLE TRES GUERRAS EJIDO CERRO BLANCO, 38436 CERRO BLANCO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y , LA CALLE TRES GUERRAS | -101.1901 | 20.3922
GUA16160300762656 | Guanajuato | Valle de Santiago | Cerro Blanco | CALLE CALLE PRIVADA TRES GUERRAS EJIDO CERRO BLANCO, 38436 CERRO BLANCO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE VICTORIA Y CALLE GALEANA, LA CAL | -101.1901 | 20.3922
GUA16160300762657 | Guanajuato | Valle de Santiago | Cerro Blanco | AMPLIACION CALLE VICTORIA EJIDO CERRO BLANCO, 38436 CERRO BLANCO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE TRES GUERRAS Y CALLE ZARAGOZA, LA CALLE | -101.3032 | 20.3081
GUA16160300762659 | Guanajuato | Valle de Santiago | Cerro Blanco | CALLE DEMOCRACIA EJIDO CERRO BLANCO, 38436 CERRO BLANCO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE SALIDA AL BORREGO Y , LA CALLE DEMOCRACIA SE UB | -101.1901 | 20.3922
GUA16160300762660 | Guanajuato | Valle de Santiago | El Circuito | CALLE CALLE GALEANA RANCHERIA EL CIRCUITO, 38433 EL CIRCUITO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE JUAREZ, LA CALLE GALEANA SE | -101.1901 | 20.3922
GUA16160300762661 | Guanajuato | Valle de Santiago | El Circuito | CALLE CALLE ALLENDE RANCHERIA EL CIRCUITO, 38433 EL CIRCUITO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE GALEANA, LA CALLE ALLENDE SE | -101.1901 | 20.3922
GUA16160300762663 | Guanajuato | Valle de Santiago | Crucitas | PRIVADA MIGUEL HIDALGO EJIDO CRUCITAS, 38453 CRUCITAS, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y , LA PRIVADA MIGUEL HIDALGO | -101.1901 | 20.3922
GUA16160300762668 | Guanajuato | Valle de Santiago | Chicamito | CALLE VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD CENTRAL AVENIDA DEL TRABAJO EJIDO CHICAMITO, 38454 CHICAMITO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE CENTRAL Y | -101.1901 | 20.3922
GUA16160300762669 | Guanajuato | Valle de Santiago | Chicamito | CALLE EL BORDO EJIDO CHICAMITO, 38454 CHICAMITO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE ALLENDE, LA CALLE EL BORDO SE UBICA ENTRE | -101.215 | 20.3182
GUA16160300762672 | Guanajuato | Valle de Santiago | Hoya de Álvarez | EJIDO HOYA DE ÁLVAREZ, 38454 HOYA DE ÁLVAREZ, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , SUMINISTRO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN VARIAS LOCALIDADES DE | -101.2103 | 20.3221
GUA16160300762673 | Guanajuato | Valle de Santiago | Las Jícamas | CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO LAS JÍCAMAS, 38463 LAS JÍCAMAS, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y , EL TANQUE ELEVADO SE CON | -101.357 | 20.2797
GUA16160300762674 | Guanajuato | Valle de Santiago | Las Jícamas | CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO LAS JÍCAMAS, 38463 LAS JÍCAMAS, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , ESTA OBRA SE REALIZARA EN | -101.3607 | 20.2765
GUA16160300762682 | Guanajuato | Valle de Santiago | Lagunilla de Mogotes | CALLE CALLE CAMINO REAL EJIDO LAGUNILLA DE MOGOTES, 38435 LAGUNILLA DE MOGOTES, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE ADOLF | -101.1901 | 20.3922
GUA16160300762683 | Guanajuato | Valle de Santiago | Lagunilla de Mogotes | AMPLIACION PRIVADA UNO EJIDO LAGUNILLA DE MOGOTES, 38435 LAGUNILLA DE MOGOTES, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE AV. DEL TRABAJO Y CALLE INDE | -101.1788 | 20.3086
GUA16160300762685 | Guanajuato | Valle de Santiago | Lagunilla de Mogotes | CALLE INDEPENDENCIA EJIDO LAGUNILLA DE MOGOTES, 38435 LAGUNILLA DE MOGOTES, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE AV. DEL TRABAJO Y CALLE ADOLFO | -101.1901 | 20.3922
GUA16160300762688 | Guanajuato | Valle de Santiago | Magdalena de Araceo | CALLE PRIVADA HIDALGO PUEBLO MAGDALENA DE ARACEO, 38450 MAGDALENA DE ARACEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE HIDALGO, SE | -101.1788 | 20.3086
GUA16160300762689 | Guanajuato | Valle de Santiago | Magdalena de Araceo | CALLE HIDALGO PUEBLO MAGDALENA DE ARACEO, 38450 MAGDALENA DE ARACEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE JAVIER MINA Y CALLE PROL. HIDALGO, S | -101.1788 | 20.3086
GUA16160300762690 | Guanajuato | Valle de Santiago | Magdalena de Araceo | CALLE HIDALGO PUEBLO MAGDALENA DE ARACEO, 38450 MAGDALENA DE ARACEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE GERVACIO MENDOZA Y CALLE SIN NOMBRE, | -101.1788 | 20.3086
GUA16160300762691 | Guanajuato | Valle de Santiago | Magdalena de Araceo | CALLE CORREGIDORA EJIDO MAGDALENA DE ARACEO, 38450 MAGDALENA DE ARACEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA CALLE CORREGIDORA SE UBICA EN | -101.1788 | 20.3086
GUA16160300762692 | Guanajuato | Valle de Santiago | Magdalena de Araceo | EJIDO MAGDALENA DE ARACEO, 38450 MAGDALENA DE ARACEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , SE CONSTRUIRÁN VARIAS AMPLIACIONES DE RECAMARA EN | -101.1788 | 20.3086
GUA16160300762694 | Guanajuato | Valle de Santiago | Pozo de Parangueo | CALLE OBREGON EJIDO POZO DE PARANGUEO, 38434 POZO DE PARANGUEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE JUAREZ Y , LA CALLE OBREGON SE LOCOLIZA | -101.1901 | 20.3922
GUA16160300762695 | Guanajuato | Valle de Santiago | Pozo de Parangueo | CALLE HIDALGO EJIDO POZO DE PARANGUEO, 38434 POZO DE PARANGUEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE MORELOS Y , LA CALLE HIDALGO SE UBICA PE | -101.1901 | 20.3922
GUA16160300762706 | Guanajuato | Valle de Santiago | San José de Araceo | CALLE NARANJO EJIDO SAN JOSÉ DE ARACEO, 38455 SAN JOSÉ DE ARACEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE FLORES MAGON Y , LA CALLE NARANJO SE U | -101.1901 | 20.3922
GUA16160300762707 | Guanajuato | Valle de Santiago | San José de Araceo | CALLE CALLE HIDALGO RANCHERIA SAN JOSÉ DE ARACEO, 38455 SAN JOSÉ DE ARACEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE ALDAMA, LA CAL | -101.1901 | 20.3922
GUA17170200858826 | Guanajuato | Valle de Santiago | Los Martínez | CALLE JUAREZ EJIDO LOS MARTÍNEZ, 38466 LOS MARTÍNEZ, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE JUAREZ Y , LA UBICACION DEL POZO SE LOCALIZA EN LA COMU | -101.3871 | 20.3024
GUA17170300916784 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | CALLEJOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ COLONIA VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE COLON Y CALLE INDEPENDENCIA, LA CALL | -101.2065 | 20.3772
GUA17170300916790 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.1814 | 20.3913
GUA17170300916791 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | CALLE REVOLUCION COLONIA , 38400 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE MEXICO Y , LA CALLE SE UBICA EN LA COLONIA LA LOMA MUNICI | -101.1966 | 20.3824
GUA17170300916792 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | CALLE VASCO DE QUIROGA COLONIA VALLE DE SANTIAGO CENTRO, 38400 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE NEZAHUALCOYOTL Y CALLE OBRE | -101.2001 | 20.375
GUA17170300916794 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | CALLE INDEPENDENCIA COLONIA COLONIA FRANCISCO VILLA, 38400 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE LA PAZ Y CALLE COLÓN, SE ENCUEN | -101.2067 | 20.3778
GUA17170300916796 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | CALLE 4 DE MARZO COLONIA COLONIA FRANCISCO VILLA, 38400 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE LA PAZ, SE ENCU | -101.2067 | 20.3805
GUA17170300916802 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.1814 | 20.3913
GUA17170300916804 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Gervacio Mendoza,36,,,Magdalena de Araceo,Guanajuato,México | -101.1804 | 20.3086
GUA17170300916810 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.1814 | 20.3913
GUA17170300916812 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA LA LOMA, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE INDEPENDENCIA, LA CALLE EM | -101.2009 | 20.3801
GUA17170300916813 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ COLONIA , 38400 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE COLON Y CALLE INDEPENDENCIA, LA CALLE JOSE | -101.206 | 20.3772
GUA17170300916814 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | CALLE VASCO DE QUIROGA Y OBREGON COLONIA VALLE DE SANTIAGO CENTRO, 38400 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE NETZAHUALCOYOTL Y | -101.1996 | 20.3753
GUA17170300916815 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | CALLE CUAUHTEMOC COLONIA VALLE DE SANTIAGO CENTRO, 38400 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , CALLE INDEPENDENCIA LA CALLE A INTE | -101.205 | 20.3766
GUA17170300916819 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | CALLE VASCO DE QUIROGA COLONIA COLONIA LA LOMAVALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE NETZAHUALCOYOTL Y CALLE 16 DE SEPTIE | -101.2021 | 20.3741
GUA17170300916820 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | CALLE REVOLUCION COLONIA COL LA LOMA, 38400 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE JOSE MA YAÑES, CALLE UNION SE U | -101.1955 | 20.3833
GUA17170300916822 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ COLONIA VALLE DE SANTIAGO CENTRO, 38400 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE COLON Y CALLE INDE | -101.2054 | 20.3771
GUA17170300916823 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | CALLEVASCO DE QUIROGA COLONIA COLONIA LA LOMA, 38400 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE LAS FLORES Y CALLE NEZAHUALCOY | -101.2015 | 20.3744
GUA17170300916824 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | CALLEREVOLUCION TRAMO CALLE MEXICO ESC TELESECUNDARI COLONIA , 38400 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE MEXICO Y , LA | -101.1949 | 20.3837
GUA17170300916825 | Guanajuato | Valle de Santiago | Buenavista de Parangueo | CALLE BENITO JUAREZ EJIDO BUENAVISTA DE PARANGUEO, 38434 BUENAVISTA DE PARANGUEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE AV. DEL TRABAJO Y CALLE EMI | -101.2457 | 20.3508
GUA17170300916829 | Guanajuato | Valle de Santiago | Buenavista de Parangueo | CALLE 5 DE MAYO EJIDO BUENAVISTA DE PARANGUEO, 38434 BUENAVISTA DE PARANGUEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE AV DE TRABAJO Y , LA OBRA SE UB | -101.2483 | 20.352
GUA17170300916831 | Guanajuato | Valle de Santiago | Buenavista de Parangueo | CALLE AVENIDA DEL TRABAJO EJIDO BUENAVISTA DE PARANGUEO, 38434 BUENAVISTA DE PARANGUEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , ES UNA DE LAS CALLES PR | -101.2472 | 20.3512
GUA17170300916834 | Guanajuato | Valle de Santiago | Chicamito | CALLE ALLENDE EJIDO CHICAMITO, 38454 CHICAMITO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE DEL TRABAJO Y , LA LOCALIDAD DE CHICAMITO SE LOCALIZA EN LA P | -101.2164 | 20.3199
GUA17170300916835 | Guanajuato | Valle de Santiago | Chicamito | CALLE LINDAVISTA EJIDO CHICAMITO, 38454 CHICAMITO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE CENTRAL Y , LA LOCALIDAD SE UBICA EN LA PARTE SURPONIENTE | -101.2141 | 20.3167
GUA17170300916851 | Guanajuato | Valle de Santiago | Magdalena de Araceo | CALLEARGENTINA EJIDO MAGDALENA DE ARACEO, 38450 MAGDALENA DE ARACEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE GERVACIO MENDOZA Y CALLE OBREGON, | -101.1754 | 20.3127
GUA17170300916852 | Guanajuato | Valle de Santiago | Magdalena de Araceo | CALLE MATAMOROS PUEBLO MAGDALENA DE ARACEO, 38450 MAGDALENA DE ARACEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE SIMON BOLIVAR, LA | -101.1752 | 20.3079
GUA17170300916858 | Guanajuato | Valle de Santiago | Magdalena de Araceo | CALLE ARGENTINA INTERIOR SN PUEBLO MAGDALENA DE ARACEO, 38450 MAGDALENA DE ARACEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE AZTECAS Y CALLE SANTA FE, | -101.1767 | 20.3114
GUA17170400987981 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | CALLE PLAN DE AYALA COLONIA FRANCISCO VILLA, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y, LA PARTE NORTE DE LA CO | -101.2044 | 20.3838
GUA17170400987982 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | CALLE REVOLUCION COLONIA LA LOMA, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE REVOLUCION Y, ESTA ZONA SE LOCALIZA EN LA PARTE SU | -101.2015 | 20.3782
GUA17170400987983 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.1814 | 20.3913
GUA17170400987984 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.1814 | 20.3913
GUA18180201092067 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.1814 | 20.3913
GUA18180201092075 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | PRIVADA ADOLFO RUIZ CORTINEZ EJIDO RANCHOS UNIDOS, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y , ESTA CALLE SE UBICA CERCA DEL PANTEON MUNICIPAL DENOMINADO PANTEON VIEJO | -101.1896 | 20.3832
GUA18180201092079 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | PRIVADA VENCEDORAS COLONIA FRANCISCO VILLA, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE LOS ROMERO Y , ESTA CALLE ES UNA PRIVADA Y SE UBICA EN TRE LA CALLE LOS ROMERO | -101.2085 | 20.3816
GUA18180201092083 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | CALLE COLON COLONIA FRANCISCO VILLA, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y , ESTA CALLE SE UBICA EN LA PARTE SUR DE LA COLONIA FRANCISCO VILLA | -101.2053 | 20.3761
GUA18180201092088 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.1814 | 20.3913
GUA18180201092089 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.1814 | 20.3913
GUA18180201092092 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | CALLE HIDALGO COLONIA LA LOMA, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE VALENTIN VARELA Y , ESTA CALLE ES UNA DE LAS CALLES PROPUESTAS PARA LLEVAR A CABO ESTA OBRA Y SE LOCALIZA CERCA DE LA CALLE VALENTIN VARELA | -101.1971 | 20.3783
GUA18180201092093 | Guanajuato | Valle de Santiago | El Armadillo | CALLE PRINCIPAL EJIDO EL ARMADILLO, 38454 EL ARMADILLO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE JUAREZ Y , ESTA LINEA DE CONDUCCION BAJA POR LAS CALLES PRINCIPALES DE LA LOCALIDAD DEL ARMADILLO | -101.2276 | 20.2818
GUA18180201092096 | Guanajuato | Valle de Santiago | Hoya de Cintora (La Hoya de Arriba) | CALLE CENTRAL EJIDO HOYA DE CINTORA (LA HOYA DE ARRIBA), 38453 HOYA DE CINTORA (LA HOYA DE ARRIBA), VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE AV. DEL TRABAJO Y , ESTA CALLE ES EL EJE DE LA COMUNIDAD O COMO CALLE PRINCIPAL | -101.2093 | 20.3657
GUA18180201092107 | Guanajuato | Valle de Santiago | Mesa de San Agustín | CALLE IGNACIO ZARAGOZA EJIDO MESA DE SAN AGUSTÍN, 38433 MESA DE SAN AGUSTÍN, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO, ESTA CALLE SE UBICA CERCA DE LA ESCUELA PRIMARIA | -101.2917 | 20.3361
GUA180301320886 | Guanajuato | Valle de Santiago | El Armadillo | CALLE HIDALGO INTERIOR SN EJIDO EL ARMADILLO, 38454EL ARMADILLO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATOENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE JUAREZ,LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA VALLE MORELIA Y PASANDO LA LOCALIDAD DE PUERTA DE ANDARACUA DEL LAD | -101.2263 | 20.2839
GUA180301320921 | Guanajuato | Valle de Santiago | Chicamito | CALLE ALLENDE INTERIOR SN EJIDO CHICAMITO, 38454CHICAMITO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATOENTRE CALLE CENTRAL Y,LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA VALLE MORELIA PASANDO LA PRIMER GASOLINERIA TOMAR CAMINO A LA DERECHA Y ES EL TERCER POBLAD | -101.2161 | 20.3191
GUA180301320949 | Guanajuato | Valle de Santiago | Lagunilla de Mogotes | CALLE DEL TRABAJO INTERIOR SN EJIDO LAGUNILLA DE MOGOTES, 38435LAGUNILLA DE MOGOTES, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATOENTRE CALLE DEL TRABAJO Y CALLE CAMINO REAL,LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA TOMANDO LA CARRETERA VALLE MORELIA PASANDO LA PRIMERA GASOLINE | -101.2594 | 20.297
GUA180301320983 | Guanajuato | Valle de Santiago | Ranchos Unidos | CALLE LAZARO CARDENAS INTERIOR SN RANCHERIA RANCHOS UNIDOS, 38453RANCHOS UNIDOS, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATOENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y,LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA TOMANDO LA CARRETERA VALLE MORELIA PASANDO LA PRIMER GASOLINERA A MANO DERECHA E | -101.211 | 20.3391
GUA180301322064 | Guanajuato | Valle de Santiago | Las Jícamas | CALLE OBREGON INTERIOR 1 EJIDO LAS JÍCAMAS, 38463LAS JÍCAMAS, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATOENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE HIDALGO, CALLE ABASOLO EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD | -101.3592 | 20.2784
GUA180301322068 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN COLONIA LA LOMA, 38405VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATOENTRE CALLE PIPILA Y CALLE COLON,LA COLONIA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.2043 | 20.3779
GUA180301322098 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | CALLE OBREGON INTERIOR SN COLONIA LA LOMA, 38405VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATOENTRE CALLE OBREGON Y CALLE CEDRO,LA COLONIA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO | -101.1998 | 20.3784
GUA180301322099 | Guanajuato | Valle de Santiago | Magdalena de Araceo | CALLE GERVASIO MENDOZA 1INTERIOR SN PUEBLO MAGDALENA DE ARACEO, 38450MAGDALENA DE ARACEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATOENTRE CALLE CEDRO Y CALLE DEL PINO, CALLE JAVIER MINA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOALIDAD | -101.1838 | 20.3089
GUA180301322109 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN COLONIA LAGUNILLA DE MALPAIS, 38407VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATOENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE LA PAZ,LA COLONIA SE ENCUENTRA EN LA ZONA NORTE DEL MUNICIPIO | -101.1994 | 20.4063
GUA180301322119 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | CALLE 20 DE NOVIEMBRE INTERIOR SN COLONIA RANCHOS UNIDOS, 38405VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATOENTRE CALLE LIBERTAD Y,LA COLONIA SE ENCUENTRA DENTRO DE CABECERA MUNICIPAL | -101.1918 | 20.382
GUA180301322121 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | CALLE RODOLFO FIERRO 3INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO VILLA, 38405VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATOENTRE CALLE ROSALIO HERNANDEZ Y CALLE JUAREZ, CALLE LOMA ALTA EN EL SUROESTE DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO | -101.2092 | 20.3794
GUA180301322129 | Guanajuato | Valle de Santiago | Hoya de Álvarez | CALLE 20 DE NOVIEMBRE INTERIOR SN RANCHERIA HOYA DE ÁLVAREZ, 38454HOYA DE ÁLVAREZ, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATOENTRE CALLE PRINCIPAL Y,LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA TOMANDO LA CARRETERA VALLE MORELIA | -101.211 | 20.3222
GUA180301322130 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | CALLE CARDENAS 22INTERIOR SN COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 38404VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATOENTRE CALLE ORQUIDEAS Y CALLE TULIPANES, CALLE ROSAS SE ENCUENTRA EN LA ZONA SURESTE DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO | -101.1801 | 20.3787
GUA180301322134 | Guanajuato | Valle de Santiago | Hoya de Cintora (La Hoya de Arriba) | CALLE ALLENDE INTERIOR SN RANCHERIA HOYA DE CINTORA (LA HOYA DE ARRIBA), 38453HOYA DE CINTORA (LA HOYA DE ARRIBA), VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATOENTRE CALLE CENTRAL Y,LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN EL LIBRAMIENTO NEZAHUALCOYOTL | -101.2099 | 20.3655
GUA180301322138 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | CALLE ARROYO CAMEMBARO 4INTERIOR SN COLONIA MORELOS, 38404VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATOENTRE CALLE AQUILES SERDAN , EN EL SUR DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO | -101.1892 | 20.3806
GUA180301322142 | Guanajuato | Valle de Santiago | Ranchos Unidos | CALLE AVENIDA VALLE DE SANTIAGO INTERIOR SN RANCHERIA RANCHOS UNIDOS, 38453RANCHOS UNIDOS, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATOENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y,EL PROYECTO SE ENCUENTRA ENTRANDO A LA LOCALIDAD EN LA CALLE PRINCIPAL | -101.2098 | 20.3403
GUA180301322144 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | CALLE LAZARO CARDENAS 30INTERIOR SN COLONIA EL SOCORRO, 38406VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATOENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE JUAN BRAVO, CALLE LUCAS FLORES EN EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL | -101.1982 | 20.3872
GUA180301322153 | Guanajuato | Valle de Santiago | Cerro Blanco | CALLE VICTORIA INTERIOR SN RANCHERIA CERRO BLANCO, 38436CERRO BLANCO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATOENTRE CALLE GALEANA Y CALLE 5 DE MAYO,LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA TOMANDO LA CARRETERA VALLE GUARAPO | -101.3015 | 20.3086
GUA180301322163 | Guanajuato | Valle de Santiago | El Circuito | CALLE IGNACIO ALLENDE INTERIOR SN RANCHERIA EL CIRCUITO, 38433EL CIRCUITO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATOENTRE CALLE GALEANA Y,EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD | -101.2986 | 20.328
GUA180301322164 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | CALLE EUSEBIO GONZALEZ 42INTERIOR SN COLONIA LAGUNILLA DE MALPAIS, 38407VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATOENTRE CALLE DE LAS GARDENIAS Y CALLE 8 DE FEBRERO, AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL | -101.1959 | 20.4107
GUA180301322167 | Guanajuato | Valle de Santiago | El Chiqueo | CALLE CENTRAL SN INTERIOR SN RANCHERIA EL CHIQUEO, 38445EL CHIQUEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATOENTRE CALLE CENTRAL Y,LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA TOMANDO LA CARRETERA VALLE GUARAPO EN LA TERCERA DESVIACIÓN A LA IZQUIERDA EL SEGUNDO POBLADO | -101.3478 | 20.3213
GUA180301322168 | Guanajuato | Valle de Santiago | Changueo | INTERIOR SN EJIDO CHANGUEO, 38454CHANGUEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATOENTRE , SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD | -101.3385 | 20.4558
GUA180301322177 | Guanajuato | Valle de Santiago | Chicamito | CALLE CENTRAL 12INTERIOR SN EJIDO CHICAMITO, 38454CHICAMITO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATOENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE JUAREZ, CALLE AZTECAS EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD | -101.215 | 20.3185
GUA180301322178 | Guanajuato | Valle de Santiago | Plaza Vieja | CALLE BUCARELI INTERIOR SN RANCHERIA PLAZA VIEJA, 38443PLAZA VIEJA, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATOENTRE CALLE 18 DE MARZO Y,EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD | -101.389 | 20.3735
GUA180301322182 | Guanajuato | Valle de Santiago | Crucitas | CALLE FRANCISCO VILLA INTERIOR SN EJIDO CRUCITAS, 38453CRUCITAS, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATOENTREY,EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD | -101.2059 | 20.3577
GUA180301322184 | Guanajuato | Valle de Santiago | Buenavista de Parangueo | CALLE DEL TRABAJO INTERIOR SN RANCHERIA BUENAVISTA DE PARANGUEO, 38434BUENAVISTA DE PARANGUEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATOENTRE CALLE ZAPATA Y CALLE OBREGON,EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD | -101.2467 | 20.3517
GUA180301322185 | Guanajuato | Valle de Santiago | Villadiego | INTERIOR SN GRANJA VILLADIEGO, 38427VILLADIEGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATOENTREY,EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD | -101.1205 | 20.3992
GUA180301322188 | Guanajuato | Valle de Santiago | El Jagüey | CALLE DEL TRABAJO INTERIOR SN RANCHERIA EL JAGÜEY, 38453EL JAGÜEY, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATOENTRE CALLE INSURGENTES Y,EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD | -101.246 | 20.3783
GUA180301322189 | Guanajuato | Valle de Santiago | Cuadrilla de Andaracua | CALLE ALDAMA 5INTERIOR SN EJIDO CUADRILLA DE ANDARACUA, 38457CUADRILLA DE ANDARACUA, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATOENTRE CALLE CARRANZA Y CALLE ALLENDE, CALLE MORELOS EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD | -101.1719 | 20.2731
GUA180301322194 | Guanajuato | Valle de Santiago | Las Delicias | CALLE CENTRAL INTERIOR SN RANCHERIA LAS DELICIAS, 38457LAS DELICIAS, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATOENTREY,EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD | -101.093 | 20.2946
GUA180301322198 | Guanajuato | Valle de Santiago | Pozo de Parangueo | CALLE MORELOS INTERIOR SN RANCHERIA POZO DE PARANGUEO, 38434POZO DE PARANGUEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATOENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE INDEPENDENCIA,EL PROYECTO SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES JUAREZ E INDEPENDENCIA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD | -101.2508 | 20.3861
GUA180301322199 | Guanajuato | Valle de Santiago | Rancho Viejo de Torres | AVENIDA DEL TRABAJO 7INTERIOR SN RANCHERIA RANCHO VIEJO DE TORRES, 38457RANCHO VIEJO DE TORRES, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATOENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE EMILIANO ZAPATAA EN LA AVENIDA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD | -101.1757 | 20.2658
GUA180301322202 | Guanajuato | Valle de Santiago | Colonia Nueva de San Antonio de Mogotes | CALLE CENTRAL INTERIOR SN COLONIA NUEVA DE SAN ANTONIO DE MOGOTES, 38420COLONIA NUEVA DE SAN ANTONIO DE MOGOTES, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATOENTREY,EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD | -101.2854 | 20.4202
GUA180301322203 | Guanajuato | Valle de Santiago | Zapotillo de Mogotes | CALLE JUAREZ INTERIOR SN RANCHERIA ZAPOTILLO DE MOGOTES, 38453ZAPOTILLO DE MOGOTES, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATOENTRE CALLE PORVENIR Y,LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA TOMANDO LA CARRETERA VALLE GUARAPO TOMANDO LA DESVIACIÓN A SAN NICOLAS PARANGUEO LA | -101.2487 | 20.3786
GUA180301322204 | Guanajuato | Valle de Santiago | Colonia Primavera (San Ignacio) | CALLE CENTRAL COLONIA PRIMAVERA (SAN IGNACIO), 38420COLONIA PRIMAVERA (SAN IGNACIO), VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATOENTREY,EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD | -101.2902 | 20.4107
GUA180301340087 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | CALLE FELIPE ANGELES INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO VILLA, 38405VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATOENTRE CALLE JACINTO LOPEZ Y CALLE RODOLFO FIERRO,LA COLONIA SE ENCUENTRA EN CABECERA MUNICIPAL | -101.2088 | 20.3786
GUA180301342650 | Guanajuato | Valle de Santiago | Las Jícamas | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EJIDO LAS JÍCAMAS, 38463LAS JÍCAMAS, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATOENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE ZARAGOZA,LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SE UBICA DE ORIENTE A PONIENTE EN LA COMUNIDAD | -101.3576 | 20.2762
GUA180301343363 | Guanajuato | Valle de Santiago | Magdalena de Araceo | CALLE SAN PEDRO PUEBLO MAGDALENA DE ARACEO, 38450MAGDALENA DE ARACEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATOENTRE CALLE SAN MIGUEL ALLENDE Y,SE UBICA EN LA PARTE SURESTE DE LA COMUNIDAD | -101.1799 | 20.3057
GUA180301344051 | Guanajuato | Valle de Santiago | Ranchos Unidos | EJIDO RANCHOS UNIDOS, 38453RANCHOS UNIDOS, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATOENTRE CALLE AVENIDA VALLE Y,EL PROYECTO SE DESARROLLARA EN EL DOMICILIODE ESTE EJIDO | -101.2096 | 20.3422
GUA180301344270 | Guanajuato | Valle de Santiago | Pozo de Aróstegui (Las Correas) | CALLE CENTRAL EJIDO POZO DE ARÓSTEGUI (LAS CORREAS), 38456POZO DE ARÓSTEGUI (LAS CORREAS), VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATOENTRE CALLE CENTRAL Y,LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR COLINDANDO AL NORTE CON CARRETERA VALLE DE SANTIAJO - JARAL DEL | -101.1381 | 20.355
GUA180301344452 | Guanajuato | Valle de Santiago | Cerro Blanco | EJIDO CERRO BLANCO, 38436CERRO BLANCO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATOENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE GALEANA,LA OBRA SE DESARROLLARA EN TODA LA LOCALIDAD DE CERRO BLANCO | -101.3019 | 20.308
GUA180301344746 | Guanajuato | Valle de Santiago | Las Delicias | EJIDO , 00000LAS DELICIAS, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATOENTRE CALLE CENTRAL Y,ESTA ACCIÓN SE DESARROLLARA EN TODA LA COMUNIDAD | -101.0935 | 20.2945
GUA180301344817 | Guanajuato | Valle de Santiago | Magdalena de Araceo | PUEBLO MAGDALENA DE ARACEO, 38450MAGDALENA DE ARACEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATOENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE CARRANZA,ESTA OBRA SE DESARROLLARA EN TODA LA COMUNIDAD | -101.1849 | 20.3099
GUA180301345016 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | COLONIA LAGUNILLA DE MALPAIS, 38407VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATOENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE FRANCISCO MARQUEZ, CALLE JUSTO SIERRA ESTA OBRA COMPRENDE DOS OBRAS DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES SAN RAMON Y NICANDRO VILLANUEVA | -101.201 | 20.4061
GUA180301346771 | Guanajuato | Valle de Santiago | Jahuiques (Rancho Nuevo de Guadalupe) | CALLE CORREGIDORA EJIDO JAGÜIQUE (RANCHO NUEVO DE GUADALUPE), 38454JAHUIQUES (RANCHO NUEVO DE GUADALUPE), VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATOENTRE CALLE JUAREZ Y,SE UBICA ESTA LOCALIDAD EN LA PARTE SURESTE DEL MUNICIPIO EN LA CARRETERA VALLE DE SANTIAG | -101.2002 | 20.2641
GUA180301346874 | Guanajuato | Valle de Santiago | Hoya de Álvarez | CALLE 20 DE NOVIEMBRE EJIDO HOYA DE ÁLVAREZ, 38453HOYA DE ÁLVAREZ, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATOENTREY,ESTOS CUARTOS BAÑO SE CONSTRUIRAN EN TODA LA LOCALIDAD | -101.2115 | 20.3222
GUA180401473726 | Guanajuato | Valle de Santiago | Chicamito | CALLE PRINCIPAL EJIDO CHICAMITO, 38454 CHICAMITO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , ESTE PREDIO SE UBICA EN LA PARTE OESTE DE LA COMUNIDAD Y SERA PARTE DE ESTA MISMA | -101.2179 | 20.3216
GUA180401473972 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | CALLE REVOLUCION COLONIA LA LOMA, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE JOSE MARIA YAÑEZ Y AVENIDA DEL TRABAJO, ESTA CALLE SE UBICA EN LA COLONIA LA LOMA ENTRE LAS CALLES AV. DEL TRABAJO Y JOSE MARIA YA | -101.1974 | 20.3817
GUA180401474092 | Guanajuato | Valle de Santiago | Las Jícamas | CALLE CAMINO AL PANTEON EJIDO LAS JÍCAMAS, 38463 LAS JÍCAMAS, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE ABASOLO Y , CERCA DEL PREDIO DEL PANTEON DE LA COMUNIDAD | -101.3636 | 20.2865
GUA180401474320 | Guanajuato | Valle de Santiago | Magdalena de Araceo | CALLE BRASIL EJIDO MAGDALENA DE ARACEO, 38450 MAGDALENA DE ARACEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE MATAMOROS, ESTA CALLE SE UBICA NE LA PARTE SUR DE LA COMUNIDAD CERCANA AL BARRANCA | -101.1796 | 20.3099
GUA180401474469 | Guanajuato | Valle de Santiago | Magdalena de Araceo | CALLE FRANCISCO JAVIER MINA EJIDO MAGDALENA DE ARACEO, 38450 MAGDALENA DE ARACEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE LA BARRANCA Y , ESTA CALLE SE UBICA EN LA PARTE SUROESTE DE LA COMUNIDAD PARALELA A LA BARRANCA | -101.1859 | 20.3072
GUA180401474863 | Guanajuato | Valle de Santiago | Magdalena de Araceo | CALLE JUAREZ EJIDO MAGDALENA DE ARACEO, 38450 MAGDALENA DE ARACEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE AZTECAS, LA CALLE JUAREZ SE UBICA EN LA PARTE ESTE DE LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA | -101.1755 | 20.3086
GUA180401474951 | Guanajuato | Valle de Santiago | Magdalena de Araceo | PRIVADA MATAMOROS EJIDO MAGDALENA DE ARACEO, 38450 MAGDALENA DE ARACEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE AZTECAS, ESTA CALLE SE UBICA EN LA PARTE SURESTE DE LA LOCALIDAD PERPENDICULAR A LA CALLE MATAMOROS | -101.1752 | 20.3084
GUA180401475057 | Guanajuato | Valle de Santiago | Magdalena de Araceo | PRIVADA ROSARIO EJIDO MAGDALENA DE ARACEO, 38450 MAGDALENA DE ARACEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE ROSARIO Y , ESTA CALLE SE LOCALIZA EN LA PARTE NORESTE DE LA LOCALIDAD PERPENDICULAR A LA CALLE EL ROSARIO Y CERCA DE L | -101.1784 | 20.3099
GUA180401475146 | Guanajuato | Valle de Santiago | Magdalena de Araceo | CALLE GERVACIO MENDOZA EJIDO MAGDALENA DE ARACEO, 38450 MAGDALENA DE ARACEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE BARRANCA Y CALLE ARGENTINA, ESTA CALLE SE UBICA EN LA PARTE SURESTE DE LA LOCALIDAD PERPENDICULAR A LA CALLE TOL | -101.1784 | 20.3087
GUA180401475234 | Guanajuato | Valle de Santiago | Magdalena de Araceo | CALLE CAMINO A CHICAMITO EJIDO MAGDALENA DE ARACEO, 38450 MAGDALENA DE ARACEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE CAMINO A LA HOYA Y , ESTE PREDIO SE UBICA FUERA DE LA LOCALIDAD EN LA PARTE MAS ALTA DE ESTA CERCA DEL TEMPLO | -101.1879 | 20.3101
GUA180401475309 | Guanajuato | Valle de Santiago | Magdalena de Araceo | CALLE INDEPENDENCIA EJIDO MAGDALENA DE ARACEO, 38450 MAGDALENA DE ARACEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE SANTA FE Y , SE UBICA CERCA DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD | -101.1815 | 20.3118
GUA180401475344 | Guanajuato | Valle de Santiago | Las Jícamas | CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE EJIDO LAS JÍCAMAS, 38463 LAS JÍCAMAS, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE GALEANA, ESTA CALLE SE UBICA EN LA PARTE CENTRAL DE LA COMUNIDAD | -101.358 | 20.2744
GUA180401475532 | Guanajuato | Valle de Santiago | Charco de Pantoja | CALLE DIECIOCHO DE MARZO EJIDO CHARCO DE PANTOJA, 38440 CHARCO DE PANTOJA, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y , ESTA CALLE SE UBICA EN LA PARTE ESTE DE LA LOCALIDAD | -101.3573 | 20.3862
GUA180401475765 | Guanajuato | Valle de Santiago | Magdalena de Araceo | PRIVADA MATAMOROS EJIDO MAGDALENA DE ARACEO, 38450 MAGDALENA DE ARACEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE AZTECAS, ESTA CALLE SE UBICA EN LA PARTE SURESTE DE LA COMUNIDAD Y ES PERPENDICULAR A LA CALLE TOLE | -101.1751 | 20.3084
GUA180401475881 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | CALLE NICANDRO VILLANUEVA EJIDO LAGUNILLA DE MALPAIS, 38407 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE NIÑOS HEROES, ESTE EJIDO SE UBICA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL Y LA CALLE SE UBICA N | -101.2015 | 20.4061
GUA180401480213 | Guanajuato | Valle de Santiago | Buenavista de Parangueo | CALLE CINCO DE MAYO EJIDO BUENAVISTA DE PARANGUEO, 38434 BUENAVISTA DE PARANGUEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE AVENIDA DEL TRABAJO Y , SE UBICA EN LA PARTE NOROESTE DE LA COMUNIDAD | -101.2484 | 20.3522
GUA180401480384 | Guanajuato | Valle de Santiago | Hoya de Cintora (La Hoya de Arriba) | CALLE ALLENDE EJIDO HOYA DE CINTORA (LA HOYA DE ARRIBA), 38453 HOYA DE CINTORA (LA HOYA DE ARRIBA), VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE AVENIDA DEL TRABAJO Y , EL DRENAJE SE REALIZARA EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD | -101.2097 | 20.3652
GUA180401480695 | Guanajuato | Valle de Santiago | Zapotillo de Mogotes | CALLE LA PAZ EJIDO ZAPOTILLO DE MOGOTES, 38453 ZAPOTILLO DE MOGOTES, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y , ESTE DRENAJE SE LLEVARA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD ENTRE ELLAS FRANCISCO VILLA | -101.2476 | 20.3759
GUA180401480942 | Guanajuato | Valle de Santiago | San Ignacio de San José Parangueo | CALLE REVOLUCION EJIDO SAN IGNACIO DE SAN JOSÉ PARANGUEO, 38420 SAN IGNACIO DE SAN JOSÉ PARANGUEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE ABELINO GARCIA Y , ESTA CALLE ES UNA DE LAS PRINCIPALES DE ESTA LOCALIDAD Y ESTA CERCA UNA | -101.2947 | 20.4143
GUA180401481253 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | CALLE CUAHUTEMOC COLONIA LA LOMA, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE JUAN ESCUTIA, EN ESTA AGEB SE CONSTRUIRAN 17 CUARTOS DORMITORIOS EN DIFERENTES DOMICILIOS | -101.2049 | 20.3768
GUA180401481405 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | PRIVADA SAN RAMON COLONIA LAGUNILLA DE MALPAIS, 38407 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE NICANDRO VILLANUEVA, SE UBICA EN LA PRIVADA DE SAN RAMON | -101.2012 | 20.4062
GUA180401481695 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | CALLE PLAN DE AYALA COLONIA FRANCISCO VILLA, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD NETZAHUALCOYOTL Y , SE LOCALIZA A LA ENTRADA DE LA COLONIA A UN COSTADO DEL BLVD NETZAHUALCOYOTL | -101.2062 | 20.3829
GUA180401481815 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | BOULEVARD NEZAHUALCOYOTL COLONIA FRANCISCO VILLA, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE PLAN DE AYALA Y , ESTE CRUCE SE DESARROLLARA EN EL LIBRAMIENTO NETZAHUALCOYOTL PARA LA CONEXION DE DRENAJE DE LA C | -101.2041 | 20.3819
GUA180401481973 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | CALLE INDEPENDENCIA COLONIA LA LOMA, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, LA CALLE SE UBICA HACIA EL NOROESTE DE LA CIUDAD DE VALLE DE SANTIAGO | -101.2067 | 20.3781
GUA180401482191 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | CALLE TENOCHTITLAN COLONIA FRANCISCO VILLA, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE NETZAHUALCOYOTL, UBICADO AL NOROESTE DE LA CIUDAD ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA Y NETZAHUALCOYOTL | -101.2048 | 20.3831
GUA180401482319 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | CALLE LAS FLORES COLONIA IGNACIO RAMÍREZ, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE ARROYO CAMEMBARO Y , ESTA COLONIA SE UBICA EN LA PARTE SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL Y SE LLEVARAN ACABO LA CONSTRUCCIÓN DE | -101.1918 | 20.3796
GUA180401482355 | Guanajuato | Valle de Santiago | Ampliación las Estacas (Fuerte Apache) | CALLE GUILLEN AMPLIACION AMPLIACIÓN LAS ESTACAS (FUERTE APACHE), 38413 AMPLIACIÓN LAS ESTACAS (FUERTE APACHE), VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE BENITO JUÁREZ, LA COMUNIDAD SE UBICA HACIA EL SUR DE L | -101.3549 | 20.4395
GUA180401482553 | Guanajuato | Valle de Santiago | San Ignacio de San José Parangueo | CALLE FRANCISCO GARCIA EJIDO SAN IGNACIO DE SAN JOSÉ PARANGUEO, 38420 SAN IGNACIO DE SAN JOSÉ PARANGUEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE 5 DE MAYO, SE ENCUENTRA HACIA EL SUR DE LA MANCHA URBANA DE | -101.2947 | 20.4131
GUA180401482570 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | PRIVADA 2 DE FEBRERO COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 38404 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CAMINO POTRERO Y , ESTA COLONIA SE UBICA EN PARTE SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL Y SE CONSTRUIRAN 8 VIVIENDAS | -101.1776 | 20.3798
GUA180401482619 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA LA LOMA, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE INDEPENDENCIA, SE UBICA ENTRE LAS CALLES REVOLUCIÓN E INDEPENDENCIA | -101.2015 | 20.3829
GUA180401482683 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | CALLE 12 DE DICIEMBRE EJIDO LAGUNILLA DE MALPAIS, 38407 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE JUAN SILVETI Y , ESTE EJIDO SE UBICA EN LA PARTE NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL Y SE CONSTRUIRÁN 11 VIVIENDAS EN D | -101.1993 | 20.4062
GUA180401482759 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | CALLE HERNAN CORTEZ EJIDO EL SOCORRO, 38406 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE AVENIDA VALLE DE SANTIAGO Y , EN ESTA COLONIA UBICADA EN LA PARTE SUROESTE DE LA CABECERA SE CONSTRUIRAN 7 VIVIENDAS | -101.2081 | 20.3867
GUA180401482806 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | CALLE RODOLFO FIERRO EJIDO FRANCISCO VILLA, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE JACINTO LOPEZ Y , ESTA COLONIA SE UBICA EN LA PARTE NORESTE DE LA CIUDAD DE VALLE DE SANTIAGO Y SE CONSTRUIRAN 12 VIVIEN | -101.2095 | 20.378
GUA180401482808 | Guanajuato | Valle de Santiago | Colonia Santiago UCOC | CALLE ALBINO ORTEGA COLONIA SANTIAGO UCOC 1, 38404 COLONIA SANTIAGO UCOC, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y , COLONIA UBICADA HACIA EL SUROESTE DE LA CIUDAD DE VALLE DE SANTIAGO | -101.1761 | 20.379
GUA180401482819 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | CALLE PIPILA COLONIA LA LOMA, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE COLON Y CALLE REVO9LUCION, ESTA UBICADA EN EL TRAMO COLON REVOLUCION EN LA CALLE PIPILA | -101.2038 | 20.3768
GUA180401482940 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | CALLE SAN PEDRO EJIDO 20 DE NOVIEMBRE, 38407 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , ESTA COLONIA SE UBICA CERCA DE LA BOULEVARD NIÑOS HEORES SALIDA GUARAPO SE CONSTRUIRAN VIVIENDAS | -101.2061 | 20.4005
GUA180401482983 | Guanajuato | Valle de Santiago | Ampliación las Estacas (Fuerte Apache) | CALLE AVENIDA DEL TRABAJO EJIDO AMPLIACIÓN LAS ESTACAS (FUERTE APACHE), 38413 AMPLIACIÓN LAS ESTACAS (FUERTE APACHE), VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE BENITO JUÁREZ, LA COMUNIDAD SE LOCALIZA HACIA E | -101.3562 | 20.4406
GUA180401483023 | Guanajuato | Valle de Santiago | Magdalena de Araceo | EJE VIAL MAGDALENA DE ARACEO PUEBLO MAGDALENA DE ARACEO, 38450 MAGDALENA DE ARACEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , CARRILES DE ACELERACION Y DESACELERACION EN CARRETERA CERCA DE LA PRIMARIA ENTRADA NORTE | -101.1749 | 20.3092
GUA180401483036 | Guanajuato | Valle de Santiago | Changueo | CALLE PRINCIPAL EJIDO CHANGUEO, 38454 CHANGUEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , SE LLEVARA LA CONSTRUCCIÓN DE 11 VIVIENDAS EN DOS LOCALIDADES CHANGUEO Y RANCHOS UNIDOS. | -101.2252 | 20.3311
GUA180401483111 | Guanajuato | Valle de Santiago | Crucitas | CALLE FRANCISCO VILLA EJIDO CRUCITAS, 38453 CRUCITAS, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y , SE COSNTRUIRAN EN ESTAS DOS LOCALIDADES 12 VIVIENDAS EN LAS LOCALIDADES DE CRUCITAS Y HOYA DE CINTORA DE ARRIBA | -101.2059 | 20.3571
GUA180401483278 | Guanajuato | Valle de Santiago | San Cristóbal | CALLE FRANCISCO I MADERO RANCHERIA SAN CRISTÓBAL, 38446 SAN CRISTÓBAL, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , SE UBICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD | -101.3965 | 20.3912
GUA180401483315 | Guanajuato | Valle de Santiago | Villadiego | EJIDO VILLADIEGO, 38427 VILLADIEGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA HACIA EL LADO NORTE DE LA MANCHA URBANA DE VALLE DE SANTIAGO | -101.1412 | 20.4337
GUA180401483323 | Guanajuato | Valle de Santiago | El Armadillo | CALLE 20 DE NOVIEMBRE EJIDO EL ARMADILLO, 38454 EL ARMADILLO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y , EN ESTA LOCALIDAD SE LLEVARAN ACABO 2 CONSTRUCCIONES DE AMPLIACIONES DE VIVIENDA | -101.227 | 20.2837
GUA180401483340 | Guanajuato | Valle de Santiago | Colonia Benito Juárez | CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA BENITO JUÁREZ, 38434 COLONIA BENITO JUÁREZ, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE JUAREZ Y , ES COMEDOR COMUNITARIO SE CONSTRUIRA EN LA LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD | -101.278 | 20.3605
GUA180401483342 | Guanajuato | Valle de Santiago | Hoya de Cintora (La Hoya de Abajo) | CALLE HOYA DE ALVAREZ EJIDO HOYA DE ÁLVAREZ, 38453 HOYA DE CINTORA (LA HOYA DE ABAJO), VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , EN ESTA LOCALIDAD SON POCAS LAS VIVIENDAS Y NO SE CUENTA CON UN TRAZO DE CALLES DEFINIDO SE CONSTRUIRAN | -101.2224 | 20.3609
GUA180401483369 | Guanajuato | Valle de Santiago | El Circuito | CALLE GALEANA EJIDO EL CIRCUITO, 38433 EL CIRCUITO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y , EN ESTA LOCALIDAD SE CONSTRUIRÁN 6 VIVIENDAS EN DIFERENTES LOCALIDADES | -101.2988 | 20.3279
GUA180401483432 | Guanajuato | Valle de Santiago | Colonia Nueva de San Antonio de Mogotes | CALLE PRINCIPAL EJIDO NUEVA DE SAN ANTONIO DE MOGOTES, 38420 COLONIA NUEVA DE SAN ANTONIO DE MOGOTES, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COLONIA SE UBICA A 500 METROS DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DE MOGOTES HACIA EL ESTE | -101.2852 | 20.4201
GUA180401483433 | Guanajuato | Valle de Santiago | Rancho Viejo de Torres | CALLE AVENIDA DEL TRABAJO RANCHERIA RANCHO VIEJO DE TORRES, 38457 RANCHO VIEJO DE TORRES, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE AVENIDA DEL TRABAJO Y , SE EFECTUARA OBRA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE ESTA COMUNIDAD | -101.1755 | 20.2659
GUA180401483439 | Guanajuato | Valle de Santiago | El Chiqueo | CALLE JUAREZ EJIDO EL CHIQUEO, 38445 EL CHIQUEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD SE UBICA NE LA PARTE SUR DEL MUNICIPIO EN LA CARRETERA QUE VA A LAS JICAMAS EN ESTA LOCALIDAD SE CONSTRUIRAN 3 VIVIENDAS | -101.3528 | 20.321
GUA180401483478 | Guanajuato | Valle de Santiago | Las Jícamas | CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS EJIDO LAS JÍCAMAS, 38463 LAS JÍCAMAS, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , EN ESTA COMUNIDAD SE CONSTRUIRAN 14 VIVIENDAS EN DIFERENTES CALLES DE LA COMUNIDAD. | -101.3619 | 20.2779
GUA180401483481 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS COLONIA LA LOMA, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE DE LA PRESITA, CALLE REVOLUCION LA OBRA SE DESARROLLARA EN LA COLONIA LA LOMA DENTRO DE LA ES | -101.1945 | 20.3839
GUA180401483488 | Guanajuato | Valle de Santiago | Rancho Viejo de Torres | CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO RANCHO VIEJO DE TORRES, 38457 RANCHO VIEJO DE TORRES, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA UBICADA HACIA EL LADO SUR DE LA CIUDAD | -101.1749 | 20.266
GUA180401483517 | Guanajuato | Valle de Santiago | Buenavista de Parangueo | AVENIDA DEL TRABAJO EJIDO BUENAVISTA DE PARANGUEO, 38434 BUENAVISTA DE PARANGUEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , EN ESTA LOCALIDAD SE CONSTRUIRAN 9 CUARTOS DORMITORIOS EN DIFERENTES CALLES DE LA COMUNIDAD. | -101.2483 | 20.3521
GUA180401483583 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | AVENIDA ARTEAGA SUR COLONIA MORELOS, 38404 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE SOLIDARIDAD Y , UBICADO EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COLONIA MORELOS | -101.1865 | 20.3779
GUA180401483615 | Guanajuato | Valle de Santiago | El Jagüey | AVENIDA DEL TRABAJO EJIDO EL JAGÜEY, 38453 EL JAGÜEY, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , EN ESTA LOCALIDAD SE CONSTRUIRAN 10 CUARTOS DORMITORIOS EN DIFERENTES DOMICILIOS | -101.2456 | 20.3781
GUA180401483686 | Guanajuato | Valle de Santiago | Pozo de Parangueo | CALLE JUAREZ EJIDO POZO DE PARANGUEO, 38434 POZO DE PARANGUEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , EN ESTA LOCALIDAD SE LOCALIZA A 5 KM DE LA CARRETERA VALLE GUARAPO | -101.2511 | 20.3857
GUA180401483875 | Guanajuato | Valle de Santiago | Rincón de Parangueo | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EJIDO RINCÓN DE PARANGUEO, 38423 RINCÓN DE PARANGUEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , EN ESTA LOCALIDAD SE CONSTRUIRÁN 13 CUARTOS DORMITORIOS EN DIFERENTES DOMICILIOS DE LA COMUNIDAD | -101.2519 | 20.4219
GUA180401483906 | Guanajuato | Valle de Santiago | Zapotillo de Mogotes | CALLE PORVENIR EJIDO ZAPOTILLO DE MOGOTES, 38453 ZAPOTILLO DE MOGOTES, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , EN ESTA LOCALIDAD SE CONSTRUIRÁN 10 VIVIENDAS EN DIFERENTES DOMICILIOS DE LA COMUNIDAD | -101.2487 | 20.377
GUA180401483934 | Guanajuato | Valle de Santiago | Plaza Vieja | CALLE 18 DE MARZO EJIDO PLAZA VIEJA, 38443 PLAZA VIEJA, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , EN ESTA LOCALIDAD SE CONSTRUIRÁN 7 VIVIENDAS EN DIFERENTES DOMICILIOS LA LOCALIDAD SE LOCALIZA EN LA PARTE OESTE DEL MUNICIPIO A 5.00 K | -101.3902 | 20.3732
GUA180401484011 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | CALLE NETZAHUALCOYOTL COLONIA LA LOMA, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , ESTA OBRA SE DETERMINA EN LA ZONA IMPULSO DEL GOBIERNO MUNICIPAL | -101.2041 | 20.3821
GUA180401484090 | Guanajuato | Valle de Santiago | Colonia Primavera (San Ignacio) | CALLE PRINCIPAL COLONIA PRIMAVERA (SAN IGNACIO), 38420 COLONIA PRIMAVERA (SAN IGNACIO), VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , EN ESTA LOCALIDAD SE CONSTRUIRÁN 5 CUARTOS DORMITORIOS EN DIFERENTES DOMICILIOS DE ESTA COMUNIDAD | -101.2979 | 20.4124
GUA180401484241 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | CALLE FELIPE ANGELES EJIDO FRANCISCO VILLA, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE 4 DE MARZO, EN ESTE PAQUETE SE OTORGARAN 800 PIEZAS DE CALENTADORES SOLARES EN LA CABECERA MUNICIPAL REZA | -101.2082 | 20.3784
GUA180401484321 | Guanajuato | Valle de Santiago | Rincón de Parangueo | CALLE EL TUNEL EJIDO RINCÓN DE PARANGUEO, 38423 RINCÓN DE PARANGUEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE JUAREZ Y , EN ESTE PAQUETE SE ENTREGARAN 1018 PIEZAS DE CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ZONA ZAP, REAZ | -101.2475 | 20.4223
GUA180401485529 | Guanajuato | Valle de Santiago | Puerta de San Roque | CALLE JUAN ESCUTIA EJIDO PUERTA DE SAN ROQUE, 38417 PUERTA DE SAN ROQUE, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE JUAN DE LA BARRERA Y , ESTE EQUIPAMIENTO DEL POZO SERA UNA OBRA COMUNITARIA POR SER BENEFICIADA TODA LA COMUNIDAD | -101.3263 | 20.4801
GUA180401485564 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | CALLE HIDALGO COLONIA LA LOMA, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE VALENTIN VARELA Y CALLE 5 DE MAYO, ESTA CALLE SE ENCUETRA ENTRE LAS CALLES VALENTIN VARELA CONOCIDA COMO LOS POSTES Y LA CALLE CINCO | -101.1966 | 20.3784
GUA180401485614 | Guanajuato | Valle de Santiago | Chicamito | CALLE CENTRAL EJIDO CHICAMITO, 38454 CHICAMITO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , ESTA ELECTRIFICACION DEL POZO DE CHICAMITO SE UBICA EN LA CALLE CENTRAL EN LA PARTE NORTE DE LA LOCALIDAD | -101.2175 | 20.3216
GUA180401485658 | Guanajuato | Valle de Santiago | El Armadillo | CALLE 20 DE NOVIEMBRE EJIDO EL ARMADILLO, 38454 EL ARMADILLO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA EN LA PROLONGACION 20 DE NOVIEMBRE FUERA DE LA COMUNIDAD | -101.2278 | 20.2823
GUA180401485693 | Guanajuato | Valle de Santiago | Hoya de Cintora (La Hoya de Arriba) | AVENIDA DEL TRABAJO EJIDO HOYA DE CINTORA (LA HOYA DE ARRIBA), 38453 HOYA DE CINTORA (LA HOYA DE ARRIBA), VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , ESTA OBRA ES BENEFICIO DE VARIAS LOCALIDADES CIRCUNVECINAS A ESTA COMUNIDAD DE HOYA D | -101.2127 | 20.3655
GUA180401485738 | Guanajuato | Valle de Santiago | Las Jícamas | CALLE OBREGON EJIDO LAS JÍCAMAS, 38463 LAS JÍCAMAS, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y , ESTA OBRA SE LLEVARA ACABO EN DIVERSAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE LAS JICAMAS EN LA PARTE SUR DE ESTA MISMA | -101.3618 | 20.2724
GUA180401485763 | Guanajuato | Valle de Santiago | Magdalena de Araceo | CALLE ROSARIO PUEBLO MAGDALENA DE ARACEO, 38450 MAGDALENA DE ARACEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE TOLEDO Y CALLE MORELOS, ESTA CALLE SE UBICA ENTRE LA CALLE TOLEDO QUE POSTERIORMENTE HACIA EL SUR SE CONVIERTE EN LA CAL | -101.1778 | 20.3103
GUA180401485848 | Guanajuato | Valle de Santiago | Magdalena de Araceo | CALLE ALAMO PUEBLO MAGDALENA DE ARACEO, 38450 MAGDALENA DE ARACEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE GERVACIO MENDOZA Y , ESTA CALLE SE UBICA EN LA PARTE MAS ALTA DE LA COMUNIDAD DE LA MAGDALENA | -101.1847 | 20.3097
GUA180401485880 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | CALLE OTILIO MONTAÑO EJIDO LAGUNILLA DE MALPAIS, 38407 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , SE COLOCARAN ESTAS LUIMINARIAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LAS COLONIAS O EJIDOS DE LAGUNILLA DE MALPAIS O MAGISTERIAL | -101.2017 | 20.4039
GUA180401485922 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | CALLE NICANDRO VILLANUEVA EJIDO LAGUNILLA DE MALPAIS, 38407 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE JUAN ESCUTIA, ESTAS DOS CALLES SE LOCALIZAN EN LA PARTE ESTE DEL EJIDO. | -101.2019 | 20.4061
GUA180401485955 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | CALLE RODOLFO FIERRO EJIDO FRANCISCO VILLA, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE ROSALIO HERNANDEZ Y CALLE MACLOVIO HERRERA, ESTA OBRA SE REALIZARA EN DONDE SE COLOQUEN CADA UNO DE LOS CALENTADORES SOL | -101.209 | 20.3799
GUA180401486000 | Guanajuato | Valle de Santiago | Rincón de Parangueo | CALLE EL TUNEL EJIDO RINCÓN DE PARANGUEO, 38423 RINCÓN DE PARANGUEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE CENTRAL Y CAMINO AL ZAPOTE, ESTA OBRA SE CONSTRUIRA EN DONDE SE COLOQUEN LOS CALENTADORES DEL PAQUTE NO. 4 | -101.2475 | 20.4223
GUA180401486040 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | CALLE JACINTO LOPEZ EJIDO FRANCISCO VILLA, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE 4 DE MARZO, ESTA OBRA SELLEVARA ACABO EN LAS ZONAS ZAPS DE ESTE MUNICIPIO | -101.2082 | 20.3778
GUA180401486142 | Guanajuato | Valle de Santiago | Puerta de San Roque | CALLE JUAN ESCUTIA RANCHERIA PUERTA DE SAN ROQUE, 38417 PUERTA DE SAN ROQUE, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE LAZARO ACRDENAS Y , ESTA OBRA SE LLEVARA ACABO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE PUERTA DE SAN ROQUE | -101.3258 | 20.4779
GUA180401486187 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.1814 | 20.3913
GUA180401486197 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.1814 | 20.3913
GUA180401486212 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.1814 | 20.3913
GUA180401486216 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.1814 | 20.3913
GUA180401488664 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.1814 | 20.3913
GUA180401488666 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.1814 | 20.3913
GUA180401488668 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.1814 | 20.3913
GUA180401488669 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.1814 | 20.3913
GUA180401488670 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.1814 | 20.3913
GUA180401488671 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.1814 | 20.3913
GUA180401488673 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.1814 | 20.3913
GUA180401488674 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.1814 | 20.3913
GUA190201551497 | Guanajuato | Valle de Santiago | San Diego Quiriceo | CALLEJON HACIENDA EJIDO SAN DIEGO QUIRICEO, 38417 SAN DIEGO QUIRICEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE REVOLUCION Y , ESTE EQUIPAMIENTO DEL POZO SE UBICA FUERA DE LA LOCALIDAD Y SE LLEGA A TRAVÉS DE UN CAMINO SACA COSEC | -101.2972 | 20.4542
GUA190201551525 | Guanajuato | Valle de Santiago | San Diego Quiriceo | CALLE HACIENDA EJIDO SAN DIEGO QUIRICEO, 38417 SAN DIEGO QUIRICEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE REVOLUCION Y , ESTA LINEA DE CONDUCCIÓN SE REALIZARA POR DIVERSAS CALLES DE LA COMUNIDAD HACIENDA REVOLUCIÓN, CINCO DE | -101.296 | 20.4528
GUA190201551537 | Guanajuato | Valle de Santiago | Las Jícamas | CALLEJON PITAHAYO EJIDO LAS JÍCAMAS, 38463 LAS JÍCAMAS, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE REVOLUCION Y , LA ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS JICAMAS SE REALIZARA EN DIFERENTES CALLES ENTRE E | -101.3676 | 20.274
GUA190201551572 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle De Santiago | CALLE INDEPENDENCIA COLONIA SANTIAGO UCOC 3, 38404 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE POTRERO Y , LA CALLE INDEPENDENCIA SE UBICA EN LA COLONIA SANTIAGO UCOC 3 ENTRE LA CALLE DEL POTRERO. | -101.1771 | 20.3754
GUA190201551626 | Guanajuato | Valle de Santiago | El Borrego | CALLE MADERO EJIDO EL BORREGO, 38436 EL BORREGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLEJON PIRUL Y BRECHA CINCO DE MAYO, LAS CALLES DEL PIRUL CINCO DE MAYO, HIDALGO Y MADERO, ESTAN UBICADAS EN LA PARTE SUR DE LA LOCALIDAD DEL | -101.3021 | 20.2868
GUA190201551650 | Guanajuato | Valle de Santiago | Paso Blanco | CALLE PASO HERMOSO RANCHERIA PASO BLANCO, 38414 PASO BLANCO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE PINOS Y , ESTA OBRA INCLUYE LAS LINEAS DE CONDUCCIÓN POR LA COMUNIDAD ENTRE LAS CALLES PINOS PASO HERMOSO ETC. | -101.362 | 20.5173
GUA190201551674 | Guanajuato | Valle de Santiago | Paso Blanco | CALLE PASO HERMOSO RANCHERIA PASO BLANCO, 38414 PASO BLANCO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE PASO HERMOSO Y , EL POZO DE AGUA POTABLE SE UBICA CERCA DE LA CALLE PASO HERMOSO | -101.362 | 20.5174
GUA190201551685 | Guanajuato | Valle de Santiago | Pegueros | CALLEJON LAZARO CARDENAS EJIDO PEGUEROS, 38467 PEGUEROS, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE BENITO JUAREZ, LA REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN EN ESTA LOCALIDAD ES EN DIFERENTES CALLES COMO LA LAZ | -101.3782 | 20.3135
GUA190201551702 | Guanajuato | Valle de Santiago | Santa Ana | CALLE HIDALGO EJIDO SANTA ANA, 38456 SANTA ANA, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE VILLAGOMEZ Y , ESTE TANQUE ADEMAS DE SER CONSTRUIDO BENEFICIARA A VARIAS CALLES ENTRE BELISARIO DOMINGUEZ Y GOMEZ FARIAS | -101.1099 | 20.3712
GUA190201551748 | Guanajuato | Valle de Santiago | Santa Ana | CALLE FRANCISCO VILLA EJIDO SANTA ANA, 38456 SANTA ANA, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE TERRACERIA CANAL Y , EL POZO DE AGUA SE UBICA EN LA PARTE NORTE DE LA LOCALIDAD | -101.115 | 20.3723
GUA190201551883 | Guanajuato | Valle de Santiago | San José Del Brazo (La Correa) | CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA SAN JOSÉ DEL BRAZO (LA CORREA), 38426 SAN JOSÉ DEL BRAZO (LA CORREA), VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , EN ESTA COMUNIDAD SOLO EXISTE LA CALLE EMILIANO ZAPATA DE FORMA LONGITUDINAL. | -101.1567 | 20.4512
GUA190201551909 | Guanajuato | Valle de Santiago | San José Del Brazo (La Correa) | CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA SAN JOSÉ DEL BRAZO (LA CORREA), 38426 SAN JOSÉ DEL BRAZO (LA CORREA), VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , EL POZO SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA | -101.1561 | 20.4511
GUA190201551963 | Guanajuato | Valle de Santiago | San Nicolás Quiriceo | CALLE FRANCISCO I MADERO EJIDO SAN NICOLÁS PARANGUEO, 38434 SAN NICOLÁS QUIRICEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y , ESTA LINEA DE RED DE DISTRIBUCION Y CONDUCCION SE REALIZAR EN VARIAS CALLES DE LA L | -101.2899 | 20.4525
GUA190201552009 | Guanajuato | Valle de Santiago | Pozo De Aróstegui (Las Correas) | CALLE CENTRAL EJIDO POZO DE ARÓSTEGUI (LAS CORREAS), 38456 POZO DE ARÓSTEGUI (LAS CORREAS), VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE Y , ACCESO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD | -101.1388 | 20.3579
GUA190201552067 | Guanajuato | Valle de Santiago | Cerro Blanco | CALLE DEMOCRACIA EJIDO CERRO BLANCO, 38436 CERRO BLANCO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , ENTRADA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD | -101.3032 | 20.3081
GUA190201552075 | Guanajuato | Valle de Santiago | San Nicolás Quiriceo | CALLE FRANCISCO I MADERO EJIDO SAN NICOLÁS QUIRICEO, 38417 SAN NICOLÁS QUIRICEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE ABASOLO, EL POZO SE ENCUENTRA DENTRO DE LA LOCALIDAD | -101.29 | 20.4522
GUA190201552102 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle De Santiago | CALLE ALBINO ORTEGA COLONIA SANTIAGO UCOC 1, 38404 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE PALMERAS Y , SE UBICA ENTRE LAS COLONIA SANTIAGO UCOC SECCION Y SECCION 2 | -101.1731 | 20.3785
GUA190201552123 | Guanajuato | Valle de Santiago | Duranes De Abajo | CALLE PRINCIPAL EJIDO DURANES DE ABAJO, 38414 DURANES DE ABAJO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE LOS GARCIA Y BOULEVARD DURANGO, LA CALLE PRINCIPAL TAMBIÉN ES DENOMINADA COMO CALLE LOS GARCÍA Y SE UBICA PERPENDICULAR A L | -101.3522 | 20.53
GUA190201552133 | Guanajuato | Valle de Santiago | Duranes De Arriba | CALLE CAMINO REAL RANCHERIA DURANES DE ARRIBA, 38414 DURANES DE ARRIBA, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE LOS PINOS Y , LA CALLE PRINCIPAL POSTERIORMENTE SE CONVIERTE EN LA CALLE CAMINO REAL QUE LLEVA A OTRAS COLONIAS DE | -101.3372 | 20.5345
GUA190201552145 | Guanajuato | Valle de Santiago | San Antonio De Mogotes | CALLE JUAN BARRON EJIDO SAN ANTONIO DE MOGOTES, 38420 SAN ANTONIO DE MOGOTES, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE CIRILO BARRON Y , LA JUAN BARRON SE UBICA ENTRE LAS CALLES CIRILO BARRON Y CALLE CENTRAL.. LLEGANDO HASTA EL | -101.2929 | 20.4192
GUA190201552158 | Guanajuato | Valle de Santiago | Potrerillo De Torres | CALLE DOLORES HIDALGO RANCHERIA POTRERILLO DE TORRES, 38457 POTRERILLO DE TORRES, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , ESTA CALLE SE UBICA ENTRE EL CAMINO QUE LLEVA A PUERTA DE ANDARACUA | -101.1781 | 20.2619
GUA190201552166 | Guanajuato | Valle de Santiago | Puerta De San Roque | CALLE JUAN ESCUTIA EJIDO PUERTA DE SAN ROQUE, 38417 PUERTA DE SAN ROQUE, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE JUAN DE LA BARRERA, LA CALLE JUAN ESCUTIA SE UBICA COMO CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD | -101.3256 | 20.4773
GUA190201552175 | Guanajuato | Valle de Santiago | Mesa De San Agustín | CALLE BENITO JUAREZ EJIDO MESA DE SAN AGUSTÍN, 38433 MESA DE SAN AGUSTÍN, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , EL PREDIO DE TERRENO EN EL CUAL SE UBICA EL POZO ES A UN COSTADO DE LA CARRETERA. | -101.2879 | 20.3366
GUA190201552203 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle De Santiago | CALLE JUAN BRAVO COLONIA MIRAVALLE, 38406 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE LUCAS FLORES Y CALLE PLAN DE AYALA, ESTA CALLE SE UBICA EN LOS LIMITES DE LA ZONA ZAP 0437 A UN COSTADO DE LA DEPORTIVA | -101.1933 | 20.3873
GUA190201552209 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle De Santiago | CALLE ALDAMA COLONIA SANTIAGO UCOC 3, 38404 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE DEL POTRERO Y , A CALLE ALDAMA SE UBICA PERPENDICULARA A LA CALLE DEL POTRERO | -101.1772 | 20.3755
GUA190201552219 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle De Santiago | CALLE TAMAULIPAS COLONIA AMPLIACIÓN 20 DE NOVIEMBRE, 38407 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE CHIAPAS Y CALLE COLIMA, ESTA CALLE INICIA NE LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE SIN EMBARGO EL TRAMO A TRABAJAR ESTA | -101.2096 | 20.3966
GUA190201552232 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle De Santiago | CALLE 5 DE FEBRERO COLONIA AMPLIACIÓN 20 DE NOVIEMBRE, 38407 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD HEROICO COLEGIO MILITAR Y CALLE TAMAULIPAS, ESTA CALLE SE UBICA SE PUEDE UBICAR PERPENDICULAR AL BULEVA | -101.2087 | 20.3956
GUA190201552837 | Guanajuato | Valle de Santiago | Pozo De Parangueo | CALLE OBREGON EJIDO POZO DE PARANGUEO, 38434 POZO DE PARANGUEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE JUAREZ, SE ENCUENTRA CERCA DE UN HOSPITAL | -101.2517 | 20.3873
GUA190201552859 | Guanajuato | Valle de Santiago | Duranes De Abajo | CALLE PRINCIPAL EJIDO DURANES DE ABAJO, 38414 DURANES DE ABAJO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE LOS GARCIA, ESTA CALLE ES LA PRINCIPAL Y POSTERIORMENTE SE CONVIERTE EN LA CALLE LOS GARCÍA. | -101.3525 | 20.5304
GUA190201552864 | Guanajuato | Valle de Santiago | Pozo De Parangueo | CALLE JUAREZ EJIDO POZO DE PARANGUEO, 38434 POZO DE PARANGUEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE LOPEZ MATEO Y CALLE DEMOCRACIA, TIENE COLINDANCIA CON LA CALLE DEMOCRACIA | -101.2509 | 20.3846
GUA190201552876 | Guanajuato | Valle de Santiago | Duranes De Arriba | CALLE CAMINO REAL RANCHERIA DURANES DE ARRIBA, 38414 DURANES DE ARRIBA, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE LOS PINOS, ESTA CALLE SE INICIA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Y ESTA A UN COSTADO DE LA E | -101.3384 | 20.5346
GUA190201552961 | Guanajuato | Valle de Santiago | Potrerillo De Torres | CALLE DOLORES HIDALGO RANCHERIA POTRERILLO DE TORRES, 38457 POTRERILLO DE TORRES, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE CAMINO A PUERTA DE ANDARACUA Y , ESTA CALLE SE UBICA CERCA DE LA RIVERA DE LA LAGUNA | -101.1781 | 20.262
GUA190201553154 | Guanajuato | Valle de Santiago | El Perico | CALLE 20 DE NOVIEMBRE EJIDO EL PERICO, 38456 EL PERICO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE RODOLFO FIERRO Y CALLE ALLENDE, ESTA CALLE ES LA PRINCIPAL POR ASI DENOMINARLA EN LA COMUNIDAD TODA VEZ QUE SE UBICA EL TEMPLO Y LA | -101.1357 | 20.358
GUA190201553174 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle De Santiago | CALLE JALISCO COLONIA SANTIAGO UCOC 3, 38404 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE DEL POTRERO Y , ESTA CALLE SE UBICA PERPENDICULAR A LA CALLE DEL POTRERO EN LA PARTE SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL | -101.1768 | 20.3764
GUA190201553193 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle De Santiago | CALLE 4 DE MARZO COLONIA FRANCISCO VILLA, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE PAZ Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, ESTA CALLE SE UBICA EN LA PARTE ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL LA CUAL POSTERIORME | -101.2067 | 20.3794
GUA190201553211 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle De Santiago | CALLE ASTEROIDES COLONIA LAGUNILLA DE MALPAIS, 38407 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE LUZ DE LUNA Y CALLE PEDREGAL, ESTA CALLE SE UBICA EN LA PARTE NORTE DE LA LAGUNILLA DE MALPAIS | -101.1958 | 20.4114
GUA190201553256 | Guanajuato | Valle de Santiago | El Circuito | CALLE PRIMERA ENTRADA RANCHERIA EL CIRCUITO, 38433 EL CIRCUITO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , PRIMERA ENTRADA | -101.2986 | 20.3258
GUA190201553291 | Guanajuato | Valle de Santiago | Rincón De Parangueo | CALLE INDEPENDENCIA EJIDO RINCÓN DE PARANGUEO, 38423 RINCÓN DE PARANGUEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE EL MIRADOR, COLINDA CON LA CALLE EL MIRADOR | -101.2493 | 20.4236
GUA190201553401 | Guanajuato | Valle de Santiago | San Antonio De Mogotes | CALLE JUAN BARRON EJIDO SAN ANTONIO DE MOGOTES, 38420 SAN ANTONIO DE MOGOTES, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , CERCA ESTA UBICADA UNA ESCUELA | -101.2896 | 20.419
GUA190201553441 | Guanajuato | Valle de Santiago | Puerta De Andaracua | CALLE VICTORIA EJIDO PUERTA DE ANDARACUA, 38457 PUERTA DE ANDARACUA, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y , CERCA DE LA LAGUNA | -101.1908 | 20.2571
GUA190201553455 | Guanajuato | Valle de Santiago | Lagunilla De Mogotes | CALLE LIBERTAD EJIDO LAGUNILLA DE MOGOTES, 38435 LAGUNILLA DE MOGOTES, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y , ESTA CALLE SE ENCUENTRA PERPENDICULAR A LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD ADOLFO LOPEZ | -101.2594 | 20.2958
GUA190201553472 | Guanajuato | Valle de Santiago | Puerta De San Roque | CALLE JUAN ESCUTIA EJIDO PUERTA DE SAN ROQUE, 38417 PUERTA DE SAN ROQUE, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y , CERCA SE UBICA UNA IGLESIA | -101.3259 | 20.4778
GUA190201553478 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle De Santiago | CALLE CINCO DE MAYO COLONIA EL CHORRITO, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE NETZAHUALCOYOTL Y CALLE CAMINO A LA HOYA, ESTA CALLE SE UBICA EN LA PARTE NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA AMPLIACI | -101.2023 | 20.375
GUA190201553502 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle De Santiago | BOULEVARD PINOS COLONIA EL CHORRITO, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE VASCO DE QUIROGA Y CALLE CAMINO A LA HOYA, ESTA CALLE SE LOCALIZA EN LA PARTE SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA | -101.2033 | 20.3741
GUA190201553512 | Guanajuato | Valle de Santiago | Pozo De Aróstegui (Las Correas) | CALLE VICENTE GUERRERO EJIDO POZO DE ARÓSTEGUI (LAS CORREAS), 38456 POZO DE ARÓSTEGUI (LAS CORREAS), VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE INDEPENDENCIA, COLINDA TAMBIEN CON LA CALLE ZAPATA | -101.1406 | 20.3546
GUA190201553519 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle De Santiago | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA EL CHORRITO, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE CAMINO A LA HOYA, ESTA CALLE SE LOCALIZA EN LA PARTE SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLO | -101.2027 | 20.3739
GUA190201553532 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle De Santiago | CALLE 20 DE ABRIL COLONIA EL CHORRITO, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE VASCO DE QUIROGA Y CALLE NIÑOS HEROES, ESTA CALLE SE UBICA EN LA PARTE SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA EL C | -101.202 | 20.3751
GUA190201553540 | Guanajuato | Valle de Santiago | Buenavista De Parangueo | CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO BUENAVISTA DE PARANGUEO, 38434 BUENAVISTA DE PARANGUEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE JUAREZ Y , CERCA ESTA UBICADA UNA ESCUELA | -101.2445 | 20.3502
GUA190201553544 | Guanajuato | Valle de Santiago | Changueo | CALLE PRINCIPAL EJIDO CHANGUEO, 38454 CHANGUEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , ESTA CALLE ES PERPENDICULAR AL CAMINO QUE VA ALA COMNIDAD DE CHICAMITO | -101.2177 | 20.3321
GUA190201553560 | Guanajuato | Valle de Santiago | Chicamito | CALLE CENTRAL EJIDO CHICAMITO, 38454 CHICAMITO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y , LA CALLE CENTRL ES EL EJE DE LA COMUNIDAD ES EL CAMINO QUE VA A LA COMUNIDAD DE LAGUNILLA DE MOGOTES CONVIRTIENDOSE EN ESTA | -101.2156 | 20.3192
GUA190201553575 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle De Santiago | CALLE OTILIO MONTAÑO COLONIA RANCHOS UNIDOS, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE UNIDAD Y CALLE RAFAEL GALVAN, ESTAS CALLES SE UBICAN EN LA PARTE SUR DE LA MANCHA URBANA CERCA DEL PANTEON CAMPO FLOR | -101.1897 | 20.3815
GUA190201553580 | Guanajuato | Valle de Santiago | Magdalena De Araceo | CALLE SANTA FE PUEBLO MAGDALENA DE ARACEO, 38450 MAGDALENA DE ARACEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE AZTECA Y CALLE OCAMPO, CERCA SE ENCUENTRA UNA ESCUELA | -101.1798 | 20.312
GUA190201553624 | Guanajuato | Valle de Santiago | Rancho Viejo De Torres | CALLE JUSTO SIERRA EJIDO RANCHO VIEJO DE TORRES, 38457 RANCHO VIEJO DE TORRES, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y , ESTA CALLE ES PARALELA A LA RIVERA DE LA LAGUNA | -101.1739 | 20.266
GUA190201553639 | Guanajuato | Valle de Santiago | Magdalena De Araceo | CALLE HIDALGO PUEBLO MAGDALENA DE ARACEO, 38450 MAGDALENA DE ARACEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE OCAMPO Y CAMINO A LA JOYA, CERCA SE UBICA UNA ESCUELA | -101.1846 | 20.3119
GUA190201553685 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle De Santiago | CALLE COLON COLONIA AMPLIACIÓN FRANCISCO VILLA, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE NETZAHUALCOYOTL Y CALLE INDEPENDENCIA, ESTA CALLE SE UBICA EN LA PARTE NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL | -101.2053 | 20.3762
GUA190201553718 | Guanajuato | Valle de Santiago | Rancho Viejo De Torres | CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO RANCHO VIEJO DE TORRES, 38457 RANCHO VIEJO DE TORRES, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE AVENIDA DEL TRABAJO Y , LA CALLE SE UBICA EN EL ACCESO DE LA COMUNIDAD POR LA PARTE DE LA CARRETERA VALLE DE S | -101.1774 | 20.2661
GUA190201553733 | Guanajuato | Valle de Santiago | Hoya De Cintora (La Hoya De Arriba) | CALLE GUERRRO EJIDO HOYA DE CINTORA (LA HOYA DE ARRIBA), 38453 HOYA DE CINTORA (LA HOYA DE ARRIBA), VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE GUANAJUATO Y , ESTA CALLE SE UBICA EN LA PARTE ESTE DE LA LOCALIDAD DE HOYA DE CINTORA | -101.2074 | 20.3655
GUA190201553774 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle De Santiago | CALLE JUSTO SIERRA COLONIA MAGISTERIAL, 38407 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD 22 DE SEPTIEMBRE Y , ESTA COLONIA SE UBICA EN LA PARTE NORTE DELA CABECERA MUNICIPAL. | -101.2045 | 20.4054
GUA190201553791 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle De Santiago | CALLE 4 DE MARZO COLONIA LA LOMA, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE PAZ Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, ESTA CALLE SE UBICA EN LA PARTE NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL Y ES LA CALLE QUE POSTE | -101.2067 | 20.3785
GUA190201553803 | Guanajuato | Valle de Santiago | Rancho Viejo De Torres | CALLE JUSTO SIERRA EJIDO RANCHO VIEJO DE TORRES, 38457 RANCHO VIEJO DE TORRES, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE LOMAS DE MIRANDA Y AVENIDA DEL TRABAJO, ESTA CALLE SE ENCUENTRA EN LA PARTE ESTE DE LA LOCALIDAD PARALELA A | -101.1732 | 20.2666
GUA190201553821 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle De Santiago | CALLE OTILIO MONTAÑO COLONIA RANCHOS UNIDOS, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE UNIDAD Y CALLE INSURGENTES, ESTAS CALLES SE UBICAN CERCANAS AL PANTEON CAMPO FLORIDO | -101.1896 | 20.3816
GUA190201553833 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle De Santiago | CALLE FRANCISCO MARQUEZ COLONIA LAGUNILLA DE MALPAIS, 38407 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y BOULEVARD 22 DE SEPTIEMBRE, ESTA CALLE SE UBICA EN A PARTE NORTE DE LA MANCHA URBANA CERCA D | -101.2018 | 20.4067
GUA190201553848 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle De Santiago | CALLE CINCO DE MAYO COLONIA EL CHORRITO, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE BRECHA NETZAHUALCOYOTL Y CALLE CAMINO A LA HOYA, ESTA CALLE SE UBICA EN LA PARTE SUROSTE DE LA MANCHA URBANA EN LA COLONIA EL C | -101.2025 | 20.375
GUA190201553856 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle De Santiago | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA EL CHORRITO, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE CAMINO A LA HOYA, ESTA CALE SE UBICA EN LA PARTE SUROESTE DE LA MANCHA URBANA EN LA COLONIA EL CH | -101.2027 | 20.374
GUA190201553863 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle De Santiago | CALLE 20 DE ABRIL COLONIA EL CHORRITO, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE VASCO DE QUIROGA Y CALLE NIÑOS HEROES, ESTA CALLE SE UBICA EN LA PARTE NOROESTE DE LA MANCHA URBANA EN LA COLONIA EL CHORR | -101.202 | 20.3749
GUA190201553871 | Guanajuato | Valle de Santiago | Changueo | CALLE PRINCIPAL EJIDO CHANGUEO, 38454 CHANGUEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CAMINO CHICAMITO Y , ESTA CALLE SE UBICA PERPENDICULAR AL CAMINO QUE VA A CHICAMITO | -101.2176 | 20.3322
GUA190201553880 | Guanajuato | Valle de Santiago | Chicamito | CALLE CENTRAL EJIDO CHICAMITO, 38454 CHICAMITO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CAMINO A LAGUNILLA DE MOGOTES Y , ESTA CALLE SE LOCALIZA EN LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD ES EL CAMINO QUE VA A LAGUNILLA DE MOGOTES Y QUE SE CONV | -101.2152 | 20.3187
GUA190201553887 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle De Santiago | CALLE COLON COLONIA LA LOMA, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE NETZAHUALCOYOTL Y CALLE INDEPENDENCIA, ESTA CALLE SE UBICA EN LA PARTE NOROESTE DE LA CABECERA URBANA. | -101.2046 | 20.3767
GUA190201553899 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle De Santiago | CALLE TOREO COLONIA LAGUNILLA DE MALPAIS, 38407 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE JUAN SILVETI Y CALLE LA ESPERANZA, ESTA CALLE SE UBICA PERPENDICULAR A UNA DE LAS CALLES PRINCIPALES DE ESTA CABECERA J | -101.1992 | 20.4042
GUA190201553915 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle De Santiago | CALLE HOYA DE CINTORA COLONIA SAN JUANITO, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE LIMON Y CALLE PRIMAVERA, ESTA CALLE TAMBIEN CONOCIDA COMO EL CAMINO A HOYA DE CINTORA ES UNA CALLE AL SUROESTE DE LA C | -101.2046 | 20.3723
GUA190201553926 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle De Santiago | CALLE RAFAEL RAMIREZ COLONIA LAGUNILLA DE MALPAIS, 38407 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE SONORA Y , ESTA CALLE SE UBICA EN LA COLONIA MAGISTERIAL | -101.2019 | 20.4028
GUA190201554744 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle De Santiago | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.1814 | 20.3913
GUA190201554747 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle De Santiago | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.1814 | 20.3913
GUA190201554754 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle De Santiago | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.1814 | 20.3913
GUA190201554763 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle De Santiago | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.1814 | 20.3913
GUA190201554768 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle De Santiago | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.1814 | 20.3913
GUA190201554777 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle De Santiago | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.1814 | 20.3913
GUA190201554781 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle De Santiago | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.1814 | 20.3913
GUA190201554790 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle De Santiago | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.1814 | 20.3913
GUA190201554795 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle De Santiago | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.1814 | 20.3913
GUA190201554803 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle De Santiago | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.1814 | 20.3913
GUA190201554809 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle De Santiago | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.1814 | 20.3913
GUA190201554818 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle De Santiago | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.1814 | 20.3913
GUA190201554827 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle De Santiago | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.1814 | 20.3913
GUA190201554837 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle De Santiago | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.1814 | 20.3913
GUA190201554941 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle De Santiago | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.1814 | 20.3913
GUA190201554949 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle De Santiago | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.1814 | 20.3913
GUA190201555038 | Guanajuato | Valle de Santiago | Zapotillo De Mogotes | EJIDO ZAPOTILLO DE MOGOTES, 38453 ZAPOTILLO DE MOGOTES, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE DEMOCRACIA Y CALLE LIBERTAD, CERCA ESTA UBICADA UNA ESCUELA | -101.2487 | 20.3808
GUA190201555080 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle De Santiago | CALLE PINOS COLONIA EL CHORRITO, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE VASCO DE QUIROGA Y CALLE CAMINO A LA HOYA, ESTA CALLE SE UBICA EN LA PARTE SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA EL CHO | -101.2032 | 20.3739
GUA190201555094 | Guanajuato | Valle de Santiago | Rincón De Parangueo | CALLE CENTRAL EJIDO RINCÓN DE PARANGUEO, 38423 RINCÓN DE PARANGUEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE EL MIRADOR Y CALLEJON CHAPULTEPEC, SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE EL MIRADOR Y CHAPULTEPEC | -101.2565 | 20.4217
GUA190201555107 | Guanajuato | Valle de Santiago | Changueo | CALLE PRINCIPAL EJIDO CHANGUEO, 38454 CHANGUEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE CAMINO A CHICAMITO Y , ESTA CALLE SE UBICA PERPENDICULAR LA CAMINO QUE VA A LA LOCALIDAD DE CHICAMITO | -101.2175 | 20.3324
GUA190201555150 | Guanajuato | Valle de Santiago | Rancho Viejo De Torres | CALLE JUSTO SIERRA RANCHERIA RANCHO VIEJO DE TORRES, 38457 RANCHO VIEJO DE TORRES, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE PRIVADA DEL LAGO Y CALLE FRANCISCO VILLA, SE UBICA CERCA DEL LAGO | -101.1731 | 20.2667
GUA190201555151 | Guanajuato | Valle de Santiago | Hoya De Cintora (La Hoya De Arriba) | CALLE GUERRRO EJIDO HOYA DE CINTORA (LA HOYA DE ARRIBA), 38453 HOYA DE CINTORA (LA HOYA DE ARRIBA), VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE CAMINO A HOYA DE CINTORA Y , ESTA CALLE SE UBICA EN LA PARTE SUR DE LA COMUNIDAD DE HO | -101.2074 | 20.365
GUA190201555187 | Guanajuato | Valle de Santiago | Hoya De Cintora (La Hoya De Arriba) | CALLE ACCESO A LA COMUNIDAD DE CRUCITAS RANCHERIA HOYA DE CINTORA (LA HOYA DE ARRIBA), 38453 HOYA DE CINTORA (LA HOYA DE ARRIBA), VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , SE UBICA EN LA CALLE ENTRANDO A CRUCITAS | -101.2069 | 20.3613
GUA190201555240 | Guanajuato | Valle de Santiago | Crucitas | CALLE FRANCISCO I MADERO EJIDO CRUCITAS, 38453 CRUCITAS, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y , ESTA CALLE ES UNA PRIVADA Y ES PERPENDICULAR A LA CALLE FRANCISCO I MADERO QUE ES LE EJE DE LA COMUNIDAD | -101.2061 | 20.3596
GUA190201555621 | Guanajuato | Valle de Santiago | Zapotillo De Mogotes | CALLE JUAREZ EJIDO ZAPOTILLO DE MOGOTES, 38453 ZAPOTILLO DE MOGOTES, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE CARRANZA Y CALLE HIDALGO, ESTA CALLE SE UBICA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD CERCA DE LA ESCUELA PRIMARIA | -101.2487 | 20.3767
GUA190201555640 | Guanajuato | Valle de Santiago | El Jagüey | CALLE HERNANDEZ RANCHERIA EL JAGÜEY, 38453 EL JAGÜEY, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE AVENIDA DEL TRABAJO Y , ESTA CALLE ES UNA PRIVAD QUE SE LLEGA POR LA AVENIDA DEL TRABAJO | -101.2448 | 20.378
GUA190201555724 | Guanajuato | Valle de Santiago | El Jagüey | PRIVADA EL DEPOSITO EJIDO EL JAGÜEY, 38453 EL JAGÜEY, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE INSURGENTES Y , ESTA CALLE SE UBICA ENTRANDO PRO LA CALLE INSURGENTES Y ES LA DEL TANQUE DE AGUA DE LA COMUNIDAD | -101.2461 | 20.379
GUA190201555782 | Guanajuato | Valle de Santiago | El Jagüey | PRIVADA FRANCO EJIDO EL JAGÜEY, 38453 EL JAGÜEY, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE LIBERTAD Y , ESTA CALLE ES PERPENDICULAR A LA CALLE LIBERTAD O CARRETERA | -101.2471 | 20.3787
GUA190201555807 | Guanajuato | Valle de Santiago | Rincón De Parangueo | CALLE SALIDA A LA MONTAÑA EJIDO RINCÓN DE PARANGUEO, 38423 RINCÓN DE PARANGUEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y , ESTA CALLE SE UBICA ENTRE LA CALLE VICENTE GUERRERO | -101.248 | 20.423
GUA190201555828 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle De Santiago | CALLE AQUILES SERDAN COLONIA MALPAIS, 38407 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE FRANCISCO MARQUEZ Y , ESTA CALLE TAMBIÉN ES CONOCIDA COMO CALLE FRANCISCO MARQUEZ | -101.2035 | 20.407
GUA190201555889 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle De Santiago | CALLE TOMAS URBINA COLONIA FRANCISCO VILLA, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE 4 DE MARZO Y CALLE RODOLFO FIERRO, EN ESTE CONTRATO SE LLEVARAN A CABO 400 ACCIONES EN DIFERENTES ZONAS ZAP DE LA CBEC | -101.2089 | 20.3773
GUA190201555927 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle De Santiago | CALLE PIPILA COLONIA LA LOMA, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE COLON Y CALLE REVOLUCION, EN ESTE PROYECTO SE LLEVARAN ACABO 30 ACCIONES DENTRO DE LA ZONAS ZAP DE LA CABECERA MUNICIPAL | -101.2038 | 20.377
GUA190201555948 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle De Santiago | CALLE NICANDRO VILLANUEVA COLONIA LAGUNILLA DE MALPAIS, 38407 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE JUAN ESCUTIA, LA CALLE NICANDRO VILLANUEVA SE UBICA EN LA COLONIA MALPAIS ESTE PROYEC | -101.2011 | 20.4062
GUA190201555979 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle De Santiago | CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA LA LOMA, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE BOLIVAR, ESTA CALLE SE UBICA EN LA PARTE SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL Y ESTE PROYECTO CONTEMPLA 40 C | -101.1961 | 20.3785
GUA190201556037 | Guanajuato | Valle de Santiago | El Nacimiento | CALLE ACCESO RANCHERIA EL NACIMIENTO, 38456 EL NACIMIENTO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE ZAPATA Y , ESTE ACCESO CONECTA A LA CARRETERA VALLE DE SANTIAGO -JARAL DEL PROGRESO Y LA COMUNIDAD. | -101.1196 | 20.3642
GUA190201556063 | Guanajuato | Valle de Santiago | El Chiqueo | CALLE HIDALGO EJIDO EL CHIQUEO, 38445 EL CHIQUEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE JUAREZ Y , LA CALLE HIDALGO EN CONJUNTO CON LA CALLE JUAREZ SERA PARTE DE ESTE PROYECTO Y SON CALLES A LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD | -101.3477 | 20.3219
GUA190201556089 | Guanajuato | Valle de Santiago | Magdalena De Araceo | CALLE CORREGIDORA EJIDO MAGDALENA DE ARACEO, 38450 MAGDALENA DE ARACEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE GERVACIO MENDOZA Y , ESTA CALLE SE UBICA NE LA PARTE ALTA DE LA COMUNIDAD | -101.1886 | 20.3077
GUA190201556172 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle De Santiago | CALLE CENTRAL COLONIA LA LOMA, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE VICTOR RAMIREZ GODOY Y CALLE DIEGO RIVERA, ESTA CALLE SE UBICA CERCA DE LA ESCUELA PRIMARIA | -101.2 | 20.3818
GUA190201556195 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle De Santiago | CALLE FRANCISCO GONZALEZ COLONIA LA LOMA, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE AGUSTIN MELGAR Y CALLE CEMENTE OROZCO, ESTE PUENTE CONECTA A DOS VIAS IMPORTANTES COMO LA CLEMENTE OROZCO | -101.1946 | 20.384
GUA190201556230 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle De Santiago | PRIVADA ARROYO CAMEMBARO COLONIA MORELOS, 38404 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE SOLIDARIDAD Y , ESTA CALLE SE UBICA CERCA DE LA ESCUELA PRIMARIA MORELOS | -101.1858 | 20.3774
GUA190201556260 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle De Santiago | PRIVADA ADOLFO RUIZ CORTINEZ COLONIA RANCHOS UNIDOS, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y BRECHA RAFAEL GALVAN, LA MAYOR REFERENCI ASES SOBRE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE | -101.1896 | 20.3832
GUA190201556304 | Guanajuato | Valle de Santiago | Lagunilla De Mogotes | CALLE LIBERTAD EJIDO LAGUNILLA DE MOGOTES, 38435 LAGUNILLA DE MOGOTES, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , ESTA CALLE SE UBICA CERCA DE LA ESCUELA PRIMARIA | -101.2601 | 20.2961
GUA190201556327 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle De Santiago | PRIVADA SOTO Y GAMA COLONIA FRANCISCO VILLA, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD NETZAHUALCOYOTL Y , ESTA PRIVADA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE E LIBRAMIENTO O BOULEVAR NETZAHUALCOYOTL | -101.2031 | 20.3791
GUA190201556347 | Guanajuato | Valle de Santiago | Crucitas | CALLE A CRUCITAS EJIDO CRUCITAS, 38453 CRUCITAS, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CARRETERA A LAGUNILLA DE MOGOTES Y , ESTE CAMINO SE CONECTARA DE LA CARRETERA VALLE DE SANTIAGO- MORELIA A LA COMUNIDAD DE LAGUNILLA DE MOGOTES | -101.2031 | 20.3527
GUA190201556526 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle De Santiago | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.1814 | 20.3913
GUA190201556538 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle De Santiago | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.1814 | 20.3913
GUA190401582396 | Guanajuato | Valle de Santiago | Ampliación Las Estacas (Fuerte Apache) | CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA AMPLIACIÓN LAS ESTACAS (FUERTE APACHE), 38413 AMPLIACIÓN LAS ESTACAS (FUERTE APACHE), VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE VICENTE GUERRERO, SE ENCUENTRA UBICA CERC | -101.3571 | 20.4368
GUA190401582399 | Guanajuato | Valle de Santiago | San José De La Montaña (Los Gatos) | CALLE VENUSTIANO CARRANZA EJIDO SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA (LOS GATOS), 38460 SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA (LOS GATOS), VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE PROLONGACION CARRANZA Y CALLE BENITO JUAREZ, CERCA ESTAS UNA IGLESIA DE LA | -101.4278 | 20.3491
GUA190401582405 | Guanajuato | Valle de Santiago | San Nicolás Parangueo | CALLE JUAREZ EJIDO SAN NICOLÁS PARANGUEO, 38434 SAN NICOLÁS PARANGUEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE MATAMOROS, CERCA SE UBICA UNA IGLESIA | -101.2549 | 20.3953
GUA190401582409 | Guanajuato | Valle de Santiago | San Diego Quiriceo | PRIVADA BENITO JUAREZ EJIDO SAN DIEGO QUIRICEO, 38417 SAN DIEGO QUIRICEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE FRANCISCO MARQUEZ Y CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE, TIENE COLINDANCIA CON LA CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE | -101.2919 | 20.4522
GUA190401582411 | Guanajuato | Valle de Santiago | El Perico | CALLE HEROES DE LA INDEPENDENCIA EJIDO EL PERICO, 38456 EL PERICO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y , TIENE COLINDANCIA CON LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA | -101.1351 | 20.3545
GUA190401582414 | Guanajuato | Valle de Santiago | Sabino De Santa Rosa | CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO SABINO DE SANTA ROSA, 38427 SABINO DE SANTA ROSA, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE PROLONGACION JUAREZ Y , TIENE COLINDANCIA CON LA CALLE JUAREZ | -101.1198 | 20.4182
GUA190401582420 | Guanajuato | Valle de Santiago | Carmelitas Chico | CALLE CUAHUTEMOC RANCHERIA CARMELITAS CHICO, 38426 CARMELITAS CHICO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y , CERCA SE ENCUENTRA UNA ESCUELA | -101.1414 | 20.4339
GUA190401582423 | Guanajuato | Valle de Santiago | Pegueros | AVENIDA DEL TRABAJO EJIDO PEGUEROS, 38467 PEGUEROS, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE DEL TRABAJO, COLINDA CON LA CALLE CUAHUTEMOC | -101.3762 | 20.3116
GUA190401582425 | Guanajuato | Valle de Santiago | El Borrego | CALLE MADERO RANCHERIA EL BORREGO, 38436 EL BORREGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE BENITO JUAREZ, CERCA ESTA UBICADA UNA ESCUELA | -101.3016 | 20.2863
GUA190401582427 | Guanajuato | Valle de Santiago | Paso Blanco | CALLE CAMINO REAL RANCHERIA PASO BLANCO, 38414 PASO BLANCO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE CANDELARIA Y , CERCA ESTA UNA ESCUELA | -101.3651 | 20.5146
GUA190401582521 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle De Santiago | CALLE ALDAMA COLONIA SANTIAGO UCOC 3, 38404 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE POTRERO Y , ESTA CALLE SE UBICA PERPENDICULAR A LA CALLE POTRERO O CARRETERA VALLE JARAL DE PROGRESO | -101.177 | 20.3757
GUA190401582522 | Guanajuato | Valle de Santiago | San Francisco Javier (Rancho Grande) | CALLE LOS RODRIGUEZ RANCHERIA SAN FRANCISCO JAVIER (RANCHO GRANDE), 38410 SAN FRANCISCO JAVIER (RANCHO GRANDE), VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , ES UNA CALLE CERCA DEL TEMPLO Y DEL JARDIN DE NIÑOS | -101.3824 | 20.4365
GUA190401582552 | Guanajuato | Valle de Santiago | Sabino De Santa Rosa | CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE RANCHERIA SABINO DE SANTA ROSA, 38427 SABINO DE SANTA ROSA, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y , ESTA CALLE SE UBICA CERCA DEL KINDER DE LA COMUNIDAD | -101.1191 | 20.4189
GUA190401582555 | Guanajuato | Valle de Santiago | El Borrego | CALLE 5 DE MAYO RANCHERIA EL BORREGO, 38436 EL BORREGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE JUAREZ Y , SE UBICA CERCA DE LA CALLE BENITO JUAREZ POR EL ACCESO AL BORREGO | -101.3048 | 20.2875
GUA190401586780 | Guanajuato | Valle de Santiago | San Jerónimo De Araceo | CALLE CALLE PINO SUAREZ PUEBLO SAN JERÓNIMO DE ARACEO, 38455 SAN JERÓNIMO DE ARACEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE JUAREZ, EL POZO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD SE UBICA CERCA DE LA ESCUELA PRIMARI | -101.181 | 20.3286
GUA190401586794 | Guanajuato | Valle de Santiago | San Jerónimo De Araceo | CALLE PINO SUAREZ PUEBLO SAN JERÓNIMO DE ARACEO, 38455 SAN JERÓNIMO DE ARACEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE ZARAGOZA, LA ADECUACION DE ESTA LINEA ES POR LAS CALLES EN MENCION SE INICIA EN EL POZO DE | -101.181 | 20.3261
GUA190401586806 | Guanajuato | Valle de Santiago | Lagunilla De Mogotes | CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS EJIDO LAGUNILLA DE MOGOTES, 38435 LAGUNILLA DE MOGOTES, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y , EL POZO SE UBICA EN LA ESCUELA PRIMARIA | -101.2588 | 20.2964
GUA190401586822 | Guanajuato | Valle de Santiago | Santa Ana | CALLE FRANCISCO VILLA EJIDO SANTA ANA, 38456 SANTA ANA, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE LAS VIAS Y CARRETERA VALLE JARAL, ESTA CALLE SE UBICA CERCANA A LA CAPILLA DE LA COMUNIDAD | -101.1137 | 20.372
GUA190401586827 | Guanajuato | Valle de Santiago | Rancho Seco De Guantes | CALLE FRUTAL EJIDO RANCHO SECO DE GUANTES, 38424 RANCHO SECO DE GUANTES, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE SOLIDARIDAD Y , LA CALLE FRUTAL O AVENIDA FRUTAL ES PARTE DE LA COLINDANCIA CON CAMPOS DE SEMBRADÍO EN LA PARTE | -101.2038 | 20.4481
GUA190401586834 | Guanajuato | Valle de Santiago | Pozo De Aróstegui (Las Correas) | CALLE PRINCIPAL EJIDO POZO DE ARÓSTEGUI (LAS CORREAS), 38456 POZO DE ARÓSTEGUI (LAS CORREAS), VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CARRETERA VALLE DE SANTIAGO A JARAL DEL PROGRESO Y , LA PLANTA DE TRATAMIENTO SE UBICA EN EL CAM | -101.1435 | 20.3619
GUA190401586851 | Guanajuato | Valle de Santiago | San Jerónimo De Araceo | CALLE MORELOS PUEBLO SAN JERÓNIMO DE ARACEO, 38455 SAN JERÓNIMO DE ARACEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y , ESTA CALLE SE UBICA PEGADA A LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ | -101.1816 | 20.3309
GUA190401612334 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle De Santiago | CALLE CUATRO DE MARZO COLONIA FRANCISCO VILLA, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE VICTOR RAMIREZ GODOY Y , EL POZO D ESTA ZONA ZAP SE UBICA EN LAS CALLES 4 DE MARZO LOS OTROS POZOS ESTAN EL LA | -101.2086 | 20.3771
GUA190401612380 | Guanajuato | Valle de Santiago | Las Jícamas | CALLE CAMINO AL PANTEON EJIDO LAS JÍCAMAS, 38463 LAS JÍCAMAS, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , SE UBICA EL POZO CERCA DEL PANTEON DEL A COMUNIDAD | -101.362 | 20.2852
GUA190401612465 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle De Santiago | CALLE JUAN BRAVO COLONIA MIRAVALLE, 38406 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE LUCAS FLORES Y CALLE PLAN DE AYALA, ESTA CALLE SE UBICA AUN COSTADO DE LA DEPORTIVA MUNICIPAL | -101.1934 | 20.3874
GUA190401612475 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle De Santiago | CALLE CUATRO DE MARZO COLONIA FRANCISCO VILLA, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE LA PAZ Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, ESTA CALLE TAMBIÉN ES CONOCIDA COMO CALLE INDEPENDENCIA | -101.2077 | 20.3779
GUA190401612505 | Guanajuato | Valle de Santiago | Rincón De Parangueo | CALLE INDEPENDENCIA EJIDO RINCÓN DE PARANGUEO, 38423 RINCÓN DE PARANGUEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE ALBINO GARCIA Y CALLE NARANJO, ESTA CALLE ES UN PARALELA A LA CALLE PRINCIPAL DE ESTA LOCALIDAD | -101.2477 | 20.4239
GUA190401612838 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle De Santiago | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.1814 | 20.3913
GUA190401612849 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle De Santiago | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.1814 | 20.3913
GUA190401612858 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle De Santiago | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.1814 | 20.3913
GUA190401612861 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle De Santiago | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.1814 | 20.3913
GUA190401612862 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle De Santiago | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.1814 | 20.3913
GUA190401612870 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle De Santiago | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.1814 | 20.3913
GUA190401684268 | Guanajuato | Valle de Santiago | Las Jícamas | CALLE CAMINO AL PANTEON EJIDO LAS JÍCAMAS, 38463 LAS JÍCAMAS, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CAMINO AL PANTEON Y , EST ACONDUCCION DE LINEA DE AGUA POATBLE VIENE DE L POZO DE AGUA QUE SE LOCALIZA EN LA PARTE DEL PANTEON Y | -101.3635 | 20.2862
GUA190401684359 | Guanajuato | Valle de Santiago | Rincón De Parangueo | CALLE INDEPENDENCIA EJIDO RINCÓN DE PARANGUEO, 38423 RINCÓN DE PARANGUEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE SALIDA A LA MONTAÑA Y , ESTE PAQUETE DE CALENTADORES SOLARES SE LLEVARA A CABO EN LAS ZONAS ZAPS DE VALLE DE | -101.2481 | 20.4238
GUA190401684396 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle De Santiago | CALLE RODOLFO FIERRO COLONIA FRANCISCO VILLA, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE BRECHA 4 DE MARZO Y , ESTA CALLE SE UBICA EN LA COLONI AFRANCISCO VILLA Y SERA UNA D E LAS BENEFICIADAS CON CALENTADORE | -101.2094 | 20.3765
GUA190401684405 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle De Santiago | CALLE RODOLFO FIERRO COLONIA FRANCISCO VILLA, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE 4 DE MARZO Y , EL TECHO FIRME SE REALIZARA EN TODAS LAS ZONAS ZAP DE VALLE DE SANTIAGO | -101.2088 | 20.3762
GUA190401684427 | Guanajuato | Valle de Santiago | Chicamito | CALLE PRINCIPAL EJIDO CHICAMITO, 38454 CHICAMITO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , ESTA CALLE SE REALIZARA ENTRE LA CALLE 5 DE MAYO Y LA JUAREZ | -101.2147 | 20.3181

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
GUA190201559905 | Servicios | ADQ/002/2019 FORTASEG | CENTRO UNIVERSITARIO VINCULACIÓN CON EL ENTORNO A.C. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO GTO | 498000 | 498000.0
GUA190201559979 | Servicios | ADQ/001/2019 | INSTITUTO DE FORMACIÓN POLICIAL DEL ESTADO DE CHIAPAS | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO GTO | 775000 | 775000.0
GUA190201561028 | Servicios | ADQ/30/2019 | SERVICOMERCIO DELIVERY SA DE CV | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO GTO | 1100000 | 1100000.0
GUA190201561045 | Adquisiciones | ADQ/27/2019 | GLOBALCENTER S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO GTO | 166400 | 166400.0
GUA190201561045 | Adquisiciones | ADQ/29/2019 | JK SISTEMAS FEDERALES SA DE CV | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO GTO | 1916850 | 19850.0
GUA190201561053 | Adquisiciones | ADQ/31/2019 | MARCO ANTONIO HERNANDEZ RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO GTO | 297664.98 | 297664.98
GUA190201561060 | Adquisiciones | ADQ/31/2019 | MARCO ANTONIO HERNANDEZ RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO GTO | 297664.98 | 297664.98
GUA190201562616 | Adquisiciones | ADQ/003/2019 FORTASEG | DISTRIBUIDORA AUTOMOTRÍZ DE LEÓN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO GTO | 2095500 | 2095500.0
GUA190201562616 | Adquisiciones | ADQ/004/2019 FORTASEG | JOSÉ FABIÁN RODRÍGUEZ ANGUIANO | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO GTO | 1640487.08 | 1640487.08
GUA190201562616 | Adquisiciones | ADQ/29/2019 | JK SISTEMAS FEDERALES SA DE CV | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO GTO | 1916850 | 19850.0
GUA190201562616 | Adquisiciones | ADQ/32/2019 | JK SISTEMAS FEDERALES SA DE CV | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO GTO | 379397.2 | 379397.2
GUA14140400439441 | Administración directa | 5093 |  | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 226800 | 226800.0
GUA14150100484275 | Obra | MVS/LS/2014-067 | RAMIREZ MONJARAZ JUAN | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 2416621.9 | 2416621.9
GUA15150200523717 | Obra | MVS/AD/2015-062 | BACA SANCHEZ ADRIAN ISAIAS | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. | 248790.09 | 219258.53
GUA15150200523865 | Obra | MVS/AD/2015-067 | BACA SANCHEZ ADRIAN ISAIAS | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. | 114468.96 | 64889.2
GUA15150200523937 | Obra | MVS/AD/2015-057 | CONSTRUCTORA ALLIEN SA DE CV | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. | 869785.44 | 589759.59
GUA15150400602875 | Administración directa | 79558 |  | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 84804.13 | 61177.05
GUA16160300761071 | Obra | MVS/AD/2016-102 | SOLUCIONES DE INGENIERIA CIVIL, TOPOGRAFIA E HIDRAULICA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. | 638494.07 | 631333.72
GUA16160300762581 | Obra | MVS/AD/2016-030 | ARQ. ADRIAN ISAIAS BACA SANCHEZ | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 2991791.15 | 2991751.51
GUA16160300762582 | Obra | MVS/LS/2016-027 | : CORAL CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | MUNCIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 3710020.18 | 3318534.97
GUA16160300762583 | Obra | MVS/LS/2016-023 | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS GAVIC, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 4339613.58 | 4520242.7
GUA16160300762584 | Obra | MVS/LS/2016-25 | CONSTRUCTORA ALLIEN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 7759058.46 | 7391223.4
GUA16160300762585 | Obra | MVS/LS/2016-026 | MARIA TERESA MARTINEZ HEREIDA | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 2904258.2 | 3330920.68
GUA16160300762586 | Obra | MVS/AD/2016-031 | CONSTRUCTORA ALLIEN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 3147190.88 | 3147190.88
GUA16160300762587 | Obra | MVS/AD/2016-132 | PPRAYCO, S.A. DE C.V | VALLE DE SANTIAGO GTO | 334363.01
GUA16160300762592 | Obra | MVS/LS/2016-024 | SILVA GARCIA J. ARTURO EUGENIO DEL SOCORRO | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 5866955.84 | 6491274.37
GUA16160300762596 | Obra | MVS/AD/2016-131 | PPRAYCO, S.A DE C.V | VALLE DE SANTIAGO GTO | 143583.42 | 129659.96
GUA16160300762597 | Obra | MVS/AD/2016-088 | PPRAYCO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO GTO | 132893.95 | 140706.0
GUA16160300762598 | Obra | MVS/AD/2016-091 | VICTOR MAZZOCO BERRA | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO GTO | 870000 | 819659.31
GUA16160300762599 | Obra | MVS/AD/2016-147 | ARQ. ADRIAN ISAIAS BACA SANCHEZ | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO GTO | 136000 | 99836.32
GUA16160300762600 | Obra | MVS/AD/2016-143 | PPRAYCO, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO GTO | 290796.33
GUA16160300762608 | Obra | MVS/AD/2016-135 | VICTOR MAZZOCO BERRA | VALLE DE SANTIAGO | 449999.99 | 413038.31
GUA16160300762609 | Obra | MVS/AD/2016-139 | CORAL CONSTUCTORES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO GTO | 464621.88 | 99512.53
GUA16160300762610 | Obra | MVS/AD/2016-045 | CORAL CONSTRUCTORES SA DE CV | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO GTO | 185172.78 | 143005.65
GUA16160300762611 | Obra | MVS/AD/2016-126 | CORAL CONSTRUCTORES S.A DE C.V | VALLE DE SANTIAGO GTO | 184436.54 | 147758.88
GUA16160300762612 | Obra | MVS/AD/2016-047 | CORAL CONSTRUCTORES S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO GTO | 410768.55 | 407816.12
GUA16160300762613 | Obra | MVS/AD/2016-046 | CORAL CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO GTO | 175945.56 | 151159.09
GUA16160300762614 | Obra | MVS/AD/2016-127 | CORAL CONSTRUCTORES S.A DE C.V | VALLE DE SANTIAGO GTO | 164894.46
GUA16160300762616 | Obra | MVS/AD/2016-115 | CONSTRUCTORA LLIEN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. | 78606.59 | 48368.38
GUA16160300762617 | Obra | MVS/AD/2016-114 | CONSTRUCTORA ALLIEN S.A DE C.V | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. | 109613.97
GUA16160300762618 | Obra | MVS/AD/2016-112 | CONSTRUCTORA ALLIEN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. | 187227.1 | 0.0
GUA16160300762621 | Obra | MVS/AD/2016-053 | ADRIAN ISAIAS BACA SANCHEZ | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO GTO | 443521.05 | 430615.73
GUA16160300762622 | Obra | MVS/AD/2016-140 | CORAL CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO GTO | 470625.13 | 114913.56
GUA16160300762623 | Obra | MVS/AD/2016-125 | CORAL CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. | VALLE DE SANTIAGO GTO | 178838.78
GUA16160300762624 | Obra | MVS/AD/2016-120 | CORAL CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | MUNICIPO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. | 405527.76 | 405527.76
GUA16160300762626 | Obra | MVS/AD/2016-044 | CORAL CONSTRUCTORES S A DE CV | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO GTO | 182022.84 | 179067.61
GUA16160300762627 | Obra | MVS/AD/2016-128 | CORAL CONSTRUCTORES SA DE CV | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 374986.56 | 245638.79
GUA16160300762628 | Obra | MVS/AD/2016-124 | CORAL CONTRUCTORES S.A DE C.V | VALLE DE SANTIAGO GTO | 250977.83 | 250977.83
GUA16160300762629 | Obra | MVS/AD/2016-090 | PPRAYCO, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO GTO | 96761.03 | 96761.03
GUA16160300762630 | Obra | MVS/AD/2016-052 | ADRIAN ISAIAS BACA SANCHEZ | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO GTO | 35222.79 | 26616.2
GUA16160300762631 | Obra | MVS/AD/2016-116 | CONSTRUCTORA ALLIEN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. | 162133.28 | 35286.35
GUA16160300762632 | Obra | MVS/AD/2016-075 | ARQ. JOSE IVAN MORALES GASCA | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO GTO | 160800.41 | 160800.41
GUA16160300762635 | Obra | MVS/AD/2016-051 | ADRIAN ISAIAS BACA SANCHEZ | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO GTO | 125809.99 | 125361.32
GUA16160300762636 | Obra | MVS/AD/2016-018 | URBANIZACIONES JF SA DE CV | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 245000
GUA16160300762636 | Servicios | MVS/AD/2016-011 | DOS 3 ESTUDIO SA DE CV | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 738400
GUA16160300762636 | Servicios | MVS/AD/2016-039 | CORAL CONSTRUCTORES SA DE CV | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 119914.88
GUA16160300762636 | Servicios | MVS/AD/2016-038 | ASESORIA, ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A DE CV | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO GTO | 149654.24
GUA16160300762636 | Servicios | MVS/AD/2016-141 | CORAL CONSTRUCTORES SA DE CV | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO GTO | 199984.35
GUA16160300762636 | Servicios | SIN NUMERO | ELISEO BARAJAS SALDAÑA | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 280000
GUA16160300762638 | Obra | MVS/AD/2016-111 | CONSTRUCTORA ALLIEN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. | 150697.44 | 91766.99
GUA16160300762639 | Obra | MVS/AD/2016-113 | CONSTRUCTOTA ALLIEN S.S. DE C.V. | VALLE DE SANTIAGO, GTO. | 90672.84
GUA16160300762641 | Obra | MVS/AD/2016-042 | CORAL CONSTRUCTORES SA DE CV | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO GTO | 26312.89 | 19685.58
GUA16160300762643 | Obra | MVS/AD/2016-138 | VICTOR MAZZOCO BERRA | VALLE DE SANTIAGO GTO | 449999.99 | 413038.31
GUA16160300762644 | Obra | MVS/AD/2016-117 | CONSTRUCTORA ALLIEN S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. | 77088.1 | 77088.1
GUA16160300762645 | Obra | MVS/AD/2016-050 | ELECTRO CONSTRUCCIONES ALSA S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. | 899000 | 898489.6
GUA16160300762646 | Obra | MVS/AD/2016-130 | PPRAYCO, S.A. DE C.V | VALLE DE SANTIAGO GTO | 250975.56 | 200000.26
GUA16160300762647 | Obra | MVS/AD/2016-123 | URBANIZACIONES JF SA DE CV | VALLE DE SANTIAGO GTO | 1243242.01 | 1240455.81
GUA16160300762648 | Obra | MVS/LS/2016-072 | ORDI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. | 2012538.07 | 1913843.89
GUA16160300762650 | Obra | MVS/AD/2016-118 | SOLUCIONES DE INGENIERIA CIVIL TOPOGRAFIA E HIDRAULICA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. | 434751.64 | 289429.65
GUA16160300762653 | Administración directa | 17080 |  | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO | 140553.49 | 140553.49
GUA16160300762654 | Obra | MVS/LS/2016-068 | COMPACTO DEL CENTRO PROYECTO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. | 1929887.64 | 1929874.84
GUA16160300762655 | Obra | MVS/AD/2016-085 | REBSU SA DE CV | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO GTO | 283087.36 | 252395.17
GUA16160300762656 | Obra | MVS/AD/2016-159 | ANICA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. | 100135.07 | 95083.75
GUA16160300762657 | Obra | MVS/AD/2016-146 | ANICA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 112768.22 | 115121.36
GUA16160300762659 | Obra | MVS/AD/2016-086 | REBSU SA DE CV | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO GTO | 491598.46 | 481072.23
GUA16160300762660 | Obra | MVS/AD/2016-162 | ANICA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. | 97887.26 | 83845.67
GUA16160300762661 | Obra | MVS/AD/2016-161 | ANICA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIGO, GTO. | 54670.74 | 49471.15
GUA16160300762663 | Obra | MVS/AD/2016-149 | MJC DISEÑOY OBRAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO GTO | 112000.51
GUA16160300762668 | Obra | MVS/AD/2016-122 | BACA SANCHEZ ADRIAN ISAIAS | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO GTO. | 810100 | 804118.2
GUA16160300762669 | Obra | MVS/AD/2016-148 | MJC DISEÑOY OBRAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO GTO | 167048.69 | 182746.63
GUA16160300762672 | Adquisiciones | ADQ/024/2016 | RUBEN BENJAMIN RICO MOSQUEDA | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO GTO | 540000 | 538049.99
GUA16160300762673 | Obra | MVS/LS/2016-106 | CORAL CONSTRUCTORES S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO GTO | 4057734.95 | 3562727.18
GUA16160300762674 | Obra | MVS/AD/2016-136 | CONSTRUCCIONES DEL CENTRO DE LA REPUBLICA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO GTO | 1260683.15 | 1255968.94
GUA16160300762682 | Obra | MVS/AD/2016-152 | MJC DISEÑOY OBRAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO GTO | 117091.79 | 111144.11
GUA16160300762683 | Obra | MVS/AD/2016-153 | MJC DISEÑOY OBRAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO GTO | 124197.44 | 119481.26
GUA16160300762685 | Obra | MVS/AD/2016-150 | MJC DISEÑOY OBRAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO GTO | 129006.23 | 102073.81
GUA16160300762688 | Obra | MVS/AD/2016-155 | MJC DISEÑOY OBRAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. | 181992.41 | 195520.28
GUA16160300762689 | Obra | MVS/AD/2016-154 | MJC DISEÑOY OBRAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO GTO | 358674.88 | 358674.88
GUA16160300762690 | Obra | MVS/AD/2016-156 | MJC DISEÑOY OBRAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. | 118507.32 | 143912.62
GUA16160300762691 | Obra | MVS/AD/2016-077 | CERVANTES PEREZ FELIPE | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. | 310322.42 | 296793.18
GUA16160300762692 | Obra | MVS/AD/2016-158 | COMPACTO DEL CENTRO PROYECTO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. | 649132.54 | 649132.35
GUA16160300762694 | Obra | MVS/AD/2016-110 | SOLUCIONES DE INGENIERIA CIVIL, TOPOGRAFIA E HIDRAULICA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. | 721271.77 | 707877.14
GUA16160300762695 | Obra | MVS/AD/2016-160 | ANICA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. | 243974.4 | 217889.2
GUA16160300762706 | Obra | MVS/AD/2016-062 | ING. HUMBERTO GARCIA PEREZ | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO GTO | 255703.44 | 244185.48
GUA16160300762707 | Obra | MVS/LS/2016-054 | CONSTRUCTORA ALLIEN SA DE CV | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO GTO | 3099541.03 | 2944118.3
GUA17170300916784 | Obra | MVS/AD/2017-001 | CONSTRUCCIONES REKRY S.A.DE C.V. | OBRAS PUBLICAS | 578000 | 535500.0
GUA17170300916794 | Obra | MVS/LS/2017-082 | CORAL CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 245497.64
GUA17170300916796 | Obra | MVS/AD/2017-076 | NKMK CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 329957.68
GUA17170300916804 | Servicios | MVS/AD/2017-011 | ING. PEREZ GARCIA HUMERTO | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 48392.3 | 48392.3
GUA17170300916812 | Obra | MVS/AD/2017-071 | COMERCIALIZADORA EVESA, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 596116.99
GUA17170300916814 | Obra | MVS/AD/2017-066 | SOLUCIONES DE INGENIERIA CIVIL,TOPOGRAFIA E HIDRAULICA, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 479310.92
GUA17170300916815 | Obra | MVS/AD/2017-067 | SOLUCIONES DE INGENIERIA CIVIL,TOPOGRAFIA E HIDRAULICA, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 1459436.02
GUA17170300916820 | Obra | MVS/LS/2017-057 | CONSTRUCTORA ALLIEN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 318357.26 | 369294.42
GUA17170300916825 | Obra | MVS/AD/2017-113 | ELISA MARGARITA RODRIGUEZ DESCHAMPS | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 99429.35
GUA17170300916829 | Obra | MVS/AD/2017-107 | ELISA MARGARITA RODRIGUEZ DESCHAMPS | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 299475.58
GUA17170300916831 | Obra | MVS/AD/2017-108 | ELISA MARGARITA RODRIGUEZ DESCHAMPS | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 343526.65 | 332348.59
GUA17170300916834 | Obra | MVS/AD/2017-039 | ZAMUDIO VILLAGOMEZ RIGOBERTO | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 272708.34
GUA17170300916835 | Obra | MVS/AD/2017-040 | ZAMUDIO VILLAGOMEZ RIGOBERTO | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 68689.47
GUA17170300916851 | Obra | MVS/AD/2017-048 | ING. FELIPE CERVANTES PEREZ | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 925823.81 | 873819.97
GUA17170300916852 | Obra | MVS/AD/2017-171 | ROGELIO VILLANUEVA FLORES | OBRAS PUBLICAS | 204507.8
GUA17170300916858 | Obra | MVS/AD/2017-048 | ING. FELIPE CERVANTES PEREZ | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 925823.81 | 873819.97
GUA17170400987981 | Obra | MVS/AD/2017-150 | IYA ASOCIADOS S.A. DE C.V. | OBRAS PÚBLICAS | 1300000
GUA17170400987982 | Obra | MVS/AD/2017-151 | ARQ. JUAN CARLOS SOLIS SOLIS | OBRAS PÚBLICAS | 1300000
GUA18180201092075 | Obra | MVS/AD/2018-170 | MARTÍN PAULINO SANDOVAL SALMERON | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 150963.79 | 150963.79
GUA18180201092079 | Obra | MVS/AD/2018-142 | I Y A ASOCIADOS SA DE CV | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 162393.16 | 162393.16
GUA18180201092083 | Obra | MVS/AD/2018-135 | CONSTRUCCIONES DEL CENTRO DE LA REPUBLICA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO | 245783.28 | 245783.28
GUA18180201092089 | Adquisiciones | ADQ/07/2018 | JOANNA FLORES CALDERON | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 12992000 | 1.2992E7
GUA18180201092092 | Obra | MVS/LS/2018-151 | FELIPE CERVANTES PEREZ | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 1185078.49 | 1185078.49
GUA18180201092107 | Obra | MVS/AD/2018-162 | ANTARES CONSULTORES EN INGENIERIA SC | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 25914.43 | 25914.43
GUA180301342650 | Obra | MVS/AD/2018-168 | ELISA MARGARITA RODRÍGUEZ DESCHAMPS | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 139094.42 | 139094.42
GUA180301343363 | Obra | MVS/AD/2018-160 | DOS 3 ESTUDIO SA DE CV | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 83631.96 | 83631.96
GUA180301344051 | Obra | MVS/AD/2018-134 | ELISA MARGARITA RODRIGUEZ DESCHAMPS | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 648647.5 | 648647.5
GUA180301344270 | Obra | MVS/AD/2018-139 | ELISA MARGARITA RODRIGUEZ DESHAMPS | MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO | 648647.5 | 648647.5
GUA180301344452 | Obra | MVS/AD/2018-058 | MORENO GARCIA NICOLAS | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 819768.5 | 819768.5
GUA180301344746 | Obra | MVS/AD/2018-039 | GARCÍA GOMEZ ANTONIO | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 574000 | 574000.0
GUA180301344817 | Obra | MVS/AD/2018-040 | GARCIA GOMEZ ANTONIO | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 1148000 | 1148000.0
GUA180301345016 | Obra | MVS/AD/2018-171 | ING. EDUARDO PEREZ CAMPOS | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 258432.55 | 258432.55
GUA180301346771 | Obra | MVS/AD/2018-138 | ING. EDUARDO PÉREZ CAMPOS | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 420644.05 | 420644.05
GUA180301346874 | Obra | MVS/AD/2018-052 | DOS 3 ESTUDIO, S.A. DE C.V. | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 163944.48 | 163944.48
GUA180401473972 | Obra | MVS/AD/2018-153 | CONSTRUCTORA ALIEN SA DE CV | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 63132.88 | 63132.88
GUA180401474320 | Obra | MVS/AD/2018-088 | CONSTRUCCIONES DEL CENTRO DE LA REPUBLICA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 801484.8 | 801484.8
GUA180401474469 | Obra | MVS/AD/2018-088 | CONSTRUCCIONES DEL CENTRO DE LA REPUBLICA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 801484.8 | 801484.8
GUA180401474951 | Obra | MVS/AD/2018-088 | CONSTRUCCIONES DEL CENTRO DE LA REPUBLICA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 801484.8 | 801484.8
GUA180401475057 | Obra | MVS/AD/2018-088 | CONSTRUCCIONES DEL CENTRO DE LA REPUBLICA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 801484.8 | 801484.8
GUA180401475146 | Obra | MVS/AD/2018-157 | MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 156986.18 | 156986.18
GUA180401475234 | Obra | MVS/AD/2018-109 | CONSTRUCTORA ALLIEN S.A. DE C.V. | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 3476491.3 | 3476491.3
GUA180401475309 | Obra | MVS/AD/2018-137 | SOLUCIONES DE INGENIERÍA CIVIL, TOPOGRAFÍA E HIDRAULICA, S.A. DE C.V. | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 1143961.29 | 1143961.29
GUA180401475344 | Obra | MVS/AD/2018-146 | ELISA MARGARITA RODRIGUEZ DESCHAMPS | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 941288.95 | 941288.95
GUA180401475532 | Obra | MVS/AD/2018-104 | MJC DISEÑO Y OBRAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 118809.26 | 118809.26
GUA180401475765 | Obra | MVS/AD/2018-088 | CONSTRUCCIONES DEL CENTRO DE LA REPUBLICA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 801484.8 | 801484.8
GUA180401475881 | Obra | MVS/AD/2018-171 | ING. EDUARDO PEREZ CAMPOS | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 258432.55 | 258432.55
GUA180401480213 | Obra | MVS/AD/2018-143 | I Y A ASOCIADOS SA DE CV | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 185597.3 | 185597.3
GUA180401480384 | Obra | MVS/AD/2018-140 | DOS 3 ESTUDIO, S.A. DE C.V. | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 295547.36 | 295547.36
GUA180401480695 | Obra | MVS/AD/2018-087 | LORA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 1068071.58 | 1068071.58
GUA180401480942 | Obra | MVS/AD/2018-141 | I & A ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO | 1250880.81 | 1250880.81
GUA180401481253 | Obra | MVS/AD/2018-046 | URBANIZACIONES J.F., S.A. DE C.V. | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 1393999.39 | 1393999.39
GUA180401481695 | Obra | MVS/AD/2018-020 | DOS 3 ESTUDIO, S.A. DE C.V. | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 260000 | 260000.0
GUA180401482191 | Obra | MVS/AD/2018-013 | I&A ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 351548.79 | 351548.79
GUA180401482319 | Obra | MVS/AD/2018-129 | ING. HUMBERTO GARCIA PEREZ | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 655997.83 | 655997.83
GUA180401482355 | Obra | MVS/AD/2018-011 | ELECTRO CONSTRUCCIONES ALSA S. DE R.L. DE C.V. | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 267000.68 | 267000.68
GUA180401482553 | Obra | MVS/AD/2018-084 | CORONA GARCIA MANUEL | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 296331.83 | 296331.83
GUA180401482570 | Obra | MVS/AD/2018-061 | SANDOVAL SALMERON MARTIN PAULINO | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 654950.47 | 654950.47
GUA180401482619 | Obra | MVS/LS/2018-050 | CERVIN RIVERA SANTIAGO | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 5196697.35 | 5196697.35
GUA180401482683 | Obra | MVS/AD/2018-089 | ISBATEZAA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 899357.8 | 899357.8
GUA180401482759 | Obra | MVS/AD/2018-031 | ARQ. JOSÉ IVÁN MORALES GASCA | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 566486.09 | 566486.09
GUA180401482806 | Obra | MVS/AD/2018-031 | ARQ. JOSÉ IVÁN MORALES GASCA | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 566486.09 | 566486.09
GUA180401482808 | Obra | MVS/AD/2018-090 | CORONA GARCIA MANUEL | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 200000 | 200000.0
GUA180401482819 | Obra | MVS/AD/2018-015 | ING. HUMBERTO GARCIA PEREZ | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 39788 | 39788.0
GUA180401482940 | Obra | MVS/AD/2018-048 | CONSTRUCCIONES ALMERAN, S. DE R.L. DE C.V. | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 573999.75 | 573999.75
GUA180401482983 | Obra | MVS/AD/2018-011 | ELECTRO CONSTRUCCIONES ALSA S. DE R.L. DE C.V. | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 267000.68 | 267000.68
GUA180401483023 | Obra | MVS/AD/2018-121 | CONSTRUCCIONES DEL CENTRO DE LA REPUBLICA, S.A. DE C.V. | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 1093507.69 | 1093507.69
GUA180401483036 | Obra | MVS/AD/2018-037 | ASFALTOS Y PAVIMIENTOS PRANA S.A. DE C.V. | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 819384.1 | 819384.1
GUA180401483278 | Obra | MVS/AD/2018-118 | I&A ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 649015.92 | 649015.92
GUA180401483315 | Obra | MVS/AD/2018-051 | DOS 3 ESTUDIO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 163944.48 | 163944.48
GUA180401483323 | Obra | MVS/AD/2018-136 | SOLUCIONES DE INGENIERIA CIVIL, TOPOGRAFÍA E HIDRAÚLICA S.A. DE C.V. | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 244558.53 | 244558.53
GUA180401483340 | Obra | MVS/AD/2018-144 | ARQUITECTO J. ARTURO EUGENIO DEL SOCORRO SILVA GARCÍA | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 701261.19 | 701261.19
GUA180401483342 | Obra | MVS/AD/2018-052 | DOS 3 ESTUDIO, S.A. DE C.V. | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 163944.48 | 163944.48
GUA180401483369 | Obra | MVS/AD/2018-057 | MORENO GARCIA NICOLAS | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 491861.1 | 491861.1
GUA180401483432 | Obra | MVS/AD/2018-066 | MJC DISEÑO Y OBRAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 409391.29 | 409391.29
GUA180401483433 | Obra | MVS/AD/2018-093 | URBANIZACIONES J.F., S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 699997.86 | 699997.86
GUA180401483439 | Obra | MVS/AD/2018-043 | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SAN GABRIEL, S.A. DE C.V. | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 245044.59 | 245044.59
GUA180401483478 | Obra | MVS/AD/2018-042 | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SAN GABRIEL, S.A. DE C.V. | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 1143541.4 | 1143541.4
GUA180401483481 | Obra | MVS/AD/2018-106 | ARQ. JUAN CARLOS SOLIS SOLIS | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 649443.82 | 649443.82
GUA180401483488 | Obra | MVS/AD/2018-056 | ZAMUDIO VILLAGOMEZ RIGOBERTO | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 573504.68 | 573504.68
GUA180401483517 | Obra | MVS/AD/2018-065 | MJC DISEÑO Y OBRAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 736904.26 | 736904.26
GUA180401483583 | Obra | MVS/AD/2018-086 | URBANIZACIONES J.F., S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 649549.48 | 649549.48
GUA180401483615 | Obra | MVS/AD/2018-036 | ASFALTOS Y PAVIMENTOS PRANA S.A. DE C.V. | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 819384.1 | 819384.1
GUA180401483686 | Obra | MVS/AD/2018-037 | ASFALTOS Y PAVIMIENTOS PRANA S.A. DE C.V. | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 819384.1 | 819384.1
GUA180401483875 | Obra | MVS/AD/2018-045 | DOS 3 ESTUDIO, S.A. DE C.V. | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 1065639.12 | 1065639.12
GUA180401483934 | Obra | MVS/AD/2018-060 | SANDOVAL SALMERON MARTIN PAULINO | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 573081.68 | 573081.68
GUA180401484090 | Obra | MVS/AD/2018-067 | MJC DISEÑO Y OBRAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 409391.29 | 403391.29
GUA180401485564 | Obra | MVS/AD/2018-115 | ARQ. JUAN CARLOS SOLIS SOLIS | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 623341.43 | 623341.43
GUA180401485738 | Obra | MVS/AD/2018-152 | CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA Y TRANSPORTADORA FLASH, S.A. DE C.V. | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 831174.36 | 831174.36
GUA180401485763 | Obra | MVS/AD/2018-097 | CONSTRUCCIONES ALMERAN, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 432360.32 | 432360.32
GUA180401485848 | Obra | MVS/AD/2018-159 | LORA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 467347.61 | 467347.61
GUA180401485880 | Obra | MVS/AD/2018-148 | ING. FELIPE CERVANTES PEREZ | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 73008.54 | 73008.54
GUA180401485922 | Obra | MVS/AD/2018-171 | ING. EDUARDO PEREZ CAMPOS | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 258432.55 | 258432.55
GUA190201551497 | Obra | MVS/AD/2019-050 | ARQ. J. ARTURO EUGENIO DEL SOCORRO SILVA GARCIA | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 740756.16 | 740756.16
GUA190201551674 | Obra | MVS/AD/2019-071 | ELECTRO CONSTRUCCIONES ALSA, S. DE R.L. DE C.V. | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 77946638 | 7.7946638E7
GUA190201551685 | Obra | MVS/AD/2019-063 | ELISA MARGARITA RODRIGUEZ DESCHAMPS | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 179263.65 | 179263.65
GUA190201551883 | Obra | MVS/AD/2019-072 | ING. FELIPE CERVANTES PEREZ | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 1622496.36 | 1622496.36
GUA190201552067 | Obra | MVS/AD/2019-031 | ELECTRO CONSTRUCCIONES ALSA, S. DE R.L. DE C.V. | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 576872.7 | 576872.7
GUA190201552166 | Obra | MVS/AD/2019-062 | EDUARDO PEREZ CAMPOS | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 147143.49 | 147143.49
GUA190201553540 | Obra | 147 | EXTRACCION, CONSTRUCCION Y TRANSPORTES MARZA, S.A. DE C.V. | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 587808.63 | 587808.63
GUA190201553580 | Obra | MVS/AD/2019-054 | SOLUCIONES DE INGENIERIA CIVIL, TOPOGRAFIA E HIDRAULICA, S.A. DE C.V. | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 41892991 | 4.1892991E7
GUA190201555927 | Obra | MVS/AD/2019-066 | ELISA MARGARITA RODRIGUEZ DESCHAMPS | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 1707303.37 | 1707303.37
GUA190201555948 | Obra | MVS/AD/2019-064 | ELISA MARGARITA RODRIGUEZ DESCHAMPS | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 1171218.05 | 1171218.05
GUA190201555979 | Obra | MVS/AD/2019-065 | ELISA MARGARITA RODRIGUEZ DESCHAMPS | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 1751658.41 | 1751658.41
GUA190201556172 | Obra | MVS/AD/2019-041 | FELIPE CERVANTES PERES | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 102405425 | 1.02405425E8
GUA190201556304 | Obra | MVS/AD/2019-057 | ING. MARTIN PAULINO SANDOVAL SALMERON | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 72691112 | 7.2691112E7

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
GUA190201559905 | 2020 | 1 | Estudio de preinversión | 2 | 2 | 2 | 100
GUA190201559979 | 2020 | 1 | Piezas | 263 | 263 | 263 | 100
GUA190201561028 | 2020 | 1 | Equipo de seguridad | 1 | 1 | 1 | 100
GUA190201561045 | 2020 | 1 | Piezas | 78 | 78 | 78 | 100
GUA190201561053 | 2020 | 1 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
GUA190201561060 | 2020 | 1 | Piezas | 16 | 16 | 16 | 100
GUA190201562616 | 2020 | 1 | Equipo de seguridad | 2565 | 2637 | 2637 | 100
GUA14140400439441 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GUA14150100484275 | 2020 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
GUA15150200523717 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GUA15150200523865 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GUA15150200523937 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GUA15150400602875 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GUA16160300761071 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GUA16160300762581 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GUA16160300762582 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GUA16160300762583 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GUA16160300762584 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GUA16160300762585 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GUA16160300762586 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GUA16160300762587 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GUA16160300762592 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GUA16160300762596 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GUA16160300762597 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GUA16160300762598 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA16160300762599 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GUA16160300762600 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GUA16160300762608 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA16160300762609 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GUA16160300762610 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GUA16160300762611 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GUA16160300762612 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GUA16160300762613 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GUA16160300762614 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GUA16160300762616 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GUA16160300762617 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GUA16160300762618 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GUA16160300762621 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GUA16160300762622 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GUA16160300762623 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GUA16160300762624 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GUA16160300762626 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GUA16160300762627 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GUA16160300762628 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GUA16160300762629 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GUA16160300762630 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GUA16160300762631 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GUA16160300762632 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GUA16160300762635 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GUA16160300762636 | 2020 | 1 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
GUA16160300762638 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GUA16160300762639 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GUA16160300762641 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GUA16160300762643 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA16160300762644 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GUA16160300762645 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA16160300762646 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GUA16160300762647 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA16160300762648 | 2020 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA16160300762650 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GUA16160300762653 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GUA16160300762654 | 2020 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
GUA16160300762655 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA16160300762656 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GUA16160300762657 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GUA16160300762659 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA16160300762660 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GUA16160300762661 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GUA16160300762663 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GUA16160300762668 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GUA16160300762669 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GUA16160300762672 | 2020 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA16160300762673 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA16160300762674 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GUA16160300762682 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GUA16160300762683 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GUA16160300762685 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GUA16160300762688 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GUA16160300762689 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GUA16160300762690 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GUA16160300762691 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA16160300762692 | 2020 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
GUA16160300762694 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA16160300762695 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA16160300762706 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA16160300762707 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA17170200858826 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA17170300916784 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GUA17170300916790 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA17170300916791 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GUA17170300916792 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA17170300916794 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GUA17170300916796 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GUA17170300916802 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA17170300916804 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA17170300916810 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA17170300916812 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GUA17170300916813 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GUA17170300916814 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA17170300916815 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA17170300916819 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GUA17170300916820 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GUA17170300916822 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA17170300916823 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GUA17170300916824 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GUA17170300916825 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GUA17170300916829 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GUA17170300916831 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GUA17170300916834 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GUA17170300916835 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GUA17170300916851 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GUA17170300916852 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GUA17170300916858 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GUA17170400987981 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GUA17170400987982 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GUA17170400987983 | 2020 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA17170400987984 | 2020 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
GUA18180201092067 | 2020 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA18180201092075 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GUA18180201092079 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GUA18180201092083 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GUA18180201092088 | 2020 | 1 | Piezas | 1 | 2 | 2 | 100
GUA18180201092089 | 2020 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA18180201092092 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GUA18180201092093 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GUA18180201092096 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA18180201092107 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
GUA180301320886 | 2020 | 1 | Celdas solares | 6 | 6 | 6 | 100
GUA180301320921 | 2020 | 1 | Celdas solares | 10 | 10 | 10 | 100
GUA180301320949 | 2020 | 1 | Celdas solares | 10 | 10 | 10 | 100
GUA180301320983 | 2020 | 1 | Celdas solares | 15 | 15 | 15 | 100
GUA180301322064 | 2020 | 1 | Celdas solares | 20 | 20 | 20 | 100
GUA180301322068 | 2020 | 1 | Celdas solares | 15 | 15 | 15 | 100
GUA180301322098 | 2020 | 1 | Celdas solares | 15 | 15 | 15 | 100
GUA180301322099 | 2020 | 1 | Celdas solares | 10 | 10 | 10 | 100
GUA180301322109 | 2020 | 1 | Celdas solares | 30 | 30 | 30 | 100
GUA180301322119 | 2020 | 1 | Celdas solares | 25 | 25 | 25 | 100
GUA180301322121 | 2020 | 1 | Celdas solares | 15 | 15 | 15 | 100
GUA180301322129 | 2020 | 1 | Celdas solares | 3 | 3 | 3 | 100
GUA180301322130 | 2020 | 1 | Celdas solares | 10 | 10 | 10 | 100
GUA180301322134 | 2020 | 1 | Celdas solares | 10 | 10 | 10 | 100
GUA180301322138 | 2020 | 1 | Celdas solares | 10 | 10 | 10 | 100
GUA180301322142 | 2020 | 1 | Celdas solares | 10 | 10 | 10 | 100
GUA180301322144 | 2020 | 1 | Celdas solares | 20 | 20 | 20 | 100
GUA180301322153 | 2020 | 1 | Celdas solares | 8 | 8 | 8 | 100
GUA180301322163 | 2020 | 1 | Celdas solares | 4 | 4 | 4 | 100
GUA180301322164 | 2020 | 1 | Celdas solares | 30 | 30 | 30 | 100
GUA180301322167 | 2020 | 1 | Celdas solares | 4 | 4 | 4 | 100
GUA180301322168 | 2020 | 1 | Celdas solares | 4 | 4 | 4 | 100
GUA180301322177 | 2020 | 1 | Celdas solares | 5 | 5 | 5 | 100
GUA180301322178 | 2020 | 1 | Celdas solares | 9 | 9 | 9 | 100
GUA180301322182 | 2020 | 1 | Celdas solares | 5 | 5 | 5 | 100
GUA180301322184 | 2020 | 1 | Celdas solares | 16 | 16 | 16 | 100
GUA180301322185 | 2020 | 1 | Celdas solares | 3 | 3 | 3 | 100
GUA180301322188 | 2020 | 1 | Celdas solares | 10 | 10 | 10 | 100
GUA180301322189 | 2020 | 1 | Celdas solares | 8 | 8 | 8 | 100
GUA180301322194 | 2020 | 1 | Celdas solares | 4 | 4 | 4 | 100
GUA180301322198 | 2020 | 1 | Celdas solares | 12 | 12 | 12 | 100
GUA180301322199 | 2020 | 1 | Celdas solares | 10 | 10 | 10 | 100
GUA180301322202 | 2020 | 1 | Celdas solares | 8 | 8 | 8 | 100
GUA180301322203 | 2020 | 1 | Celdas solares | 18 | 18 | 18 | 100
GUA180301322204 | 2020 | 1 | Celdas solares | 8 | 8 | 8 | 100
GUA180301340087 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 320 | 320 | 320 | 100
GUA180301342650 | 2020 | 1 | Metros lineales | 140 | 140 | 140 | 100
GUA180301343363 | 2020 | 1 | Vivienda | 50 | 50 | 50 | 100
GUA180301344051 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA180301344270 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA180301344452 | 2020 | 1 | Vivienda | 10 | 10 | 10 | 100
GUA180301344746 | 2020 | 1 | Vivienda | 7 | 7 | 7 | 100
GUA180301344817 | 2020 | 1 | Vivienda | 14 | 14 | 14 | 100
GUA180301345016 | 2020 | 1 | Metros lineales | 150 | 150 | 150 | 100
GUA180301346771 | 2020 | 1 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
GUA180301346874 | 2020 | 1 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
GUA180401473726 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA180401473972 | 2020 | 1 | Metros lineales | 150 | 150 | 150 | 100
GUA180401474092 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA180401474320 | 2020 | 1 | Metros lineales | 80 | 80 | 80 | 100
GUA180401474469 | 2020 | 1 | Metros lineales | 725 | 725 | 725 | 100
GUA180401474863 | 2020 | 1 | Metros lineales | 160 | 160 | 160 | 100
GUA180401474951 | 2020 | 1 | Metros lineales | 145 | 145 | 145 | 100
GUA180401475057 | 2020 | 1 | Metros lineales | 60 | 60 | 60 | 100
GUA180401475146 | 2020 | 1 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
GUA180401475234 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA180401475309 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA180401475344 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 850 | 850 | 850 | 100
GUA180401475532 | 2020 | 1 | Metros lineales | 120 | 120 | 120 | 100
GUA180401475765 | 2020 | 1 | Metros lineales | 95 | 95 | 95 | 100
GUA180401475881 | 2020 | 1 | Metros lineales | 150 | 150 | 150 | 100
GUA180401480213 | 2020 | 1 | Metros lineales | 150 | 150 | 150 | 100
GUA180401480384 | 2020 | 1 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
GUA180401480695 | 2020 | 1 | Metros lineales | 950 | 950 | 950 | 100
GUA180401480942 | 2020 | 1 | Metros lineales | 650 | 650 | 650 | 100
GUA180401481253 | 2020 | 1 | Vivienda | 17 | 17 | 17 | 100
GUA180401481405 | 2020 | 1 | Metros lineales | 110 | 110 | 110 | 100
GUA180401481695 | 2020 | 1 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
GUA180401481815 | 2020 | 1 | Metros lineales | 200 | 200 | 200 | 100
GUA180401481973 | 2020 | 1 | Otros | 6 | 6 | 0 | 0
GUA180401482191 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 377 | 377 | 377 | 100
GUA180401482319 | 2020 | 1 | Vivienda | 8 | 8 | 8 | 100
GUA180401482355 | 2020 | 1 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
GUA180401482553 | 2020 | 1 | Otros | 3 | 3 | 3 | 100
GUA180401482570 | 2020 | 1 | Vivienda | 8 | 8 | 8 | 100
GUA180401482619 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 5341.9 | 5341.9 | 1 | 0.01872
GUA180401482683 | 2020 | 1 | Vivienda | 11 | 11 | 11 | 100
GUA180401482759 | 2020 | 1 | Vivienda | 7 | 7 | 7 | 100
GUA180401482806 | 2020 | 1 | Vivienda | 12 | 12 | 12 | 100
GUA180401482808 | 2020 | 1 | Otros | 3 | 3 | 3 | 100
GUA180401482819 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 638 | 638 | 638 | 100
GUA180401482940 | 2020 | 1 | Vivienda | 7 | 7 | 7 | 100
GUA180401482983 | 2020 | 1 | Otros | 4 | 4 | 4 | 100
GUA180401483023 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1350 | 1350 | 1350 | 100
GUA180401483036 | 2020 | 1 | Vivienda | 11 | 11 | 11 | 100
GUA180401483111 | 2020 | 1 | Vivienda | 12 | 12 | 12 | 100
GUA180401483278 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA180401483315 | 2020 | 1 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
GUA180401483323 | 2020 | 1 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
GUA180401483340 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA180401483342 | 2020 | 1 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
GUA180401483369 | 2020 | 1 | Vivienda | 6 | 6 | 6 | 100
GUA180401483432 | 2020 | 1 | Vivienda | 5 | 5 | 5 | 100
GUA180401483433 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA180401483439 | 2020 | 1 | Vivienda | 3 | 3 | 3 | 100
GUA180401483478 | 2020 | 1 | Vivienda | 14 | 14 | 14 | 100
GUA180401483481 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA180401483488 | 2020 | 1 | Vivienda | 7 | 7 | 7 | 100
GUA180401483517 | 2020 | 1 | Vivienda | 9 | 9 | 9 | 100
GUA180401483583 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA180401483615 | 2020 | 1 | Vivienda | 10 | 10 | 10 | 100
GUA180401483686 | 2020 | 1 | Vivienda | 10 | 10 | 10 | 100
GUA180401483875 | 2020 | 1 | Vivienda | 13 | 13 | 13 | 100
GUA180401483906 | 2020 | 1 | Vivienda | 10 | 10 | 10 | 100
GUA180401483934 | 2020 | 1 | Vivienda | 7 | 7 | 7 | 100
GUA180401484011 | 2020 | 1 | Otros | 150 | 150 | 0 | 0
GUA180401484090 | 2020 | 1 | Vivienda | 6 | 6 | 6 | 100
GUA180401484241 | 2020 | 1 | Celdas solares | 800 | 800 | 800 | 100
GUA180401484321 | 2020 | 1 | Celdas solares | 1018 | 1018 | 1018 | 100
GUA180401485529 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA180401485564 | 2020 | 1 | Metros lineales | 364 | 364 | 364 | 100
GUA180401485614 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA180401485658 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA180401485693 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA180401485738 | 2020 | 1 | Metros lineales | 550 | 550 | 550 | 100
GUA180401485763 | 2020 | 1 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
GUA180401485848 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 420 | 420 | 420 | 100
GUA180401485880 | 2020 | 1 | Otros | 8 | 8 | 8 | 100
GUA180401485922 | 2020 | 1 | Metros lineales | 150 | 150 | 150 | 100
GUA180401485955 | 2020 | 1 | Celdas solares | 800 | 800 | 0 | 0
GUA180401486000 | 2020 | 1 | Otros | 800 | 800 | 800 | 100
GUA180401486040 | 2020 | 1 | Vivienda | 22 | 22 | 22 | 100
GUA180401486142 | 2020 | 1 | Metros lineales | 200 | 200 | 0 | 0
GUA180401486187 | 2020 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
GUA180401486197 | 2020 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA180401486212 | 2020 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
GUA180401486216 | 2020 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA180401488664 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA180401488666 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA180401488668 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA180401488669 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA180401488670 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA180401488671 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA180401488673 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA180401488674 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 10 | 0 | 0
GUA190201551497 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA190201551525 | 2020 | 1 | Metros lineales | 1111.2 | 1111.2 | 0 | 0
GUA190201551537 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA190201551572 | 2020 | 1 | Metros lineales | 230.6 | 230.6 | 0 | 0
GUA190201551626 | 2020 | 1 | Metros lineales | 772 | 772 | 0 | 0
GUA190201551650 | 2020 | 1 | Metros lineales | 200 | 200 | 0 | 0
GUA190201551674 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA190201551685 | 2020 | 1 | Metros lineales | 400 | 400 | 0 | 0
GUA190201551702 | 2020 | 1 | Metros lineales | 400 | 400 | 0 | 0
GUA190201551748 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA190201551883 | 2020 | 1 | Metros lineales | 250 | 250 | 4 | 1.6
GUA190201551909 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA190201551963 | 2020 | 1 | Metros lineales | 250 | 250 | 0 | 0
GUA190201552009 | 2020 | 1 | Otros | 9 | 9 | 0 | 0
GUA190201552067 | 2020 | 1 | Otros | 4 | 4 | 4 | 100
GUA190201552075 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA190201552102 | 2020 | 1 | Metros lineales | 130 | 130 | 0 | 0
GUA190201552123 | 2020 | 1 | Metros lineales | 1320 | 1320 | 0 | 0
GUA190201552133 | 2020 | 1 | Metros lineales | 492.4 | 492.4 | 0 | 0
GUA190201552145 | 2020 | 1 | Metros lineales | 1520 | 1520 | 0 | 0
GUA190201552158 | 2020 | 1 | Metros lineales | 648 | 648 | 0 | 0
GUA190201552166 | 2020 | 1 | Metros lineales | 700 | 700 | 0 | 0
GUA190201552175 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA190201552203 | 2020 | 1 | Metros lineales | 272 | 272 | 0 | 0
GUA190201552209 | 2020 | 1 | Metros lineales | 105.3 | 105.3 | 0 | 0
GUA190201552219 | 2020 | 1 | Metros lineales | 200 | 200 | 0 | 0
GUA190201552232 | 2020 | 1 | Metros lineales | 200 | 200 | 0 | 0
GUA190201552837 | 2020 | 1 | Otros | 5 | 5 | 0 | 0
GUA190201552859 | 2020 | 1 | Metros lineales | 650 | 650 | 0 | 0
GUA190201552864 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA190201552876 | 2020 | 1 | Metros lineales | 236.2 | 236.2 | 0 | 0
GUA190201552961 | 2020 | 1 | Metros lineales | 314 | 314 | 0 | 0
GUA190201553154 | 2020 | 1 | Metros lineales | 113.1 | 113.1 | 0 | 0
GUA190201553174 | 2020 | 1 | Metros lineales | 131.2 | 131.2 | 0 | 0
GUA190201553193 | 2020 | 1 | Metros lineales | 560 | 560 | 0 | 0
GUA190201553211 | 2020 | 1 | Metros lineales | 700 | 700 | 0 | 0
GUA190201553256 | 2020 | 1 | Otros | 4 | 4 | 0 | 0
GUA190201553291 | 2020 | 1 | Metros lineales | 1020 | 1020 | 0 | 0
GUA190201553401 | 2020 | 1 | Metros lineales | 750 | 750 | 0 | 0
GUA190201553441 | 2020 | 1 | Metros lineales | 200 | 200 | 0 | 0
GUA190201553455 | 2020 | 1 | Metros lineales | 100 | 100 | 0 | 0
GUA190201553472 | 2020 | 1 | Metros lineales | 700 | 700 | 0 | 0
GUA190201553478 | 2020 | 1 | Metros lineales | 435 | 435 | 0 | 0
GUA190201553502 | 2020 | 1 | Metros lineales | 243.6 | 243.6 | 0 | 0
GUA190201553512 | 2020 | 1 | Metros lineales | 45.9 | 45.9 | 0 | 0
GUA190201553519 | 2020 | 1 | Metros lineales | 461.8 | 461.8 | 0 | 0
GUA190201553532 | 2020 | 1 | Metros lineales | 190 | 190 | 0 | 0
GUA190201553540 | 2020 | 1 | Metros lineales | 350 | 350 | 350 | 100
GUA190201553544 | 2020 | 1 | Metros lineales | 545.2 | 545.2 | 0 | 0
GUA190201553560 | 2020 | 1 | Metros lineales | 749.8 | 749.8 | 0 | 0
GUA190201553575 | 2020 | 1 | Metros lineales | 882.24 | 882.24 | 0 | 0
GUA190201553580 | 2020 | 1 | Otros | 5 | 5 | 0 | 0
GUA190201553624 | 2020 | 1 | Metros lineales | 201.5 | 201.5 | 0 | 0
GUA190201553639 | 2020 | 1 | Otros | 4 | 4 | 0 | 0
GUA190201553685 | 2020 | 1 | Metros lineales | 1096.28 | 1096.28 | 0 | 0
GUA190201553718 | 2020 | 1 | Metros lineales | 900 | 900 | 0 | 0
GUA190201553733 | 2020 | 1 | Metros lineales | 440 | 440 | 0 | 0
GUA190201553774 | 2020 | 1 | Metros lineales | 545 | 545 | 0 | 0
GUA190201553791 | 2020 | 1 | Metros lineales | 260 | 260 | 0 | 0
GUA190201553803 | 2020 | 1 | Metros lineales | 201.5 | 201.5 | 0 | 0
GUA190201553821 | 2020 | 1 | Metros lineales | 762.65 | 762.65 | 0 | 0
GUA190201553833 | 2020 | 1 | Metros lineales | 160 | 160 | 0 | 0
GUA190201553848 | 2020 | 1 | Metros lineales | 207.5 | 207.5 | 0 | 0
GUA190201553856 | 2020 | 1 | Metros lineales | 220.9 | 220.9 | 0 | 0
GUA190201553863 | 2020 | 1 | Metros lineales | 85 | 85 | 0 | 0
GUA190201553871 | 2020 | 1 | Metros lineales | 263 | 263 | 0 | 0
GUA190201553880 | 2020 | 1 | Metros lineales | 365 | 365 | 0 | 0
GUA190201553887 | 2020 | 1 | Metros lineales | 536 | 536 | 0 | 0
GUA190201553899 | 2020 | 1 | Metros lineales | 40 | 40 | 0 | 0
GUA190201553915 | 2020 | 1 | Metros lineales | 620 | 620 | 0 | 0
GUA190201553926 | 2020 | 1 | Metros lineales | 200 | 200 | 0 | 0
GUA190201554744 | 2020 | 1 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
GUA190201554747 | 2020 | 1 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
GUA190201554754 | 2020 | 1 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
GUA190201554763 | 2020 | 1 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
GUA190201554768 | 2020 | 1 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
GUA190201554777 | 2020 | 1 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
GUA190201554781 | 2020 | 1 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
GUA190201554790 | 2020 | 1 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
GUA190201554795 | 2020 | 1 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
GUA190201554803 | 2020 | 1 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
GUA190201554809 | 2020 | 1 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
GUA190201554818 | 2020 | 1 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
GUA190201554827 | 2020 | 1 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
GUA190201554837 | 2020 | 1 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
GUA190201554941 | 2020 | 1 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
GUA190201554949 | 2020 | 1 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
GUA190201555038 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA190201555080 | 2020 | 1 | Metros lineales | 111.8 | 111.8 | 0 | 0
GUA190201555094 | 2020 | 1 | Otros | 3 | 3 | 0 | 0
GUA190201555107 | 2020 | 1 | Otros | 6 | 6 | 0 | 0
GUA190201555150 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 677 | 677 | 0 | 0
GUA190201555151 | 2020 | 1 | Otros | 6 | 6 | 0 | 0
GUA190201555187 | 2020 | 1 | Otros | 0.29 | 0.29 | 0 | 0
GUA190201555240 | 2020 | 1 | Otros | 8 | 8 | 0 | 0
GUA190201555621 | 2020 | 1 | Otros | 3 | 3 | 0 | 0
GUA190201555640 | 2020 | 1 | Otros | 7 | 7 | 0 | 0
GUA190201555724 | 2020 | 1 | Otros | 3 | 3 | 0 | 0
GUA190201555782 | 2020 | 1 | Otros | 2 | 2 | 0 | 0
GUA190201555807 | 2020 | 1 | Otros | 7 | 7 | 0 | 0
GUA190201555828 | 2020 | 1 | Otros | 6 | 6 | 0 | 0
GUA190201555889 | 2020 | 1 | Celdas solares | 400 | 400 | 0 | 0
GUA190201555927 | 2020 | 1 | Vivienda | 30 | 30 | 0 | 0
GUA190201555948 | 2020 | 1 | Vivienda | 30 | 30 | 0 | 0
GUA190201555979 | 2020 | 1 | Vivienda | 40 | 40 | 0 | 0
GUA190201556037 | 2020 | 1 | Otros | 13 | 13 | 0 | 0
GUA190201556063 | 2020 | 1 | Otros | 10 | 10 | 0 | 0
GUA190201556089 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1137.7 | 1137.7 | 0 | 0
GUA190201556172 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1466.72 | 1466.72 | 1466.72 | 100
GUA190201556195 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA190201556230 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 350 | 350 | 0 | 0
GUA190201556260 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 219.3 | 219.3 | 0 | 0
GUA190201556304 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 570 | 570 | 0 | 0
GUA190201556327 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 250 | 250 | 0 | 0
GUA190201556347 | 2020 | 1 | Otros | 0.61 | 0.61 | 0 | 0
GUA190201556526 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA190201556538 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA190401582396 | 2020 | 1 | Otros | 6 | 6 | 0 | 0
GUA190401582399 | 2020 | 1 | Otros | 5 | 5 | 0 | 0
GUA190401582405 | 2020 | 1 | Otros | 7 | 7 | 0 | 0
GUA190401582409 | 2020 | 1 | Otros | 2 | 2 | 0 | 0
GUA190401582411 | 2020 | 1 | Otros | 3 | 3 | 0 | 0
GUA190401582414 | 2020 | 1 | Otros | 4 | 4 | 0 | 0
GUA190401582420 | 2020 | 1 | Otros | 3 | 3 | 0 | 0
GUA190401582423 | 2020 | 1 | Otros | 7 | 7 | 0 | 0
GUA190401582425 | 2020 | 1 | Otros | 4 | 4 | 0 | 0
GUA190401582427 | 2020 | 1 | Otros | 4 | 4 | 0 | 0
GUA190401582521 | 2020 | 1 | Otros | 3 | 3 | 0 | 0
GUA190401582522 | 2020 | 1 | Otros | 5 | 5 | 0 | 0
GUA190401582552 | 2020 | 1 | Otros | 11 | 11 | 0 | 0
GUA190401582555 | 2020 | 1 | Otros | 5 | 5 | 0 | 0
GUA190401586780 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA190401586794 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA190401586806 | 2020 | 1 | Otros | 3 | 3 | 0 | 0
GUA190401586822 | 2020 | 1 | Metros lineales | 50 | 50 | 0 | 0
GUA190401586827 | 2020 | 1 | Metros lineales | 200 | 200 | 0 | 0
GUA190401586834 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA190401586851 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1602 | 1602 | 0 | 0
GUA190401612334 | 2020 | 1 | Otros | 3 | 3 | 0 | 0
GUA190401612380 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA190401612465 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA190401612475 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA190401612505 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA190401612838 | 2020 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
GUA190401612849 | 2020 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
GUA190401612858 | 2020 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
GUA190401612861 | 2020 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
GUA190401612862 | 2020 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
GUA190401612870 | 2020 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
GUA190401684268 | 2020 | 1 | Metros lineales | 992 | 992 | 0 | 0
GUA190401684359 | 2020 | 1 | Celdas solares | 367 | 367 | 0 | 0
GUA190401684396 | 2020 | 1 | Celdas solares | 367 | 367 | 0 | 0
GUA190401684405 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 2800 | 2800 | 0 | 0
GUA190401684427 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 2596 | 2596 | 0 | 0

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".