## PK
MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017
[5 empty] | Inversión |  |  | Metas |  | % Avance Financiero |  | % Avance Metas
Clave del Programa/ Proyecto | Nombre | Descripción | UR | Aprobado | Modificado | Devengado | Programado | Modificado | Alcanzado | Devengado/ Aprobado | Devengado/ Modificado | Alcanzado/ Programado | Alcanzado/ Modificado
AB 15 NO.106 | URBANIZACIÓN | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO CON HUELLA DE CONCRETO EN LA CALLE HIDALGO EN LA COMUNIDAD DE CHIQUEO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 400000 | 400000 | 65650 | 848.77 | 848.77 | 848.77 | 16.41% | 16.41% | 100% | 100%
AB 15 NO.240 | INFRAESTRUCTURA DE EDIFICIOS | REHABILITACION DE PREDIO PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 26269.07 | 26269.07 | 10369 | 1 | 1 | 1 | 39.47% | 39.47% | 100% | 100%
CODE NO. 16 NO.286 | INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA, (SEGUNDA ETAPA EN LE MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 2358290.08 | 2358290.08 | 138607.84 | 1 | 1 | 1 | 5.877% | 5.877% | 100% | 100%
CONADE NO.029 | INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA, EN LE MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 608077.74 | 608077.74 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 100% | 100%
CONADE NO.051 | INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | SUPERVISION EXTERNA DE LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN VALLE DE SANTIAGO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 24953.98 | 24953.98 | 24953.98 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100%
FAIS 13 NO.5/14 | URBANIZACIÓN | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO CON CEMENTO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y PRIVADA JUAREZ 1 EN LA COMUNIDAD DE EL ARMADILLO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 593330.07 | 593330.07 | 193600 | 1735.27 | 1735.27 | 1735.27 | 32.63% | 32.63% | 100% | 100%
FISM 14 NO.008 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE VIVIENDA EN LAS LOCALIDADES DE EL ARMADILLO, CRUSITAS, CHANGUEO, CHICAMITO, HOYA DE CINTORA (LA HOYA DE ARRIBA), LAGUNILLA DE MOGOTES, RANCHO VIEJO DE TORRES, MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1369232.9 | 1369232.9 | 119905.98 | 22 | 22 | 22 | 8.757% | 8.757% | 100% | 100%
FISM 14 NO.009 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE RECAMARA BUENAVISTA DE PARANGUEO, CERRO BLANCO, EL CHIQUEO, EL JAGUEY, PLAZA VIEJA, POZO DE PARANGUEO, ZAPOTILLO DE MOGOTES, LAS FLORES, LA ARENA, COL. NUEVA DE SAN ANTONIO, COL. PRIMAVERA (SAN IGNACIO). | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1643079 | 1643079 | 441690.93 | 20 | 20 | 20 | 26.88% | 26.88% | 100% | 100%
FISM 14 NO.029 | ELECTRIFICACIÓN | AMPLIACIÓN DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA EN LA CALLE FRESNO EN ZAPOTILLO DE MOGOTES | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 360623.9 | 360623.9 | 34722.15 | 3 | 3 | 3 | 9.628% | 9.628% | 100% | 100%
FISM 14 NO.030 | ELECTRIFICACIÓN | AMPLIACIÓN DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA EN LA CALLE MANUEL DOBLADO EN ZAPOTILLO DE MOGOTES | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 426862.17 | 426862.17 | 30708.32 | 5 | 5 | 5 | 7.194% | 7.194% | 100% | 100%
FISM 14 NO.059 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | CONSTRUCCION DE PISO FIRME | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 63967.59 | 63967.59 | 0 | 1080 | 1080 | 1080 | 0% | 0% | 100% | 100%
FISM 14 NO.078 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | CONSTRUCCIÓN DE BAÑO SANITARIO CON BIODIGESTOR COLONIA NUEVA DE SAN ANTONIO DE MOGOTES, COL. PRIMAVERA, LA ARENA, POZO DE PANGUEO, ZAPOTILLO DE MOGOTES, BUENAVISTA DE PARANGUEO, EL JAGUEY | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 2450000 | 2450000 | 996848.47 | 49 | 49 | 40 | 40.69% | 40.69% | 81.63% | 81.63%
FISM 14 NO.079 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | CONSTRUCCIÓN DE BAÑO SANITARIO CON BIODIGESTOR EL CIRCUITO, LAS FLORES, EL CHIQUEO, PLAZA VIEJA, CERRO BLANCO Y JICAMAS | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1800000 | 1800000 | 902518.24 | 36 | 36 | 32 | 50.14% | 50.14% | 88.89% | 88.89%
FISM 14 NO.116 | DRENAJE SANITARIO | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SOLIDARIDAD EN LA COLONIA MORELOS | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1370257.79 | 1370257.79 | 176108 | 1010 | 1010 | 1010 | 12.85% | 12.85% | 100% | 100%
FISM 14 NO.118 | AGUA POTABLE | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SOLIDARIDAD EN LA COLONIA MORELOS | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1421421.52 | 1421421.52 | 519672.99 | 2028.52 | 2028.52 | 2028.52 | 36.56% | 36.56% | 100% | 100%
FISM 14 NO.126 | AGUA POTABLE | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA NUEVA DE SAN ANTONIO DE MOGOTES | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 509300.202 | 509300.2 | 23376 | 1600 | 1600 | 1600 | 4.59% | 4.59% | 100% | 100%
FISM 14 NO.155 | DRENAJE SANITARIO | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE HIDALGO ( ENTRE LA CALLE BOIVAR Y LA CALLE CEDRO ESQ. 5 DE MAYO COL. LA LOMA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 337225 | 337225 | 276974.6 | 350 | 350 | 350 | 82.13% | 82.13% | 100% | 100%
FISM 14 NO.172 | URBANIZACIÓN | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO CON HUELLAS DE CONCRETO EN LA CALLE HIDALGO ENTRE CALLE BOLIVAR Y CALLE CEDRO ESQUINA 5 DE MAYO COLONIA LA LOMA. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 31876.35 | 31876.35 | 31874.19 | 949.12 | 949.12 | 949.12 | 99.99% | 99.99% | 100% | 100%
FISM 14 NO.217 | AGUA POTABLE | PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE CHICAMITO, MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 589122.66 | 589122.66 | 589122.66 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100%
FISM 15 NO.001 | URBANIZACIÓN | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE MORELOS CUADRILLA DE ANDARACUA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 563057.17 | 563057.17 | 44400 | 915.96 | 915.96 | 1128 | 7.886% | 7.886% | 123.1% | 123.1%
FISM 15 NO.003 | URBANIZACIÓN | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE JUSTO SIERRA EN LA COMUNIDAD DE RANCHO VIEJO DE TORRES | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1223660.11 | 1223660.11 | 351945.13 | 2600 | 2600 | 2600 | 28.76% | 28.76% | 100% | 100%
FISM 15 NO.007 | URBANIZACIÓN | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE BENITO JUAREZ EN RANCHOS UNIDOS | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 662362.6 | 662362.6 | 82242 | 2164.32 | 2164.32 | 2164.32 | 12.42% | 12.42% | 100% | 100%
FISM 15 NO.039 | URBANIZACIÓN | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y EMBOQUILLADO CON CEMENTO EN LA CALLE HIDALGO DE LA COLONIA LA LOMA ( EL CHORRITO) | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 616308.81 | 616308.81 | 614020.36 | 900 | 900 | 900 | 99.63% | 99.63% | 100% | 100%
FISM 15 NO.042 | URBANIZACIÓN | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y EMBOQUILLADO EN LAS CALLES DEL CERRITO, PRIV. JOSE RANGEL, PRIV. FRANCICO VILLA Y PRIV. EL CERRITO COLONIA MALPAIS | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 896982.62 | 896982.62 | 297964.99 | 1800 | 1800 | 1800 | 33.22% | 33.22% | 100% | 100%
FISM 15 NO.043 | URBANIZACIÓN | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE HIDALGO 1, C. HIDALGO 2 Y CALLE 17 DE SEPTIEMBRE EN LA COMUNIDAD DE EL ARMADILLO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 545793.16 | 545793.16 | 54200 | 800 | 800 | 800 | 9.931% | 9.931% | 100% | 100%
FISM 15 NO.068 | DRENAJE SANITARIO | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE FRESNOS COLONIA IGNACIO RAMIREZ | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 220083.6 | 220083.6 | 189543.59 | 120 | 120 | 120 | 86.12% | 86.12% | 100% | 100%
FISM 15 NO.069 | DRENAJE SANITARIO | AMPLIACION RED DE DRENAJE C. OBELISCO COL IGNACIO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 514748.17 | 514748.17 | 188281.24 | 1 | 1 | 1 | 36.58% | 36.58% | 100% | 100%
FISM 15 NO.070 | DRENAJE SANITARIO | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE PROLONGACION ARROYO CAMEMBARO COLONIA IGNACIO RAMIREZ | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 542328.04 | 542328.04 | 249260.6 | 290 | 290 | 290 | 45.96% | 45.96% | 100% | 100%
FISM 15 NO.071 | DRENAJE SANITARIO | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE SAN MIGUEL DE ARACEO COLONIA IGNACIO RAMIREZ | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 475357.4 | 475357.4 | 201908.16 | 290 | 290 | 290 | 42.48% | 42.48% | 100% | 100%
FISM 15 NO.072 | DRENAJE SANITARIO | AMPLIACION RED DE DRENAJE C. GERVACIO LAUREL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 93537.67 | 93537.67 | 93537.67 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100%
FISM 15 NO.073 | DRENAJE SANITARIO | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE FELIPE ANGELES COLONIA IGNACIO RAMIREZ | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 313442.5 | 313442.5 | 192997.68 | 3 | 3 | 3 | 61.57% | 61.57% | 100% | 100%
FISM 15 NO.074 | DRENAJE SANITARIO | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE AQUILES SERDAN COLONIA IGNACIO RAMIREZ | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 358334.5 | 358334.5 | 280339.26 | 150 | 150 | 150 | 78.23% | 78.23% | 100% | 100%
FISM 15 NO.075 | AGUA POTABLE | AMPLIACION DE LINEA DE RED DE AGUA EN LA CALLE LOS FRESNOS COLONIA IGNACIO RAMIREZ | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 82504.77 | 82504.77 | 56108.23 | 120 | 120 | 120 | 68.01% | 68.01% | 100% | 100%
FISM 15 NO.076 | AGUA POTABLE | AMPLIACION DE LINEA DE RED DE AGUA EN LA CALLE OBELISCO COLONIA IGNACIO RAMIREZ | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 174374.1 | 174374.1 | 44112.61 | 250 | 250 | 250 | 25.3% | 25.3% | 100% | 100%
FISM 15 NO.077 | AGUA POTABLE | AMPLIACION DE LIENEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE GERVACIO LAUREL Y CALLE AV. LAS FLORES COLONIA LA SOLEDAD | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 66169.79 | 66169.79 | 66169.79 | 408 | 480 | 480 | 100% | 100% | 117.6% | 100%
FISM 15 NO.078 | AGUA POTABLE | AMPLIACION DE LINEA DE RED DE AGUA EN LA CALLE SAN MIGUEL DE ARACEO COLONIA IGNACIO RAMIREZ | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 159572.15 | 159572.15 | 68068.1 | 180 | 180 | 180 | 42.66% | 42.66% | 100% | 100%
FISM 15 NO.081 | DRENAJE SANITARIO | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE PLAN DE AYALA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 869785.44 | 869785.44 | 589759.59 | 470 | 470 | 470 | 67.81% | 67.81% | 100% | 100%
FISM 15 NO.084 | DRENAJE SANITARIO | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE PRIVADA JOSE MARTINEZ COLONIA LA LOMA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 202929.67 | 202929.67 | 172567.02 | 100 | 100 | 100 | 85.04% | 85.04% | 100% | 100%
FISM 15 NO.088 | AGUA POTABLE | AMPLIACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE BENITO JUAREZ (ENTRE LA CALLE ROSALIO HERNANDEZ Y CALLE FELIPE ANAGELES) COLONIA FRANCISCO VILLA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 114468.96 | 114468.96 | 64889.2 | 1 | 1 | 1 | 56.69% | 56.69% | 100% | 100%
FISM 15 NO.099 | DRENAJE SANITARIO | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE ROQUE GONZALEZ COLONIA FRANCISCO VILLA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 438914.34 | 438914.34 | 248866.17 | 200 | 200 | 200 | 56.7% | 56.7% | 100% | 100%
FISM 15 NO.100 | DRENAJE SANITARIO | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE LOMA ALTA COLONIA FRANCISCO VILLA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 324100.44 | 324100.44 | 246967.43 | 170 | 170 | 170 | 76.2% | 76.2% | 100% | 100%
FISM 15 NO.101 | DRENAJE SANITARIO | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE LOMA ESCONDIDA COLONIA FRANCISCO VILLA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 48889.31 | 48889.31 | 35403.61 | 125 | 125 | 125 | 72.42% | 72.42% | 100% | 100%
FISM 15 NO.107 | ELECTRIFICACIÓN | AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION EN MT Y BT 13.2 KV 2F EN LA COL. PRIMAVERA CALLE PRIVADA LA GLORIA EN LA COMUNIDAD DE SAN IGNACION DE MOGOTES | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 251063.78 | 251063.78 | 19054.33 | 5 | 5 | 5 | 7.589% | 7.589% | 100% | 100%
FISM 15 NO.108 | ELECTRIFICACIÓN | AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE GERCACIO LAUREL EN LA COLONIA IGNACIO RAMIREZ | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 408543.56 | 408543.56 | 5676.27 | 5 | 5 | 5 | 1.389% | 1.389% | 100% | 100%
FISM 15 NO.122 | DRENAJE SANITARIO | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE CANDELARIO MOLINA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 454246.65 | 454246.65 | 49099.85 | 4 | 4 | 4 | 10.81% | 10.81% | 100% | 100%
FISM 15 NO.123 | ELECTRIFICACIÓN | AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA PRIVADA 2 DE FEBRERO DE LA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 404782.84 | 404782.84 | 43138.94 | 5 | 5 | 5 | 10.66% | 10.66% | 100% | 100%
FISM 15 NO.129 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE VIVIEND (RECAMARA) EN LAS LOCALIDADES DE EL ARMADILLO, LAGUNILLA DE MOGOTES, CHICAMITO, CHANGUEO, RANCHOS UNIDOS Y HOYA DE ALVAREZ | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1095386 | 1095386 | 569736.08 | 20 | 20 | 20 | 52.01% | 52.01% | 100% | 100%
FISM 15 NO.130 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE VIVIENDA (RECAMARA) EN LA LOCALIDADES DE BUENAVISTA DE PARANGUEO, EL JAGUEY, ZAPOTILLO DE MOGOTES, COL. NUEVA DE SAN ANTONIO DE MOGOTES Y COL. PRIMAVERA ( SAN IGNACIO) | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1204924.6 | 1204924.6 | 636128.66 | 22 | 22 | 22 | 52.79% | 52.79% | 100% | 100%
FISM 15 NO.132 | DRENAJE SANITARIO | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE CUAHUTEMOC EN LA COLONIA LA LOMA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1297963.16 | 1297963.16 | 73880.38 | 736 | 736 | 736 | 5.692% | 5.692% | 100% | 100%
FISM 15 NO.134 | AGUA POTABLE | RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTALBE EN LA COLONIA EL PRADO (CALLES, ORQUIDEO, GARDENIAS, TULIPANES, CLAVELES, MARAVILLAS Y C. ROSAS) MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1542132.79 | 1542132.79 | 1541511.22 | 823.68 | 823.68 | 823.68 | 99.96% | 99.96% | 100% | 100%
FISM 15 NO.138 | ELECTRIFICACIÓN | AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE AV. SOL. ASTEROIDES, VIENTO SOLAR, LUZ DE LUNA Y PEDREGAL EN LA COLONIA LAGUNILLA DE MALPAIS | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1528737.09 | 1528737.09 | 62972.55 | 1 | 1 | 1 | 4.119% | 4.119% | 100% | 100%
FISM 15 NO.139 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE VIVIENDA (RECAMARA) EN LA LOCALIDAD DE LAS JICAMAS | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1971694.8 | 1971694.8 | 1967399.63 | 36 | 36 | 36 | 99.78% | 99.78% | 100% | 100%
FISM 15 NO.140 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE VIVIENDA ( RECAMARA) EN LA LOCALIDAD DE RINCON DE PARANGUEO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1916925.5 | 1916925.5 | 1912749.99 | 35 | 35 | 35 | 99.78% | 99.78% | 100% | 100%
FISM 15 NO.146 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE VIVIENDA (RECAMARA) EN LAS LOCALIDADES DE CERRO BLANCO, EL CIRCUITO, EL CHIQUEO, PLAZA VIEJA, POZO DE PARANGUEO Y LAS FLORES | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1259693.9 | 1259693.9 | 1257961.35 | 23 | 23 | 23 | 99.86% | 99.86% | 100% | 100%
FISM 15 NO.148 | ELECTRIFICACIÓN | AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE JUAREZ Y DEMOCRACIA EN LA COMUNIDAD DE POZO DE PARANGUEO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 278084.03 | 278084.03 | 33567.51 | 5 | 5 | 5 | 12.07% | 12.07% | 100% | 100%
FISM 15 NO.175 | DRENAJE SANITARIO | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE PRIVADA AZTECAS EN LA COLONIA LA LOMA. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 111973.38 | 111973.38 | 57518.91 | 1 | 1 | 1 | 51.37% | 51.37% | 100% | 100%
FISM 15 NO.185 | ELECTRIFICACIÓN | AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE RODOLFO FIERRO, COL. FRANCISCO VILLA , MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 384664.61 | 384664.61 | 332724.19 | 3 | 3 | 3 | 86.5% | 86.5% | 100% | 100%
FISM 15 NO.187 | DRENAJE SANITARIO | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE SOLEDAD, MUNICIPO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 116037.51 | 116037.51 | 115960.24 | 1 | 1 | 1 | 99.93% | 99.93% | 100% | 100%
FISM 15 NO.193 | DRENAJE SANITARIO | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE BENITO JUAREZ (ENTRE CALLE ROSALIO HERNANDEZ Y CALLE FELIPE ANGELES) EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 169862.64 | 169862.64 | 125169.06 | 1 | 1 | 1 | 73.69% | 73.69% | 100% | 100%
FISM 15 NO.194 | DRENAJE SANITARIO | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE ROSAS EN LA COLONIA DEL PRADO, MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 404291.07 | 404291.07 | 146493.08 | 1 | 1 | 1 | 36.23% | 36.23% | 100% | 100%
FISM 15 NO.202 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | AMPLIACION DE VIVIENDA ( BAÑO) EN LAS COMUNIDADE: CHIQUEO, CIRCUITO, PLAZA VIEJA, CHANGUEO, RANCHOS UNIDOS, COLONIA NUEVA DE SAN ANTNIO DE MOGOTES, MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 65905.34 | 65905.34 | 65880.16 | 9 | 9 | 6 | 99.96% | 99.96% | 66.67% | 66.67%
FISM 15 NO.207 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | AMPLIACION DE VIVIENDA (RECAMARA) EN LAS COMUNIDADES: VILLADIEGO, DELCIAS, RANCHO VIEJO DE TORRES, CUADRILLA DE ANDARACUA, JICAMAS, CIRCUITO, PUENTE EL CARRIZO, POZO DE PARANGUEO, BUENAVISTA DE PARANGUEO, ZAPOTILLO DE MOGOTES, PLAZA VIEJA, CHANGUEO, RANCHOS UNIOS, COLONIA NUEV DE SAN ANTONIO DE MOGOTES, MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1633888.62 | 1633888.62 | 476654.32 | 26 | 26 | 12 | 29.17% | 29.17% | 46.15% | 46.15%
FISM 15 NO.266 | URBANIZACIÓN | PROTECCION CON ALAMBRE CONCERTINA EN BARDA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM EMILIANO ZAPATA EN | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 84804.13 | 84804.13 | 61177.05 | 1 | 1 | 1 | 72.14% | 72.14% | 100% | 100%
FISM 15 NO.284 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | AMPLIACION DE VIVIENDA (COCINA) EN LAS COMUNIDADES: VILLADIEGO, CHIQUEO, CIRCUITO, PUENTE DEL CARRIZO, PLAZA VIEJA, CHANGUEO, HOYA DE ALVAREZ, COLONIA NUEVA DE SAN ANTONIO DE MOGOTES | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 435272.61 | 435272.61 | 435246.09 | 9 | 9 | 9 | 99.99% | 99.99% | 100% | 100%
FISM 15 NO.345 | URBANIZACIÓN | CONSTRUCCION EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LAS CALLES DEL CERRITO PRIVADA SAN JOSE ANGELS PRIVADA FCO VILLA YPRIVADA EL CERRITO EN LA COLONIA MALPAIS | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 32480 | 32480 | 35750 | 1 | 1 | 1 | 110.1% | 110.1% | 100% | 100%
FISM 15 NO.346 | URBANIZACIÓN | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO CON HUELLAS DE CONCRETO ENLA CALLE SOLIDARIDAD DE LA COLONIA MORELOS (AMPLIACION) MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 144516.4 | 144516.4 | 70225.52 | 1 | 1 | 1 | 48.59% | 48.59% | 100% | 100%
PIDMC 15 NO.052 | ELECTRIFICACIÓN | AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE LOS PINOS EN LA COMUNIDAD DE ALTO DE ALTAMIRA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 186721.88 | 186721.88 | 15208.78 | 2 | 2 | 2 | 8.145% | 8.145% | 100% | 100%
PIDMC 15 NO.053 | ELECTRIFICACIÓN | AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE LA ISLA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 193785.67 | 193785.67 | 7588.88 | 4 | 4 | 4 | 3.916% | 3.916% | 100% | 100%
PIDMC 15 NO.055 | ELECTRIFICACIÓN | AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN LA COMUNIDAD DE MESA DE SAN AGUSTIN | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 161724.88 | 161724.88 | 24479.56 | 2 | 2 | 2 | 15.14% | 15.14% | 100% | 100%
PIDMC 15 NO.056 | ELECTRIFICACIÓN | AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE EL PERICO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 343156.06 | 343156.06 | 31431.46 | 14 | 14 | 14 | 9.16% | 9.16% | 100% | 100%
PIDMC 15 NO.057 | ELECTRIFICACIÓN | AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE FRANCISCO VILLA DE LA COMUNIDAD DEL PITAHAYO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 209157.45 | 209157.45 | 16381.46 | 2 | 2 | 2 | 7.832% | 7.832% | 100% | 100%
PIDMC 15 NO.058 | ELECTRIFICACIÓN | AMPLIACION DE R.M. EN M.T. Y B.T. 13.2 KV 2F EN LA CALLE PINOS Y RODRIGUEZ SAN ISIDRO DE LA PALIZADA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 206616.91 | 206616.91 | 24784.21 | 2 | 2 | 2 | 12% | 12% | 100% | 100%
PIDMC 15 NO.167 Y FISM 15 NO.167 | DRENAJE SANITARIO | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y SIStEMA DE TRATAMIENTO (PRIMERA ETAPA) RANCHOS UNIDOS | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 536369 | 536369 | 534584.94 | 1 | 1 | 1 | 99.67% | 99.67% | 100% | 100%
PIDMC 15 NO.171 B | ELECTRIFICACIÓN | EXTENSION DE L.M.T. DE 55 M DE LONGITUD COLONIA AMPLIACION DE DURANES DE EN MEDIO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 169124.57 | 169124.57 | 160712.63 | 1 | 1 | 1 | 95.03% | 95.03% | 100% | 100%
PISBCC 15 NO.144 | DRENAJE SANITARIO | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE PARA EL FRACCIONAMIENTO BUGAMBILIAS | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1025766.28 | 1025766.28 | 835813.64 | 1 | 1 | 1 | 81.48% | 81.48% | 100% | 100%
PISBCC 15 NO.159 | ELECTRIFICACIÓN | AMPLIACION DE LINEA Y RD DE DISTIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE MANUEL CHAO DE LA COLONIA FRANCISCO VILLA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 207232.87 | 207232.87 | 179855.61 | 6 | 6 | 6 | 86.79% | 86.79% | 100% | 100%
PISBCC 15 NO.161 | ELECTRIFICACIÓN | AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE AVENIDA DEL TRABAJO DE LA COMUNIDAD DE HOYA DE CINTORA, MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 45543.8 | 45543.8 | 30986.99 | 3 | 3 | 3 | 68.04% | 68.04% | 100% | 100%
PISBCC 15 NO.168 | ELECTRIFICACIÓN | AMPLIACION DE L.E. EN M.T AREA DE NUEVA CRACION DE CFE SUBESTACION DE 25 KVA FRACCIONAMIENTO MALPAIS | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 537283.06 | 537283.06 | 513630.2 | 11 | 11 | 11 | 95.6% | 95.6% | 100% | 100%
PISBCC 15 NO.169 | AGUA POTABLE | RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA EL FRACCIONAMIENTO BUGAMBILIAS EN LA CABECERA MUNICIPAL. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 493316.48 | 493316.48 | 394791.23 | 274 | 274 | 274 | 80.03% | 80.03% | 100% | 100%
PISBCC 15 NO.170 | ELECTRIFICACIÓN | AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LAS CALLES GIRASOLES , GARDENIA TULIPAN Y AMAPOLA EN EL FRACCIONAMIENTO BUGAMBILIAS DE VALLE DE SANTIAGO, GTO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1149950.48 | 1149950.48 | 978126.85 | 274.56 | 274.56 | 274.56 | 85.06% | 85.06% | 100% | 100%
PISBCC 15 NO.173 | DRENAJE SANITARIO | CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUAS RESIDUALES EN LA COMUNIDAD DE CHANGUEO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 4443806.38 | 4800000 | 956564.37 | 1 | 1 | 1 | 21.53% | 19.93% | 100% | 100%
FAISM 16 NO.308 | AGUA POTABLE | REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE TENOCHTITLAN ENTRE EL LIBRAMIENTO NEZAHUALCOYOTL Y CALLE 4 DE MARZO, COLONIA LA LOMA. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 77088.1 | 77088.1 | 54585.41 | 63.7 | 63.7 | 63.7 | 70.81% | 70.81% | 100% | 100%
FAISM 16 NO.309 | AGUA POTABLE | RED DE ALIMENTACION DE LINEA DE AGUA POTABLE ENLAS CALLES: 5 DE MAYO, C. PROLONGACION AVENIDA DEL TRABAJO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA COMUNIDAD DE BUENAVISTA DE PARANGUEO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 434751.64 | 434751.64 | 289429.65 | 370 | 370 | 370 | 66.57% | 66.57% | 100% | 100%
FAISM 16 NO.310 | AGUA POTABLE | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA COMUNIDAD DE BUENAVISTA DE PARANGUEO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 147599.92 | 147599.92 | 147599.92 | 139.7 | 139.7 | 139.7 | 100% | 100% | 100% | 100%
FAISM 16 | DRENAJE SANITARIO | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA MIGUEL HIDALGO DE LA LOCALIDAD DE CRUCITAS | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 112000 | 112000 |  | 40 | 40 | 10 | 0% | 0% | 25% | 25%
FAISM 16 | DRENAJE SANITARIO | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE REVOLUCION, ENTRE LAS CALLES CUAHUTEMOC Y OSCAR ARREDONDO, COLONIA LA LOMA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 475300.01 | 475300.01 |  | 194 | 194 | 194 | 0% | 0% | 100% | 100%
FAISM 16 | DRENAJE SANITARIO | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE NIÑOS HEROES (TRAMO C. CAMINO A HOYA DE CINTORA Y C. 16 DE SEPTIEMBRE) EN LA COLONIA LA LOMA, MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 378745.84 | 378745.84 |  | 156 | 156 | 156 | 0% | 0% | 100% | 100%
FAISM 16 | DRENAJE SANITARIO | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE PINO, COLONIA LA LOMA. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 109516.56 | 109516.56 |  | 60 | 60 | 60 | 0% | 0% | 100% | 100%
FAISM 16 NO.311 | DRENAJE SANITARIO | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JUAN ESCUTIA (TRAMO CALLE INDEPENDENCIA A CALLE CUAHUTEMOC) EN LA COLONIA LA LOMA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 405527.76 | 405527.76 | 351283.94 | 124.9 | 124.9 | 124.9 | 86.62% | 86.62% | 100% | 100%
FAISM 16 | DRENAJE SANITARIO | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE BENITO JUAREZ EN LA COMUNIDAD DE BUENAVISTA DE PARANGUEO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 265390.92 | 265390.92 |  | 110 | 110 | 110 | 0% | 0% | 100% | 100%
FAISM 16 | ELECTRIFICACIÓN | AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE EL MIRADOR DE LA COMUNIDAD EL RINCON DE PARANGUEO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 405075.97 | 405075.97 |  | 4 | 4 | 4 | 0% | 0% | 100% | 100%
FAISM 16 | ELECTRIFICACIÓN | AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE SALIDA AL ZAPOTE EN LA COMUNIDAD DE RINCON DE PARANGUEO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 523890.86 | 523890.86 |  | 4 | 4 | 4 | 0% | 0% | 100% | 100%
FAISM 16 NO.301 | ELECTRIFICACIÓN | AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE OBREGON EN LA COMUNIDAD DE POZO DE PARANGUEO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 721271.77 | 721271.77 | 312361.42 | 10 | 10 | 10 | 43.31% | 43.31% | 100% | 100%
FAISM 16 | ELECTRIFICACIÓN | AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE 3 GUERRAS EN LA COMUNIDAD DE CERRO BLANCO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 283170.3 | 283170.3 |  | 4 | 4 | 4 | 0% | 0% | 100% | 100%
FAISM 16 | ELECTRIFICACIÓN | AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE DEMOCRACIA EN LA COMUNIDAD DE CERRO BLANCO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 492088.73 | 492088.73 |  | 5 | 5 | 5 | 0% | 0% | 100% | 100%
FAISM 16 NO.353 | ELECTRIFICACIÓN | AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE HIDALGO EN LA COMUNIDAD DE POZO DE PARANGUEO. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 243974.4 | 243974.4 | 187717.81 | 3 | 3 | 3 | 76.94% | 76.94% | 100% | 100%
FAISM 16 | ELECTRIFICACIÓN | AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN LA COMUNIDAD DE RANCHITO DE PAREDONES | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 310611.59 | 310611.59 |  | 4 | 4 | 4 | 0% | 0% | 100% | 100%
FAISM 16 | URBANIZACIÓN | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y EMBOQUILLADO CON HUELLAS DE CONCRETO EN LA CALLE JUAREZ DE LA COMUNIDAD DE BUENAVISTA DE PARANGUEO (1ER. ETAPA) | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1320705.28 | 1320705.28 |  | 3156 | 3156 | 3156 | 0% | 0% | 100% | 100%
FAISM 16 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1814400 | 1814400 |  | 3024 | 3024 | 3024 | 0% | 0% | 100% | 100%
FAISM 16 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE VIVIENDA (RECAMARA) | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1691662.18 | 1691662.18 |  | 26 | 26 | 18 | 0% | 0% | 69.23% | 69.23%
FAISM 16 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE VIVIENDA (RECAMARA) | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1951917.9 | 1951917.9 |  | 30 | 30 | 20 | 0% | 0% | 66.67% | 66.67%
FAISM 16 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE VIVIENDA (RECAMARA) | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1626598.25 | 1626598.25 |  | 25 | 25 | 20 | 0% | 0% | 80% | 80%
FAISM 16 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE VIVIENDA (RECAMARA) | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1626598.25 | 1626598.25 |  | 25 | 25 | 20 | 0% | 0% | 80% | 80%
FAISM 16 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE VIVIENDA (RECAMARA) | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 650639.3 | 650639.3 |  | 10 | 10 | 8 | 0% | 0% | 80% | 80%
FAISM 16 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE VIVIENDA (RECAMARA) | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 2634037.2 | 2634037.2 |  | 60 | 60 | 30 | 0% | 0% | 50% | 50%
FAISM 16 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | CONSTRUCCIÓN DE BAÑO CON BIODIGESTOR | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1560000 | 1560000 |  | 26 | 26 | 20 | 0% | 0% | 76.92% | 76.92%
FAISM 16 | OTROS PROYECTOS | PROYECTO PUENTE PEATONAL VALENTIN VARELA EN LA COL. LA LOMA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 165450 | 165450 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 100% | 100%
FAISM 16 | AGUA POTABLE | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE VICTORIA SALIDA AL BORREGO COMUNIDAD CERRO BLANCO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 132845.52 | 132845.52 |  | 160 | 160 | 35 | 0% | 0% | 21.88% | 21.88%
FAISM 16 | AGUA POTABLE | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIVADA 3 GUERRAS EN LA COMUNIDAD CERRO BLANCO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 103013.8 | 103013.8 |  | 125 | 125 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
FAISM 16 | AGUA POTABLE | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO EN LA COMUNIDAD DE LAS JÍCAMAS. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 2500000 | 2500000 |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 100% | 100%
FAISM 16 | AGUA POTABLE | INSTALACION Y SUMINISTRO DE EQUIPO DE TELEMETRIA Y CONTROL EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL POZO NO. 9 EN LA COLONIA MAGISTERIAL. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 450000 | 450000 |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 100% | 100%
FAISM 16 | AGUA POTABLE | INSTALACION Y SUMINISTRO DE EQUIPO DE TELEMETRIA Y CONTROL EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL POZO NO. 7 EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 450000 | 450000 |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 100% | 100%
FAISM 16 | AGUA POTABLE | REHALITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JUAN ESCUTIA (TRAMO: CALLE INDEPENDENCIA A CALLE CUAHUTEMOC) EN LA COLONIA LA LOMA. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 163747.52 | 163747.52 |  | 124.9 | 124.9 | 124.9 | 0% | 0% | 100% | 100%
FAISM 16 | AGUA POTABLE | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS (TRAMO: CALLE PLAN DE AYALA A CALLE VICTOR RAMIREZ GODOY), EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 117071.58 | 117071.58 |  | 93.9 | 93.9 | 93.9 | 0% | 0% | 100% | 100%
FAISM 16 | AGUA POTABLE | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE VICTOR RAMIREZ GODOY (TRAMO CALLE INDEPENDENCIA A CALLE CUAHUATEMOC), EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 83201.12 | 83201.12 |  | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 0% | 0% | 100% | 100%
FAISM 16 NO.189 | OTROS PROYECTOS | REALIZACION DE ESTUDIOS ASOCIADOS AL PROYECTO GEOMÉTRICO DE IMAGEN URBANA EN LA CALLE REVOLUCION, TRAMO: CALLE MEXICO - ESC TELESECUNDARIA TECNICA EN LA COLONIA LA LOMA EN EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 245000 | 245000 | 245000 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100%
FAISM 16 NO.210 | URBANIZACIÓN | EMPEDRADO Y HUELLA DE CONCRETO DE LA CALLE HIDALGO ENTRE VALENTIN VARELA Y CENTRAL COLONIA LA LOMA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 340000 | 340000 | 336196.94 | 856 | 856 | 856 | 98.88% | 98.88% | 100% | 100%
FAISM 16 NO.211 | URBANIZACIÓN | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y EMBOQUILLADO CON HUELLAS DE CONCRETO EN LA CALLE JUAREZ DE LA COMUNIDAD DE BUENAVISTA DE PARANGUEO. ( 1RA ETAPA) | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 534855.6 | 534855.6 | 534767.59 | 3156 | 3156 | 3156 | 99.98% | 99.98% | 100% | 100%
FAISM 16 NO.212 | AGUA POTABLE | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JUAREZ (TRAMO 1 EN LA BUNEVISTA DE PARANGUEO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 140553.49 | 140553.49 | 109582 | 127.7 | 127.7 | 127.7 | 77.96% | 77.96% | 100% | 100%
FAISM 16 NO.218 | OTROS PROYECTOS | REALIZACION DE ESTUDIOS ASOCIADOS AL PROYECTO DE MODERNIZACION DE LA CALLE NETZAHUALCOYOTL INCLUYE: REPOSICION DE DRENAJE SANITARIO, REHABILITACION DE AGUA POTABLE, DISEÑO DE BANQUETA CON PISO PORFIDO PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO Y 2 GIMNASIOS AL AIRE LIBRE PRIMER ETAPA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 181600 | 181600 | 96280 | 1 | 1 | 1 | 53.02% | 53.02% | 100% | 100%
FAISM 16 NO.222 | OTROS PROYECTOS | REALIZACION DE ESTUDIO ASOCIADO AL PROYECTO DE PAVIMENTACION DEL CAMINO CRUCITAS - E.C. RANCHOS UNIDOS | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 120000 | 120000 |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 100% | 100%
FAISM 16 NO.223 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | CONSTRUCCION DE 30 CUARTOS ADICIONALES EN LAS COLONIAS: LA LOMA, FRANCISCO VILLA, SAN JUAN Y RANCHOS UNIDOS, MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO GTO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 25663.62 | 25663.62 | 25663.38 | 30 | 30 | 30 | 100% | 100% | 100% | 100%
FAISM 16 NO.225 | OTROS PROYECTOS | REALIZACION DE ESTUDIOS ASOCIADOS AL PROYECTO DE PAVIMENTACION DEL CAMINO LAS JICAMAS-LOS MARTÍNEZ. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 200000 | 200000 |  | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
FAISM 16 NO.232 | AGUA POTABLE | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE GARDENIAS, COLONIA MALPAIS. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 125809.99 | 125809.99 | 125361.32 | 119.81 | 119.81 | 119.81 | 99.64% | 99.64% | 100% | 100%
FAISM 16 NO.233 | AGUA POTABLE | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LOMA ALTA, EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 35222.79 | 35222.79 | 26616.2 | 85 | 85 | 85 | 75.57% | 75.57% | 100% | 100%
FAISM 16 NO.235 | OTROS PROYECTOS | REALIZACION DE ESTUDIOS ASOCIADOS AL PROYECTO PAVIMENTACION DE LA CALLE SOTO Y GAMA (TRAMO LIBRAMIENTO PONIENTE - CALLE COLON) EN LA COLONIA LA LOMA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 149654.24 | 149654.24 | 149654.24 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100%
FAISM 16 NO.236 | DRENAJE SANITARIO | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE BENITO JUAREZ, COLONIA IGNACIO RAMIREZ. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 456633.75 | 456633.75 | 407816.12 | 379.67 | 379.67 | 379.6 | 89.31% | 89.31% | 99.98% | 99.98%
FAISM 16 NO.238 | AGUA POTABLE | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION TANQUE Y RED DE DISTRIBUCION, SAN JOSE DE ARACEO. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1873015.71 | 1873015.71 | 1427050.06 | 1 | 1 | 1 | 76.19% | 76.19% | 100% | 100%
FAISM 16 NO.245 | AGUA POTABLE | CONSTRUCCION DE EQUIPAMIENTO Y SISTEMA DE CONTROL LOCAL POZO - TANQUE, SAN JOSE DE ARACEO. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 565536.39 | 565536.39 | 519264.51 | 1 | 1 | 1 | 91.82% | 91.82% | 100% | 100%
FAISM 16 NO.247 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE RINCON DE PARANGUEO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1609564.04 | 1609564.04 | 1411800.9 | 25 | 25 | 25 | 87.71% | 87.71% | 100% | 100%
FAISM 16 NO.248 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD LAS JICAMAS | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1609833.41 | 1609833.41 | 1411927.45 | 25 | 25 | 25 | 87.71% | 87.71% | 100% | 100%
FAISM 16 NO.249 | AGUA POTABLE | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE LA CALLE INDEPENDENCIA Y LA CALLE COLON, EN LA COLONIA LA LOMA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 292191.26 | 292191.26 | 292191.27 | 685 | 685 | 685 | 100% | 100% | 100% | 100%
FAISM 16 NO.250 | DRENAJE SANITARIO | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE LA CALLE INDEPENDENCIA Y LA CALLE COLON, EN LA COLONIA LA LOMA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 803771.46 | 803771.46 | 803771.46 | 354.42 | 354.42 | 354.42 | 100% | 100% | 100% | 100%
FAISM 16 NO.252 | AGUA POTABLE | REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DEL EQUIPO DEL POZO PROFUNDO NO. 9 EN LA COLONIA MAGISTERIAL. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 499815 | 499815 | 499815 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100%
FAISM 16 NO.254 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | CONSTRUCCIÓN DE BAÑO CON CONEXIÓN A DRENAJE | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1098096.07 | 1098096.07 | 1098065.28 | 35 | 35 | 25 | 100% | 100% | 71.43% | 71.43%
FAISM 16 NO.255 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE VIVIENDA (RECAMARA) EN ZONAS DE REZAGO SOCIAL: BUENAVISTA DE PARANGUEO, EL CIRCUITO, EL CHIQUEO, EL JAGUEY, COLONIA NUEVA DE SAN ANTONIO DE MOGOTES, PLAZA VIEJA, POZO DE PARANGUEO, COL. PRIMAVERA (SAN IGNACIO) | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1929887.64 | 1929887.64 | 1468742.9 | 30 | 30 | 20 | 76.11% | 76.11% | 66.67% | 66.67%
FAISM 16 NO.256 | DRENAJE SANITARIO | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO VILLA DE LA COMUNIDAD DE CRUCITAS | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1680000 | 1680000 | 1680000 | 600 | 600 | 200 | 100% | 100% | 33.33% | 33.33%
FAISM 16 NO.257 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | CONSTRUCCIÓN DE BAÑO CON BIODIGESTOR | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 2012538.07 | 2012538.07 | 1815142.4 | 34 | 34 | 25 | 90.19% | 90.19% | 73.53% | 73.53%
FAISM 16 NO.259 | ELECTRIFICACIÓN | AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE CORREGIDORA EN LA COMUNIDAD DE MAGDALENA DE ARACEO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 310322.42 | 310322.42 | 281625.28 | 5 | 5 | 5 | 90.75% | 90.75% | 100% | 100%
FAISM 16 NO.260 | ELECTRIFICACIÓN | AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE ALLENDE EN LA COMUNIDAD DE EL CIRCUITO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 269878.84 | 269878.84 | 250141.48 | 2 | 2 | 2 | 92.69% | 92.69% | 100% | 100%
FAISM 16 NO.261 | ELECTRIFICACIÓN | AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE JUAREZ, ALLENDE Y AZTECA EN LA COMUNIDAD DE CHICAMITO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 755849.38 | 755849.38 | 611252.17 | 8 | 8 | 8 | 80.87% | 80.87% | 100% | 100%
FAISM 16 NO.262 | DRENAJE SANITARIO | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN ZONAS DE ATENCION PRIORITARIA (ZAP): BUENAVISTA DE PARANGUEO, CERRO BLANCO, EL CHIQUEO, EL JAGUEY, POZO DE PARANGUEO, ZAPOTILLO DE MOGOTES. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1513640.06 | 1513640.06 | 1513640.06 | 26 | 26 | 15 | 100% | 100% | 57.69% | 57.69%
FAISM 16 NO.268 | ELECTRIFICACIÓN | AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE NARANJO DE LA COLONIA DE LA LOMA MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO,GTO. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 227311.36 | 227311.36 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0% | 0% | 100% | 100%
FAISM 16 NO.271 | ELECTRIFICACIÓN | AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE ORQUIDEA Y TULIPAN EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE ARACEO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 422634.04 | 422634.04 | 422634.04 | 8 | 8 | 8 | 100% | 100% | 100% | 100%
FAISM 16 NO.275 | AGUA POTABLE | AHORRO DE ENERGIA EN SISTEMA DE AGUA POTABLE TELEMETRÍA Y CONTROL DE LOS POZOS URBANOS (POZO 4 Y CENTRAL) | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 870000 | 870000 | 546360 | 2 | 2 | 1 | 62.8% | 62.8% | 50% | 50%
FAISM 16 NO.282 | PRODIM | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS EN LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPAMIENTO DE OFICINAS | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 395380.89 | 395380.89 | 447037.04 | 1 | 1 | 1 | 113.1% | 113.1% | 100% | 100%
FAISM 16 NO.289 | AGUA POTABLE | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PIPILA, ENTRE LAS CALLES COLON A LA CALLE REVOLUCION, COLONIA LA LOMA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 96761.03 | 96761.03 | 73325.9 | 75.7 | 75.7 | 75.7 | 75.78% | 75.78% | 100% | 100%
FAISM 16 NO.290 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | CONSTRUCCIÓN DE BAÑO CON CONEXIÓN A DRENAJE | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 625524.69 | 625524.69 | 625524.69 | 15 | 15 | 15 | 100% | 100% | 100% | 100%
FAISM 16 NO.291 | ELECTRIFICACIÓN | AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRUBUCION ELECTRICA EN LA CALLE SALIDA A ZAPOTE DE LA COMUNIDAD DE RINCON DE PARANGUEO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 529367.53 | 529367.53 | 515527.04 | 4 | 4 | 4 | 97.39% | 97.39% | 100% | 100%
FAISM 16 NO.296 | ELECTRIFICACIÓN | AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE TRES GUERRAS EN LA COMUNIDAD DE CERRO BLANCO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 283087.36 | 283087.36 | 252395.17 | 4 | 4 | 4 | 89.16% | 89.16% | 100% | 100%
FAISM 16 NO.298 | ELECTRIFICACIÓN | AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE DEMOCRACIA EN LA COMUNIDAD DE CERRO BLANCO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 491598.46 | 491598.46 | 481072.23 | 5 | 5 | 5 | 97.86% | 97.86% | 100% | 100%
FAISM 16 NO.299 | ELECTRIFICACIÓN | AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN LA COMUNIDAD DE RANCHITO DE PAREDONES | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 257075.27 | 257075.27 | 257075.27 | 4 | 4 | 4 | 100% | 100% | 100% | 100%
FAISM 16 NO.302 | AGUA POTABLE | REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JUAN ESCUTIA ( TRAMMO CALLE INDEPENDENCIA A CALLE CUAHTEMOC EN LA COLONIA LA LOMA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 150697.44 | 150697.44 | 91766.99 |  |  |  | 60.89%
FAISM 16 NO.306 | DRENAJE SANITARIO | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VICTOR RAMIREZ GODOY (TRAMO CALLE INDEPENDENCIA A CALLE CUAHUTEMOC) EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 78606.59 | 78606.59 | 48368.38 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 61.53% | 61.53% | 100% | 100%
FAISM 16 NO.307 | AGUA POTABLE | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE NIÑOS HEROES (ENTRE C. 16 DE SEPTIEMBRE -CAMINO LA HOYA), EN LA COLONIA LA LOMA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 162133.28 | 162133.28 | 35286.36 | 156 | 156 | 156 | 21.76% | 21.76% | 100% | 100%
FAISM 16 NO.312 | AGUA POTABLE | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES FRANCISCO GARCIA , MARGARITAS Y GUERRERO DE LA COLONIA PRIMAVERA (SAN IGNACION DE AN JOSE DE PARANGUEO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 550535.65 | 550535.65 | 247615.68 |  |  |  | 44.98% | 44.98% | #DIV/0! | #DIV/0!
FAISM 16 NO.313 | DRENAJE SANITARIO | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE CHICAMITO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 813100 | 810100 | 384102.92 |  |  |  | 47.24% | 47.41% | #DIV/0! | #DIV/0!
FAISM 16 NO.317 | DRENAJE SANITARIO | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VICTOR RAMIREZ GODOY( TRAMO CALLE INDEPENDENCA A CALLE CUAUHTEMOC) EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 186463.6 | 184436.54 | 147758.88 |  |  |  | 79.24% | 80.11% | #DIV/0! | #DIV/0!
FAISM 16 NO.319 | AGUA POTABLE | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA PRIMAVERA (SAN IGNACIO) | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 316015.1 | 316015.1 | 316015.1 | 800 | 800 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0%
FAISM 16 NO.320 | AGUA POTABLE | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DEL BORDO DE LA COMUNIDAD DE CHICAMITO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 374986.56 | 374986.56 | 245638.79 | 182.3 | 182.3 | 65 | 65.51% | 65.51% | 35.66% | 35.66%
FAISM 16 NO.321 | DRENAJE SANITARIO | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CENTRAL, ENTRE LA CALLE FELIPE ANGELES Y CALLE LIMON, COLONIA SAN JUAN | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 250975.56 | 250975.56 | 200000.26 | 100 | 100 | 100 | 79.69% | 79.69% | 100% | 100%
FAISM 16 NO.322 | DRENAJE SANITARIO | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS, ENTRE LA CALLE CENTRAL Y CALLE DE LA HOYA, COLONIA SAN JUAN | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 143583.42 | 143583.42 | 129659.96 | 75 | 75 | 75 | 90.3% | 90.3% | 100% | 100%
FAISM 16 NO.323 | DRENAJE SANITARIO | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE TINAJA, ENTRE LA CALLE DE LA HOYA Y CAMINO, COLONIA SAN JUAN | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 334363.01 | 334363.01 | 270140.11 | 140 | 140 | 140 | 80.79% | 80.79% | 100% | 100%
FAISM 16 NO.328 | DRENAJE SANITARIO | ONSTRUCCION DE SANITARIOS CON CONEXIÓN A DRENAJE EN ZONAS DE REZAGO SOCIAL: RANCHOS UNIDOS | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1260660 | 1260660 | 1260660 | 30 | 30 | 30 | 100% | 100% | 100% | 100%
FAISM 16 NO.329 | DRENAJE SANITARIO | CONSTRUCCION DE DRENAJE DE LA CALLE BENITO JUAREZ (ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA - CALLE CENTRAL) EN LA COLONIA SAN JUAN. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 464621.88 | 464621.88 | 99512.53 | 169 | 169 | 169 | 21.42% | 21.42% | 100% | 100%
FAISM 16 NO.330 | DRENAJE SANITARIO | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FELIPE ANGELES (ENTRE CALLE INDEPENDENCIA - CALLE CENTRAL) COLONIA SAN JUAN. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 470625.13 | 470625.13 | 114913.56 | 174 | 174 | 174 | 24.42% | 24.42% | 100% | 100%
FAISM 16 NO.332 | DRENAJE SANITARIO | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE DIAZ MIRON (TRAMO C. PRIMAVERA Y C. CAMINO A LA HOYA DE CINTORA EN LA COLONIA LA LOMA. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 343061.7 | 340061.4 | 160545.28 |  |  |  | 46.8% | 47.21% | #DIV/0! | #DIV/0!
FAISM 16 NO.334 | DRENAJE SANITARIO | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE 5 DE MAYO (TRAMO C. PINOS Y C. 20 DE ABRIL) EN LA COLONIA LA LOMA, MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 136000 | 136000 | 99836.32 |  |  |  | 73.41% | 73.41% | #DIV/0! | #DIV/0!
FAISM 16 NO.335 | AGUA POTABLE | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DEL BORDO DE LA COMUNIDAD DE CHICAMITO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 167048.69 | 167048.69 | 134157.55 |  |  |  | 80.31% | 80.31% | #DIV/0! | #DIV/0!
FAISM 16 NO.337 | AGUA POTABLE | AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE INDEPENDENCIA DE LA COMUNIDAD DE LAGUNILLA DE MOGOTES | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 129006.23 | 129006.23 | 101175.78 | 149 | 149 | 149 | 78.43% | 78.43% | 100% | 100%
FAISM 16 NO.338 | AGUA POTABLE | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRINCIPAL (CARRETERA LAGUNILLA DE MOGOTES A CHICAMITO) EN LA COMUNIDAD DE LAGUNILLA DE MOGOTES | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 344650.71 | 344650.71 | 322361.48 | 546.3 | 546.3 | 546.3 | 93.53% | 93.53% | 100% | 100%
FAISM 16 NO.339 | AGUA POTABLE | AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CAMINO REAL DE LA COMUNIDAD DE LAGUNILLA DE MOGOTES | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 117091.79 | 117091.79 | 95465.11 | 120.3 | 120.3 | 120.3 | 81.53% | 81.53% | 100% | 100%
FAISM 16 NO.340 | AGUA POTABLE | AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIVADA 1 DE LA COMUNIDAD DE LAGUNILLA DE MOGOTES | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 124197.44 | 124197.44 | 113893.38 | 135.4 | 135.4 | 135.4 | 91.7% | 91.7% | 100% | 100%
FAISM 16 NO.341 | AGUA POTABLE | AMPLIACION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE HIDALGO (2) EN LA COMUNIDAD DE LA MAGDALENA DE ARACEO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 358674.88 | 358674.88 | 281530.55 | 320 | 320 | 320 | 78.49% | 78.49% | 100% | 100%
FAISM 16 NO.342 | AGUA POTABLE | AMPLIACION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIVADA HIDALGO EN LA COMUNIDAD DE LA MAGDALENA DE ARACEO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 181992.41 | 181992.41 | 143136.83 | 120.6 | 120.6 | 120.6 | 78.65% | 78.65% | 100% | 100%
FAISM 16 NO.343 | AGUA POTABLE | AMPLIACION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE HIDALGO (1) EN LA COMUNIDAD DE LA MAGDALENA DE ARACEO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 118507.32 | 118507.32 | 101619.64 | 97.6 | 97.6 | 97.6 | 85.75% | 85.75% | 100% | 100%
FAISM 16 NO.347 | URBANIZACIÓN | CONSTRUCCION EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CELLE JUSTO SIERRA EN LA COMUNIDAD RANCHO VIEJO DE TORRES | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 209924.48 | 209924.48 | 195920 | 520 | 520 | 520 | 93.33% | 93.33% | 100% | 100%
FAISM 16 NO.354 | AGUA POTABLE | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ALLENDE COMUNIDAD EL CIRCUITO. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 54670.74 | 54670.74 | 49471.15 | 52 | 52 | 35 | 90.49% | 90.49% | 67.31% | 67.31%
FAISM 16 NO.355 | AGUA POTABLE | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE GALEANA COMUNIDAD EL CIRCUITO. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 97887.26 | 97887.26 | 83845.67 | 119 | 119 | 75 | 85.66% | 85.66% | 63.03% | 63.03%
FAISM 16 NO.357 | DRENAJE SANITARIO | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE BENITO JUAREZ EN LA COMUNIDAD DE BUENAVISTA DE PARANGUEO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 606529.21 | 606529.21 | 512992.16 | 100 | 100 | 100 | 84.58% | 84.58% | 100% | 100%
FAISM 16 NO.358 | ELECTRIFICACIÓN | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE ALLENDE EN LA COMUNIDA DE CHICAMITO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 250586.47 | 250586.47 | 196889.24 | 4 | 4 | 4 | 78.57% | 78.57% | 100% | 100%
FAISM 16, ITS 16 NO.197 | URBANIZACIÓN | PAVIMENTACION, RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE 20 DE MARZO ENTRE LA CALLE NETZAHUALCOYOTL Y LA CALLE 4 DE MARZO EN LA COLONIA LA LOMA, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 4384178.24 | 4409613.58 | 4520242.69 | 1 | 1 | 1 | 103.1% | 102.5% | 100% | 100%
FAISM 16, ITS 16 NO.203 | INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7, BANCAS PARA JUGADORES Y GRADAS PARA 600 PERSONAS | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1571457.81 | 1571457.81 | 1571457.1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100%
FAISM 16, ITS 16 NO.205 | URBANIZACIÓN | PAVIMENTACION DE LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE LA CALLE CENTRAL Y FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA EN LA COLONIA LA LOMA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 3197535.19 | 3197535.19 | 3147190.88 | 1 | 1 | 1 | 98.43% | 98.43% | 100% | 100%
FAISM 16, ITS 16 NO.253 | AGUA POTABLE | REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE LOS EQUIPOS DE POZOS PROFUNDOS EN LA CABECERA MUNICIPAL (POZOS NO. 4 Y 7, COLONIA FRANCISCO VILLA Y LA MIRAVALLE) | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 581589.2 | 581589.2 | 581078.8 | 2 | 2 | 2 | 99.91% | 99.91% | 100% | 100%
FAISM 16 ITS 16 NO.270 | DRENAJE SANITARIO | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE PIPILA (TRAMO COLON Y C. REVOLUCION) EN LA COLONIA LA LOMA, MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 26641.36 | 26641.36 | 26641.36 | 85 | 85 | 85 | 100% | 100% | 100% | 100%
FAISM 16 ITS 16 NO.277 | DRENAJE SANITARIO | AMPLIACION DE RE DE DRENAJE EN LA CALLE REVOLUCION (TRAMO C. CUAHTEMOC Y C. INDEPENDENCIA) EN LA COLONIA LA LOMA, MUNICIPIO DE VALLE DE SANTAIGO, GTO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 621375.73 | 621375.73 | 567638.99 |  |  |  | 91.35% | 91.35% | #DIV/0! | #DIV/0!
FAISM 16 ITS 16 NO.295 | URBANIZACIÓN | PAVIMENTACION DE CALLE SOTO Y GAMA TRAMO COLON NEZAHUALCOYOTL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1664198.91 | 1664198.91 | 1585167.85 |  |  |  | 95.25% | 95.25% | #DIV/0! | #DIV/0!
FORTALECE 16 NO.215 | AGUA POTABLE | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION, TANQUE ELEVADO Y RED DE DISTRIBUCION SAN ISIDRO DEL PITAHAYO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 316411.58 | 316411.58 | 316411.58 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100%
FORTALECE 16 NO.216 | DRENAJE SANITARIO | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO TERCERA ETAPA POZO DE AROSTEGUI, VALLE DE SANTIAGO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 2126790.77 | 2126790.77 | 2087582.3 | 1 | 1 | 1 | 98.16% | 98.16% | 100% | 100%
MIGRANTE 3X1 16 | URBANIZACIÓN | PAVIMENTACION DE LA CALLE GUERRERO (TRAMO: CAMINO TERRACERIA - DELANTE DE LA CALLE RIO GRANDE) EN LA COMUNIDAD DE SANTA BARBARA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 5289297.81 | 5289297.81 | 3527660.54 | 1 | 1 | 1 | 66.69% | 66.69% | 100% | 100%
PIDMC 16 | ELECTRIFICACIÓN | AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE GUERRERO COLONIA NUEVA ILUSION DE LA COMUNIDAD DE SAN IGNACIO MOGOTES | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 274014.97 | 274014.97 |  | 7 | 7 | 7 | 0% | 0% | 100% | 100%
PIDMC 16 | ELECTRIFICACIÓN | AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE RANCHO NUEVO DE SAN ANDRES | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 298197.21 | 298197.21 |  | 8 | 8 | 8 | 0% | 0% | 100% | 100%
PIDMC 16 NO.237 | ELECTRIFICACIÓN | AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CARRETERA A RAICES - GUARAPO EN LA COMUNIDAD DE LAS RAICES | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 169271.68 | 169271.68 | 139203.52 | 1 | 1 | 1 | 82.24% | 82.24% | 100% | 100%
PIDMC 16 NO.239 | ELECTRIFICACIÓN | AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE CAÑON DE LA COMUNIDAD CERRO COLORADO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 306274.87 | 306274.87 | 286791.15 | 8 | 8 | 8 | 93.64% | 93.64% | 100% | 100%
PIDMC 16 NO.264 | ELECTRIFICACIÓN | AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA AV. DEL TRABAJO EN LA COMUNIDAD DE COPALES | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 36739.34 | 36739.34 | 32801.23 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 89.28% | 89.28% | 100% | 100%
PIDMC 16 NO.265 | ELECTRIFICACIÓN | REHUBICACION DE LÍNEA DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN MEDIA TENSIÓN Y ACOMETIDA ELECTRICA AEREA PARA SUB ESTACION DE 45 KB PARA EL UMAP DE LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA DE ARACEO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 67849.04 | 67849.04 | 48087.15 | 5 | 5 | 5 | 70.87% | 70.87% | 100% | 100%
PIDMC 16 NO.272 | ELECTRIFICACIÓN | AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE OBREGON EN LA COMUNIDAD DE LAS JICAMAS, MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 334388.85 | 334388.85 | 207227.82 | 5 | 5 | 5 | 61.97% | 61.97% | 100% | 100%
PIDMC 16 NO.273 | ELECTRIFICACIÓN | AMPLIACION DE R.D. EN M.T. Y B.T. 13.2 KV 2F EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA COMUNIDAD DE GERVACIO MENDOZA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 191626.56 | 191626.56 | 191626.56 | 3 | 3 | 3 | 100% | 100% | 100% | 100%
PIDMC 16 NO.281 | ELECTRIFICACIÓN | AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION EN LA CALLE CAMINO REAL DE LA COMUNIDAD DE PASO BLANCO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 255735.18 | 255735.18 | 245435.89 | 3 | 3 | 3 | 95.97% | 95.97% | 100% | 100%
PIDMC 16 NO.283 | ELECTRIFICACIÓN | AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS EN SANTA ANA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 447827.56 | 447827.56 | 447827.56 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100%
PIDMC 16 NO.287 | ELECTRIFICACIÓN | AREA DE NUEVA CREACION DE CFE ACOMETIDA EN MEDIA TENSION 13.2 KV Y RED DE DISTRIBUCION EN BAJA TENSION EN SAN NICOLAS DE PARANGUEO, CALLE AGUILES SERDAN | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 437982.5 | 437982.5 | 437982.49 | 3 | 3 | 3 | 100% | 100% | 100% | 100%
PIDMC 16 NO.288 | ELECTRIFICACIÓN | AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDI AY BAJA TENSION 2 FASES 13.2 KV 15 KVA EN LA CALLE NIÑOS HEROES EN LA COMUNIDAD DE SAN NICOLAS PARANGUEO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 520670.28 | 520670.28 | 506465.96 | 4 | 4 | 4 | 97.27% | 97.27% | 100% | 100%
PIDMC 16 NO.300 | AGUA POTABLE | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA PRIMAVERA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 638494.07 | 638494.07 | 631333.72 |  |  |  | 98.88% | 98.88% | #DIV/0! | #DIV/0!
PDR 16 NO.352 | DRENAJE SANITARIO | SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE ARACEO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 6642705.68 | 6642705.68 | 2082705.78 |  |  |  | 31.35% | 31.35% | #DIV/0! | #DIV/0!
PISBCC 16 | AGUA POTABLE | CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO EN LA COL. FRANCISCO VILLA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1250000 | 1250000 |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 100% | 100%
PISBCC 16 NO.276 | ELECTRIFICACIÓN | AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE LA DELFA DE LA COMUNIDAD LOS SOSA, MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 178796.82 | 178796.82 | 178796.82 |  |  |  | 100% | 100% | #DIV/0! | #DIV/0!
PISBCC 16 NO.279 | ELECTRIFICACIÓN | AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE PASO HERMOSO DE LA COMUNIDAD DE PASO BLANCO, MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO.GTO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 233589.08 | 233589.08 | 214357.5 |  |  |  | 91.77% | 91.77% | #DIV/0! | #DIV/0!
PISBCC 16 NO.280 | ELECTRIFICACIÓN | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA PRIVADA REVOLUCION DE LA COMUNIDAD DE SAN IGNACIO DE MOGOTES | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 271500.12 | 271500.12 | 257376.93 | 4 | 4 | 4 | 94.8% | 94.8% | 100% | 100%
PISBCC 16 NO.293 | ELECTRIFICACIÓN | AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE EL MIRADOR DE LA COMUNIDAD DE RINCION DE PARANGUEO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 400810.01 | 400810.01 | 400810 | 4 | 4 | 4 | 100% | 100% | 100% | 100%
PROGRAMA PARA LA INFRAESTRUCTURA PARA LA RECONSTRUCCION DEL TEJIDO SOCIAL. | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | CANCHA DE FUTBOL SIETE DE LA UNIDAD DEPORTIVA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 3498489.14 | 3498489.14 |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 100% | 100%
PROGRAMA VIVIENDA (SEDATU) 224 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | CONSTRUCCION DE 30 CUARTOS ADICIONALES EN LAS COLONIAS RANCHOS UNIDOS, CENTRO, AMPLIACION DE 20 DE NOVIEMBRE, MALPAIS, 2DA SECCION, CAMEMBARO, 20 DE NOVIEMBRE, MAGISTERIAL, EMILIANO ZAPATA, LAGUNILLA DE MALPAIS, SOCORRO, MALPAIS, SOLIDARIDAD Y MIRAVALLE, MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1317018.6 | 1317018.6 | 1142011.62 | 30 | 30 | 30 | 86.71% | 86.71% | 100% | 100%
RM 16 CONVENIO 2015 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | MI CASA DIFERENTE MI HOGAR CON VALORES 125 VIENDAS (ARENA, GRAVA Y TABICON) CONVENIO 2015 | DESARROLLO SOCIAL Y RURAL | 4400000 | 4400000 | 2902537.5 | 125 | 125 | 125 | 65.97% | 65.97% | 100% | 100%
RM 16 | URBANIZACIÓN | REHABILITACION DE CALLES EN CABECERA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 900000 | 900000 |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 100% | 100%
RM 16 | OTROS PROYECTOS | PROYECTO EJECUTIVO DEL BULEVAR REVOLUCION TRAMO GLORIETA AURRERA SALIDA A SALAMANCA, ENTRONQUE PROLONGACION ABASOLO, VALLE DE SANTIAGO. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 664611.42 | 664611.42 |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 100% | 100%
RM 16 | ELECTRIFICACIÓN | AMPLIACION DE LINEA DE Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN SAN VICENTE DE GARMA MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 156506.26 | 156506.26 |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 100% | 100%
RM 16 | INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | TERMINACION DE LA PRIMERA ETAPA DE LA NUEVA UNIDAD DEPORTIVA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 2362307.89 | 2362307.89 |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 100% | 100%
RM 16 | INFRAESTRUCTURA DE EDIFICIOS | REHABILITACION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No. 20 (ETA) EN LA COLONIA LABRADORES MPIO. DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 30000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0% | 0%
RM 16 | OTROS PROYECTOS | PROYECTO CALLE LIBERTAD ENTRE SEGURO SOCIAL Y CALLE BONIFACIO BALTAZAR | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 74100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0% | 0%
RM 16 | URBANIZACIÓN | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO CON HUELLAS DE CONCRETO EN LA CALLE ALDAMA EN LA COMUNIDAD DE SAN AGUSTIN DEL SAUZ | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 278074.2 | 0 | 0 | 488.02 | 488.02 | 488.02 | 0% | #DIV/0! | 100% | 100%
RM 16 | URBANIZACIÓN | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO CON HUELLA DE CONCRETO EN LA CALLE FRANCISCO VILLA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 290000 | 0 | 0 | 938.65 | 938.65 | 938.65 | 0% | #DIV/0! | 100% | 100%
RM 16 | INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL CECYTEC | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 300000 | 300000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
RM 16 | URBANIZACIÓN | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO DE LA CALLE REVOLUCION COMUNIDAD SAN JOSE PARANGUEO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 690000 | 0 | 0 | 1857.8 | 1857.8 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0% | 0%
RM 16 NO.102 | URBANIZACIÓN | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE AV. SAN AGUSTIN 1A ETAPA COMUNIDAD DE PASO BLANCO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 665183.67 | 665183.67 | 588066.94 | 3581.83 | 1900 | 1900 | 88.41% | 88.41% | 53.05% | 100%
RM 16 NO.103 | URBANIZACIÓN | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO CON HUELLA DE CONCRETO EN LA CALLE PRIVADA LOS SAUCES COMUNIDAD SABINITO DEL BRAZO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 400000 | 400000 | 318676 | 1 | 1 | 1 | 79.67% | 79.67% | 100% | 100%
RM 16 NO.104 | URBANIZACIÓN | REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PROLONGACION ALLENDE | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 35685 | 35685 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 100% | 100%
RM 16 NO.183 | OTROS PROYECTOS | PROYECTO EJECUTIVO DE PUENTE PEATONA A BASE DE ESTRUCTURA METALICA SOBRE ARROYO CAMENBARO EN LA CALLE VALENTIN VARELA EN LA COL. LA LOMA, CABECERA MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO, GTO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 165300 | 165300 | 165300 |  |  |  | 100% | 100% | #DIV/0! | #DIV/0!
RM 16 NO.292 | ELECTRIFICACIÓN | AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN SAN VICENTE DE GARMA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 155328.35 | 155328.35 | 151641.9 | 1 | 1 | 1 | 97.63% | 97.63% | 100% | 100%
RM 16 NO.297 | URBANIZACIÓN | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN BOULEVARD HACIA LA COMUNIDAD DE GUANTES | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 829909.82 | 829909.82 | 710552.72 | 1 | 1 | 1 | 85.62% | 85.62% | 100% | 100%
RM 16 NO.364 | ELECTRIFICACIÓN | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA BENEFICIAR A LAS CALLES BENITO JUAREZ, JOSEFA ORTIZ, PINO SUAREZ, SEGUNDA SECCION .. PROLONGACION ZAPATA SEGUNDA SECCIO, . LAZARO CARDESAS SEGUNDA SECCION, ZARAGOZA SEGUNDA SECCION, EMILIANO ZAPATA SEGUNDA SECCION Y VENUSTIANO CARRANZA EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO DE ARACEO., DEL UNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 122038.65 | 122038.65 | 122038.65 |  |  |  | 100% | 100% | #DIV/0! | #DIV/0!
RM 16 NO.CEA-041 1 | AGUA POTABLE | ADECUACION DEL EQUIPAMIENTO DEL POZO PROFUNDO EN SAN CRITOBAL. CONVENIO CEA-VALLE DE SANTIAGO-PROSSAPYS-2016-041 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 98081.7 | 98081.7 | 74722.54 | 1 | 1 | 1 | 76.18% | 76.18% | 100% | 100%
RM 16 NO.CEA-041 3 | AGUA POTABLE | ADECUACION DEL EQUIPAMIENTO DEL POZO A SAN ISIDRO DE PITAHAYO COVENIO CEA-VALLE DE SANTIAGO-PROSSAPYS-2016-041 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 107879.71 | 107879.71 | 69363.69 | 1 | 1 | 1 | 64.3% | 64.3% | 100% | 100%
RM 16 NO.CEA-042 1 | AGUA POTABLE | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION, REDES DE DISTRIBUCION Y TANQUE SUPERFICIAL.SAN CRISTOBAL CONVENIO CEA-VALLE DE SANTIAGO-PROSSAPYS-2016-042 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 191105.6 | 191105.6 | 189154.01 | 1 | 1 | 1 | 98.98% | 98.98% | 100% | 100%
RM 16 NO.CEA-042 2 | AGUA POTABLE | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION, REDES DE DISTRIBUCION Y TANQUE SUPERFICIAL.COPALES, LOMA LINDA Y LA ISLA (FRACCIONAMIENTO DE COPALES. CONVENIO CEA-VALLE DE SANTIAGO-PROSSAPYS-2016-042 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 168511.55 | 168511.55 | 45773.6 | 1 | 1 | 1 | 27.16% | 27.16% | 100% | 100%
RF 17 NO. 361 | AGUA POTABLE | DESARROLLO DE AFORO DE 4" 150 MTS DE PROFUNDIDAD EN LA COMUNIDAD DE LOS MARTINEZ | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 68000 | 68000 | 67280 |  |  |  | 98.94% | 98.94% | #DIV/0! | #DIV/0!
RM 17 NO.363 | URBANIZACIÓN | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON HUELLA DE CONCRETO EN LA CALLE JUSTO SIERRA, SEGUNDA ETAPA, LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO DE TORRES | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 100000 | 100000 | 43619.98 |  |  |  | 43.62% | 43.62% | #DIV/0! | #DIV/0!
RM 17 NO.367 | EDIFICACION | REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA CAPILLA DE SAN FRANCISCO CHIHUINDO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 142741.85 | 142741.85 | 19800 |  |  |  | 13.87% | 13.87% | #DIV/0! | #DIV/0!
RM 17 NO.368 | URBANIZACIÓN | APLICACIÓN DE PRODUCTO ASFALTICO EN LA VIALIDAD, CAMINO O CALLE SEGÚN LO DETERMINE, ESPECIFIQUE Y DESCRIBA EN LOS ANESOS TECNICOS DE EJECUCION DEL CONVENIO DE COLABORACION Y COORDINACION ADMINISTRATIVA NO. CONV/SOP/VS/2017-08. APORTACION MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1334062 | 1334062 | 1334062 |  |  |  | 100% | 100% | #DIV/0! | #DIV/0!
BORDERIAS 2016 | AGRICOLA | CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE BORDOS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 418500 | 418500 | 258850 |  |  |  | 61.85% | 61.85% | #DIV/0! | #DIV/0!
TEJIDO SOCIAL | AGUA POTABLE | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE REVOLUCION TRAMO CALLE MEXICO-ESC. SECUNDARIA TECNICA No. 20, COL. LA LOMA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 344257.86 | 344257.86 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
CEA | AGUA POTABLE | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO EN LA LOCALIDAD DE HOYA DE CINTORA DE ARRIBA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1500000 | 1500000 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
CEA | AGUA POTABLE | ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO EN LA LOCALIDAD DEL CHICAMITO, MPIO. DE VALLE DE Santiago, GTO. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 2000000 | 2000000 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
CEA | AGUA POTABLE | SECTORIZACION Y LÍNEA DE CONDUCCION EN ZONA ZAP PRIMERA ETAPA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 2400000 | 2400000 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
CEA | AGUA POTABLE | TELEMETRIAS EN POZO NO. 2, BULEVAR REVOLUCION | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 570819.74 | 570819.74 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
CEA | AGUA POTABLE | TELEMETRIAS EN POZO NO. 10 DEMOCRACIA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 543999.66 | 543999.66 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
CEA | AGUA POTABLE | PERFORACION DE POZO EN LA LOCALIDAD DE LOS MARTINEZ | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 3187088.5 | 3187088.5 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
CEA | AGUA POTABLE | TELEMETRIAS EN POZO NO. 12, NIÑOS HEROES | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 593643.92 | 593643.92 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
CEA | AGUA POTABLE | TELEMETRIAS EN POZO NO. 3 SEGURO SOCIAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 525207.66 | 525207.66 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
TEJIDO SOCIAL | AGUA POTABLE | RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE VASCO DE QUIROGA ENTRE NEZAHUALCOYOTL Y LAS FLORES | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 164640 | 164640 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
TEJIDO SOCIAL | AGUA POTABLE | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE LA CALLE 4 DE MARZO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y LA PAZ | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 370240 | 370240 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
TEJIDO SOCIAL | AGUA POTABLE | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE INDEPENDENCIA, TRAMO CALLE LA PAZ - CALLE COLON, COL. LA LOMA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 334400 | 334400 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
TEJIDO SOCIAL | AGUA POTABLE | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE EMILIANO ZAPATA, TRAMO CALLE REVOLUCION - INDEPENDENCIA, COL. LA LOMA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 675000 | 675000 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
TEJIDO SOCIAL | AGUA POTABLE | RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ TRAMO CALLE COLON - INDEPENDENCIA, COL. LA LOMA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 246321.57 | 246321.57 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
FAIS 17 | AGUA POTABLE | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN CAHUAGEO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 2566741.55 | 2566741.55 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
FAIS 17 | AGUA POTABLE | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN MAGDALENA DE ARACEO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 3500000 | 3500000 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
FAIS 17 | AGUA POTABLE | PERFORACION DE POZO EN SAN DIEGO QUIRICEO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1350000 | 1350000 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
FAIS 17 | AGUA POTABLE | REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE EN COLONIA NUEVA DE QUIRICEO, EN LA LOCALIDAD DE QUIRICEO. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 800000 | 800000 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
FAIS 17 | AGUA POTABLE | REHABILITACION DE A LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SABINO DE SANTA ROSA, 1ERA ETAPA. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 240000 | 240000 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
TEJIDO SOCIAL | AGUA POTABLE | LÍNEA DE ABASTECIMIENTO, CONDUCCION E INTERCONEXION A MEGA TANQUE, SECTORIZACION AUTOMATIZADA Y CONTROL DE PRESIÓN EN LINEAS EN ZONA IMPULSO DEL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 7267501.45 | 7267501.45 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
PISBCC | AGUA POTABLE | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ALLENDE EN LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 778750 | 778750 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
FAIS 17 | AGUA POTABLE | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CARDO TRAMO CARDO DE ABAJO - MAGUEY, COL 20 DE NOVIEMBRE | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 60000 | 60000 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
PIDMC | AGUA POTABLE | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIVADA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN LA LOCALIDAD DE COLONIA NUEVA DE GUANTES | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 143000 | 143000 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
FAIS 17 | AGUA POTABLE | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE FLORES MAGON EN LA LOCALIDAD DE RANCHO SECO DE GUANTES | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 100000 | 100000 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 178796.82
PIDMC | AGUA POTABLE | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE FRANCISCO VILLA, EN LA LOCALIDAD DE MOGOTES DE SAN JOSE PARANGUEO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 191300 | 191300 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
FAIS 17 | AGUA POTABLE | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE HIDALGO NORTE, EN LA LOCALIDAD DE LA JAULILLA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 120000 | 120000 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
PIDMC | AGUA POTABLE | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DEL MONTE Y CALLE LAZARO CARDENAS, EN LA LOCALIDAD DE PRESA DE SAN ANDRES | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 240000 | 240000 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
PIDMC | AGUA POTABLE | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LADERA, EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO DE SAN ANDRES | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 250000 | 250000 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
PIDMC | AGUA POTABLE | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE REVOLUCION, EN LA LOCALIDAD COL BENITO JUAREZ | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 150000 | 150000 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
PIDMC | AGUA POTABLE | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIVADA 18 DE MARZO, EN LA LOCALIDAD DE CHARCO DE PANTOJA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 100000 | 100000 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
FAIS 17 | AGUA POTABLE | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LA ESCONDIDA, EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA DE PARANGUEO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 66375 | 66375 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
FAIS 17 | AGUA POTABLE | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO, EN LA LOCALIDAD DE CRUCITAS | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 100000 | 100000 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
PIDMC | AGUA POTABLE | LINEA DE CONDUCCION POZO TANQUE EN LA LOCALIDAD DE CHICAMITO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1500000 | 1500000 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
FAIS 17 | AGUA POTABLE | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE SANABRIA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 70000 | 70000 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
FAIS 17 | AGUA POTABLE | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ZARAGOZA, EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO DE MOGOTES | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 100000 | 100000 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
FAIS 17 | AGUA POTABLE | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ORTEGA, EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO DE MOGOTES | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 100000 | 100000 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
PIDMC | AGUA POTABLE | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA, EN LA LOCALIDAD DE MESA DE SAN AGUSTIN | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 200000 | 200000 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
PIDMC | AGUA POTABLE | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE GUANAJUATO, EN LA LOCALIDAD DE EL MOTIVO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 155464.6 | 155464.6 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
FAIS 17 | AGUA POTABLE | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE FRANCISCO VILLA, EN LA LOCALIDAD DE GUANTES | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 100000 | 100000 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
PIDMC | AGUA POTABLE | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE LAS ESTACAS | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 150000 | 150000 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
PIDMC | AGUA POTABLE | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ZAPATA, EN LA LOCALIDAD DE LAS ESTACAS | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 200000 | 200000 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
PIDMC | AGUA POTABLE | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ALVARO OBREGON, EN LA LOCALIDAD DE BOTIJA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 200000 | 200000 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
PIDMC | AGUA POTABLE | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PANORAMICA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LA MONTAÑA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 200000 | 200000 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
FAIS 17 | AGUA POTABLE | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE NARANJO, EN LA LOCALIDAD DE LA BARQUILLA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 64300 | 64300 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
FAIS 17 | AGUA POTABLE | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ALLENDE, LOCALIDAD EL CHICAMITO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 400000 | 400000 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
FAIS 17 | AGUA POTABLE | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LINDAVISTA, LOCALIDAD EL CHICAMITO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 150000 | 150000 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
FAIS 17 | AGUA POTABLE | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO, LOCALIDAD CRUCITAS | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 58000 | 58000 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
FAIS 17 | AGUA POTABLE | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE FRANCISCO Y MADERO, LOCALIDAD CRUCITAS | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 60000 | 60000 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
FAIS 17 | AGUA POTABLE | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE EL PITAHAYO, LOCALIDAD LAS JICAMAS | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 200000 | 200000 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
FAIS 17 | AGUA POTABLE | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE JUAREZ, LOCALIDAD LAS JICAMAS | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 200000 | 200000 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
FAIS 17 | AGUA POTABLE | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE MATAMOROS, LOCALIDAD LAS JICAMAS | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 400000 | 400000 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
FAIS 17 | AGUA POTABLE | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, EN LA CALLE BUCARELI, LOCALIDAD EL PLAZA VIEJA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 221000 | 221000 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
FAIS 17 | AGUA POTABLE | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, EN LA CALLE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD EL BUENAVISTA DE PARANGUEO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 100000 | 100000 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
FAIS 17 | AGUA POTABLE | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, EN LA CALLE SANTA FE (C. OCAMPO), LOCALIDAD DE MAGDALENA DE ARACEO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 183885.44 | 183885.44 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
FAIS 17 | AGUA POTABLE | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, EN LA CALLE MATAMOROS Y CORREGIDORA, LOCALIDAD DE MAGDALENA DE ARACEO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 202009.59 | 202009.59 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
FAIS 17 | AGUA POTABLE | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, EN LA CALLE ALAMO, TRAMO: ESQ. DEL TEMPLO - C. GERVACIO MENDOZA , LOCALIDAD DE MAGDALENA DE ARACEO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 52887.22 | 52887.22 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
PIDMC | AGUA POTABLE | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE TINAJA DE GARCIA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 240000 | 240000 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
TEJIDO SOCIAL | DRENAJE | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE REVOLUCION TRAMO CALLE MEXICO-ESC. SECUNDARIA TECNICA No. 20, COL. LA LOMA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1010754.31 | 1010754.31 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
CEA | DRENAJE | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LAS LOCALIDADES DE NORIA DE MOSQUEDA Y SANTA BARBARA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1400000 | 1400000 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
TEJIDO SOCIAL | DRENAJE | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE VASCO DE QUIROGA ENTRE NEZAHUALCOYOTL Y LAS FLORES | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 246960 | 246960 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
TEJIDO SOCIAL | DRENAJE | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE DE LA CALLE 4 DE MARZO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y LA PAZ | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 555360 | 555360 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
TEJIDO SOCIAL | DRENAJE | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE INDEPENDENCIA, TRAMO CALLE LA PAZ - CALLE COLON, COL. LA LOMA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 501600 | 501600 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
TEJIDO SOCIAL | DRENAJE | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE EMILIANO ZAPATA, TRAMO CALLE REVOLUCION - INDEPENDENCIA, COL. LA LOMA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1417500 | 1417500 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
TEJIDO SOCIAL | DRENAJE | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE DE LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ TRAMO CALLE COLON - INDEPENDENCIA, COL. LA LOMA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 492643.14 | 492643.14 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
TEJIDO SOCIAL | DRENAJE | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES RODOLFO FIERRO, MAUEL CHAO Y NARANJO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 510300 | 510300 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
TEJIDO SOCIAL | DRENAJE | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE REVOLUCION TRAMO CALLE MEXICO-ESC. SECUNDARIA TECNICA No. 20, COL. LA LOMA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 719876.65 | 719876.65 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
FAIS 17 | DRENAJE | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE ZAPATA, DE LA LOCALIDAD DE LAS JICAMAS EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 420000 | 420000 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
FAIS 17 | DRENAJE | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE JUAREZ, DE LA LOCALIDAD DE LAS JICAMAS EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 420000 | 420000 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
FAIS 17 | DRENAJE | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE ZARAGOZA, DE LA LOCALIDAD DE LAS JICAMAS EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 210000 | 210000 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
FAIS 17 | DRENAJE | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE 2 DE FEBRERO EN LA COL LUIS DONALDO COLOSIO ,MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 270000 | 270000 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
PISBCC | DRENAJE | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE HIDALGO, EN LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1160031.71 | 1160031.71 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
PISBCC | DRENAJE | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BERNAL DIAZ, EN LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 790731.44 | 790731.44 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
PISBCC | DRENAJE | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ARGENTINA, EN LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 933216.16 | 933216.16 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
FAIS 17 | DRENAJE | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GERVACIO MENDOZA, EN LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 400500 | 400500 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
FAIS 17 | DRENAJE | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DEL KINDER, EN LA LOCALIDAD DE EL TAMBOR | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 556250 | 556250 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
FAIS 17 | DRENAJE | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS, EN LA LOCALIDAD DE QUIRICEO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 500625 | 500625 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
FAIS 17 | DRENAJE | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 5 DE MAYO, EN LA LOCALIDAD DE LAS RAICES | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 445000 | 445000 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
PIDMC | DRENAJE | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE OBREGON, EN LA LOCALIDAD DE TINAJA DE GARCIA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 293700 | 293700 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
PIDMC | DRENAJE | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS, EN LA LOCALIDAD DE SALITRE DE AGUILARES | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 333750 | 333750 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
FAIS 17 | DRENAJE | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CARDO, TRAMO MAGUEY Y DURANGO, COL. 20 DE NOVIEMBRE | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 210000 | 210000 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
FAIS 17 | DRENAJE | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MAGUEY, TRAMO CARDO Y DURANGO, COL. 20 DE NOVIEMBRE | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 525000 | 525000 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
FAIS 17 | DRENAJE | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SOLIDARIDAD, TRAMO JUSTO SIERRA A 12 DE DICIEMBRE, COL. LAGUNILLA DE MALPAIS | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 304500 | 304500 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
FAIS 17 | DRENAJE | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA C. ALAMO, TRAMO: ESQ. DEL TEMPLO - C. GERVACIO MENDOZA, EN LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA DE ARACEO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 93031.84 | 93031.84 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
FAIS 17 | DRENAJE | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA C. MATAMOROS Y CORREGIDORA, EN LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA DE ARACEO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 734059.18 | 734059.18 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
FAIS 17 | DRENAJE | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA C. SANTA FE (C. OCAMPO), EN LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA DE ARACEO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 287621.52 | 287621.52 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
FAIS 17 | DRENAJE | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES TULIPANES Y CLAVELES, COL DEL PRADO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 423707.96 | 423707.96 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
FAIS 17 | DRENAJE | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EN LA CALLE 5 DE MAYO, LOCALIDAD DE BUENAVISTA DE PARANGUEO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 451500 | 451500 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
FAIS 17 | DRENAJE | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LUNA, LOCALIDAD COLONIA NUEVA DE SAN ANTONIO DE MOGOTES | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 420000 | 420000 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
FAIS 17 | DRENAJE | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE José ALFREDO, LOCALIDAD SAN IGNACIO DE SAN José DE PARANGUEO (COLONIA PRIMAVERA) | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 420000 | 420000 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
FAIS 17 | DRENAJE | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 5 DE MAYO, LOCALIDAD SAN IGNACIO DE SAN José DE PARANGUEO (COLONIA PRIMAVERA) | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 451500 | 451500 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
FAIS 17 | DRENAJE | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LAS TORRES, LOCALIDAD SAN IGNACIO DE SAN José DE PARANGUEO (COLONIA PRIMAVERA) | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 252000 | 252000 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
FAIS 17 | DRENAJE | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROLONGACION AVENIDA DEL TRABAJO, LOCALIDAD BUENA VISTA DE PARANGUEO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 420000 | 420000 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
FAIS 17 | DRENAJE | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CARRANZA, LOCALIDAD BUENA VISTA DE PARANGUEO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 420000 | 420000 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
RM 17 | DRENAJE | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO VILLA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA, PRIMERA ETAPA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 280232.08 | 280232.08 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
TEJIDO SOCIAL | ELECTRIFICACION | ELECTRIFICACION DE EN ALTA, MEDIA Y BAJA TENSION EN LA CALLE REVOLUCION TRAMO CALLE MEXICO-ESC. SECUNDARIA TECNICA No. 20, COL. LA LOMA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1388720.14 | 1388720.14 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
TEJIDO SOCIAL | ELECTRIFICACION | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA CALLE CUAHUTEMOC, PRIMERA ETAPA, COL. LA LOMA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 900000 | 900000 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
TEJIDO SOCIAL | ELECTRIFICACION | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELÉCTRICA EN LA CALLE OBREGON Y VASCO DE QUIROGA COL. LA LOMA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 491572.48 | 491572.48 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
PISBCC | ELECTRIFICACION | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE EL PUERTECITO, LOCALIDAD DE RINCON DE PARANGUEO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 257120 | 257120 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
FAIS 17 | ELECTRIFICACION | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE PRIVADA MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE LA ISLA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 80000 | 80000 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
PIDMC | ELECTRIFICACION | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE RUMBO AL PANTEON, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE MOGOTES | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 160000 | 160000 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
PIDMC | ELECTRIFICACION | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE ESTRELLA, EN LA LOCALIDAD DE LA COMPAÑÍA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 400000 | 400000 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
FAIS 17 | ELECTRIFICACION | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA GUERRERO, EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO DE SAN JOSE PARANGUEO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 320000 | 320000 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
PIDMC | ELECTRIFICACION | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE OLIVO LAS ROSAS, EN LA LOCALIDAD DE GUARAPO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 540785.4 | 540785.4 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
PIDMC | ELECTRIFICACION | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE PRIVADA MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE PUERTA DE ANDARACUA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 272000 | 272000 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
PIDMC | ELECTRIFICACION | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO, EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE QUIRICEO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 240000 | 240000 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
PIDMC | ELECTRIFICACION | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE CAMINO REAL, EN LA LOCALIDAD DE LAGUNILLA DE MOGOTES | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 240000 | 240000 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
FAIS 17 | ELECTRIFICACION | AMPLIACION DE RED ELÉCTRICA EN CALLE LAZARO CARDENAS, LOCALIDAD RANCHOS UNIDOS | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 400000 | 400000 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
FAIS 17 | ELECTRIFICACION | AMPLIACION DE RED ELÉCTRICA EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE, LOCALIDAD RANCHOS UNIDOS | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 160000 | 160000 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
FAIS 17 | ELECTRIFICACION | AMPLIACION DE RED ELÉCTRICA EN CALLE AVENIDA DEL TRABAJO, LOCALIDAD HOYA DE CINTORA DE ARRIBA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 240000 | 240000 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
FAIS 17 | ELECTRIFICACION | AMPLIACION DE LÍNEA DE DISTRIBUION ELÉCTRICA EN CALLE PRIVADA REVOLUCION, SEUNDA ETAPA, LOCALIDAD SAN IGNACIO DE SAN José DE PARANGUEO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 640000 | 640000 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
FAIS 17 | ELECTRIFICACION | AMPLIACION DE LÍNEA DE DISTRIBUION ELÉCTRICA EN CALLE 5 DE MAYO, LOCALIDAD BUENA VISTA DE PARANGUEO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 260000 | 260000 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
FAIS 17 | ELECTRIFICACION | AMPLIACION DE LÍNEA DE DISTRIBUION ELÉCTRICA EN CALLE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD BUENA VISTA DE PARANGUEO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 260000 | 260000 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
FAIS 17 | ELECTRIFICACION | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN LA CALLE DEL LAS PALMAS, TRAMO DONDE TERMINA EL BULEVAR HASTA FINAL DE CALLE, COL. SANTIAGO UCOC | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 539112.88 | 539112.88 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
FAIS 17 | ELECTRIFICACION | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN LAS CALLES GUANAJUATO, QUERETARO (TRAMO 1) Y JALISCO EN LA COLONIA SANTIAGO UCOC | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 627266.16 | 627266.16 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
CFE | ELECTRIFICACION | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA BENEFICIAR A LAS CALLES BENITO Juárez, JOSEFA ORTIZ, PINO SUAREZ, SEGUNDA SECCION, PROL. ZAPATA SEGUNDA SECCION, LAZARO CARDENAS SEGUNDA SECCION, ZARAGOZA SEGUNDA SECCION, EMILIANO ZAPATA SEGUNDA SECCION Y VENUSTIANO CARRANZA DE LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO DE ARACEO DEL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 813591 | 813591 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
PDR | URBANIZACION | PAVIMENTACION DE LA AV. PROLONGACION ARTEAGA NORTE, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 9970000 | 9970000 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
DEUDA | URBANIZACION | PAVIMENTACION INTEGRAL DE LA CALLE BENITO GONZALEZ, TRAMO LUIS ORTEGA - HEROICO COLEGIO MILITAR,COL MIRAVALLE, MAS CALLE VIADUCTO, TRAMO HEROICO COLEGIO MILITAR - LIBERTAD,COL. ZAPATA MAS CALLE ABASOLO, TRAMO LIBERTAD A CALLE PRIMERO DE MAYO,COL. LINDAVISTA MAS CALLE PROLONACION ABASOLO, TRAMO PRIMERO DE MAYO A CANAL PRIMER PADRON,FRACCIONAMIENTO JARRON AZUL EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE Santiago, GTO. (PRIMERA ETAPA) | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 26000000 | 26000000 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
TEJIDO SOCIAL | URBANIZACION | URBANIZACION DE LA CALLE REVOLUCION, PRIMERA ETAPA. TRAMO CALLE MEXICO-ESC. SECUNDARIA TECNICA No. 20, COL. LA LOMA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 8338362.05 | 8338362.05 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
RM 17 | URBANIZACION | ASFALTADO Y BACHEO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 3900000 | 3900000 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
RM 17 | URBANIZACION | APORTACION PARA ASFALTADO (REENVOLSABLE) | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1334062 | 1334062 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
SAPAM | URBANIZACION | REPARACION DE PAVIMENTO EN EXCAVACIONES E IRREGULARIDADES CON CONCRETO HIDRAULICO EN VIALIDADES DE LA ZONA URBANA A | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1191582.26 | 1191582.26 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
SAPAM | URBANIZACION | REPARACION DE PAVIMENTO EN EXCAVACIONES E IRREGULARIDADES CON CONCRETO HIDRAULICO EN VIALIDADES DE LA ZONA URBANA B | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1191582.25 | 1191582.25 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
TEJIDO SOCIAL | URBANIZACION | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LAZARO CARDENAS TRAMO CALLE INDEPENDENCIA A CALLE COLON | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 2589237.95 | 2589237.95 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
TEJIDO SOCIAL | URBANIZACION | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE VASCO DE QUIROGA ENTRE NEZAHUALCOYOTL Y OBREGON | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1646400 | 1646400 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
TEJIDO SOCIAL | URBANIZACION | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 4 DE MARZO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y LA PAZ | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 3702400 | 3702400 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
TEJIDO SOCIAL | URBANIZACION | PAVIMENTACION DE LA CALLE INDEPENDENCIA, TRAMO CALLE LA PAZ - CALLE COLON, COL. LA LOMA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 3324000 | 3324000 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
TEJIDO SOCIAL | URBANIZACION | PAVIMENTACION DE LA CALLE JUAN ESCUTIA, TRAMO CALLE CUAHUTEMOC - INDEPENDENCIA, COL. LA LOMA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1026000 | 1026000 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
TEJIDO SOCIAL | URBANIZACION | PAVIMENTACION DE LA CALLE VICTOR RAMIREZ GODOY, TRAMO CALLE 4 DE MARZO - CUAHUTEMOC, COL. LA LOMA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 532000 | 532000 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
TEJIDO SOCIAL | URBANIZACION | PAVIMENTACION DE LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ TRAMO CALLE COLON - INDEPENDENCIA, COL. LA LOMA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 2213578.55 | 2213578.55 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
RM 17 | URBANIZACION | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL EN LA CALLE NETZAHUALCOYOTL, TRAMO TENOCHTITLAN-NICOLAS BRAVO 2da. ETAPA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 100000 | 100000 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
RM 17 | URBANIZACION | PAVIMENTACION DE LA CALLE SANTA FE, TRAMO CARRETERA - UMAPS, LOCALIDAD DE MAGDALENA DE ARACEO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1500000 | 1500000 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
PAQUETAZO | URBANIZACION | CONSERVACION PERIODICA DEL CAMINO VALLE DE SANTIAGO - LA GACHUPINA - EL PITAHAYO, MUNICIPIO DE VALLE DE Santiago, GTO. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 8000000 | 8000000 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
PAQUETAZO | URBANIZACION | REHABILITACIÓN DEL CAMINO DE ACCESO A PUERTA DE ANDARACUA (EMPEDRADO EMBOQUILLADO CON CEMENTO Y HUELLA DE CONCRETO), PRIMERA ETAPA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1100000 | 1100000 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
RAMO 9 | URBANIZACION | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO JICAMAS-MARTINEZ | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 4000000 | 4000000 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
PEF | URBANIZACION | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CERRO BLANCO - LAGUNILLA DE MOGOTES | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 5000000 | 5000000 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
RM 17 | URBANIZACION | CONSTRUCCIÓN DE CARRILES DE ACELERACION Y DESACELERACION EN LA MAGDALENA DE ARACEO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 660000 | 660000 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
CODE | URBANIZACION | CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN UNIDAD DEPORTIVA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 375000 | 375000 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
CODE | URBANIZACION | REHABILITACION DE LA ALBERCA Y CHAPOTEADERO DE LA DEPORTIVA. PRIMERA ETAPA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1550000 | 1550000 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
CONADE | URBANIZACION | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE USOS MULTIPLES EN CONJUNTO DEPORTIVO SOLIDARIDAD | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 2263004.75 | 2263004.75 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
CONADE | URBANIZACION | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN CONJUNTO DEPORTIVO SOLIDARIDAD | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1936490.89 | 1936490.89 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
CONADE | URBANIZACION | CONSTRUCCIÓN DE TROTA PISTA DE PASTO SINTETICO EN CONJUNTO DEPORTIVO SOLIDARIDAD | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 406769.68 | 406769.68 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
CONADE | URBANIZACION | CONSTRUCCIÓN DE GRADA DE ACERO EN CONJUNTO DEPORTIVO SOLIDARIDAD | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 319232 | 319232 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
CONADE | URBANIZACION | CONSTRUCCIÓN DE ÁREA DE PALAPAS EN CONJUNTO DEPORTIVO SOLIDARIDAD | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 319670.69 | 319670.69 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
CONADE | URBANIZACION | CONSTRUCCIÓN DE ÁREA DE JUEGOS INFANTILES EN CONJUNTO DEPORTIVO SOLIDARIDAD | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 184921.6 | 184921.6 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
CONADE | URBANIZACION | CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN CONJUNTO DEPORTIVO SOLIDARIDAD | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 223184.74 | 223184.74 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
CONADE | URBANIZACION | REHABILITACIÓN DE MALLA CICLONICA EN CONJUNTO DEPORTIVO SOLIDARIDAD | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 321737.6 | 321737.6 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
CECYTEG | URBANIZACION | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL CECYTEG | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 755000 | 755000 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
CODE | URBANIZACION | CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN ALAMEDA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 375000 | 375000 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
TEJIDO SOCIAL | URBANIZACION | MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS EN LA CALLE REVOLUCION TRAMO CALLE MEXICO-ESC. SECUNDARIA TECNICA No. 20, COL. LA LOMA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 4170000 | 4170000 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
POR DEFINIR EL ESTADO | URBANIZACION | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL EN LA CALLE NETZAHUALCOYOTL, TRAMO TENOCHTITLAN-NICOLAS BRAVO 2da. ETAPA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 10000000 | 10000000 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
RM 17 | URBANIZACION | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SUBTERRANEA PARA SERVICIO DE TELEFONIA EN CALLE CARRANZA, TRAMO MENA - OBREGON, ZONA CENTRO, DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 501468.56 | 501468.56 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
ENDEUDAMIENTO | URBANIZACION | AMPLIACION Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS DEL DIF MUNICIPAL, PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE INCLUSION A LA VIDA (PRIMERA ETAPA) | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 4000000 | 4000000 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
RM 17 | URBANIZACION | REHABILITACIÓN Y AMPLIACION DE LA CAPILLA EN SAN FRANCISCO CHIHUINDO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 142741.85 | 142741.85 | 0 | 1 | 1 |  | 0% | 0% | 0% | 0%
RM 17 | URBANIZACION | TECHO DE LA PARROQUIA SANTUARIO DE GUADALUPE | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 603345.6 | 603345.6 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
RM 17 | URBANIZACION | CONSTRUCCIÓN DE ALTAR DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 147000 | 147000 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
RM 17 | URBANIZACION | REMODELACION INTERIOR DE LA IGLESIA DE GUARAPO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 139200 | 139200 | 0 | 1 | 1 |  | 0% | 0% | 0% | 0%
RM 17 | URBANIZACION | MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN, IMPERMEABILIZACION Y RESTAURACION DE LAS PUERTAS PRINCIPALES DE MADERA EN EL TEMPLO DE SANTA CATARINA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 147000 | 147000 | 0 | 1 | 1 |  | 0% | 0% | 0% | 0%
TEJIDO SOCIAL | EDUCACION | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN ESCUELA 21 DE MARZO, COL. LA LOMA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 600000 | 600000 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
RM 17 | EDUCACION | TECHUMBRE DE ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES, ZONA CENTRO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 250000 | 250000 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
CECYTEG | EDUCACION | CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE VIGILANCIA EN CECYTEG | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 449000 | 449000 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
IMPULSO AL DESARROLLO DEL HOGAR | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | CALENTADORES SOLARES | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 4608500 | 4608500 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
IMPULSO AL DESARROLLO DEL HOGAR | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | CELDAS FOTOVOLTAICAS | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 90000 | 90000 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
IMPULSO AL DESARROLLO DEL HOGAR | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | ESTUFAS ECOLOGICAS | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 2802000 | 2802000 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
PIDMCC | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | BIODIGESTORES PARA PRODUCCION DE GAS LP EN VIVIENDA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1368000 | 1368000 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
CENTRO DE SALUD | SALUD | CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD MEDICA DE ATENCION PRIORITARIA A LA SALUD (UMAPS) | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 11000000 | 11000000 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
RM 17 | GASTOS INDIRECTOS | PROYECTO DE PAVIMENTACION DE LA CALLE ARTEAGA NORTE | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 800000 | 800000 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
RM 17 | GASTOS INDIRECTOS | PROYECTO GLORIETA SALIDA A SALAMANCA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 500000 | 500000 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
RM 17 | GASTOS INDIRECTOS | PROYECTO CALLE PINO SUAREZ | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 350000 | 350000 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
RM 17 | GASTOS INDIRECTOS | PROYECTO DE IMAGEN URBANA "PINTA TU ENTORNO" | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 350000 | 350000 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
INDIRECTOS | GASTOS INDIRECTOS | PROYECTO DE CAMINO JICAMAS - EL PILAR | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 671000 | 671000 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
RM 17 | GASTOS INDIRECTOS | PROYECTO DE CALLE GUANAJUATO, COL. 20 DE NOVIEMBRE | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 190000 | 190000 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
RM 17 | GASTOS INDIRECTOS | PROYECTO CAMINO CAMINO VALLE DE SANTIAGO - LA GACHUPINA - EL PITAHAYO, MUNICIPIO DE VALLE DE Santiago, GTO. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 165000 | 165000 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
RM 17 | GASTOS INDIRECTOS | PROYECTO PLANTA DE TRATAMIENTO DE NORIA DE MOSQUEDA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 220400 | 220400 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
RM 17 | GASTOS INDIRECTOS | PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CALLE ABASOLO, TRAMO LIBERTAD - PRIMERO DE MAYO, MAS CALLE PROLONACION ABASOLO, TRAMO PRIMERO DE MAYO - CANAL PRIMER PADRON | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 296395.71 | 296395.71 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
INDIRECTOS | GASTOS INDIRECTOS | PROYECTO DE AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BERNAL DIAZ, EN LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA DE ARACEO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 29677.87 | 29677.87 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
INDIRECTOS | GASTOS INDIRECTOS | PROYECTO DE AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ARGENTINA, EN LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA DE ARACEO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 36388.62 | 36388.62 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
INDIRECTOS | GASTOS INDIRECTOS | PROYECTO DE AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE HIDALGO, EN LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA DE ARACEO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 42233.28 | 42233.28 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
INDIRECTOS | GASTOS INDIRECTOS | PROYECTO DE AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ALLENDE, LOCALIDAD DE LA MAGDALENA DE ARACEO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 50000 | 50000 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
INDIRECTOS | GASTOS INDIRECTOS | PROYECTO DE AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA, ENTRE REVOLUCION Y CALLE INDEPENDENCIA, COLONIA LA LOMA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 43582.42 | 43582.42 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
INDIRECTOS | GASTOS INDIRECTOS | PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA BASICA EN ZONA ZAP O REZAGO SOCIAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 98367.52 | 98367.52 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
INDIRECTOS | GASTOS INDIRECTOS | PROYECTO DE AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE RODOLFO FIERRO, MANUEL CHAO Y NARANJO, COLO. FRANCISCO VILLA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 31146 | 31146 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
INDIRECTOS | GASTOS INDIRECTOS | PROYECTOS EJECUTIVO DE CARRILES DE DESACELERACION Y ACELERACION EN LOCALIDAD MAGDALENA DE ARACEO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 250000 | 250000 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
INDIRECTOS | GASTOS INDIRECTOS | PROYECTOS EJECUTIVO DE CALLE SANTA FE, TRAMO CARRETERA - UMAPS, LOCALIDAD MAGDALENA DE ARACEO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 50000 | 50000 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
INDIRECTOS | GASTOS INDIRECTOS | PROYECTO DE TANQUE ELEVADO EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 110000 | 110000 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
INDIRECTOS | GASTOS INDIRECTOS | PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE VASCO DE QUIROGA ENTRE NEZAHUALCOYOTL Y OBREGON | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 187500 | 187500 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
INDIRECTOS | GASTOS INDIRECTOS | PROYECTO DE PAVIMENTACION DE LA CALLE INDEPENDENCIA, TRAMO CALLE LA PAZ - CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, COL. LA LOMA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 187500 | 187500 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
INDIRECTOS | GASTOS INDIRECTOS | PROYECTO DE PAVIMENTACION DE LA CALLE JUAN ESCUTIA, TRAMO CALLE CUAHUTEMOC - INDEPENDENCIA, COL. LA LOMA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 92500 | 92500 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
INDIRECTOS | GASTOS INDIRECTOS | PROYECTO DE PAVIMENTACION DE LA CALLE VICTOR RAMIREZ GODOY, TRAMO CALLE 4 DE MARZO - CUAHUTEMOC, COL. LA LOMA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 50000 | 50000 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
INDIRECTOS | GASTOS INDIRECTOS | ESTUDIOS GEOLOGICOS DEL MANANTIAL DE SAN JERONIMO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 8500 | 8500 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
INDIRECTOS | GASTOS INDIRECTOS | PROYECTO TANQUE ELEVADO EN LAS JICAMAS | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 110000 | 110000 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
PRODIM | PRODIM | PROGRAMA PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1365597.14 | 1365597.14 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
COVEG | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | PROGRAMA PINTA TU ENTORNO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 772500 | 772500 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
SDAYR | AGRICOLA | PROGRAMA DE BORDERIA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 600000 | 600000 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
SDAYR | AGRICOLA | PAQUETE TECNOLÓGICO PARA SEMILLA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 700000 | 700000 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
SDAYR | AGRICOLA | PAQUETE TECNOLÓGICO PARA FERTILIZANTE | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 4410000 | 4410000 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

## Instructivo_PK
Instructivo
CLAVE DEL PROGRAMA/ PROYECTO: Clave asignada al programa/proyecto.
NOMBRE: Nombre genérico del programa/proyecto.
DESCRIPCIÓN: Describir el programa/proyecto.
UR: Indicar la dependencia/entidad responsable del programa/proyecto.
INVERSIÓN: Asignaciones destinadas al programa/proyecto. (Adquisiciones, mantenimiento, estudios de inversión, Infraestructura, etc.)
APROBADO: Refleja las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos.
MODIFICADO: Es el momento que refleja la asignación presupuestaria que resulta de incorporar; en su caso, las adecuaciones presupuestarias al presupuesto aprobado.
DEVENGADO: Este momento contable refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
METAS: Nivel cuantificable anual de las metas aprobadas y modificadas.
META PROGRAMADA: Resultado cuantificable de las acciones dirigidas hacia un fin u objetivo previamente definido y esperado en forma organizada y representativa de las asignaciones de los recursos.
META MODIFICADA: Nivel cuantificable de las ampliaciones o reducciones de los fines u objetivos establecidos originalmente en la meta programada y que comprende las variaciones dentro del proceso programático-presupuestario.
META ALCANZADA: Es el resultado cuantificable de los fines u objetivos realmente logrados comparados con los originalmente establecidos.
% AVANCE FINANCIERO: Valor absoluto y relativo que registre el gasto con relación a su meta anual correspondiente al programa, proyecto o actividad que se trate. (DOF 9-dic-09).
% AVANCE DE METAS: Valor absoluto y relativo que registre el cumplimiento de logros u objetivos con respecto a los originalmente programados.
Restricción:
Apegarse al número de columnas.
Programas y proyectos de inversión
Se especifican las acciones que implican erogaciones de gasto de capital destinadas tanto a obra pública en infraestructura como a la adquisición y modificación de inmuebles, adquisiciones de bienes muebles asociadas a estos programas, y rehabilitaciones que impliquen un aumento en la capacidad o vida útil de los activos de infraestructura e inmuebles.
Se muestra la integración de la asignación de los recursos destinados a los programas y proyectos de inversión concluidos y en proceso en un ejercicio, especificando las erogaciones de gasto de capital destinadas tanto a obra pública en infraestructura como a la adquisición y modificación de inmuebles, adquisiciones de bienes muebles asociadas a los programas, y rehabilitaciones que impliquen un aumento en la capacidad o vida útil de los activos de infraestructura e inmuebles. 1
_____________________________
1 Apartado “VI. Estados Presupuestarios, Financieros y Económicos a producir y sus objetivos” del Marco conceptual de Contabilidad Gubernamental