## PPI
Municipio de Valle de Santiago, Gto. Programas y Proyectos de Inversión Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2019
[5 empty] | Inversión |  |  | Metas |  | % Avance Financiero |  | % Avance Metas
Clave del Programa/ Proyecto | Nombre | Descripción | UR | Aprobado | Modificado | Devengado | Programado | Modificado | Alcanzado | Devengado/ Aprobado | Devengado/ Modificado | Alcanzado/ Programado | Alcanzado/ Modificado
K0001 | Obra Recurso Municipal | (715) Ampliacion de linea de distribucion electrica en la localidad de alto de altamira | 31111-0703 | 128876.17 | 128876.17 | 105802.89 | 1 | 1 | 1 | 82.1% | 82.1% | 1 | 1
K0001 | Obra Recurso Municipal | (520) ampliacion de red de drenaje sanitario en la calle francisco villa en la localidad de santa ana, primera etapa | 31111-0703 | 0.01 | 0.01 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 1 | 1
K0001 | Obra Recurso Municipal | (554) pavimentacion de la calle acceso a umaps, tramo carretera – umaps, localidad de magdalena de araceo | 31111-0703 | 7399.33 | 7399.33 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 1 | 1
K0002 | Obra por aportaciones | (526) Construcción de casa ejidal en la localidad de las cañas | 31111-0703 | 273600 | 273600 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 1 | 1
K0002 | Obra por aportaciones | (564) construcción de kiosco en el jardín principal de la localidad de las jicamas, primera etapa | 31111-0703 | 4920.92 | 4920.92 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 1 | 1
K0002 | Obra por aportaciones | (526) Construcción de casa ejidal en la localidad de las cañas | 31111-0703 | 40000 | 40000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 1 | 1
K0002 | Obra por aportaciones | (564) construcción de kiosco en el jardín principal de la localidad de las jicamas, primera etapa | 31111-0703 | 20870 | 20870 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 1 | 1
K0002 | Obra por aportaciones | (526) Construcción de casa ejidal en la localidad de las cañas | 31111-0703 | 16998.46 | 16998.46 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 1 | 1
K0002 | Obra por aportaciones | (564) construcción de kiosco en el jardín principal de la localidad de las jicamas, primera etapa | 31111-0703 | 150 | 150 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 1 | 1
K0002 | Obra por aportaciones | (526) Construcción de casa ejidal en la localidad de las cañas | 31111-0703 | 9200.87 | 9200.87 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 1 | 1
K0002 | Obra por aportaciones | (564) construcción de kiosco en el jardín principal de la localidad de las jicamas, primera etapa | 31111-0703 | 800 | 800 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 1 | 1
K0002 | Obra por aportaciones | (526) Construcción de casa ejidal en la localidad de las cañas | 31111-0703 | 10000 | 10000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 1 | 1
K0002 | Obra por aportaciones | (564) construcción de kiosco en el jardín principal de la localidad de las jicamas, primera etapa | 31111-0703 | 96.12 | 96.12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 1 | 1
K0002 | Obra por aportaciones | (526) Construcción de casa ejidal en la localidad de las cañas | 31111-0703 | 8822.33 | 8822.33 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 1 | 1
K0002 | Obra por aportaciones | (564) construcción de kiosco en el jardín principal de la localidad de las jicamas, primera etapa | 31111-0703 | 7300.58 | 7300.58 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 1 | 1
K0002 | Obra por aportaciones | (526) Construcción de casa ejidal en la localidad de las cañas | 31111-0703 | 5000 | 5000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 1 | 1
K0002 | Obra por aportaciones | (526) Construcción de casa ejidal en la localidad de las cañas | 31111-0703 | 15000 | 15000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 1 | 1
K0002 | Obra por aportaciones | (526) construccion de casa ejidal en la localidad de las cañas | 31111-0703 | 8147.06 | 8147.06 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 1 | 1
K0002 | Obra por aportaciones | (564) construcción de kiosco en el jardín principal de la localidad de las jicamas, primera etapa | 31111-0703 | 4084.96 | 4084.96 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 1 | 1
K0002 | Obra por aportaciones | (710) Construccion de empedrado en la calle privada 16 de septiembre en la localidad de las jicamas | 31111-0703 | 50000 | 50000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 1 | 1
K0002 | Obra por aportaciones | (444) pavimentación de la calle 4 de marzo entre calle cuauhtemoc y la paz | 31111-0703 | 237079.1 | 237079.1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 1 | 1
K0002 | Obra por aportaciones | (510) ampliacion de linea y red de distribucion electrica en la calle guanajuato, sol. Solidaridad | 31111-0703 | 85.19 | 85.19 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 1 | 1
K0001 | Obra Recurso Municipal | (693) Pavimetación de la calle Abasolo entre calle Libertad y el canal Primer Padrón | 31111-0703 | 10743054.79 | 10743054.79 | 10643302.34 | 1 | 1 | 0 | 99.07% | 99.07% | 0 | 0
K0001 | Obra Recurso Municipal | (682) Ampliación y adecuación de espacios del DIF Municipal para la operación de los programas de inclusión a la vida primera etapa | 31111-0703 | 2000000 | 2000000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0
K0001 | Obra Recurso Municipal | (588) Contruccion de techado en la escuela primaria de cerro colorado | 31111-0703 | 34400 | 34400 | 34400 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 1 | 1
K0001 | Obra Recurso Municipal | (589) Construccion de arco de bienvenida en la localidad de san nicolas parangueo | 31111-0703 | 144000 | 144000 | 144000 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 1 | 1
K0001 | Obra Recurso Municipal | (590) Construccion de puente vehicular en la localidad de san nicolas parangueo | 31111-0703 | 46400 | 46400 | 46400 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 1 | 1
K0001 | Obra Recurso Municipal | (593) Construccion del techado en la escuela primaria adolfo lopez mateos en san jose del brazo | 31111-0703 | 86000 | 86000 | 86000 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 1 | 1
K0001 | Obra Recurso Municipal | (594) Pavimentacion de la calle nayarit tramo juan silveti - madero | 31111-0703 | 25600 | 25600 | 25600 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 1 | 1
K0001 | Obra Recurso Municipal | (588) Contruccion de techado en la escuela primaria de cerro colorado | 31111-0703 | 23490 | 23490 | 23490 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 1 | 1
K0001 | Obra Recurso Municipal | (593) Construccion del techado en la escuela primaria adolfo lopez mateos en san jose del brazo | 31111-0703 | 3152.37 | 3152.37 | 3152.37 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 1 | 1
K0001 | Obra Recurso Municipal | (589) Construccion de arco de bienvenida en la localidad de san nicolas parangueo | 31111-0703 | 10000 | 10000 | 10000 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 1 | 1
K0001 | Obra Recurso Municipal | (590) Construccion de puente vehicular en la localidad de san nicolas parangueo | 31111-0703 | 5350.03 | 5350.03 | 5350.03 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 1 | 1
K0001 | Obra Recurso Municipal | (588) Contruccion de techado en la escuela primaria de cerro colorado | 31111-0703 | 1200 | 1200 | 1200 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 1 | 1
K0001 | Obra Recurso Municipal | (593) Construccion del techado en la escuela primaria adolfo lopez mateos en san jose del brazo | 31111-0703 | 4400 | 4400 | 4400 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 1 | 1
K0001 | Obra Recurso Municipal | (653) Techumbre de canchas de escuela primaria Niños Héroes zona centro | 31111-0703 | 1439117.04 | 1439117.04 | 2878234.08 | 1 | 1 | 1 | 200% | 200% | 1 | 1
K0001 | Obra Recurso Municipal | (629) Rehabilitación del auditorio municipal | 31111-0703 | 2000000 | 2000000 | 1468011.22 | 1 | 1 | 1 | 73.4% | 73.4% | 1 | 1
K0001 | Obra Recurso Municipal | (569) Rehabilitación de lienzo charro en colonia Miravalle | 31111-0703 | 120719.41 | 120719.41 | 241438.82 | 1 | 1 | 1 | 200% | 200% | 1 | 1
K0001 | Obra Recurso Municipal | (462) Biodigestores para produccion de gas lp en vivienda | 31111-0703 | 360299.48 | 360299.48 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 1 | 1
K0001 | Obra Recurso Municipal | (629) Rehabilitacion del auditorio municipal | 31111-0703 | 1985048.44 | 1985048.44 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 1 | 1
K0001 | Obra Recurso Municipal | (712) Proyecto tanque elevado en puerta de san roque | 31111-0703 | 5033.48 | 5033.48 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 1 | 1
K0001 | Obra Recurso Municipal | (729) Demolición de tanque superficial en la colonia Miravalle | 31111-0703 | 379887.21 | 379887.21 | 323168.73 | 1 | 1 | 1 | 85.07% | 85.07% | 1 | 1
K0001 | Obra Recurso Municipal | (754) Bacheo | 31111-0703 | 1000000 | 1000000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 1 | 1
K0001 | Obra Recurso Municipal | Pavimentación y rehabilitación de redes de agua potable, drenaje sanitario y electrificación en las calles Viaducto y Benito González (Tramo Libertad a Álvaro Obregón) en el Municipio de Valle de Santiago | 31111-0703 | 1100000 | 1100000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 1 | 1
K0001 | Obra Recurso Municipal | Rehabilitacion de area de comedores en conalep valle de santiago | 31111-0703 | 80758.66 | 80758.66 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 1 | 1
K0001 | Obra Recurso Municipal | Rehabilitación de baños en Presidencia Municipal planta alta y planta baja | 31111-0703 | 350000 | 350000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 1 | 1
E0046 | Obra Pública | (782)Estudios de calidad en las calles: independencia, viaducto, revolución y auditorio municipal | 31111-0703 | 67786.25 | 67786.25 | 67786.25 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 1 | 1
E0046 | Obra Pública | (682) Proyecto ejecutivo de puente vehicular en calle zapata sobre arroyo esquina con calle Ricardo flores Magón | 31111-0703 | 142145.53 | 142145.53 | 142145.53 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 1 | 1
I0113 | Drenaje y Letrinas | (449) Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales en la comunidad de Pozo de Aróstegui | 31111-0703 | 8.33 | 8.33 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 1 | 1
I0132 | Mejoramiento de vivienda | (639) Construcción de cuartos dormitorios en la colonia Primavera en San Ignacio | 31111-0703 | 116780 | 116780 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 1 | 1
I0132 | Mejoramiento de vivienda | (640) Construcción de cuartos dormitorios en la colonia nueva San Antonio de Mogotes | 31111-0703 | 39363.37 | 39363.37 | 12118.49 | 1 | 1 | 1 | 30.79% | 30.79% | 1 | 1
I0113 | Drenaje y Letrinas | (471) Ampliación de red de drenaje sanitario en la calle 5 de Mayo en la comunidad de Chicámito | 31111-0703 | 38179.22 | 38179.22 | 38179.22 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 1 | 1
I0132 | Mejoramiento de vivienda | (618) Construcción de cuartos domitorios en la comunidad de Rancho Viejo de Torres | 31111-0703 | 164141.52 | 164141.52 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 1 | 1
I0132 | Mejoramiento de vivienda | (639) Construcción de cuartos dormitorios en la colonia Primavera en San Ignacio | 31111-0703 | 208608.06 | 208608.06 | 11875.01 | 1 | 1 | 1 | 5.692% | 5.692% | 1 | 1
I0132 | Mejoramiento de vivienda | (079) Suministro e instalación de baño digno con biodigestor en las comunidades del El Circuito, Las Flores, El Chiqueo, Plaza Vieja, Cerro Blanco, Las Jícamas | 31111-0703 | 78782.89 | 78782.89 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0
I0132 | Mejoramiento de vivienda | (078) Suministro e instalación de baño digno con biodigestor en las comunidades del Colonia Nueva de San Antonio de Mogotes, Colonia Primavera en San Ignacio, La Arena, Pozo de parangueo, Zapotillo de Mogotes, Buena Vista de Parangueo, El Jagüey | 31111-0703 | 75771.06 | 75771.06 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0
I0132 | Mejoramiento de vivienda | (621) Construcción de cuartos domitorio en la Jícamas | 31111-0703 | 80700.8 | 80700.8 | 34762.92 | 1 | 1 | 1 | 43.08% | 43.08% | 1 | 1
I0132 | Mejoramiento de vivienda | (638) Construcción de cuartos dormitorio en Plaza Vieja | 31111-0703 | 13623.66 | 13623.66 | 8759.71 | 1 | 1 | 1 | 64.3% | 64.3% | 1 | 1
I0100 | Infraestructura Educativa | (671) Construcción de comedor en la Escuela Primaria Ricardod Flores Magón en la Col. Francisco Villa | 31111-0703 | 324619.66 | 324619.66 | 274832.4 | 1 | 1 | 1 | 84.66% | 84.66% | 1 | 1
I0100 | Infraestructura Educativa | (691) Construcción de comedor en la Escuela Primaria en Las Jícamas | 31111-0703 | 404282.79 | 404282.79 | 71136.84 | 1 | 1 | 1 | 17.6% | 17.6% | 1 | 1
I0100 | Infraestructura Educativa | (651) Construcción de comedor en la Escuela Primaria en Cuadrilla de Andaracua | 31111-0703 | 647870.24 | 647870.24 | 413583.71 | 1 | 1 | 1 | 63.84% | 63.84% | 1 | 1
I0100 | Infraestructura Educativa | (652) Construcción de comedor en la Localidad de Delicias de Araceo | 31111-0703 | 324775 | 324775 | 171741.74 | 1 | 1 | 1 | 52.88% | 52.88% | 1 | 1
I0132 | Mejoramiento de vivienda | (706) Construcción de cuartos dormitorio en el Armadillo | 31111-0703 | 41000 | 41000 | 35875.98 | 1 | 1 | 1 | 87.5% | 87.5% | 1 | 1
I0100 | Infraestructura Educativa | (650) Construcción de comedor en la Escuela Primaria en Magdalena de Araceo | 31111-0703 | 647870.24 | 647870.24 | 608755.16 | 1 | 1 | 1 | 93.96% | 93.96% | 1 | 1
I0009 | FAISM OBRA INTERESES | (596) Construccion de cuartos dormitorios en Rincon de Parangueo | 31111-0703 | 144646.82 | 144646.82 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 1 | 1
I0009 | FAISM OBRA INTERESES | (597) Construccion de cuartos dormitorios en Pozo de Parangueo | 31111-0703 | 204846.02 | 204846.02 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0
I0132 | Mejoramiento de vivienda | (598) Construccion de cuartos dormitorio en el jaguey | 31111-0703 | 144646.82 | 144646.82 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0
I0132 | Mejoramiento de vivienda | (603) Construccion de cuartos para baño con conexión a drenaje en changueo y ranchos unidos | 31111-0703 | 352.21 | 352.21 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 1 | 1
I0009 | FAISM OBRA INTERESES | (605) Construcción de cuartos dormitorio en Delicias Araceo | 31111-0703 | 13349.82 | 13349.82 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 1 | 1
I0009 | FAISM OBRA INTERESES | (606) Construcción de cuartos dormitorio en Magdalena de Araceo | 31111-0703 | 1791.88 | 1791.88 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 1 | 1
I0132 | Mejoramiento de vivienda | (612) Construccion de cuartos dormitorio en changueo y ranchos unidos | 31111-0703 | 3319.1 | 3319.1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 1 | 1
I0100 | Infraestructura Educativa | (626) Construcción de comedor en localidad de El Jagüey | 31111-0703 | 323779.24 | 323779.24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0
I0100 | Infraestructura Educativa | (627) Construcción de comedor en localidad de Zapotillo de Mogotes | 31111-0703 | 323779.24 | 323779.24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0
I0100 | Infraestructura Educativa | (628) Construcción de comedor en localidad de Pozo de Parangueo | 31111-0703 | 323779.24 | 323779.24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0
I0009 | FAISM OBRA INTERESES | (633) Construcción de cuartos dormitorio en Rincón de Parangueo | 31111-0703 | 18197.62 | 18197.62 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 1 | 1
I0132 | Mejoramiento de vivienda | (642) Construccion de cuartos dormitorio en buenavista de parangueo | 31111-0703 | 27691.08 | 27691.08 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 1 | 1
I0132 | Mejoramiento de vivienda | (614) Construcción de cuartos domitorio en colonia Francisco Villa | 31111-0703 | 117646.12 | 117646.12 | 117646.12 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 1 | 1
I0132 | Mejoramiento de vivienda | (492) Ampliación y terminacion de obra de las recamaras en las localidad de: Villadiego, Rancho Viejo de Torres, Circuito, Buenavista de Parangueo, Zapotillo de Mogotes, Plaza Vieja | 31111-0703 | 212059.69 | 212059.69 | 212059.69 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 1 | 1
I0132 | Mejoramiento de vivienda | (637) Construcción de cuartos domitorio en la colonia Luis Donaldo Colosio y Santiago UCOC | 31111-0703 | 12531.68 | 12531.68 | 2281.18 | 1 | 1 | 1 | 18.2% | 18.2% | 1 | 1
I0009 | FAISM OBRA INTERESES | (625) Construccion de cuartos dormitorio en cerro blanco | 31111-0703 | 7291.13 | 7291.13 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 1 | 1
I0132 | Mejoramiento de vivienda | (611) Construccion de cuartos dormitorio en la col la loma | 31111-0703 | 13282.77 | 13282.77 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 1 | 1
I0132 | Mejoramiento de vivienda | (604) Construccion de cuartos domitorio en la col ranchos unidos | 31111-0703 | 147.59 | 147.59 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 1 | 1
I0132 | Mejoramiento de vivienda | (696) Construccion de cuartos dormitorio en la col ignacio ramirez | 31111-0703 | 4750.07 | 4750.07 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 1 | 1
I0132 | Mejoramiento de vivienda | (658) Construccion de cuartos dormitorio en la col lagunilla de malpais y malpais | 31111-0703 | 13526.01 | 13526.01 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 1 | 1
I0132 | Mejoramiento de vivienda | (601) Construccion de cuartos dormitorio en lagunilla de mogotes y chicamito | 31111-0703 | 221.38 | 221.38 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 1 | 1
I0132 | Mejoramiento de vivienda | (624) Construccion de cuartos dormitorio en el cicuito | 31111-0703 | 10658.14 | 10658.14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 1 | 1
I0132 | Mejoramiento de vivienda | (614) Construcción de cuartos domitorio en colonia Francisco Villa | 31111-0703 | 117646.11 | 117646.11 | 117646.11 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 1 | 1
I0132 | Mejoramiento de vivienda | (549) CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE VIVIENDA (RECAMARA) EN LOCALIDADES DE ALTO Y MEDIO REZAGO SOCIAL | 31111-0703 | 176621.12 | 176621.12 | 176621.12 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 1 | 1
I0132 | Mejoramiento de vivienda | (637) Construcción de cuartos domitorio en la colonia Luis Donaldo Colosio y Santiago UCOC | 31111-0703 | 12531.69 | 12531.69 | 2281.18 | 1 | 1 | 1 | 18.2% | 18.2% | 1 | 1
I0132 | Mejoramiento de vivienda | (642) Construcción de cuartos domitorio en Buenavista de Parangueo | 31111-0703 | 27691.07 | 27691.07 | 16710.12 | 1 | 1 | 1 | 60.34% | 60.34% | 1 | 1
I0132 | Mejoramiento de vivienda | (706) Construcción de cuartos dormitorio en el Armadillo | 31111-0703 | 41000 | 41000 | 40759.76 | 1 | 1 | 1 | 99.41% | 99.41% | 1 | 1
I0100 | Infraestructura Educativa | (652) Construcción de comedor en la localidad de Delicias de Araceo | 31111-0703 | 41000 | 323095.24 | 323095.24 | 1 | 1 | 1 | 788% | 100% | 1 | 1
I0009 | FAISM OBRA INTERESES | (597) Construccion de cuartos dormitorio en pozo de parangueo | 31111-0703 | 41000 | 144800.8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0
I0009 | FAISM OBRA INTERESES | (619) Construccion de cuartos dormitorio en cuadrilla de andaracua | 31111-0703 | 41000 | 212.28 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 1 | 1
I0009 | FAISM OBRA INTERESES | (606) Construccion de cuartos dormitorio en magdalena de araceo | 31111-0703 | 41000 | 1791.88 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 1 | 1
I0009 | FAISM OBRA INTERESES | (618) Construccion de cuartos dormitorio en rancho viejo de torres | 31111-0703 | 41000 | 141.52 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 1 | 1
I0009 | FAISM OBRA INTERESES | (640) Construccion de cuartos dormitorio en colonia nueva de san antonio de mogotes | 31111-0703 | 41000 | 121.74 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 1 | 1
I0009 | FAISM OBRA INTERESES | (639) Construccion de cuartos dormitorio en colonia primavera (san ignacio) | 31111-0703 | 41000 | 121.74 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 1 | 1
I0132 | Mejoramiento de vivienda | (604) Construccion de cuartos domitorio en la col ranchos unidos | 31111-0703 | 41000 | 147.59 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 1 | 1
I0132 | Mejoramiento de vivienda | (696) Construccion de cuartos dormitorio en la col ignacio ramirez | 31111-0703 | 41000 | 4750.08 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 1 | 1
I0132 | Mejoramiento de vivienda | (658) Construccion de cuartos dormitorio en la col lagunilla de malpais y malpais | 31111-0703 | 41000 | 13526 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 1 | 1
I0132 | Mejoramiento de vivienda | (601) Construccion de cuartos dormitorio en lagunilla de mogotes y chicamito | 31111-0703 | 41000 | 221.38 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 1 | 1
I0132 | Mejoramiento de vivienda | (612) Construccion de cuartos dormitorio en changueo y ranchos unidos | 31111-0703 | 41000 | 1640.07 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 1 | 1
I0132 | Mejoramiento de vivienda | (603) Construccion de cuartos para baño con conexión a drenaje en changueo y ranchos unidos | 31111-0703 | 41000 | 352.21 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 1 | 1
I0132 | Mejoramiento de vivienda | (625) Construccion de cuartos dormitorio en cerro blanco | 31111-0703 | 41000 | 7291.12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 1 | 1
I0132 | Mejoramiento de vivienda | (624) Construccion de cuartos dormitorio en el cicuito | 31111-0703 | 41000 | 10658.13 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 1 | 1
I0132 | Mejoramiento de vivienda | (621) Construccion de cuartos dormitorio en las jicamas | 31111-0703 | 41000 | 80700.8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 1 | 1
I0132 | Mejoramiento de vivienda | (642) Construccion de cuartos dormitorio en buenavista de parangueo | 31111-0703 | 41000 | 27691.07 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 1 | 1
I0132 | Mejoramiento de vivienda | (598) Construccion de cuartos dormitorio en el jaguey | 31111-0703 | 41000 | 144646.82 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0
I0132 | Mejoramiento de vivienda | (596) Construccion de cuartos dormitorio en zapotillo de mogotes | 31111-0703 | 41000 | 205000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0
I0132 | Mejoramiento de vivienda | (638) Construccion de cuartos dormitorio en plaza vieja | 31111-0703 | 41000 | 13623.66 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 1 | 1
I0007 | Agua Potable Fondo 1 | (667) Ampliación de red de agua potable en calle 18 de marzo en la localidad de Charco de Pantoja | 31111-0703 | 26332.52 | 26332.52 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 1 | 1
I0007 | Agua Potable Fondo 1 | (679) Construcción de tanque elevado, línea de conducción y línea de distribución en la localidad de la Magalena de Araceo | 31111-0703 | 2962969.89 | 2962969.89 | 2962969.89 | 1 | 1 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0
I0007 | Agua Potable Fondo 1 | (723) Adecuación de la línea de conducción, construcción de tanque de regulación y ampliación de las redes de distribución en Hoya de Cíntora de Arriba, Hoya de Cíntora de Abajo, Crucitas, la Tortuga y colonia Hoya de Alvarez | 31111-0703 | 62496.62 | 62496.62 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 1 | 1
I0007 | Agua Potable Fondo 1 | (745) Ampliación de red de distribución de agua potable en la calle privada 16 de septiembre en la comunidad de las Jícamas | 31111-0703 | 140000 | 140000 | 53883.4 | 1 | 1 | 1 | 38.49% | 38.49% | 1 | 1
I0007 | Agua Potable Fondo 1 | (703) Construcción de equipamiento para pozo de agua potable en la localidad de la Magdalena de Araceo | 31111-0703 | 1250000 | 1250000 | 1143961.28 | 1 | 1 | 1 | 91.52% | 91.52% | 1 | 1
I0007 | Agua Potable Fondo 1 | (699) Construcción de tanque elevado, línea de conducción y adecuación de línea de distribución en la localidad de Puerta de San Roque | 31111-0703 | 1748443.12 | 1748443.12 | 1748443.12 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 1 | 1
I0007 | Agua Potable Fondo 1 | (733) Construcción de tomas domiciliarias sobre red de agua potable existente en la calle San Pedro en la localidad de Magdalena de Araceo | 31111-0703 | 90000 | 90000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0
I0007 | Agua Potable Fondo 1 | (747) Ampliación de red de agua potable en las calle San Ramón y Nicandro Villanueva en Lagunilla de Malpaís | 31111-0703 | 260000 | 260000 | 258429.33 | 1 | 1 | 1 | 99.4% | 99.4% | 1 | 1
I0007 | Agua Potable Fondo 1 | (736) Construcción de linea de alimentación de agua potable en la calle Revolucion, tramo Ave. del trabajo - José MA. Yañez | 31111-0703 | 90000 | 90000 | 63132.88 | 1 | 1 | 1 | 70.15% | 70.15% | 1 | 1
I0007 | Agua Potable Fondo 1 | (714) Equipamiento de pozo de agua potable en la localidad de Puerta de San Roque | 31111-0703 | 71074.96 | 71074.96 | 30774.8 | 1 | 1 | 1 | 43.3% | 43.3% | 1 | 1
I0007 | Agua Potable Fondo 1 | (674) Construcción de línea de alimentación de agua potable en la calle Hidalgo, entre calles Valentín Varela y 5 de Mayo, colonia la Loma | 31111-0703 | 625000 | 625000 | 586571.35 | 1 | 1 | 1 | 93.85% | 93.85% | 1 | 1
I0007 | Agua Potable Fondo 1 | (735) Ampliación de red de agua potable en las calle Hidalgo, Obregón, Altamirano y Matamoros | 31111-0703 | 1000000 | 1000000 | 831174.36 | 1 | 1 | 1 | 83.12% | 83.12% | 1 | 1
I0028 | Indirectos Ramo 33 | Asesoria juridica y adminstrativa en materia de procedimientos de adjudicacion para la contatacion de obra publica | 31111-0703 | 41142.84 | 41142.84 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 1 | 1
I0028 | Indirectos Ramo 33 | (645)Proyecto de tanque elevado en la colonia Francisco Villa | 31111-0703 | 110000 | 110000 | 110000 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 1 | 1
I0028 | Indirectos Ramo 33 | (773)Proyecto de ampliacion de red de agua potable en las calles hidalgo, obregon altamirano y matamoros en la localidad de las jicamas | 31111-0703 | 46400 | 46400 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 1 | 1
I0028 | Indirectos Ramo 33 | (646) Proyecto de equipamiento, electrificacion del pozo de agua potable y linea de conduccion en la localidad de San Diego Quiriceo | 31111-0703 | 209996.96 | 209996.96 | 171959.22 | 1 | 1 | 1 | 81.89% | 81.89% | 1 | 1
I0028 | Indirectos Ramo 33 | (584) Proyecto de pavimentacion de la calle tenochtitlan tramo 4 de marzo -nezahualcoyotl | 31111-0703 | 1384.46 | 1384.46 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 1 | 1
I0028 | Indirectos Ramo 33 | (669) Proyecto de red de drenaje sanitario en la calle Vencedoras | 31111-0703 | 240.82 | 240.82 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 1 | 1
I0028 | Indirectos Ramo 33 | (670) Proyecto de red de drenaje sanitario en la calle Colón tramo Independencia hasta donde termina el asfalto | 31111-0703 | 168.43 | 168.43 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 1 | 1
I0028 | Indirectos Ramo 33 | (661) Proyecto de tanque elevado, linea de conduccion y linea de distribucion en localidad de Magdalena de Araceo | 31111-0703 | 194172.98 | 194172.98 | 194172.98 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 1 | 1
I0028 | Indirectos Ramo 33 | (660) Proyecto de equipamiento para pozo de agua potable en la localidad de Magdalena de Araceo | 31111-0703 | 82109.44 | 82109.44 | 61833.23 | 1 | 1 | 1 | 75.31% | 75.31% | 1 | 1
I0028 | Indirectos Ramo 33 | (750) Proyecto de pavimentacion de la calle Alamo en la localidad de Magdalena de Araceo | 31111-0703 | 33648 | 33648 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 1 | 1
I0028 | Indirectos Ramo 33 | (737) Proyecto de pavimentacion de la calle Privada 16 de Septiembre en la localidad de las Jícamas | 31111-0703 | 3556.63 | 3556.63 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 1 | 1
I0028 | Indirectos Ramo 33 | (742) Proyecto de rehabilitacion de la red de drenaje sanitario en la Comunidad de Hoya de Cíntora | 31111-0703 | 85.57 | 85.57 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 1 | 1
I0028 | Indirectos Ramo 33 | (743) Proyecto de ampliacion de red de drenaje sanitario en la calle Adolfo Ruiz Cortinez en colonia Ranchos Unidos | 31111-0703 | 325.9 | 325.9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 1 | 1
I0028 | Indirectos Ramo 33 | (741) Proyecto de ampliacion de red de drenaje sanitario en la calle 5 de Mayo dos en Buenavista de Parangueo | 31111-0703 | 85.57 | 85.57 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 1 | 1
I0028 | Indirectos Ramo 33 | (740) Proyecto de ampliacion de red de agua potable en la calle Ignacio Zaragoza en la localidad de Mesa de San Agustín | 31111-0703 | 200 | 200 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 1 | 1
I0028 | Indirectos Ramo 34 | (746) Proyecto de ampliación de red de agua potable en las calles San Ramón y Nicandro Villanueva en Lagunilla de Malpaís | 31111-0703 | 5194.64 | 5194.64 | 5194.64 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 1 | 1
I0028 | Indirectos Ramo 33 | (748) Proyecto de ampliación de red de drenaje sanitario en la calle Privada San Ramón en Lagunilla de Malpais | 31111-0703 | 7192.35 | 7192.35 | 7191.66 | 1 | 1 | 1 | 99.99% | 99.99% | 1 | 1
I0028 | Indirectos Ramo 33 | (751) Proyecto de ampliación de red de agua potable en la calle Albino Ortega en la colonia Santiago UCOC | 31111-0703 | 29695.27 | 29695.27 | 29695.27 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 1 | 1
I0028 | Indirectos Ramo 33 | (752) Proyecto de colocación de tomas domiciliarias sobre red de agua potable existente en la calle San Pedro en la localidad de Magdalena de Araceo | 31111-0703 | 29695.27 | 29695.27 | 29695.27 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 1 | 1
I0100 | Infraestructura Educativa | (654) Construcción de comedor en escuela primaria de la localidad Rancho Viejo de Torres | 31111-0703 | 699997.86 | 699997.86 | 390417.29 | 1 | 1 | 1 | 55.77% | 55.77% | 1 | 1
I0100 | Infraestructura Educativa | (655) Cosntrucción de comedor comunitario en la escuela primaria colonia Morelos | 31111-0703 | 649549.48 | 649549.48 | 397285.49 | 1 | 1 | 1 | 61.16% | 61.16% | 1 | 1
I0100 | Infraestructura Educativa | (672) Construcción de comedor comunitario en escuela primaria Lázaro Cárdenas de la colonia la Loma | 31111-0703 | 235257.34 | 235257.34 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 1 | 1
I0100 | Infraestructura Educativa | (690) Construcción de comedor comunitario en escuela primaria de la comunidad de San Cristobal Chihuindo | 31111-0703 | 398369.93 | 398369.93 | 217761.11 | 1 | 1 | 1 | 54.66% | 54.66% | 1 | 1
I0100 | Infraestructura Educativa | (707) Construcción de comedor comunitario en la escuela primaria de la comunidad Ranchos Unidos | 31111-0703 | 583906.3 | 583906.3 | 385077.05 | 1 | 1 | 1 | 65.95% | 65.95% | 1 | 1
I0100 | Infraestructura Educativa | (705) Construcción de comedor comunitario en colonia Benito Juarez | 31111-0703 | 701261.19 | 701261.19 | 469210.31 | 1 | 1 | 1 | 66.91% | 66.91% | 1 | 1
I0100 | Infraestructura Educativa | (702) Construcción de comedor comunitario en escuela primaria Pozo de Aróstegui | 31111-0703 | 582221.62 | 582221.62 | 302580.91 | 1 | 1 | 1 | 51.97% | 51.97% | 1 | 1
I0113 | Drenaje y Letrinas | (692) Construcción de red de drenaje sanitario en la calle del Rosario en Magdalena de Araceo | 31111-0703 | 39596 | 39596 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 1 | 1
I0113 | Drenaje y Letrinas | (709) Rehabilitación de drenaje sanitario en la comunidad Hoya de Cíntora | 31111-0703 | 151106.82 | 151106.82 | 149425.47 | 1 | 1 | 1 | 98.89% | 98.89% | 1 | 1
I0113 | Drenaje y Letrinas | (656) Ampliación de red de drenaje sanitario en varias calles de la localidad de Zapotillo de Mogotes | 31111-0703 | 612127.74 | 612127.74 | 609260.59 | 1 | 1 | 1 | 99.53% | 99.53% | 1 | 1
I0113 | Drenaje y Letrinas | (708) Ampliación de red de drenaje sanitario en la calle Revolución, las Torres y Francisco García en la localidad de San Ignación de San José Parangueo | 31111-0703 | 385053.37 | 385053.37 | 384544.4 | 1 | 1 | 1 | 99.87% | 99.87% | 1 | 1
I0113 | Drenaje y Letrinas | (580) Ampliación de red de drenaje sanitario en la calle Plan de Ayala colonia Francisco Villa | 31111-0703 | 46736.27 | 46736.27 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 1 | 1
I0113 | Drenaje y Letrinas | (585) Construcción de cruce de línea en la calle Nezahualcoyolt en la colonia Francisco Villa | 31111-0703 | 255933.04 | 255933.04 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 1 | 1
I0115 | Urbanización | (710) Construcción de empedraro en la calle Privada 16 de Septiembre en la localidad de las Jícamas | 31111-0703 | 895000 | 895000 | 755627.86 | 1 | 1 | 1 | 84.43% | 84.43% | 1 | 1
I0115 | Urbanización | (717) Pavimentación de la calle privada Josefa Ortíz de Dominguez, tramo Independencia - Josefa Ortíz | 31111-0703 | 620000 | 620000 | 610713.76 | 1 | 1 | 1 | 98.5% | 98.5% | 1 | 1
I0115 | Urbanización | (694) Construcción de carriles de aceleración y desaceleración en Magdalena de Araceo segunda etapa | 31111-0703 | 1093507.69 | 1093507.69 | 799572.66 | 1 | 1 | 1 | 73.12% | 73.12% | 1 | 1
I0115 | Urbanización | (732) Pavimentacion en la calle Alamo (tramo: Esq. del templo - calle Gervacio Mendoza) en la comunidad de Magdalena de Araceo | 31111-0703 | 267973.22 | 267973.22 | 262278.11 | 1 | 1 | 1 | 97.87% | 97.87% | 1 | 1
I0118 | Electrificación | (724, 725) Electrificación y equipamiento de pozo en la localidad de Chicámito | 31111-0703 | 50000 | 50000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 1 | 1
I0118 | Electrificación | (753) Suministro y colocación de luminarias para eficiencia del alumbrado público y mejoramiento de la imagen urbana en en las colonias Magisterial y Lagunilla de Malpais | 31111-0703 | 1993.57 | 1993.57 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 1 | 1
I0132 | Mejoramiento de vivienda | (612) Construcción de cuartos domitorio en Changueo y Ranchos Unidos | 31111-0703 | 4092.38 | 4092.38 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 1 | 1
I0132 | Mejoramiento de vivienda | (613) Construcción de cuartos domitorio en colonia el Socorro y ejido la Aberca | 31111-0703 | 91888.52 | 91888.52 | 55309.07 | 1 | 1 | 1 | 60.19% | 60.19% | 1 | 1
I0132 | Mejoramiento de vivienda | (614) Construcción de cuartos domitorio en colonia Francisco Villa | 31111-0703 | 336989.69 | 336989.69 | 258654.22 | 1 | 1 | 1 | 76.75% | 76.75% | 1 | 1
I0132 | Mejoramiento de vivienda | (621) Construcción de cuartos domitorio en la Jícamas | 31111-0703 | 286064.3 | 286064.3 | 286064.3 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 1 | 1
I0132 | Mejoramiento de vivienda | (624) Construcción de cuartos domitorio en el Cicuito | 31111-0703 | 21304.27 | 21304.27 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 1 | 1
I0132 | Mejoramiento de vivienda | (625) Construcción de cuartos domitorio en Cerro Blanco | 31111-0703 | 29559.92 | 29559.92 | 29559.92 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 1 | 1
I0132 | Mejoramiento de vivienda | (637) Construcción de cuartos domitorio en la colonia Luis Donaldo Colosio y Santiago UCOC | 31111-0703 | 40722.72 | 40722.72 | 40722.72 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 1 | 1
I0132 | Mejoramiento de vivienda | (638) Construcción de cuartos domitorio en Plaza Vieja | 31111-0703 | 35411.41 | 35411.41 | 17701.75 | 1 | 1 | 1 | 49.99% | 49.99% | 1 | 1
I0132 | Mejoramiento de vivienda | (639) Construcción de cuartos domitorio en la colonia Primavera (San Ignacio) | 31111-0703 | 39129.25 | 39129.25 | 39129.25 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 1 | 1
I0132 | Mejoramiento de vivienda | (640) Construcción de cuartos domitorio en la colonia Nueva en San Antonio de Mogotes | 31111-0703 | 38885.77 | 38885.77 | 38885.77 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 1 | 1
I0132 | Mejoramiento de vivienda | (642) Construcción de cuartos domitorio en Buenavista de Parangueo | 31111-0703 | 68131.95 | 68131.95 | 68131.95 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 1 | 1
I0132 | Mejoramiento de vivienda | (658) Construcción de cuartos domitorio en la colonia Lagunilla de Malpais y Malpais | 31111-0703 | 6960.69 | 6960.69 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 1 | 1
I0132 | Mejoramiento de vivienda | (622) Construcción de cuartos domitorio en el Chiqueo | 31111-0703 | 13391.02 | 13391.02 | 370.6 | 1 | 1 | 1 | 2.768% | 2.768% | 1 | 1
I0132 | Mejoramiento de vivienda | (636) Construcción de cuartos domitorio en Hoya de Alvarez | 31111-0703 | 13402.27 | 13402.27 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 1 | 1
I0132 | Mejoramiento de vivienda | (634) Construcción de cuartos domitorio en Villadiego | 31111-0703 | 2799.73 | 2799.73 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 1 | 1
I0132 | Mejoramiento de vivienda | (603) Construcción de cuartos para baño con conexión a drenaje en Changueo y Ranchos Unidos | 31111-0703 | 13.85 | 13.85 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 1 | 1
I0132 | Mejoramiento de vivienda | (602) Construcción de cuartos dormitorio en Crucitas y Hoya de Cíntora de Arriba | 31111-0703 | 30 | 30 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 1 | 1
I0132 | Mejoramiento de vivienda | (606) Construcción de cuartos dormitorio en Magdalena de Araceo | 31111-0703 | 6450.77 | 6450.77 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 1 | 1
I0132 | Mejoramiento de vivienda | (610) Construcción de cuartos dormitorio en la colonia 20 de noviembre | 31111-0703 | 573999.75 | 573999.75 | 562024.77 | 1 | 1 | 1 | 97.91% | 97.91% | 1 | 1
I0132 | Mejoramiento de vivienda | (696) Construcción de cuartos dormitorio en la colonia Ignacio Ramírez | 31111-0703 | 15833.58 | 15833.58 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 1 | 1
I0132 | Mejoramiento de vivienda | (598) Construcción de cuartos dormitorio en el Jagüey | 31111-0703 | 288985.69 | 288985.69 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0
I0132 | Mejoramiento de vivienda | (597) Construcción de cuartos dormitorio en Pozo de Parangueo | 31111-0703 | 288677.74 | 288677.74 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0
I0132 | Mejoramiento de vivienda | (706) Construcción de cuartos dormitorio en el Armadillo | 31111-0703 | 164000 | 164000 | 163039.02 | 1 | 1 | 1 | 99.41% | 99.41% | 1 | 1
I0132 | Mejoramiento de vivienda | (721) Construcción de cuartos para baño con conexión a drenaje en Hoya de Álvarez | 31111-0703 | 86562.09 | 86562.09 | 78138.34 | 1 | 1 | 1 | 90.27% | 90.27% | 1 | 1
I0132 | Mejoramiento de vivienda | (623) Construcción de cuartos dormitorio en la Isla fracción Copales | 31111-0703 | 8670.27 | 8670.27 | 244.05 | 1 | 1 | 1 | 2.815% | 2.815% | 1 | 1
I0132 | Mejoramiento de vivienda | Suministro y adquisición de calentadores solares 4 | 31111-0703 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0
I0132 | Mejoramiento de vivienda | (731) Construcción de instalación hidráulica para calentadores solares 3 | 31111-0703 | 1730000 | 1730000 | 1675986.56 | 1 | 1 | 1 | 96.88% | 96.88% | 1 | 1
I0132 | Mejoramiento de vivienda | (730) Construcción de instalación hidráulica para calentadores solares 4 | 31111-0703 | 1730000 | 1730000 | 1675986.56 | 1 | 1 | 1 | 96.88% | 96.88% | 1 | 1
I0132 | Mejoramiento de vivienda | (755) Construcción de cuartos domitorios en la zona ZAP | 31111-0703 | 1218316.63 | 1218316.63 | 1163722.56 | 1 | 1 | 1 | 95.52% | 95.52% | 1 | 1
S0151 | Tejido Social Urbanización | (615) ITS 2018 Pavimentación de calle Zapata tramo Revolución - Independencia | 31111-0703 | 710062.7 | 710062.7 | 409568.95 | 1 | 1 | 1 | 57.68% | 57.68% | 1 | 1
S0151 | Tejido Social Urbanización | (573) ITS 2018 Pavimentación de calle Tenochtitlan tramo 4 de marzo - Netzahualcoyolt | 31111-0703 | 1875.04 | 1875.04 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 1 | 1
S0151 | Tejido Social Urbanización | (574) ITS 2018 Pavimentación de calle Pípila tramo Colón - Revolución | 31111-0703 | 64506.69 | 64506.69 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 1 | 1
S0151 | Tejido Social Urbanización | (718) Suministro y colocación de luminarias para eficiencia del alumbrado público y mejoramiento de la imagen urbana en zona Impulso | 31111-0703 | 1371.74 | 1371.74 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 1 | 1
S0172 | Tejido Social Agua Potable | (716) Construcción de línea de alimentación de agua potable en la zona sur de la colonia la Loma segunda etapa | 31111-0703 | 1627775.18 | 1627775.18 | 1234468.59 | 1 | 1 | 1 | 75.84% | 75.84% | 1 | 1
S0173 | Tejido Social Drenaje | (704) ITS 2018 Ampliación de red de drenaje sanitario en la calle Vencedoras tramo Rodolfo Fierro - Los Romero | 31111-0703 | 148727.77 | 148727.77 | 110344.37 | 1 | 1 | 1 | 74.19% | 74.19% | 1 | 1
S0173 | Tejido Social Drenaje | (711) ITS 2018 Ampliación de red de drenaje sanitario en la calle Colón tramo calle sin nombre hasta inicio de asfalto | 31111-0703 | 24619.2 | 24619.2 | 1984.95 | 1 | 1 | 1 | 8.063% | 8.063% | 1 | 1
S0173 | Tejido Social Drenaje | (720) ITS 2018 Ampliación de red de drenaje sanitario en la calle privada Adolfo Ruiz Cortines en la colonia Ranchos Unidos | 31111-0703 | 64302.75 | 64302.75 | 38760.25 | 1 | 1 | 1 | 60.28% | 60.28% | 1 | 1
S0175 | Tejido Social Electrificación | (586) ITS 2018 Ampliación de línea y red de distribución eléctrica en la calle Independencia en la colonia la Loma | 31111-0703 | 525.68 | 525.68 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 1 | 1
S0185 | PDMC Agua SC | (S/C)Ampliación red de distribución de agua potable en la calle Ignacio Zaragoza en la localidad de Mesa de San Agustín | 31111-0703 | 100000 | 100000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0
S0186 | PIDMC Drenaje SD | (713) Ampliación de red de drenaje sanitario en la calle 5 de mayo No. 2 en la localidad de Buenavista de Parangueo | 31111-0703 | 200000 | 200000 | 140871.22 | 1 | 1 | 1 | 70.44% | 70.44% | 1 | 1
S0187 | PIDMC Electrificación SG | (701) Ampliación de red de distribución eléctrica en la calle Corregidora en la localidad del Jahuique | 31111-0703 | 422659.84 | 422659.84 | 366130.66 | 1 | 1 | 1 | 86.63% | 86.63% | 1 | 1
S0187 | PIDMC Electrificación SG | PIDMC 2018 (600) Ampliación de línea y red de distribución eléctrica en la calle Avenida del Trabajo en la comunidad de Fuerte Apache | 31111-0703 | 29452.4 | 29452.4 | 29452.4 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 1 | 1
S0187 | PIDMC Electrificación SG | PIDMC 2018 (599) Ampliación de línea y red de distribución eléctrica en la calle Guillén en la comunidad de Fuerte Apache | 31111-0703 | 29451.8 | 29451.8 | 29452.4 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 1 | 1
S0188 | PISBCC Drenaje SD | (659)PISBCC Ampliación de red de drenaje sanitario en la calle privada Matamoros en la localidad de la Magdalena | 31111-0703 | 12101.1 | 12101.1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 1 | 1
S0188 | PISBCC Drenaje SD | (673) PISBCC Ampliación de red de drenaje sanitario en la calle Nicandro Villanueva en la Lagunilla de Mailpais | 31111-0703 | 87207.42 | 87207.42 | 24871.15 | 1 | 1 | 1 | 28.52% | 28.52% | 1 | 1
S0188 | PISBCC Drenaje SD | (734) Ampliación de red de drenaje sanitario en la calle privada San Ramón en la Lagunilla de Malpais | 31111-0703 | 406000 | 406000 | 362299.4 | 1 | 1 | 1 | 89.24% | 89.24% | 1 | 1
S0189 | PISBCC Agua SC | (659) PISBCC 18 Ampiación de red de agua potable en la calle Francisco Javier Mina, en la localidad de la Magdalena de Araceo | 31111-0703 | 45062.25 | 45062.25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 1 | 1
S0189 | PISBCC Agua SC | (659) PISBCC 18 Ampiación de red de agua potable en la calle privada Matamoros en la localidad de la Magdalena de Araceo | 31111-0703 | 14779.03 | 14779.03 | 13955.59 | 1 | 1 | 1 | 94.43% | 94.43% | 1 | 1
S0189 | PISBCC Agua SC | (659) PISBCC 18 Ampiación de red de agua potable en la calle Juárez en la localidad de la Magdalena de Araceo | 31111-0703 | 89654.73 | 89654.73 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0
S0189 | PISBCC Agua SC | (659) PISBCC 18 Ampiación de red de agua potable en la calle prolongación Rosario Sur en la localidad de la Magdalena de Araceo | 31111-0703 | 1989.27 | 1989.27 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 1 | 1
S0189 | PISBCC Agua SC | (738) Ampliación de red de agua potable en la calle Gervacio Mendoza en la localidad de la Magdalena de Araceo | 31111-0703 | 200000 | 200000 | 147930.3 | 1 | 1 | 1 | 73.97% | 73.97% | 1 | 1
S0189 | PISBCC Agua SC | (S/C) Ampliación de red de agua potable en la calle Albino Ortega en la colonia Santiago UCOC | 31111-0703 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0
S0191 | PIDH Calentador Solar | PIDH 2018 Calentadores solares 2 | 31111-0901 | 22140 | 22140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0
S0192 | PIDH Techo | PIDH 2018 Techo Firme | 31111-0901 | 336.84 | 336.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0
S0105 | CONADE | (29) Construcción de unidad deportiva en el Municipio de Valle de Santiago, Gto. | 31111-0703 | 608077.74 | 608077.74 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 1 | 1
S0135 | Pog Serv Bas Mi Colonia | (144) Construcción de red de drenaje para el fraccionamiento Bugambilias | 31111-0703 | 173836.39 | 173836.39 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 1 | 1
S0151 | Tejido Social Urbanización | (415) Urbanización de la calle Revolución (Primera etapa) tramo calle México - escuela secundaria técnica No. 20 colonia La Loma | 31111-0703 | 947052.2 | 947052.2 | 681729.64 | 1 | 1 | 1 | 71.98% | 71.98% | 1 | 1
S0188 | PISBCC Drenaje SD | (631) Ampliación de red de drenaje sanitario en las calle asteriodes y viento solar colonia Lagunilla de Malpais | 31111-0703 | 295552.2 | 295552.2 | 141301.61 | 1 | 1 | 1 | 47.81% | 47.81% | 1 | 1
S0151 | Tejido Social Urbanización | (568) Pavimentación de la calle Guanajuato tramo Aguascalientes - Querétaro | 31111-0703 | 1633471.62 | 1633471.62 | 846025.55 | 1 | 1 | 1 | 51.79% | 51.79% | 1 | 1
S0151 | Tejido Social Urbanización | (688) Rehabilitación de la calle Pino Suarez segunda etapa | 31111-0703 | 3473449.39 | 3473449.39 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 1 | 1
S0187 | PIDMC Electrificación SG | (668) Ampliación de red de distribución eléctrica en la calle Obregón en la localidad de El Jagüique | 31111-0703 | 12166.98 | 12166.98 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 1 | 1
S0187 | PIDMC Electrificación SG | (666) Ampliación de red de distribución eléctrica en la calle Reolución en la localidad de San Isidro de Mogotes | 31111-0703 | 558390.67 | 558390.67 | 494357.86 | 1 | 1 | 1 | 88.53% | 88.53% | 1 | 1
S0187 | PIDMC Electrificación SG | (662) Ampliación de línea y red de distribución eléctrica en la calle Cerrada de la comunidad de la Gachupina | 31111-0703 | 758737.81 | 758737.81 | 757111.8 | 1 | 1 | 1 | 99.79% | 99.79% | 1 | 1
S0187 | PIDMC Electrificación SG | (663) Ampliación de línea y red distribución eléctrica en la calle Malagón en la localidad de Puerto de Araceo | 31111-0703 | 408001.24 | 408001.24 | 408001.24 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 1 | 1
S0177 | CODE Guanajuato | (681) Rehabilitación de cancha de futbol siete de prácticas (cancha sur en la unidad deportiva colonia Miravalle) | 31111-0703 | 1134783.32 | 1134783.32 | 1134478.19 | 1 | 1 | 1 | 99.97% | 99.97% | 1 | 1
S0141 | PIECIS Programa de I | (783) Obra complementaria en Centro Impulso Social Francisco Villa | 31111-0703 | 404873.59 | 404873.59 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 1 | 1
K0002 | Obra por aportaciones | (578) Contrucción de cancha de usos múltiples en el CECYTEG | 31111-0703 | 3170.57 | 3170.57 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 1 | 1
K0002 | Obra por aportaciones | (680) Construcción de caseta de vigilancia en el CECYTEG | 31111-0703 | 449000 | 449000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0
“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

## Instructivo_PPI
Instructivo
CLAVE DEL PROGRAMA/ PROYECTO: Clave asignada al programa/proyecto.
NOMBRE: Nombre genérico del programa/proyecto.
DESCRIPCIÓN: Describir el programa/proyecto.
UR: Indicar la dependencia/entidad responsable del programa/proyecto.
INVERSIÓN: Asignaciones destinadas al programa/proyecto. (Adquisiciones, mantenimiento, estudios de inversión, Infraestructura, etc.)
APROBADO: Refleja las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos.
MODIFICADO: Es el momento que refleja la asignación presupuestaria que resulta de incorporar; en su caso, las adecuaciones presupuestarias al presupuesto aprobado.
DEVENGADO: Este momento contable refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
METAS: Nivel cuantificable anual de las metas aprobadas y modificadas.
META PROGRAMADA: Resultado cuantificable de las acciones dirigidas hacia un fin u objetivo previamente definido y esperado en forma organizada y representativa de las asignaciones de los recursos.
META MODIFICADA: Nivel cuantificable de las ampliaciones o reducciones de los fines u objetivos establecidos originalmente en la meta programada y que comprende las variaciones dentro del proceso programático-presupuestario.
META ALCANZADA: Es el resultado cuantificable de los fines u objetivos realmente logrados comparados con los originalmente establecidos.
% AVANCE FINANCIERO: Valor absoluto y relativo que registre el gasto con relación a su meta anual correspondiente al programa, proyecto o actividad que se trate. (DOF 9-dic-09).
% AVANCE DE METAS: Valor absoluto y relativo que registre el cumplimiento de logros u objetivos con respecto a los originalmente programados.
Restricción:
Apegarse al número de columnas.
Programas y proyectos de inversión
Se especifican las acciones que implican erogaciones de gasto de capital destinadas tanto a obra pública en infraestructura como a la adquisición y modificación de inmuebles, adquisiciones de bienes muebles asociadas a estos programas, y rehabilitaciones que impliquen un aumento en la capacidad o vida útil de los activos de infraestructura e inmuebles.
Se muestra la integración de la asignación de los recursos destinados a los programas y proyectos de inversión concluidos y en proceso en un ejercicio, especificando las erogaciones de gasto de capital destinadas tanto a obra pública en infraestructura como a la adquisición y modificación de inmuebles, adquisiciones de bienes muebles asociadas a los programas, y rehabilitaciones que impliquen un aumento en la capacidad o vida útil de los activos de infraestructura e inmuebles. 1
Nota: Es importante que en este reporte se incluyan todos los programas y proyectos que desde la construcción programática del presupuesto fueron clasificados por el Ente como de inversión, independientemente de las nomenclaturas asignadas.
_____________________________
1 Apartado “VI. Estados Presupuestarios, Financieros y Económicos a producir y sus objetivos” del Marco conceptual de Contabilidad Gubernamental