## PPI
Municipio de Valle de Santiago, Gto. Programas y Proyectos de Inversión Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023
[5 empty] | Inversión |  |  | Metas |  |  | % Avance Financiero |  | % Avance Metas
Clave del Programa/ Proyecto | Nombre | Descripción | UR | Aprobado | Modificado | Devengado | Programado | Modificado | Alcanzado | Unidad de medida | Devengado/ Aprobado | Devengado/ Modificado | Alcanzado/ Programado | Alcanzado/ Modificado
K0001 | Inversión Pública en Infraestructura | Obra | 31111M420050100 | 148985000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0003 | Estudios y Proyectos de Obra | Obra | 31111M420050100 | 2575000 | 10693778.88 | 7509415.73 | 14 | 0 | 14 | Proyectos | 291.6% | 70.22% | 100% | 100%
K0167 | Mantenimiento de Edificios | Obra | 31111M420050100 | 500000 | 800000 | 342402.46 | 1 | 1 | 0 | obra complementaria | 68.48% | 42.8% | 100% | 100%
K0169 | Mantenimiento de Pozos | Obra | 31111M420050100 | 250000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | cloradores | 0% | 0% | 0% | 0%
K0171 | Bacheo Rutinario | Obra | 31111M420050100 | 1000000 | 1850000 | 1741427.96 | 1 | 1 | 1 | obra complementaria | 174.1% | 94.13% | 100% | 100%
K0197 | Bacheo Contratado | Obra | 31111M420050100 | 100000 | 5400000 | 1396446.57 | 1 | 1 | 0 | obra complementaria | 1396% | 25.86% | 100% | 100%
K0213 | Rehabilitación de caminos sacacosecas en el Municipio de Valle de Santiago,Gto., en diferentes localidades | Obra | 31111M420050100 | 0 | 1104085.29 | 995002.93 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | Kilometro | 0% | 90.12% | 100% | 100%
K0410 | Rehabilitación de red de drenaje sanitario calle Colón (tramo calle Mena a Benito Juárez), en la Cabecera Municipal de Valle de Santiago | Obra | 31111M420050100 | 0 | 210000 | 210000 | 273.73 | 273.73 | 273.73 | Metro lineal | 0% | 100% | 100% | 100%
K0412 | Rehabilitación de camino en el Municipio de Valle de Santiago, Gto., en la localidad de Rojas (Granja Rojas), segunda etapa | Obra | 31111M420050100 | 0 | 103424.48 | 103424.48 | 749.82 | 749.82 | 749.82 | Metro cuadrado | 0% | 100% | 100% | 100%
K0422 | Rehabilitación de drenaje sanitario en el Municipio de Valle de Santiago, Gto., en la localidad Valle de Santiago, en la colonia Zona Centro, en las calles Aztecas y Zaragoza | Obra | 31111M420050100 | 0 | 22653.33 | 22653.33 | 91.78 | 91.78 | 91.72 | Metro lineal | 0% | 100% | 99.93% | 99.93%
K0426 | Construcción de calle con concreto en el Municipio de Valle de Santiago, Gto., en la localidad Valle de Santiago, en la calle Libertad (segunda etapa) | Obra | 31111M420050100 | 0 | 79089.12 | 53688.49 | 947.59 | 929.65 | 929.65 | Metro cuadrado | 0% | 67.88% | 98.11% | 100%
K0447 | Construcción de calle con piedra en el Municipio de Valle de Santiago, Gto., en la localidad El Jahuique en la calle de la Explanada | Obra | 31111M420050100 | 0 | 879553.03 | 799473.49 | 595.83 | 595.57 | 595.57 | Metro cuadrado | 0% | 90.9% | 99.96% | 100%
K0455 | Construcción de calle con concreto en el Municipio de Valle de Santiago, Gto., en la localidad Charco de Parangueo, en la calle Domingo Ledesma | Obra | 31111M420050100 | 0 | 48835.35 | 48835.35 | 2734.9 | 2734.9 | 2734.9 | Metro cuadrado | 0% | 100% | 100% | 100%
K0456 | Rehabilitación de drenaje pluvial en el Municipio de Valle de Santiago, Gto., en la localidad Valle de Santiago, en la colonia Zona Centro, en las calle Aztecas y Zaragoza | Obra | 31111M420050100 | 0 | 402964.63 | 402964.63 | 280.56 | 280.56 | 280.56 | Metro lineal | 0% | 100% | 100% | 100%
K0461 | Construcción de Centro Terapeútico, en el Municipio de Valle de Santiago, en la colonia Miravalle, en el DIF Municipal | Obra | 31111M420050100 | 0 | 5100000 | 1756984.94 | 583.1 | 583.1 | 495.63 | Metro cuadrado | 0% | 34.45% | 85% | 85%
K0462 | Rehabilitación de módulo de baños en el Municipio de Valle de Santiago, Gto., en el DIF | Obra | 31111M420050100 | 0 | 360000 | 357258.55 | 1 | 1 | 1 | Metro cuadrado | 0% | 99.24% | 100% | 100%
E0107 | Proyecto de Modernización de Alumbrado Público (Plurianual) | Proyecto | 31111M420060200 | 27600000 | 27600000 | 27600000 | 1 | 0 | 1 | Metro cuadrado | 100% | 100% | 100% | 0%
S0210 | Mi Colonia con Color | Acciones | 31111M420070100 | 10000 | 1500000 | 750000 | 25861.999 | 25861.999 | 25861.999 | Metro cuadrado | 7500% | 50% | 100% | 100%
S0262 | Equipamiento con estufas ecológicas, en el Municipio de Valle de Santiago, Gto., en varias localidades | Acciones | 31111M420070100 | 1500000 | 2397000 | 2392814.29 | 470 | 74 | 544 | Metro cuadrado | 159.5% | 99.83% | 115.7% | 735.1%
S0263 | Equipamiento con calentadores solares, en el Municipio de Valle de Santiago, Gto., en varias localidades | Acciones | 31111M420070100 | 3000000 | 9000000 | 8998079.98 | 1200 | 55 | 1255 | Metro cuadrado | 299.9% | 99.98% | 104.6% | 2282%
S0274 | Juntos Modernizamos | Acciones | 31111M420070100 | 0 | 8800000 | 6531478.17 | 47 | 62 | 73 | Metro cuadrado | 0% | 74.22% | 155% | 117%
S0278 | Equipamiento con cisternas en el Municipio de Valle de Santiago, Gto., en diferentes localidades | Acciones | 31111M420070100 | 750000 | 1800000 | 1797748.06 | 450 | 36 | 486 | Metro cuadrado | 239.7% | 99.87% | 108% | 1350%
S0220 | Mi Ganado Productivo | Acciones | 31111M420070200 | 10000 | 2319488 | 2319488 | 33 | 33 | 33 | Metro cuadrado | 23195% | 100% | 100% | 100%
S0268 | Programa Reconversión Sustentable de la Agricultura | Acciones | 31111M420070200 | 10000 | 1070000 | 1020420 | 115 | 103 | 103 | Metro cuadrado | 10204% | 95.37% | 89.57% | 100%
S0269 | Mi Ganado Productivo "Agente de Cambio" | Acciones | 31111M420070200 | 140000 | 150000 | 0 | 3 | 3 | 3 | Metro cuadrado | 0% | 0% | 100% | 100%
S0270 | Mi Familia Productiva y Sustentable | Acciones | 31111M420070200 | 10000 | 9000000 | 8553395.77 | 1011 | 1011 | 1011 | Metro cuadrado | 85534% | 95.04% | 100% | 100%
S0271 | Mi Familia Productiva y Sustentable "Agente de Cambio" | Acciones | 31111M420070200 | 55000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Metro cuadrado | 0% | 0% | 100% | 100%
S0272 | Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de un Paquete Tecnológico | Acciones | 31111M420070200 | 10000 | 10000000 | 9999591 | 2410 | 2444 | 2444 | Metro cuadrado | 99996% | 100% | 101.4% | 100%
S0275 | Tecnocampo Estatal | Acciones | 31111M420070200 | 10000 | 4406864.06 | 0 | 73 | 70 | 0 | Metro cuadrado | 0% | 0% | 0% | 0%
M0005 | Programa MAS | Acciones | 31111M420110100 | 0 | 550030 | 549885.47 | 1 | 0 | 1 | Metro cuadrado | 0% | 99.97% | 100% | 0%
S0240 | Modernicemos tu Escuela | Acciones | 31111M420170100 | 800000 | 1200000 | 1191482.51 | 1 | 0 | 1 | Acciones | 148.9% | 99.29% | 100% | 0%
P0085 | Registro Municipal de Arbolado Urbano y Árboles Patrimoniales de Valle de Santiago, Gto. | Acciones | 31111M420210100 | 0 | 87220 | 87220 | 1 | 0 | 1 | Proyecto | 0% | 100% | 100% | 0%
K0463 | Rehabilitación de parque público en el municipio de Valle de Santiago, Gto., en la localidad Valle de Santiago, en la colonia Centro, en la calle Juárez (Alameda) segunda etapa | Obra | 31111M420050100 | 0 | 9000000 | 290200.29 | 1 | 1 | 1 | Parque | 0% | 3.224% | 100% | 100%
K0464 | Rehabilitación de edificio público en el municipio de Valle de Santiago, Gto., en la localidad Valle de Santiago, en la colonia Miravalle, en la calle Heróico Colegio Militar | Obra | 31111M420050100 | 0 | 3000000 | 1463180.16 | 1 | 1 | 1 | Edificio Público | 0% | 48.77% | 100% | 100%
K0465 | Rehabilitación de Palacio Municipal en el municipio de Valle de Santiago, Gto., en la localidad Valle de Santiago, en la colonia Centro, en la calle Juárez | Obra | 31111M420050100 | 0 | 1218822.61 | 1218822.61 | 1 | 1 | 1 | Edificio Público | 0% | 100% | 100% | 100%
K0466 | Construcción de calle con concreto en el municipio de Valle de Santiago, Gto., en la localidad Valle de Santiago, en la colonia La Loma en la calle Revolución, de cadenamiento 0+400 al cadenamiento 0+635 | Obra | 31111M420050100 | 0 | 5624825.77 | 5270360.31 | 2293.01 | 2293.01 | 2293.01 | Metro cuadrado | 0% | 93.7% | 100% | 100%
K0467 | Ampliación de calle con concreto en el municipio de Valle de Santiago, Gto., en la localidad Valle de Santiago, en la colonia Siete Luminarias, en la calle Agua Marina | Obra | 31111M420050100 | 0 | 771249.38 | 210330.09 | 87.92 | 87.92 | 74.73 | Metro cuadrado | 0% | 27.27% | 85% | 85%
K0468 | Construcción de planta potabilizadora en el municipio de Valle de Santiago, Gto., en la localidad de San Manuel Quiriceo | Obra | 31111M420050100 | 0 | 1291626.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | Planta potabilizadora | 0% | 0% | 0% | 0%
K0469 | Ampliación de puente vehicular en el municipio de Valle de Santiago, Gto., en la localidad Valle de Santiago, en la colonia Centro, en la calle Gallega | Obra | 31111M420050100 | 0 | 860000 | 0 | 1 | 1 | 1 | Puente vehicular | 0% | 0% | 100% | 100%
K0470 | Ampliación de Centro Gto Contigo Si Francisco Villa, Valle de Santiago, Gto. | Obra | 31111M420050100 | 0 | 3501865.45 | 2400962.24 | 2.00 1.00 | 2.00 1.00 | 2.00 1.00 | Talleres cancha | 0% | 68.56% | 100% | 100%
K0471 | Rehabilitación de módulo de sanitarios en el Municipio de Valle de Santiago, Gto., en la localidad Valle de Santiago, en la colonia Centro, en el gimnasio municipal | Obra | 31111M420050100 | 0 | 684476.97 | 684476.97 | 50.19 | 50.19 | 50.19 | Metro cuadrado | 0% | 100% | 100% | 100%
K0472 | Construcción de tanque elevado de agua potable público en el municipio de Valle de Santiago, Gto., en la localidad Valle de Santiago, colonia El Calvario | Obra | 31111M420050100 | 0 | 1055369.79 | 1036839.27 | 1 | 1 | 1 | Tanque elevado | 0% | 98.24% | 100% | 100%
K0473 | Construcción de gimnasio al aire libre en el municipio de Valle de Santiago, Gto., en la localidad Valle de Santiago, en la colonia Las Fuentes | Obra | 31111M420050100 | 0 | 399230.76 | 99579.97 | 1 | 1 | 1 | Gimnasio | 0% | 24.94% | 100% | 100%
K0474 | Construcción de gimnasio al aire libre en el municipio de Valle de Santiago, Gto., en la localidad Gervasio Mendoza | Obra | 31111M420050100 | 0 | 455607.14 | 2041.9 | 1 | 1 | 1 | Gimnasio | 0% | 0.4482% | 100% | 100%
K0475 | Construcción de espacio multideportivo (campo béisbol camémbaro) en la localidad Valle de Santiago, Gto., en la colonia Camémbaro | Obra | 31111M420050100 | 0 | 692090.17 | 0 | 1 | 1 | 1 | Obra complementaria | 0% | 0% | 100% | 100%
K0476 | Construcción de vado con concreto en el municipio de Valle de Santiago, Gto., en la localidad Las Jícamas a un costado del campo deportivo | Obra | 31111M420050100 | 0 | 488698.43 | 488698.43 | 187.87 | 189.87 | 189.87 | Metro cuadrado | 0% | 100% | 101.1% | 100%
K0477 | Construcción de calle con piedra en el municipio de Valle de Santiago, Gto., en la localidad de Magdalena de Araceo en la calle Gervasio Mendoza | Obra | 31111M420050100 | 0 | 1500000 | 463194.25 | 765.3 | 765.3 | 765.3 | Metro cuadrado | 0% | 30.88% | 100% | 100%
K0478 | Rehabilitación de lámina en techumbre en canchas de básquetbol de la deportiva municipal "Prof. Santiago Lira García", en el municipio de Valle de Santiago, Gto. | Obra | 31111M420050100 | 0 | 411063.26 | 411063.26 | 666.4 | 666.4 | 666.4 | Metro cuadrado | 0% | 100% | 100% | 100%
K0479 | Suministro e instalación de dispositivos ahorradores de agua potable en la cabecera municipal de Valle de Santiago, Gto. | Obra | 31111M420050100 | 0 | 800000 | 400000 | 1 | 0 | 1 | Acciones | 0% | 50% | 100% | 0%
U0004 | Casa Joven | Acciones | 31111M420200100 | 0 | 230000 | 213898.57 | 1 | 0 | 1 | Proyecto | 0% | 93% | 100% | 0%
K0480 | Rehabilitación de camino rural en el municipio de Valle de Santiago, Gto., en la localidad San José de Pantoja, cadenamiento 0+000 al 2+064 | Obra | 31111M420050100 | 0 | 4783195.83 | 3735861.7 | 13402 | 12972.36 | 12972.36 | Metro cuadrado | 0% | 78.1% | 96.79% | 100%
K0481 | Rehabilitación de camino rural en el municipio de Valle de Santiago, Gto., en la localidad de Rancho Nuevo de San Andrés a carretera Las Jícamas, cadenamiento 0+680 al 1+680 | Obra | 31111M420050100 | 0 | 6442971.49 | 4571733.47 | 6887.93 | 6887.93 | 6887.93 | Metro cuadrado | 0% | 70.96% | 100% | 100%
K0482 | Rehabilitación de camino rural en el municipio de Valle de Santiago, Gto., en la localidad de San Cristobal | Obra | 31111M420050100 | 0 | 3481210.4 | 2825729.36 | 5281.38 | 5281.38 | 5302.97 | Metro cuadrado | 0% | 81.17% | 100.4% | 100.4%
K0483 | Rehabilitación de camino rural en el municipio de Valle de Santiago, Gto., en la localidad de Guarapo - Las Raices | Obra | 31111M420050100 | 0 | 4049122.1 | 3302360.85 | 3148.04 | 3148.04 | 3148.04 | Metro cuadrado | 0% | 81.56% | 100% | 100%
K0484 | Rehabilitación de camino rural en el municipio de Valle de Santiago, Gto., en la localidad de Gervasio Menodoza - Cahuageo | Obra | 31111M420050100 | 0 | 4028916.22 | 4028916.22 | 4458 | 4458 | 3510 | Metro cuadrado | 0% | 100% | 78.73% | 78.73%
K0485 | Rehabilitación de camino rural en el municipio de Valle de Santiago, Gto., en la localidad de Magdalena de Araceo - Gervasio Mendoza | Obra | 31111M420050100 | 0 | 4762253.66 | 4759178.99 | 230 | 230 | 230 | Metro cuadrado | 0% | 99.94% | 100% | 100%
K0486 | Rehabilitación de camino rural en el municipio de Valle de Santiago, Gto., en la localidad de Charco de Pantoja - San Francisco Javier | Obra | 31111M420050100 | 0 | 3898529.82 | 2898899.74 | 1565 | 1565 | 1565 | Metro cuadrado | 0% | 74.36% | 100% | 100%
K0487 | Rehabilitación de camino rural en el municipio de Valle de Santiago, Gto., en la localidad de Rancho de Guadalupe - San Francisco Javier | Obra | 31111M420050100 | 0 | 2147550.08 | 1421667.14 | 2853.72 | 2853.72 | 2511.27 | Metro cuadrado | 0% | 66.2% | 88% | 88%
K0488 | Construcción de calle con empedrado en el municipio de Valle de Santiago, Gto., en la localidad de San Nicolás Parangueo en la calle Niños Héroes | Obra | 31111M420050100 | 0 | 3660474.69 | 3027757.44 | 3171.96 | 2584.08 | 2381.74 | Metro cuadrado | 0% | 82.71% | 75.09% | 92.17%
K0489 | Rehabilitación de camino con riego de sello en el municipio de Valle de Santiago, Gto., en la localidad de Cerritos | Obra | 31111M420050100 | 0 | 303667.41 | 303667.41 | 3000 | 3000 | 3000 | Metro cuadrado | 0% | 100% | 100% | 100%
K0490 | Construcción de línea de conducción en el municipio de Valle de Santiago, Gto., en la localidad de Mesa de San Agustín | Obra | 31111M420050100 | 0 | 320672.44 | 256819.99 | 647.05 | 561.5 | 561.5 | Metro lineal | 0% | 80.09% | 86.78% | 100%
K0491 | Construcción de tanque elevado de agua potable público en el municipio de Valle de Santiago, Gto., en la localidad Zaporte de San Vicente | Obra | 31111M420050100 | 0 | 3134177.85 | 0 | 1 | 1 | 1 | Tanque elevado | 0% | 0% | 100% | 100%
K0492 | Ampliación de drenaje sanitario en el municipio de Valle de Santiago, Gto., en la localidad La Compañía, en la calle Zaragoza | Obra | 31111M420050100 | 0 | 671435.06 | 0 | 319.67 | 319.67 | 95.9 | Metro lineal | 0% | 0% | 30% | 30%
K0493 | Rehabilitación de calle con asfalto (semaforización) en el municipio de Valle de Santiago, Gto., en la colonia Lindavista, en las calles Heróico Colegio Militar cruce con calle Pino Suarez | Obra | 31111M420050100 | 0 | 5336909.71 | 0 | 3029.91 | 3029.91 | 454.48 | Metro cuadrado | 0% | 0% | 15% | 15%
K0494 | Construcción de calle con asfalto en el municipio de Valle de Santiago, Gto., en la localidad Valle de Santiago, en la colonia Malpais, en la calle Limón (tramo Acelgas a Chicharo y Garbanzo a Sorgo) | Obra | 31111M420050100 | 0 | 2891432.97 | 634231.13 | 1446.28 | 1446.28 | 1084.71 | Metro cuadrado | 0% | 21.93% | 75% | 75%
K0495 | Construcción de calle con asfalto en el municipio de Valle de Santiago, Gto., en la localidad el Tambor, en las calles alrededor de la explanada | Obra | 31111M420050100 | 0 | 3345543.31 | 0 | 1144.59 | 1144.59 | 1144.59 | Metro cuadrado | 0% | 0% | 100% | 100%
K0496 | Construcción de calle con empedrado en el municipio de Valle de Santiago, Gto., en la localidad San Guillermo en la calle López Mateos | Obra | 31111M420050100 | 0 | 5571140.84 | 1348410.71 | 1785.87 | 1785.87 | 1517.98 | Metro cuadrado | 0% | 24.2% | 85% | 85%
K0497 | Construcción de calle con concreto en el municipio de Valle de Santiago, Gto., en la colonia Lindavista, en la calle Leona Vicario | Obra | 31111M420050100 | 0 | 7944725.91 | 1786482.69 | 466.92 | 466.92 | 350.19 | Metro cuadrado | 0% | 22.49% | 75% | 75%
K0498 | Construcción de calle con concreto en el municipio de Valle de Santiago, Gto., en la localidad Noria de Mosqueda, en la calle Prinicipal y Pino Suárez | Obra | 31111M420050100 | 0 | 5840321.04 | 0 | 2148.97 | 2148.97 | 322.34 | Metro cuadrado | 0% | 0% | 15% | 15%
K0499 | Construcción de calle con asfalto en el municipio de Valle de Santiago, Gto., en la localidad Valle de Santiago, colonia Malpais, calle Chicharo (segunda etapa) | Obra | 31111M420050100 | 0 | 1211186.08 | 528746.68 | 602.09 | 602.09 | 602.09 | Metro cuadrado | 0% | 43.66% | 100% | 100%
K0500 | Construcción de calle con concreto en el municipio de Valle de Santiago, Gto., en la localidad Valle de Santiago, en la colonia Centro, en la calle Ocampo (de Díaz Mirón a Colón) | Obra | 31111M420050100 | 0 | 37630570.17 | 0 | 3375.51 | 3375.51 | 0 | Metro cuadrado | 0% | 0% | 0% | 0%
K0501 | Construcción de Barda perimetral en Municipio de Valle de Santiago, Gto., en la localidad Valle de Santiago, en la colonia Miravalle en DIF Municipal | Obra | 31111M420050100 | 0 | 443921.55 | 443921.55 | 175.82 | 175.82 | 175.82 | Metro cuadrado | 0% | 100% | 100% | 100%
K0502 | Rehabilitación de camino rural en el municipio de Valle de Santiago, Gto., en la localidad de Guarapo - Las Raices (Bacheo) | Obra | 31111M420050100 | 0 | 1289059.45 | 1289059.45 | 2059.61 | 2183.63 | 2183.63 | Metro cuadrado | 0% | 100% | 106% | 100%
S0246 | Juntos Alegrando tu hogar/ Comunidad | Acciones | 31111M420070100 | 130000 | 185000 | 166040.6 | 12 | 0 | 12 | Acciones | 127.7% | 89.75% | 100% | 100%
S0281 | Adquisición de lote de equipo complementario para Centro Gto Contigo Si Francisco Villa, Valle de Santiago, Gto. | Acciones | 31111M420070100 | 0 | 927744.52 | 927744.52 | 1 | 0 | 1 | Lote | 0% | 100% | 100% | 100%
K0503 | Rehabilitación del Mercado Hidalgo en Valle de Santiago 5ta Etapa | Obra | 31111M420050100 | 0 | 2750490.28 | 1375245.14 | 1 | 1 | 0 | Obra | 0% | 50% | 0% | 0%
K0504 | Rehabilitación de drenaje sanitario en el municio de Valle de Santiago, Gto., en la localidad Valle de Santiiago, en la colonia El Socorro, en la calle Panorámica | Obra | 31111M420050100 | 0 | 1300000 | 343280.49 | 614.35 | 614.35 | 614.35 | Metro lineal | 0% | 26.41% | 100% | 100%
K0505 | Equipamiento de pozo profundo de agua entubada, en el municipio de Valle de Santiago, Gto., en la localidad Manga de Buenavista | Obra | 31111M420050100 | 0 | 1385315.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | Equipamiento | 0% | 0% | 0% | 0%
K0506 | Construcción de tanque elevado de agua potable público en el municipio de Valle de Santiago, Gto., en la localidad Manga de Buenavista | Obra | 31111M420050100 | 0 | 1804588.62 | 0 | 1 | 1 | 0 | Tanque elevado | 0% | 0% | 0% | 0%
K0507 | Equipamiento de pozo profundo de agua entubada, en el municipio de Valle de Santiago, Gto., en la localidad Zapote de San Vicente | Obra | 31111M420050100 | 0 | 2249966.48 | 0 | 1 | 1 | 1 | Equipamiento | 0% | 0% | 100% | 100%
K0508 | Construcción de línea de distribución de agua entubada en el Municipio de Valle de Santiago, Gto., en la localidad colonia El Calvario | Obra | 31111M420050100 | 0 | 4475803.82 | 0 | 4179.79 | 4179.79 | 626.96 | Metro lineal | 0% | 0% | 15% | 15%
K0509 | Equipamiento de pozo profundo de agua entubada en el Municipio de Valle de Santiago, Gto., en la localidad San Nicolás Quiriceo | Obra | 31111M420050100 | 0 | 1250000 | 0 | 1 | 1 | 1 | Equipamiento | 0% | 0% | 100% | 100%
K0510 | Construcción de red de agua potable (línea de llenado) en el municipio de Valle de Santiago, Gto. en la locadidad San Nicolás Quiriceo | Obra | 31111M420050100 | 0 | 513720.04 | 0 | 623.3 | 623.3 | 93.49 | Metro lineal | 0% | 0% | 15% | 15%
K0511 | Construcción de planta potabilizadora en el Municipio de Valle de Santiago, Gto., en la localidad San Nicolás Quiriceo | Obra | 31111M420050100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0% | 0% | 0% | 0%
K0512 | Rehabilitación del cercado en el municipio de Valle de Santiago, Gto., en la localidad Valle de Santiago, en la colonia Centro parque de La Merced | Obra | 31111M420050100 | 0 | 170000 | 0 | 63.5 | 63.5 | 38.1 | Metro lineal | 0% | 0% | 60% | 60%
K0513 | Ampliación de red de distribución eléctrica en el municipio de Valle de Santiago, Gto., en la localidad Valle de Santiago en la colonia San José calle Alemania | Obra | 31111M420050100 | 0 | 210099.84 | 147848.22 | 2 | 2 | 2 | postes | 0% | 70.37% | 100% | 100%
K0514 | Construcción de red de agua potable (línea de llenado) y conexión a tanque existente en el municipio de Valle de Santiago, Gto., en la localidad Zapote de San Vicente | Obra | 31111M420050100 | 0 | 3200000 | 0 | 1927.14 | 1927.14 | 96.35 | Ml | 0% | 0% | 5% | 5%
K0515 | Ampliación de red de distribución eléctrica en el municipio de Valle de Santiago, Gto., en la localidad Valle de Santiago, en la colonia La Soledad en la calle Felipe Ángeles | Obra | 31111M420050100 | 0 | 437259.39 | 158092.62 | 5 | 5 | 5 | Postes | 0% | 36.16% | 100% | 100%
K0516 | Construcción de escalinatas en el Municipio de Valle de Santiago, Gto., en la localidad Valle de Santiago, en la colonia Zapata, en la calle prolongación Abasolo | Obra | 31111M420050100 | 0 | 2146491.62 | 0 | 832.32 | 832.32 | 166.46 | Metro lineal | 0% | 0% | 20% | 20%
K0518 | Construcción de pista de atletismo para entrenamiento, en la unidad deportiva profesor Santiago Lira (pista 6 carriles) | Obra | 31111M420050100 | 0 | 10000000 | 0 | 1 | 1 | 0 | Pista | 0% | 0% | 0% | 0%
K0520 | Rehabilitación de equipamiento urbano en el municipio de Valle de Santiago, Gto., en la localidad Valle de Santiago, en la colonia Centro | Obra | 31111M420050100 | 0 | 1500000 | 0 | 50 | 50 | 50 | Bolardos | 0% | 0% | 100% | 100%
K0521 | Rehabilitación de calle con asfalto en el municipio de Valle de Santiago, Gto., en la localidad de Valle de Santiago, en la colonia Los Pinos en la calle Oyamel | Obra | 31111M420050100 | 0 | 1100000 | 0 | 811.84 | 811.84 | 81.18 | Metro cuadrado | 0% | 0% | 10% | 10%
K0522 | Ampliación de red eléctrica en el municipio de Valle de Santiago, Gto., en la localidad de Terán en la calle Camino Real | Obra | 31111M420050100 | 0 | 468973.86 | 178688.51 | 3 | 3 | 3 | postes | 0% | 38.1% | 100% | 100%
K0523 | Rehabilitación de calle con concreto asfático en el municipio de Valle de Santiago, Gto., en la localidad El Tambor en las calles alrededor de la explanada | Obra | 31111M420050100 | 0 | 400000 | 396192.99 | 1144.59 | 1144.59 | 1144.59 | Metro cuadrado | 0% | 99.05% | 100% | 100%
K0524 | Rehabilitación de camino rural en el municipio de Valle de Santiago, Gto., en la localidad Colonia Benito Juárez - Mesa de San Agustín | Obra | 31111M420050100 | 0 | 2148211.74 | 0 | 2340 | 2340 | 468 | Metro cuadrado | 0% | 0% | 20% | 20%
K0525 | Construcción de calle con concreto en el municipio de valle de Santiago, Gto., en la localidad valle de Santiago, en la colonia Centro en la avenidad La Alberca | Obra | 31111M420050100 | 0 | 7557081.76 | 0 | 1847.52 | 1847.52 | 646.63 | Metro cuadrado | 0% | 0% | 35% | 35%
K0526 | Construcción de módulo sanitario en el municipio de Valle de Santiago, Gto., en la localidad Valle de Santiago, en la colonia la Merced, en el bulevard Revolución (área de tianguis) | Obra | 31111M420050100 | 0 | 1398725.3 | 0 | 1 | 1 | 1 | Edificio Publico | 0% | 0% | 100% | 100%
K0527 | Rehabilitación de techumbre en el gimnasio en el municipio de Valle de Santiago, Gto., en la localidad Valle de Santiago, en colonia Centro en calle Libertad | Obra | 31111M420050100 | 0 | 800000 | 0 | 1178.85 | 1178.85 | 0 | Metro cuadrado | 0% | 0% | 0% | 0%
K0528 | Rehabilitación de drenaje sanitario en el municipio de Valle de Santiago, Gto., en la localidad Lagunilla de Malpaís, calle Justo Sierra | Obra | 31111M420050100 | 0 | 875415.41 | 0 | 177.39 | 177.39 | 26.6 | Metro lineal | 0% | 0% | 15% | 15%
K0529 | Rehabilitación de calle con concreto asfático en el municipio de Valle de Santiago, Gto., en la localidad Valle de Santiago, en la colonia La Loma, en la calle 20 de marzo, tramo: calle Unidad a calle Revolución (Calle Unidad a Benito Juárez) | Obra | 31111M420050100 | 0 | 878189.45 | 0 | 1758 | 1758 | 175.8 | Metro cuadrado | 0% | 0% | 10% | 10%
K0530 | Construcción de red de agua potable (línea de llenado) y conexión a tanque existente en el municipio de Valle de Santiago, Gto., en la localidad Manga de Buenavista | Obra | 31111M420050100 | 0 | 2300000 | 0 | 917.06 | 917.06 | 91.7 | Metro lineal | 0% | 0% | 9.999% | 9.999%
S0282 | Seguro Agropecuario Catastrófico | Acciones | 31111M420070200 | 0 | 3580200 | 1790100 | 500 | 500 | 0 | Hectareas | 0% | 50% | 0% | 0%
S0283 | Creo en el Campo | Acciones | 31111M420070200 | 0 | 200000 | 188000 | 50 | 47 | 47 | Acciones | 0% | 94% | 94% | 100%
E000803 | Proyecto Plurianual: Implementación de infraestructura tecnológica de videovigilancia para el fortalecimiento de la seguridad pública en el municipio de Valle de Santiago, Guanajuato. | Acciones | 31111M420080100 | 0 | 52172367.06 | 0 | 1 | 0 | 0 | Proyecto plurianual | 0% | 0% | 0 | 0
K0531 | Rehabilitación de camino rural en el municipio de Valle de Santiago, Gto., en la localidad Rancho Seco de Guantes | Obra | 31111M420050100 | 0 | 3000000 | 0 | 4275.98 | 4275.98 | 1068.99 | Metro cuadrado | 0% | 0% | 25% | 25%
K0532 | Rehabilitación de calle de acceso en el municipio de Valle de Santiago, Gto., en la localidad Rancho Nuevo de San Andrés | Obra | 31111M420050100 | 0 | 500000 | 0 | 950 | 950 | 47.5 | Metro cuadrado | 0% | 0% | 5% | 5%
K0533 | Rehabilitación de calle con asfalto en el municipio de Valle de Santiago, Gto., en la localidad Valle de Santiago, en la colonia Siete Luminarias, en bulevar Mango | Obra | 31111M420050100 | 0 | 1000000 | 0 | 2035.65 | 2035.65 | 203.56 | Metro cuadrado | 0% | 0% | 10% | 10%
K0534 | Construcción de cubierta exterior para sala de espera, en el municipio de Valle de Santiago, Gto., en la localidad Valle de Santiago, en la colonia Siete Luminarias, frente al hospital Bicentenario | Obra | 31111M420050100 | 0 | 3000000 | 0 | 1 | 1 | 0 | Sala | 0% | 0% | 0% | 0%
K0535 | Construcción de edificio público en el municipio de Valle de Santiago, Gto., en la localidad Valle de Santiago, en la colonia Emiliano Zapata, en la calle Heróico Colegio Militar, primera etapa | Obra | 31111M420050100 | 0 | 6000000 | 0 | 1 | 1 | 0 | Edificio público | 0% | 0% | 0% | 0%
K0536 | Rehabilitación de camino en el municipio de Valle de Santiagio, Gto., en la localidad San Francisco Javier - Charco de Pantoja | Obra | 31111M420050100 | 0 | 2500000 | 0 | 1565 | 1565 | 0 | Metro cuadrado | 0% | 0% | 0% | 0%
K0537 | Rehabilitación de calles con asfalto, en el municipio de Valle de Santiago, Gto., en la localidad Valle de Santiago, en la colonia Las Haciendas, en las calles: San Vicente de Garma, San Javier Norte y San Javier Sur | Obra | 31111M420050100 | 0 | 4000000 | 0 | 1092.34 | 1092.34 | 0 | Metro cuadrado | 0% | 0% | 0% | 0%
K0539 | Rehabilitación de salón para adaptarlo como estudio de grabación, en el municipio de Valle de Santiago, Gto., en la localidad Valle de Santiago, en la calle Emilio Carranza, en la Casa de la Cultura | Obra | 31111M420050100 | 0 | 700000 | 0 | 1 | 1 | 0 | Estudio | 0% | 0% | 0% | 0%
K0540 | Vías Verdes | Obra | 31111M420050100 | 0 | 1000000 | 0 | 1 | 1 | 0 | Obra | 0% | 0% | 0% | 0%
K0541 | Construcción de calle en el municipio de Valle de Santiago, Gto., en la localidad Pitahayo, en la calle Libertad | Obra | 31111M420050100 | 0 | 5100000 | 0 | 1980.32 | 1980.32 | 0 | Metro cuadrado | 0% | 0% | 0% | 0%
K0542 | Construcción de calle Ángel Rico en el municipio de Valle de Santiago, Gto., en la localidad Valle de Santiago, en la colonia Camémbaro (La Atlántida) | Obra | 31111M420050100 | 0 | 2500000 | 0 | 1 | 1 | 0 | Obra | 0% | 0% | 0% | 0%
E0015 | Proyecto Plurianual: Modernización de la movilidad y seguridad vial en el Municipio de Valle de Santiago, Guanajuato | Acciones | 31111M420080200 | 0 | 19000000 | 0 | 1 | 0 | 0 | Proyecto plurianual | 0% | 0% | 0% | 0%

## Instructivo_PPI
Instructivo
CLAVE DEL PROGRAMA/ PROYECTO: Clave asignada al programa/proyecto.
NOMBRE: Nombre genérico del programa/proyecto.
DESCRIPCIÓN: Describir el programa/proyecto.
UR: Indicar la dependencia/entidad responsable del programa/proyecto.
INVERSIÓN: Asignaciones destinadas al programa/proyecto. (Adquisiciones, mantenimiento, estudios de inversión, Infraestructura, etc.)
APROBADO: Refleja las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos.
MODIFICADO: Es el momento que refleja la asignación presupuestaria que resulta de incorporar; en su caso, las adecuaciones presupuestarias al presupuesto aprobado.
DEVENGADO: Este momento contable refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
METAS: Nivel cuantificable anual de las metas aprobadas y modificadas.
META PROGRAMADA: Resultado cuantificable de las acciones dirigidas hacia un fin u objetivo previamente definido y esperado en forma organizada y representativa de las asignaciones de los recursos.
META MODIFICADA: Nivel cuantificable de las ampliaciones o reducciones de los fines u objetivos establecidos originalmente en la meta programada y que comprende las variaciones dentro del proceso programático-presupuestario.
META ALCANZADA: Es el resultado cuantificable de los fines u objetivos realmente logrados comparados con los originalmente establecidos.
META UNIDAD DE MEDIDA: Indicar la unidad de medida de la meta acorde al entregable.
% AVANCE FINANCIERO: Valor absoluto y relativo que registre el gasto con relación a su meta anual correspondiente al programa, proyecto o actividad que se trate. (DOF 9-dic-09).
% AVANCE DE METAS: Valor absoluto y relativo que registre el cumplimiento de logros u objetivos con respecto a los originalmente programados.
Restricción:
Apegarse al número de columnas.
Programas y proyectos de inversión
Se especifican las acciones que implican erogaciones de gasto de capital destinadas tanto a obra pública en infraestructura como a la adquisición y modificación de inmuebles, adquisiciones de bienes muebles asociadas a estos programas, y rehabilitaciones que impliquen un aumento en la capacidad o vida útil de los activos de infraestructura e inmuebles.
Se muestra la integración de la asignación de los recursos destinados a los programas y proyectos de inversión concluidos y en proceso en un ejercicio, especificando las erogaciones de gasto de capital destinadas tanto a obra pública en infraestructura como a la adquisición y modificación de inmuebles, adquisiciones de bienes muebles asociadas a los programas, y rehabilitaciones que impliquen un aumento en la capacidad o vida útil de los activos de infraestructura e inmuebles. 1
Nota: Es importante que en este reporte se incluyan todos los programas y proyectos que desde la construcción programática del presupuesto fueron clasificados por el Ente como de inversión, independientemente de las nomenclaturas asignadas.
_____________________________
1 Apartado “VI. Estados Presupuestarios, Financieros y Económicos a producir y sus objetivos” del Marco conceptual de Contabilidad Gubernamental