## PPI
Municipio de Valle de Santiago, Gto. Programas y Proyectos de Inversión Del 01 de enero al 31 de marzo de 2024
[7 empty] | Inversión |  |  | Metas |  |  | % Avance Financiero |  | % Avance Metas
Clave del Programa/ Proyecto | Nombre | Partida | Descripción | Clave UR | Descripción UR | Aprobado | Modificado | Devengado | Programado | Modificado | Alcanzado | Unidad de medida | Devengado/ Aprobado | Devengado/ Modificado | Alcanzado/ Programado | Alcanzado/ Modificado
k0003 | Estudios y proyectos de obra | 3320 | Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas | 31111M420050100 | Obra Pública | 4655000 | 6951247.71 | 1158524.89 | 15 | 15 | 4 | Proyecto | 24.89% | 16.67% | 26.67% | 26.67%
K0197 | Bacheo Contratado | 6140 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización | 31111M420050100 | Obra Pública | 1000000 | 4003553.43 | 0 | 1 | 1 | 0 | obra | 0% | 0% | 0% | 0%
K0418 | Construcción de camino, en el Municipio de Valle de Santiago, Gto., de la localidad de El Perico, camino de acceso | 6150 | Construcción de vías de comunicación | 31111M420050100 | Obra Pública | 0 | 36814.38 | 0 | 778.71 | 778.71 | 778.71 | Metro lineal | 0% | 0% | 100% | 100%
K0461 | Construcción de Centro Terapeútico, en el Municipio de Valle de Santiago, en la colonia Miravalle, en el DIF Municipal | 6220 | Edificación no habitacional | 31111M420050100 | Obra Pública | 0 | 3343015.06 | 958764.71 | 1 | 1 | 1 | obra | 0% | 28.68% | 100% | 100%
K0463 | Rehabilitación de parque público en el municipio de Valle de Santiago, Gto., en la localidad Valle de Santiago, en la colonia Centro, en la calle Juárez (Alameda) segunda etapa | 6140 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización | 31111M420050100 | Obra Pública | 0 | 8709799.71 | 415437.75 | 1 | 1 | 1 | Parque | 0% | 4.77% | 100% | 100%
K0464 | Rehabilitación de edificio público en el municipio de Valle de Santiago, Gto., en la localidad Valle de Santiago, en la colonia Centro, en la calle Heróico Colegio Militar | 6220 | Edificación no habitacional | 31111M420050100 | Obra Pública | 0 | 1536819.84 | 1536288.15 | 245 | 245 | 245 | Metro cuadrado | 0% | 99.97% | 100% | 100%
K0466 | Construcción de calle con concreto en el municipio de Valle de Santiago, Gto., en la localidad Valle de Santiago, en la colonia La Loma en la calle Revolución, de cadenamiento 0+400 al cadenamiento 0+635 | 6140 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización | 31111M420050100 | Obra Pública | 0 | 354465.46 | 330344.67 | 1721.11 | 1671.92 | 1671.92 | Metro cuadrado | 0% | 93.2% | 97.14% | 100%
K0467 | Ampliación de calle con concreto en el municipio de Valle de Santiago, Gto., en la localidad Valle de Santiago, en la colonia Siete Luminarias, en la calle Agua Marina | 6140 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización | 31111M420050100 | Obra Pública | 0 | 560919.29 | 479557.09 | 125.1 | 125.1 | 125.1 | Metro cuadrado | 0% | 85.49% | 100% | 100%
K0468 | Construcción de planta potabilizadora en el municipio de Valle de Santiago, Gto., en la localidad de San Manuel Quiriceo | 6130 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones | 31111M420050100 | Obra Pública | 0 | 1291626.6 | 1291626.6 | 1 | 1 | 1 | planta | 0% | 100% | 100% | 100%
K0469 | Ampliación de puente vehicular en el municipio de Valle de Santiago, Gto., en la localidad Valle de Santiago, en la colonia Centro, en la calle Gallega | 6140 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización | 31111M420050100 | Obra Pública | 0 | 860000 | 393829.74 | 52.76 | 51.41 | 51.41 | Metro cuadrado | 0% | 45.79% | 97.44% | 100%
K0470 | Ampliación de Centro Gto Contigo Si Francisco Villa, Valle de Santiago, Gto. | 6120 | Edificación no habitacional | 31111M420050100 | Obra Pública | 0 | 1100903.21 | 1100903.21 | 2.00 1.00 | 2.00 1.00 | 2.00 1.00 | Talleres cancha | 0% | 100% | 100% | 100%
K0473 | Construcción de gimnasio al aire libre en el municipio de Valle de Santiago, Gto., en la colonia Las Fuentes | 6140 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización | 31111M420050100 | Obra Pública | 0 | 319451.79 | 298893.23 | 1 | 1 | 1 | gimnasio | 0% | 93.56% | 100% | 100%
K0474 | Construcción de gimnasio al aire libre en el municipio de Valle de Santiago, Gto., en la localidad Gervasio Mendoza | 6140 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización | 31111M420050100 | Obra Pública | 0 | 453565.24 | 444737.01 | 1 | 1 | 1 | gimnasio | 0% | 98.05% | 100% | 100%
K0475 | Construcción de espacio multideportivo (campo béisbol camémbaro) en la localidad Valle de Santiago, Gto., en la colonia Camémbaro. (Rehabilitación de Concha de bateo y dugouts para el campo de béisbol de prácticas en Col. Cambémbaro, primera etapa.) | 6140 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización | 31111M420050100 | Obra Pública | 0 | 692090.17 | 499012.67 | 107.24 | 107.24 | 107.24 | Metro cuadrado | 0% | 72.1% | 100% | 100%
K0477 | Construcción de calle con piedra en el municipio de Valle de Santiago, Gto., en la localidad de Magdalena de Araceo en la calle Gervasio Mendoza | 6140 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización | 31111M420050100 | Obra Pública | 0 | 1036805.75 | 964803.02 | 873.66 | 873.66 | 873.66 | Metro cuadrado | 0% | 93.06% | 100% | 100%
K0480 | Rehabilitación de camino rural en el municipio de Valle de Santiago, Gto., en la localidad San José de Pantoja, cadenamiento 0+000 al 2+064. (Rehabilitación de Camino Rural San José de Pantoja 2da etapa en el municipio de Valle de Santiago) | 6150 | Construcción de vías de comunicación | 31111M420050100 | Obra Pública | 0 | 1047334.12 | 0 | 13402 | 13402 | 12990.71 | Metro cuadrado | 0% | 0% | 96.93% | 96.93%
K0481 | Rehabilitación de camino rural en el municipio de Valle de Santiago, Gto., en la localidad de Rancho Nuevo de San Andrés a carretera Las Jícamas, cadenamiento 0+680 al 1+680. (Reabilitación de camino rural Rancho Nuevo de San Andrés - Las Jícamas, 2da etapa en el municipio de Valle de Santiago) | 6150 | Construcción de vías de comunicación | 31111M420050100 | Obra Pública | 0 | 1871238.02 | 740689.44 | 6340.59 | 6340.59 | 6518.59 | Metro cuadrado | 0% | 39.58% | 102.8% | 102.8%
K0482 | Rehabilitación de camino rural en el municipio de Valle de Santiago, Gto., en la localidad de San Cristobal. (Rehabilitación de camino rural en San Cristobal en el municipio de Valle de Santiago) | 6150 | Construcción de vías de comunicación | 31111M420050100 | Obra Pública | 0 | 655481.04 | 0 | 5281.38 | 5281.38 | 5302.97 | Metro cuadrado | 0% | 0% | 100.4% | 100.4%
K0483 | Rehabilitación de camino rural en el municipio de Valle de Santiago, Gto., en la localidad de Guarapo - Las Raices. (Rehabilitación de camino rural Guarapo - Las Raices en el municipio de Valle de Santiago) | 6150 | Construcción de vías de comunicación | 31111M420050100 | Obra Pública | 0 | 746761.25 | 245270.42 | 1480 | 246.5 | 246.5 | Metro lineal | 0% | 32.84% | 16.66% | 100%
K0485 | Rehabilitación de camino rural en el municipio de Valle de Santiago, Gto., en la localidad de Magdalena de Araceo - Gervasio Mendoza | 6150 | Construcción de vías de comunicación | 31111M420050100 | Obra Pública | 0 | 3074.67 | 0 | 230 | 230 | 230 | Metro cuadrado | 0% | 0% | 100% | 100%
K0486 | Rehabilitación de camino rural en el municipio de Valle de Santiago, Gto., en la localidad de Charco de Pantoja - San Francisco Javier | 6150 | Construcción de vías de comunicación | 31111M420050100 | Obra Pública | 0 | 999630.08 | 79433.68 | 1565 | 625.96 | 625.96 | Metro cuadrado | 0% | 7.946% | 40% | 100%
K0487 | Rehabilitación de camino rural en el municipio de Valle de Santiago, Gto., en la localidad de Rancho de Guadalupe - San Francisco Javier | 6150 | Construcción de vías de comunicación | 31111M420050100 | Obra Pública | 0 | 725882.94 | 425073.66 | 2853.72 | 2781.2 | 2781.2 | Metro cuadrado | 0% | 58.56% | 97.46% | 100%
K0488 | Construcción de calle con empedrado en el municipio de Valle de Santiago, Gto., en la localidad de San Nicolás Parangueo en la calle Niños Héroes | 6140 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización | 31111M420050100 | Obra Pública | 0 | 652717.25 | 599219.09 | 2584.08 | 2309.22 | 2309.22 | Metro cuadrado | 0% | 91.8% | 89.36% | 100%
K0490 | Construcción de línea de conducción en el municipio de Valle de Santiago, Gto., en la localidad de Mesa de San Agustín | 6130 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones | 31111M420050100 | Obra Pública | 0 | 63852.45 | 63852.45 | 647.05 | 561.5 | 561.5 | Metro lineal | 0% | 100% | 86.78% | 100%
K0491 | Construcción de tanque elevado de agua potable público en el municipio de Valle de Santiago, Gto., en la localidad Zaporte de San Vicente | 6130 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones | 31111M420050100 | Obra Pública | 0 | 3134177.85 | 3058694.47 | 1 | 1 | 1 | Tanque elevado | 0% | 97.59% | 100% | 100%
K0492 | Ampliación de drenaje sanitario en el municipio de Valle de Santiago, Gto., en la localidad La Compañía, en la calle Zaragoza | 6140 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización | 31111M420050100 | Obra Pública | 0 | 671435.06 | 632002.02 | 319.67 | 310.07 | 310.07 | Metro lineal | 0% | 94.13% | 97% | 100%
K0493 | Rehabilitación de calle con asfalto (semaforización) en el municipio de Valle de Santiago, Gto, en la colonia Lindavista, en las calles Heróico Colegio Militar cruce con calle Pino Suarez. (Rehabilitación de calle en el municipio de Valle de Santiago, Gto., en la localidad Valle de Santiago, en la intesección de Av. Heróico Colegio Militar con calle Pino Suárez, incluye semaforización y ciclovía) | 6140 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización | 31111M420050100 | Obra Pública | 0 | 5336909.71 | 2666838.32 | 522.9 | 522.9 | 480 | Metro cuadrado | 0% | 49.97% | 91.8% | 91.8%
K0494 | Construcción de calle con asfalto en el municipio de Valle de Santiago, Gto., en la localidad Valle de Santiago, en la colonia Malpais, en la calle Limón (tramo Acelgas a Chicharo y Garbanzo a Sorgo) | 6140 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización | 31111M420050100 | Obra Pública | 0 | 2257201.84 | 1967742.93 | 1446.28 | 1375.68 | 1375.68 | Metro cuadrado | 0% | 87.18% | 95.12% | 100%
K0495 | Construcción de calle con concreto asfáltico en el municipio de Valle de Santiago, Gto., en la localidad el Tambor, en las calles Privada Lázaro Cárdenas y Revolución) | 6140 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización | 31111M420050100 | Obra Pública | 0 | 3345543.31 | 1854211.56 | 1736.6 | 1736.6 | 1349.85 | Metro cuadrado | 0% | 55.42% | 77.73% | 77.73%
K0496 | Construcción de calle con empedrado en el municipio de Valle de Santiago, Gto., en la localidad San Guillermo en la calle López Mateos | 6140 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización | 31111M420050100 | Obra Pública | 0 | 4222730.13 | 3627113.97 | 2706.89 | 2590.09 | 2590.09 | Metro cuadrado | 0% | 85.89% | 95.69% | 100%
K0497 | Construcción de calle con concreto en el municipio de Valle de Santiago, Gto., en la colonia Lindavista, en la calle Leona Vicario | 6140 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización | 31111M420050100 | Obra Pública | 0 | 6158243.22 | 3753421.08 | 3112.82 | 3071.3 | 3071.3 | Metro cuadrado | 0% | 60.95% | 98.67% | 100%
K0498 | Construcción de calle con concreto en el municipio de Valle de Santiago, Gto., en la localidad Noria de Mosqueda, en la calle Principal y Pino Suárez | 6140 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización | 31111M420050100 | Obra Pública | 0 | 5840321.04 | 2919802.32 | 2148.97 | 2148.97 | 1920 | Metro cuadrado | 0% | 49.99% | 89.35% | 89.35%
K0499 | Construcción de calle con asfalto en el municipio de Valle de Santiago, Gto., en la localidad Valle de Santiago, colonia Malpaís, calle Chícharo (segunda etapa), (tramo Blvd. Mango - Mandarina y Mandarina - Limón) | 6140 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización | 31111M420050100 | Obra Pública | 0 | 682439.4 | 516535.8 | 602.09 | 521.59 | 521.59 | Metro cuadrado | 0% | 75.69% | 86.63% | 100%
K0500 | Construcción de calle con concreto en el municipio de Valle de Santiago, Gto., en la localidad Valle de Santiago, en la colonia Centro, en la calle Ocampo (de Díaz Mirón a Colón) | 6140 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización | 31111M420050100 | Obra Pública | 0 | 37630570.17 | 0 | 5790.56 | 5790.56 | 827 | Metro cuadrado | 0% | 0% | 14.28% | 14.28%
K0504 | Rehabilitación de drenaje sanitario en el municio de Valle de Santiago, Gto., en la localidad Valle de Santiiago, en la colonia El Socorro, en la calle Panorámica | 6140 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización | 31111M420050100 | Obra Pública | 0 | 956719.51 | 829465.89 | 614.35 | 571.45 | 571.45 | Metro lineal | 0% | 86.7% | 93.02% | 100%
K0505 | Equipamiento de pozo profundo de agua entubada, en el municipio de Valle de Santiago, Gto., en la localidad Manga de Buenavista | 6130 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones | 31111M420050100 | Obra Pública | 0 | 1385315.5 | 1200000 | 1 | 1 | 1 | Equipamiento | 0% | 86.62% | 100% | 100%
K0506 | Construcción de tanque elevado de agua potable público en el municipio de Valle de Santiago, Gto., en la localidad Manga de Buenavista | 6130 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones | 31111M420050100 | Obra Pública | 0 | 1804588.62 | 1740987.77 | 1 | 1 | 1 | Tanque elevado | 0% | 96.48% | 100% | 100%
K0507 | Equipamiento de pozo profundo de agua entubada, en el municipio de Valle de Santiago, Gto., en la localidad Zapote de San Vicente | 6130 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones | 31111M420050100 | Obra Pública | 0 | 2309966.48 | 2249966.48 | 1 | 1 | 1 | Equipamiento | 0% | 97.4% | 100% | 100%
K0508 | Construcción de línea de distribución de agua entubada en el Municipio de Valle de Santiago, Gto., en la localidad colonia El Calvario | 6140 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización | 31111M420050100 | Obra Pública | 0 | 4475803.82 | 4074642.99 | 4179.79 | 4179.79 | 4179.79 | Metro lineal | 0% | 91.04% | 100% | 100%
K0509 | Equipamiento de pozo profundo de agua entubada en el Municipio de Valle de Santiago, Gto., en la localidad San Nicolás Quiriceo | 6130 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones | 31111M420050100 | Obra Pública | 0 | 1250000 | 1197524.86 | 1 | 1 | 1 | Equipamiento | 0% | 95.8% | 100% | 100%
K0510 | Rehabilitación de depósito de agua entubada en el municipio de Valle de Santiago, Gto., en la localidad San Nicolás Quiriceo | 6130 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones | 31111M420050100 | Obra Pública | 0 | 513720.04 | 503690.96 | 623.3 | 623.3 | 623.3 | Metro lineal | 0% | 98.05% | 100% | 100%
K0512 | Rehabilitación del cercado en el municipio de Valle de Santiago, Gto., en la localidad Valle de Santiago, en la colonia Centro parque de La Merced | 6140 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización | 31111M420050100 | Obra Pública | 0 | 170000 | 43830.74 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | Metro lineal | 0% | 25.78% | 100% | 100%
K0513 | Ampliación de red de distribución eléctrica en el municipio de Valle de Santiago, Gto., en la localidad Valle de Santiago en la colonia San José calle Alemania | 6140 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización | 31111M420050100 | Obra Pública | 0 | 62251.62 | 62251.62 | 2 | 2 | 2 | Torre | 0% | 100% | 100% | 100%
K0514 | Construcción de red de agua potable (línea de llenado) y conexión a tanque existente en el municipio de Valle de Santiago, Gto., en la localidad Zapote de San vicente | 6140 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización | 31111M420050100 | Obra Pública | 0 | 3601155.77 | 873328.5 | 1927.14 | 1927.14 | 1927 | Metro lineal | 0% | 24.25% | 99.99% | 99.99%
K0515 | Ampliación de red de distribución eléctrica en el municipio de Valle de Santiago, Gto., en la localidad Valle de Santiago, en la colonia La Soledad en la calle Felipe Ángeles | 6140 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización | 31111M420050100 | Obra Pública | 0 | 279166.77 | 268868.94 | 5 | 5 | 5 | Poste | 0% | 96.31% | 100% | 100%
K0516 | Construcción de escalinatas en el Municipio de Valle de Santiago, Gto., en la localidad Valle de Santiago, en la colonia Zapata, en la calle prolongación Abasolo | 6140 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización | 31111M420050100 | Obra Pública | 0 | 2246491.62 | 2146491.62 | 832.31 | 832.31 | 832.31 | Metro cuadrado | 0% | 95.55% | 100% | 100%
K0518 | Construcción de pista de atletismo para entrenamiento, en la unidad deportiva profesor Santiago Lira (pista 6 carriles) | 6220 | Edificación no habitacional | 31111M420050100 | Obra Pública | 0 | 9248086.75 | 0 | 1 | 1 | 1 | obra | 0% | 0% | 100% | 100%
K0520 | Rehabilitación de equipamiento urbano en el municipio de Valle de Santiago, Gto., en la localidad Valle de Santiago, en la colonia Centro | 6140 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización | 31111M420050100 | Obra Pública | 0 | 1670578.85 | 1289164.69 | 50 | 50 | 50 | piezas | 0% | 77.17% | 100% | 100%
K0521 | Rehabilitación de calle con asfalto en el municipio de Valle de Santiago, Gto., en la localidad de Valle de Santiago, en la colonia Los Pinos en la calle Oyamel | 6140 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización | 31111M420050100 | Obra Pública | 0 | 1125000 | 873514.65 | 811.84 | 771.72 | 771.72 | Metro cuadrado | 0% | 77.65% | 95.06% | 100%
K0522 | Ampliación de red eléctrica en el municipio de Valle de Santiago, Gto., en la localidad de Terán en la calle Camino Real | 6140 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización | 31111M420050100 | Obra Pública | 0 | 290285.35 | 262326.71 | 3 | 3 | 3 | Poste | 0% | 90.37% | 100% | 100%
K0523 | Rehabilitación de calle con concreto asfático en el municipio de Valle de Santiago, Gto., en la localidad El Tambor en las calles alrededor de la explanada | 6140 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización | 31111M420050100 | Obra Pública | 0 | 3807.01 | 0 | 1144.59 | 1144.59 | 1144.59 | Metro cuadrado | 0% | 0% | 100% | 100%
K0524 | Rehabilitación de camino rural en el municipio de Valle de Santiago, Gto., en la localidad Colonia Benito Juárez - Mesa de San Agustín | 6150 | Construcción de vías de comunicación | 31111M420050100 | Obra Pública | 0 | 2148211.74 | 2140570.92 | 3360 | 3360 | 3360 | Metro cuadrado | 0% | 99.64% | 100% | 100%
K0525 | Construcción de calle con concreto en el municipio de valle de Santiago, Gto., en la localidad valle de Santiago, en la colonia Centro en la avenidad La Alberca | 6140 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización | 31111M420050100 | Obra Pública | 0 | 7557081.76 | 7557081.76 | 1847.52 | 1847.52 | 1847.52 | Metro cuadrado | 0% | 100% | 100% | 100%
K0526 | Construcción de módulo sanitario en el municipio de Valle de Santiago, Gto., en la localidad Valle de Santiago, en la colonia la Merced, en el bulevard Revolución (área de tianguis) | 6220 | Edificación no habitacional | 31111M420050100 | Obra Pública | 0 | 1563225.3 | 451527.53 | 1 | 1 | 1 | obra | 0% | 28.88% | 100% | 100%
K0527 | Rehabilitación de techumbre en el gimnasio en el municipio de Valle de Santiago, Gto., en la localidad Valle de Santiago, en colonia Centro en calle Libertad | 6220 | Edificación no habitacional | 31111M420050100 | Obra Pública | 0 | 800000 | 0 | 1 | 1 | 0 | Metro cuadrado | 0% | 0% | 0% | 0%
K0528 | Rehabilitación de drenaje sanitario en el municipio de Valle de Santiago, Gto., en la localidad Lagunilla de Malpaís, calle Justo Sierra | 6140 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización | 31111M420050100 | Obra Pública | 0 | 875415.41 | 874348.42 | 177.39 | 177.39 | 177.39 | Metro lineal | 0% | 99.88% | 100% | 100%
K0529 | Rehabilitación de calle con concreto asfático en el municipio de Valle de Santiago, Gto., en la localidad Valle de Santiago, en la colonia La Loma, en la calle 20 de marzo, tramo: calle Unidad a calle Revolución | 6140 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización | 31111M420050100 | Obra Pública | 0 | 878189.45 | 850011.08 | 1758 | 1755.82 | 1755.82 | Metro cuadrado | 0% | 96.79% | 99.88% | 100%
K0530 | Construcción de red de agua potable (línea de llenado) y conexión a tanque existente en el municipio de Valle de Santiago, Gto., en la localidad Manga de Buenavista | 6140 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización | 31111M420050100 | Obra Pública | 0 | 2300000 | 833705.83 | 917.06 | 874.76 | 874.76 | Metro lineal | 0% | 36.25% | 95.39% | 100%
K0531 | Rehabilitación de camino rural en el municipio de Valle de Santiago, Gto., en la localidad Rancho Seco de Guantes | 6150 | Construcción de vías de comunicación | 31111M420050100 | Obra Pública | 0 | 3000000 | 3000000 | 4275.98 | 4275.98 | 4275.98 | Metro cuadrado | 0% | 100% | 100% | 100%
K0532 | Rehabilitación de calle de acceso en el municipio de Valle de Santiago, Gto., en la localidad Rancho Nuevo de San Andrés | 6140 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización | 31111M420050100 | Obra Pública | 0 | 500000 | 494875.68 | 950 | 950 | 950 | Metro cuadrado | 0% | 98.98% | 100% | 100%
K0533 | Rehabilitación de calle con asfalto en el municipio de Valle de Santiago, Gto., en la localidad Valle de Santiago, en la colonia Siete Luminarias, en bulevar Mango | 6140 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización | 31111M420050100 | Obra Pública | 0 | 1000000 | 995889.54 | 2035.65 | 2035.65 | 2035.65 | Metro cuadrado | 0% | 99.59% | 100% | 100%
K0534 | Construcción de cubierta exterior para sala de espera, en el municipio de Valle de Santiago, Gto., en la localidad Valle de Santiago, en la colonia Siete Luminarias, frente al hospital Bicentenario | 6220 | Edificación no habitacional | 31111M420050100 | Obra Pública | 0 | 3000000 | 0 | 1 | 1 | 0 | obra | 0% | 0% | 0% | 0%
K0535 | Construcción de edificio público en el municipio de Valle de Santiago, Gto., en la localidad Valle de Santiago, en la colonia Emiliano Zapata, en la calle Heróico Colegio Militar, primera etapa | 6220 | Edificación no habitacional | 31111M420050100 | Obra Pública | 0 | 6000000 | 0 | 1 | 1 | 0 | obra | 0% | 0% | 0% | 0%
K0536 | Rehabilitación de camino en el municipio de Valle de Santiagio, Gto., en la localidad San Francisco Javier - Charco de Pantoja | 6150 | Construcción de vías de comunicación | 31111M420050100 | Obra Pública | 0 | 2500000 | 0 | 1 | 1 | 0 | obra | 0% | 0% | 0% | 0%
K0537 | Rehabilitación de calles con asfalto, en el municipio de Valle de Santiago, Gto., en la localidad Valle de Santiago, en la colonia Las Haciendas, en las calles: San Vicente de Garma, San Javier Norte y San Javier Sur | 6150 | Construcción de vías de comunicación | 31111M420050100 | Obra Pública | 0 | 4000000 | 0 | 1092.34 | 1092.34 | 0 | Metro cuadrado | 0% | 0% | 0% | 0%
K0539 | Rehabilitación de salón para adaptarlo como estudio de grabación, en el municipio de Valle de Santiago, Gto., en la localidad Valle de Santiago, en la calle Emilio Carranza, en la Casa de la Cultura | 6220 | Edificación no habitacional | 31111M420050100 | Obra Pública | 0 | 700000 | 0 | 1 | 0 | 0 | obra | 0% | 0% | 0% | 0%
K0540 | Vías Verdes | 6140 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización | 31111M420050100 | Obra Pública | 0 | 1000000 | 0 | 1 | 1 | 0 | obra | 0% | 0% | 0% | 0%
K0541 | Construcción de calle en el municipio de Valle de Santiago, Gto., en la localidad Pitahayo, en la calle Libertad | 6140 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización | 31111M420050100 | Obra Pública | 0 | 5100000 | 0 | 6405 | 6405 | 0 | Metro cuadrado | 0% | 0% | 0% | 0%
K0542 | Construcción de calle Ángel Rico en el municipio de Valle de Santiago, Gto., en la localidad Valle de Santiago, en la colonia Camémbaro (La Atlántida) | 6140 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización | 31111M420050100 | Obra Pública | 0 | 2500000 | 0 | 1 | 1 | 0 | obra | 0% | 0% | 0% | 0%
K0543 | Construcción de calle con concreto en el municipio de Valle de Santiago, Gto., en la localidad Pozo de Aróstegui, en la calle 20 de Noviembre | 6140 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización | 31111M420050100 | Obra Pública | 6000000 | 6000000 | 0 | 3282.7 | 3282.7 | 0 | metro cuadrado | 0% | 0% | 0% | 0%
K0544 | Ampliación de drenaje sanitario, en el municipio de Valle de Santiago, Gto., en la localidad Valle de Santiago en las colinas El Chorrito e Ignacio Ramírez, en las calles Juventino Rosas, Privada Aztecas, Privada Obregón, Vasco de Quiroga, Ave. de las Flores, Privada San Rafael y Valentín Varela | 6140 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización | 31111M420050100 | Obra Pública | 4000000 | 4000000 | 0 | 1717.9 | 1717.9 | 0 | Metro lineal | 0% | 0% | 0% | 0%
K0545 | Construcción de calle con empedrado, en el municipio de Valle de Santiago Gto., en la localidad Valle de Santiago, en la colonia La Loma, en la calle Colón | 6140 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización | 31111M420050100 | Obra Pública | 3200000 | 3200000 | 0 | 1362 | 1362 | 200 | Metro cuadrado | 0% | 0% | 14.68% | 14.68%
K0546 | Rehabilitación de calle con asfalto en el Municipio de Valle de Santiago, Gto. en la colonia La Loma , en la calle Agustín Melgar | 6140 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización | 31111M420050100 | Obra Pública | 2000000 | 2000000 | 0 | 1 | 1 | 0 | obra | 0% | 0% | 0% | 0%
K0547 | Equipamiento de pozo en el municipio de Valle de Santiago, Gto., en la localidad Loma Tendida | 6130 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones | 31111M420050100 | Obra Pública | 1500000 | 1500000 | 0 | 1 | 1 | 0 | Equipamiento | 0% | 0% | 0% | 0%
K0548 | Construcción de calle en el municipio de Valle de Santiago, Gto., en la localidad San Isidro del Pitahayo, en la calle Libertad | 6140 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización | 31111M420050100 | Obra Pública | 6000000 | 6000000 | 0 | 6405 | 6405 | 0 | Metro cuadrado | 0% | 0% | 0% | 0%
K0549 | Ampliación de red eléctrica en el municipio de Valle de Santiago, Gto., en la localidad Sabino Copudo | 6140 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización | 31111M420050100 | Obra Pública | 400000 | 400000 | 0 | 85.2 | 85.2 | 0 | Metro lineal | 0% | 0% | 0% | 0%
K0550 | Rehabilitación de drenaje sanitario en la localidad Santa Ana, en la calle del agua | 6140 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización | 31111M420050100 | Obra Pública | 300000 | 300000 | 0 | 345 | 345 | 0 | Metro lineal | 0% | 0% | 0% | 0%
K0551 | Adecuación del vivero municipal en Valle de Santiago, Gto. | 6220 | Edificación no habitacional | 31111M420050100 | Obra Pública | 0 | 1669708.42 | 0 | 1 | 1 | 0 | obra | 0% | 0% | 0% | 0%
K0552 | Rehabilitación de Edificios Públicos | 6220 | Edificación no habitacional | 31111M420050100 | Obra Pública | 0 | 1869764.07 | 0 | 1 | 1 | 0 | obra | 0% | 0% | 0% | 0%
K0553 | Banquetas verdes: Cobijando Nuestra Ciudad | 6140 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización | 31111M420050100 | Obra Pública | 0 | 1908802.63 | 0 | 135 | 135 | 0 | piezas | 0% | 0% | 0% | 0%
K0554 | Rehabilitación de camino rural en el municipio de Valle de santiago Gto., en la localidad San Felipe Quiriceo - Mogotes | 6150 | Construcción de vías de comunicación | 31111M420050100 | Obra Pública | 0 | 6000000 | 0 | 2080 | 2080 | 0 | Metro lineal | 0% | 0% | 0% | 0%
K0555 | Rehabilitación de camino rural en el municipio de Valle de santiago Gto., en la localidad La Tortuga - Chicámito | 6150 | Construcción de vías de comunicación | 31111M420050100 | Obra Pública | 0 | 10000000 | 0 | 6400 | 6400 | 0 | Metro lineal | 0% | 0% | 0% | 0%
K0556 | Construcción de red de distribución de agua potable entubada en el municipio de Valle de Santiago, Gto., en la localidad San Vicente de Garma | 6140 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización | 31111M420050100 | Obra Pública | 0 | 7000000 | 0 | 9615.09 | 9615.09 | 0 | Metro lineal | 0% | 0% | 0% | 0%
K0557 | Construcción de Pozo profundo de Agua entubada en el Municipio de Valle de Santiago, Gto., en la localidad San Ingnacio de Mogotes | 6130 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones | 31111M420050100 | Obra Pública | 0 | 5553091.16 | 0 | 1 | 1 | 0 | pozo | 0% | 0% | 0% | 0%
K0558 | Ampliación de electrificación en el municipio de Valle de Santiago, Gto., en la localidad La Compañía | 6140 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización | 31111M420050100 | Obra Pública | 0 | 469297.72 | 0 | 266 | 266 | 0 | Metro lineal | 0% | 0% | 0% | 0%
K0559 | Construcción del sistema de agua potable entubada en el municipio de Valle de Santiago, Gto., en la localidad Las Cañas | 6130 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones | 31111M420050100 | Obra Pública | 0 | 5000000 | 0 | 6962.52 | 6962.52 | 0 | Metro lineal | 0% | 0% | 0% | 0%
K0560 | Rehabilitación de pavimentación en el municipio de Valle de Santiago, Gto., en la colonia Malpaís en el bulevar Mango | 6140 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización | 31111M420050100 | Obra Pública | 0 | 3000000 | 0 | 8315.38 | 8315.38 | 0 | Metro cuadrado | 0% | 0% | 0% | 0%
K0561 | Ampliación de drenaje sanitario en el municipio de Valle de Santiago, Gto., en la localidad las Jícamas en la calle Abasolo | 6140 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización | 31111M420050100 | Obra Pública | 0 | 1100000 | 0 | 678 | 678 | 0 | Metro lineal | 0% | 0% | 0% | 0%
K0562 | Ampliación de electrificación en el municipio de Valle de Santiago, Gto., en la localidad San Jerómino de Araceo, en la calle Privada Lázaro Cárdenas | 6140 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización | 31111M420050100 | Obra Pública | 0 | 602180.43 | 0 | 219.15 | 219.15 | 0 | Metro lineal | 0% | 0% | 0% | 0%
K0563 | Contrucción de acceso norte a la ciudad Valle de Santiago, Gto., de la localidad Valle de Santiago | 6140 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización | 31111M420050100 | Obra Pública | 0 | 32961391 | 0 | 23359.32 | 23359.32 | 0 | Metro cuadrado | 0% | 0% | 0% | 0%
K0564 | Contrucción con empedrado en el municipio de Valle de Santiago, Gto., en la localidad Quiriceo en la calle 5 de mayo | 6140 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización | 31111M420050100 | Obra Pública | 0 | 4365314.2 | 0 | 2392 | 2392 | 0 | Metro cuadrado | 0% | 0% | 0% | 0%
K0565 | Contrucción de calle con empedrado en el municipio de Valle de Santiago, Gto., en la localidad Duranes de Abajo en la calle de acceso | 6140 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización | 31111M420050100 | Obra Pública | 0 | 4095000 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | Metro cuadrado | 0% | 0% | 0% | 0%
K0566 | Construcción de calle con asfalto en el municipio de Valle de Santiago, Gto., en la localidad Rincón de Parangueo en la calle Albino García | 6140 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización | 31111M420050100 | Obra Pública | 0 | 1300000 | 0 | 1459 | 1459 | 0 | Metro cuadrado | 0% | 0% | 0% | 0%
K0567 | Rehabilitación de pavimentación en el municipio de Valle de Santiago, Gto., en la localidad Valle de Santiago, en la colonia Francisco Villa, en la calle Josefa Ortíz, tramo Independencia a 4 de marzo | 6140 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización | 31111M420050100 | Obra Pública | 0 | 1200000 | 0 | 1140.5 | 1140.5 | 0 | Metro cuadrado | 0% | 0% | 0% | 0%
K0568 | Contrucción de módulo sanitario en el municipio de Valle de Santiago, Gto., en la localidad Valle de Santiago, en jardín de niños del DIF | 6220 | Edificación no habitacional | 31111M420050100 | Obra Pública | 0 | 550000 | 0 | 1 | 1 | 1 | obra | 0% | 0% | 100% | 100%
K0569 | Rehabilitación de pavimentación en el municipio de Valle de Santiago, Gto., en el acceso a la localidad Rancho Nuevo de San Andrés | 6140 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización | 31111M420050100 | Obra Pública | 0 | 1000000 | 0 | 1036.8 | 1036.8 | 0 | Metro cuadrado | 0% | 0% | 0% | 0%
K0570 | Rehabilitación de drenaje sanitario en el municipio de Valle de Santiago, Gto., en la localidad Cerro Prieto del Carmen | 6140 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización | 31111M420050100 | Obra Pública | 0 | 10494802.6 | 0 | 3194 | 3194 | 0 | Metro lineal | 0% | 0% | 0% | 0%
K0571 | Construcción de calle en el municipio de Valle de Santiago, Gto., en la localidad Tinaja de García en la calle de las escuelas | 6140 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización | 31111M420050100 | Obra Pública | 0 | 2500000 | 0 | 1669.6 | 1669.6 | 0 | Metro cuadrado | 0% | 0% | 0% | 0%
K0572 | Adecuación de rampas para discapacidad en el municipio de Valle de Santiago, Gto., en la localidad Valle de Santiago, varias calles | 6140 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización | 31111M420050100 | Obra Pública | 0 | 200000 | 0 | 29 | 29 | 0 | piezas | 0% | 0% | 0% | 0%
E0001 | Gestión y Control de Servicios Públicos | 5690 | Otros equipos | 31111M420060100 | Servicios Municipales | 6000 | 6000 | 0 | 1 | 0 | 0 | Bienes | 0% | 0% | 0% | 0%
E0001 | Gestión y Control de Servicios Públicos | 5410 | Vehículos y equipo terrestre | 31111M420060100 | Servicios Municipales | 0 | 2750000 | 2702000 | 1 | 0 | 1 | Bienes | 0% | 98.25% | 100% | 0%
E000201 | Iluminación Municipal | 5410 | Vehículos y equipo terrestre | 31111M420060200 | Alumbrado Público | 0 | 2500000 | 0 | 1 | 0 | 0 | Bienes | 0% | 0% | 0% | 0%
E0003 | Recolección, Reducción y Disposición Final de Residuos | 5650 | Equipo de comunicación y telecomunicación | 31111M420060300 | Limpia | 12000 | 12000 | 0 | 1 | 0 | 0 | Bienes | 0% | 0% | 0% | 0%
E0003 | Recolección, Reducción y Disposición Final de Residuos | 5670 | Herramientas y máquinas-herramienta | 31111M420060300 | Limpia | 15000 | 25000 | 11832 | 1 | 0 | 1 | Bienes | 78.88% | 47.33% | 100% | 0%
E0003 | Recolección, Reducción y Disposición Final de Residuos | 5810 | Terrenos | 31111M420060300 | Limpia | 0 | 3600000 | 0 | 1 | 0 | 0 | Bienes | 0% | 0% | 0% | 0%
E0004 | Cuidado de Áreas Verdes y Recreativas | 5670 | Herramientas y máquinas-herramienta | 31111M420060400 | Parques y Jardínes | 50000 | 50000 | 0 | 1 | 0 | 0 | Bienes | 0% | 0% | 0% | 0%
E0004 | Cuidado de Áreas Verdes y Recreativas | 5410 | Vehículos y equipo terrestre | 31111M420060400 | Parques y Jardínes | 0 | 600000 | 580450.08 | 1 | 0 | 1 | Bienes | 0% | 96.74% | 100% | 0%
E0005 | Inocuidad de Carne | 5670 | Herramientas y máquinas-herramienta | 31111M420060500 | Rastro | 50000 | 50000 | 0 | 1 | 0 | 0 | Bienes | 0% | 0% | 0% | 0%
E0006 | Abasto de Productos Básicos | 5670 | Herramientas y máquinas-herramienta | 31111M420060600 | Mercado | 0 | 14000 | 0 | 1 | 0 | 0 | Bienes | 0% | 0% | 0% | 0%
E0007 | Gestión y Control de Restos Humanos | 5670 | Herramientas y máquinas-herramienta | 31111M420060700 | Panteones | 0 | 20000 | 0 | 1 | 0 | 0 | Bienes | 0% | 0% | 0% | 0%
E000801 | Policía Preventiva | 5120 | Muebles, excepto de oficina y estantería | 31111M420080100 | Seguridad Pública | 20000 | 20000 | 0 | 1 | 0 | 0 | Bienes | 0% | 0% | 0% | 0%
E000801 | Policía Preventiva | 5190 | Otros mobiliarios y equipos de administración | 31111M420080100 | Seguridad Pública | 20000 | 40000 | 18391.6 | 1 | 0 | 1 | Bienes | 91.96% | 45.98% | 100% | 0%
E000801 | Policía Preventiva | 5230 | Cámaras fotográficas y de video | 31111M420080100 | Seguridad Pública | 50000 | 50000 | 15605.98 | 1 | 0 | 1 | Bienes | 31.21% | 31.21% | 100% | 0%
E000801 | Policía Preventiva | 5490 | Otros equipos de transporte | 31111M420080100 | Seguridad Pública | 50000 | 50000 | 0 | 1 | 0 | 0 | Bienes | 0% | 0% | 0% | 0%
E000801 | Policía Preventiva | 5650 | Equipo de comunicación y telecomunicación | 31111M420080100 | Seguridad Pública | 50000 | 50000 | 19291.74 | 1 | 0 | 1 | Bienes | 38.58% | 38.58% | 100% | 0%
E000803 | Proyecto Plurianual: Implementación de infraestructura tecnológica de videovigilancia para el fortalecimiento de la seguridad pública en el municipio de Valle de Santiago, Guanajuato. | 5510 | Equipo de defensa y seguridad | 31111M420080100 | Seguridad Pública | 0 | 173907890.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | Bienes | 0% | 0% | 0% | 0%
E0009 | Orden Víal | 5150 | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información | 31111M420080200 | Tránsito | 0 | 30000 | 0 | 1 | 0 | 0 | Bienes | 0% | 0% | 0% | 0%
E0009 | Orden Víal | 5290 | Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo | 31111M420080200 | Tránsito | 10000 | 10000 | 0 | 1 | 0 | 0 | Bienes | 0% | 0% | 0% | 0%
E0009 | Orden Víal | 5490 | Otros equipos de transporte | 31111M420080200 | Tránsito | 50000 | 50000 | 0 | 1 | 0 | 0 | Bienes | 0% | 0% | 0% | 0%
E0009 | Orden Víal | 5640 | Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial | 31111M420080200 | Tránsito | 0 | 20000 | 0 | 1 | 0 | 0 | Bienes | 0% | 0% | 0% | 0%
E0009 | Orden Víal | 5650 | Equipo de comunicación y telecomunicación | 31111M420080200 | Tránsito | 50000 | 50000 | 0 | 1 | 0 | 0 | Bienes | 0% | 0% | 0% | 0%
E0009 | Orden Víal | 5670 | Herramientas y máquinas-herramienta | 31111M420080200 | Tránsito | 100000 | 100000 | 82650 | 1 | 0 | 1 | Bienes | 82.65% | 82.65% | 100% | 0%
E0012 | Protección del Ambiente, Diversidad Biológica y del Paisaje | 5670 | Herramientas y máquinas-herramienta | 31111M420090100 | Medio Ambiente | 15000 | 15000 | 0 | 1 | 0 | 0 | Bienes | 0% | 0% | 0% | 0%
E0015 | Proyecto Plurianual: Modernización de la movilidad y seguridad vial en el Municipio de Valle de Santiago, Guanajuato | 5510 | Equipo de defensa y seguridad | 31111M420080200 | Tránsito | 0 | 57096315 | 0 | 1 | 0 | 0 | Bienes | 0% | 0% | 0% | 0%
F0003 | Difusión Gubernamental | 5230 | Cámaras fotográficas y de video | 31111M420130200 | Comunicación Social | 50000 | 100000 | 0 | 1 | 0 | 0 | Bienes | 0% | 0% | 0% | 0%
F0005 | Espacio de Activación Física | 5670 | Herramientas y máquinas-herramienta | 31111M420180200 | Unidad Deportiva | 24000 | 24000 | 8120 | 1 | 0 | 1 | Bienes | 33.83% | 33.83% | 100% | 0%
F0005 | Espacio de Activación Física | 5610 | Maquinaria y equipo agropecuario | 31111M420180200 | Unidad Deportiva | 0 | 25000 | 0 | 1 | 0 | 0 | Bienes | 0% | 0% | 0% | 0%
F0005 | Espacio de Activación Física | 5620 | Maquinaria y equipo industrial | 31111M420180200 | Unidad Deportiva | 0 | 70000 | 0 | 1 | 0 | 0 | Bienes | 0% | 0% | 0% | 0%
F0006 | Espacio de Educación Física | 5220 | Aparatos deportivos | 31111M420180300 | Gimnasio | 200000 | 200000 | 0 | 1 | 0 | 0 | Bienes | 0% | 0% | 0% | 0%
K0002 | Gasto Operativo | 5110 | Muebles de oficina y estantería | 31111M420050100 | Obra Pública | 9000 | 9000 | 0 | 1 | 0 | 0 | Bienes | 0% | 0% | 0% | 0%
K0002 | Gasto Operativo | 5190 | Otros mobiliarios y equipos de administración | 31111M420050100 | Obra Pública | 12000 | 12000 | 0 | 1 | 0 | 0 | Bienes | 0% | 0% | 0% | 0%
K0002 | Gasto Operativo | 5640 | Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial | 31111M420050100 | Obra Pública | 0 | 15000 | 0 | 1 | 0 | 0 | Bienes | 0% | 0% | 0% | 0%
K0002 | Gasto Operativo | 5410 | Vehículos y equipo terrestre | 31111M420050100 | Obra Pública | 0 | 1200000 | 0 | 1 | 0 | 0 | Bienes | 0% | 0% | 0% | 0%
M0001 | Administración de Recursos Materiales | 5110 | Muebles de oficina y estantería | 31111M420110100 | Oficialía Mayor | 100000 | 100000 | 0 | 1 | 0 | 0 | Bienes | 0% | 0% | 0% | 0%
M0001 | Administración de Recursos Materiales | 5120 | Muebles, excepto de oficina y estantería | 31111M420110100 | Oficialía Mayor | 30000 | 30000 | 0 | 1 | 0 | 0 | Bienes | 0% | 0% | 0% | 0%
M0001 | Administración de Recursos Materiales | 5150 | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información | 31111M420110100 | Oficialía Mayor | 100000 | 200000 | 159151.79 | 1 | 0 | 1 | Bienes | 159.2% | 79.58% | 100% | 0%
M0001 | Administración de Recursos Materiales | 5190 | Otros mobiliarios y equipos de administración | 31111M420110100 | Oficialía Mayor | 30000 | 30000 | 0 | 1 | 0 | 0 | Bienes | 0% | 0% | 0% | 0%
M0001 | Administración de Recursos Materiales | 5210 | Equipos y aparatos audiovisuales | 31111M420110100 | Oficialía Mayor | 30000 | 30000 | 29288.43 | 1 | 0 | 1 | Bienes | 97.63% | 97.63% | 100% | 0%
M0001 | Administración de Recursos Materiales | 5230 | Cámaras fotográficas y de video | 31111M420110100 | Oficialía Mayor | 30000 | 30000 | 0 | 1 | 0 | 0 | Bienes | 0% | 0% | 0% | 0%
M0001 | Administración de Recursos Materiales | 5640 | Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial | 31111M420110100 | Oficialía Mayor | 30000 | 30000 | 0 | 1 | 0 | 0 | Bienes | 0% | 0% | 0% | 0%
M0001 | Administración de Recursos Materiales | 5670 | Herramientas y máquinas-herramienta | 31111M420110100 | Oficialía Mayor | 50000 | 50000 | 0 | 1 | 0 | 0 | Bienes | 0% | 0% | 0% | 0%
M0005 | Programa MAS | 5150 | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información | 31111M420110100 | Oficialía Mayor | 0 | 200000 | 0 | 1 | 0 | 0 | Bienes | 0% | 0% | 0% | 0%
N0001 | Atención de Atlas de Riesgo | 5650 | Equipo de comunicación y telecomunicación | 31111M420080300 | Protección Civil | 0 | 35000 | 0 | 1 | 0 | 0 | Bienes | 0% | 0% | 0% | 0%
N0001 | Atención de Atlas de Riesgo | 5670 | Herramientas y máquinas-herramienta | 31111M420080300 | Protección Civil | 20000 | 20000 | 0 | 1 | 0 | 0 | Bienes | 0% | 0% | 0% | 0%
O0003 | Promoción, Respeto, Protección y Garantía de los Derechos Humanos | 5110 | Muebles de oficina y estantería | 31111M420100100 | Derechos Humanos | 12000 | 12000 | 0 | 1 | 0 | 0 | Bienes | 0% | 0% | 0% | 0%
P0005 | Hacienda Pública Municipal | 5110 | Muebles de oficina y estantería | 31111M420030100 | Tesorería Municipal | 0 | 30000 | 0 | 1 | 0 | 0 | Bienes | 0% | 0% | 0% | 0%
P0005 | Hacienda Pública Municipal | 5150 | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información | 31111M420030100 | Tesorería Municipal | 90000 | 60000 | 0 | 1 | 0 | 0 | Bienes | 0% | 0% | 0% | 0%
P0005 | Hacienda Pública Municipal | 5190 | Otros mobiliarios y equipos de administración | 31111M420030100 | Tesorería Municipal | 15000 | 15000 | 0 | 1 | 0 | 0 | Bienes | 0% | 0% | 0% | 0%
P0005 | Hacienda Pública Municipal | 5640 | Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial | 31111M420030100 | Tesorería Municipal | 18000 | 18000 | 0 | 1 | 0 | 0 | Bienes | 0% | 0% | 0% | 0%
P0006 | Control Catastral | 5150 | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información | 31111M420030200 | Catastro y Predial | 0 | 50000 | 0 | 1 | 0 | 0 | Bienes | 0% | 0% | 0% | 0%
S0003 | Acceso a los Servicios de Salud | 5310 | Equipo médico y de laboratorio | 31111M420070300 | Salud | 15000 | 2315000 | 0 | 1 | 0 | 0 | Bienes | 0% | 0% | 0% | 0%
U0003 | Apoyo en Materiales Petreos | 5630 | Maquinaria y equipo de construcción | 31111M420220100 | Material y Equipo Pesado | 0 | 3457413.47 | 3396480 | 1 | 0 | 1 | Bienes | 0% | 98.24% | 100% | 0%
E0107 | Proyecto de Modernización de Alumbrado Público (Plurianual) | 2460 | Material eléctrico y electrónico | 31111M420060200 | Alumbrado Público | 24355872.6 | 24355872.6 | 9000000 | 1 | 0 | 1 | Bienes | 36.95% | 36.95% | 100% | 0%
S0210 | Mi Colonia con Color | 8510 | Convenios de reasignación | 31111M420070100 | Desarrollo Social | 500000 | 200000 | 0 | 3252 | 0 | 0 | M2 | 0% | 0% | 0% | 0%
S0262 | Equipamiento con estufas ecológicas, en el Municipio de Valle de Santiago, Gto., en varias localidades | 4410 | Ayudas sociales a personas | 31111M420070100 | Desarrollo Social | 1200000 | 972185.71 | 0 | 200 | 0 | 0 | Pieza | 0% | 0% | 0% | 0%
S0263 | Equipamiento con calentadores solares, en el Municipio de Valle de Santiago, Gto., en varias localidades | 4410 | Ayudas sociales a personas | 31111M420070100 | Desarrollo Social | 6000000 | 9684420.02 | 0 | 1250 | 0 | 0 | Pieza | 0% | 0% | 0% | 0%
S0274 | Juntos Modernizamos | 4410 | Ayudas sociales a personas | 31111M420070100 | Desarrollo Social | 2200000 | 6757731.46 | 3690532 | 18 | 18 | 18 | Acciones | 167.8% | 54.61% | 100% | 100%
S0278 | Equipamiento con cisternas en el Municipio de Valle de Santiago, Gto., en diferentes localidades | 4410 | Ayudas sociales a personas | 31111M420070100 | Desarrollo Social | 1500000 | 1630251.94 | 0 | 400 | 0 | 0 | Pieza | 0% | 0% | 0% | 0%
S0220 | Mi Ganado Productivo | 4310 | Subsidios a la producción | 31111M420070200 | Desarrollo Agropecuario | 900000 | 3800000 | 0 | 12 | 50 | 0 | Apoyos | 0% | 0% | 0% | 0%
S0268 | Programa Reconversión Sustentable de la Agricultura | 4310 | Subsidios a la producción | 31111M420070200 | Desarrollo Agropecuario | 400000 | 1249450.5 | 0 | 36 | 115 | 0 | Apoyos | 0% | 0% | 0% | 0%
S0269 | Mi Ganado Productivo "Agente de Cambio" | 3330 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información | 31111M420070200 | Desarrollo Agropecuario | 160000 | 310000 | 69000 | 6 | 12 | 3 | Meses de servicio | 43.12% | 22.26% | 50% | 25%
S0270 | Mi Familia Productiva y Sustentable | 4310 | Subsidios a la producción | 31111M420070200 | Desarrollo Agropecuario | 3500000 | 10946604.23 | 0 | 380 | 1200 | 0 | Apoyos | 0% | 0% | 0% | 0%
S0271 | Mi Familia Productiva y Sustentable "Agente de Cambio" | 3330 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información | 31111M420070200 | Desarrollo Agropecuario | 150000 | 150000 | 0 | 6 | 6 | 0 | Meses de servicio | 0% | 0% | 0% | 0%
S0272 | Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de un Paquete Tecnológico | 4310 | Subsidios a la producción | 31111M420070200 | Desarrollo Agropecuario | 4500000 | 11500000 | 0 | 998 | 2550 | 0 | Apoyos | 0% | 0% | 0% | 0%
S0275 | Tecnocampo Estatal | 4310 | Subsidios a la producción | 31111M420070200 | Desarrollo Agropecuario | 1400000 | 11206864.06 | 3880575 | 20 | 95 | 0 | Apoyos | 277.2% | 34.63% | 0% | 0%
S0283 | Creo en el Campo | 4310 | Subsidios a la producción | 31111M420070200 | Desarrollo Agropecuario | 1000000 | 1300000 | 0 | 240 | 315 | 0 | Apoyos | 0% | 0% | 0% | 0%